策勒县2009年

绿色果园示范基地建立工程

实

施

方

案

策勒县人民政府林业局

二OO九年五月

目   录

一工程概况1

二工程区根本情况3

〔一〕地理位置3

〔二〕自然地理概况3

〔三〕经济社会现状5

三工程建立内容7

〔一〕建立目标7

〔二〕建立地点8

〔三〕建立规模8

〔四〕建立内容9

四工程组织管理15

〔一〕管理形式15

〔二〕资金管理15

〔三〕信息及技术档案管理16

五工程建立期限及进度安排17

〔一〕工程建立期限17

〔二〕工程建立进度安排17

六投资概算与资金筹措19

〔一〕投资概算19

〔二〕资金筹措20

七效益评价21

〔一〕社会效益21

〔二〕经济效益21

〔三〕生态效益22

策勒县2009年绿色果园示范基地建立工程

实施方案

# 一 工程概况

〔一〕工程名称：策勒县2009年绿色果园示范基地建立工程

〔二〕建立单位：策勒县林业局

〔三〕工程责任人：陈宝军〔策勒县政协副主席、林业局局长〕〔四〕建立性质：改建

〔五〕工程建立地点:策勒县策勒乡巴西玉吉买村。四至坐标为〔0479783  4096864，0479787  4096968，0478952  4096968，4097097  0478960 〕

〔六〕建立目标：

通过绿色果园示范基地建立，提高石榴品质和市场竞争力，增加农民收入。结合示范基地建立开展良种良法培训，培训果农尽快提高栽培技术水平，提高自觉应用良种良法的自觉性，充分发挥绿色果品的制度优势、品牌优势和产品优势，全面提升我县果业的综合生产能力。带动策勒县乃至和田地区石榴林果业向基地化、规模化、产业化方向开展，引领果农提高栽培技术水平，提高果品质量，实施注册品牌战略。

〔七〕主要建立内容：

工程主要建立内容

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补植苗木 | 株 | 1850 |
| 2 | 整形修剪 | 亩 | 150 |
| 3 | 有机肥 | 吨 | 450 |
| 4 | 宣传标识 | 个 | 10 |
| 5 | 果实套袋 | 亩 | 150 |
| 6 | 病虫害防治 | 亩 | 150 |
| 7 | 定额留果 | 亩 | 150 |
| 8 | 科技培训 | 人次 | 1000 |
| 9 | 基地申报 |  |  |
| 10 | 档案管理 |  |  |

〔七〕投资和资金筹措

工程总投资30万元，其中：申请自治区林果业财政专项资金20万元，自筹10万元。

# 二 工程区根本情况

## 〔一〕地理位置

工程所在区属于策勒县的策勒乡巴西玉吉买村。策勒乡位于策勒县县城西部，南北长321.7---335.3公里，东西宽27—38.7公里，总面积3195.1平方公里。

## 〔二〕自然地理概况

1.土壤资源分析

工程区位于山前洪积—冲积扇区，该区域土壤的成土母质多系第四纪洪积—冲积物。少量分布有石灰岩，变质岩和石英沙岩，其风化物中，粘土物质缺乏，质地粗松，呈微碱性，PH值为7.97。策勒县经第二次土壤普查，全县土壤共分8个土类，16个亚类，40个土种。工程区以风沙土类为主，土壤沙性大，枯燥疏松，有机质和养分含量很低，有机质含量仅为1.99g/kg，N含量为0.015%，P含量为0.049%，K含量为50.26%。但该类土壤具有质地轻、通透性好、耕性好、适种性广的特点。而且有机质分解快，供肥迅速，有利于作物生长，但沙性大、构造性差、保水保肥能力弱，有机质含量低，就速效养份看，普遍缺N少P，速效N含量为32.46mg/kg，速效P含量为2.31 mg/kg，土壤肥力较低，只有钾很充裕，速效K含量为156 mg/kg。

2.气候条件

策勒县为暖温带干旱气候，属典型的封闭内陆性荒漠气候，多年平均气温12.2℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-23.9℃，平均昼夜温差为14.6℃。多年平均降水量35.5毫米，年蒸发量2751.6毫米，多年平均日照时数为2690.3小时，平均无霜期235天。干旱、风沙是主要灾害。

工程区属于暖温带荒漠气候，四季清楚，春季气温上升早，秋季降温快。夏季长秋季短，冬季较寒冷，年降水量45.6mm,平均气温11.60C，年蒸发量2479.8mm，全年无霜期213天。全年总辐射量143千卡/平方厘米，五级以上大风年平均100—130天，干热风年平均21.5天，沙暴日数19.5天，浮尘日数149.4天。

3.水资源

工程区主要以地表水来源的径流策勒河水灌溉。工程区地表砂层厚度30-50m，平均厚度约45米，下游粗砂砾石层平均厚度80米，含水层的渗透性能在规划区内最优，由防病改水井抽水试验，渗透系数K在10-13wd之间，涌水量1600立方米/日。

4.植被分布类型

工程区绿洲人工植被主要有：用材树种有：**杨、箭杆杨、刺槐、白柳、大叶白腊、小叶白腊、胡杨、臭椿、白榆等。经济树种有核桃、大沙石榴、巴旦木、桃、杏、梨、苹果等。薪炭树种有：小沙石榴、红柳、沙棘、白刺、野枸杞等。引进树种有：杂交杨、侧柏、五角桐、泡桐、合欢等。农作物有：小麦、玉米、棉花、豆类、绿肥类、油料类及小茴香、啤酒花、甜菜和疏菜类。

截至2008年9月，策勒县特色林果业面积已经到达19.57万亩，其中策勒镇2.03万亩，策勒乡5.57万亩，固拉哈玛乡2.94万亩，达玛沟乡3.89万亩，恰哈乡2.05万亩，努尔乡2.40万亩，博斯坦乡0.46万亩，乌鲁克萨依乡0.20万亩。

## 〔三〕经济社会现状

策勒县位于和田地区东南部，全县七乡一镇，124个行政村，387个村民小组；总户数39652户，其中农业户数为30491户；总人口137169人，劳动力为46573人；总人口中，农业人口118801万人，非农业人口17960人，策勒县国内生产总值为4.86亿元，农牧民人均纯收入为1630元 。工程区策勒乡位于策勒县冲积平原绿洲上，地势南高北低，坡降约为1/40，南部最高海拔在1700米，北部最低海拔在1072米，乡域平均海拔为1396米，辖19个行政村，89个村民小组。全乡7694户，30008人，总面积3195.1平方公里，耕地面积45811亩，人均耕地1.7亩， 2007年农牧民人均收入1665.83元。

策勒石榴果实大、品质优，果色艳、子粒晶莹，含糖量高、甘美多汁，清凉爽口，营养丰富。2004年，中共中央政治局委员、自治区党委书记王乐泉同志到策勒县视察工作，到策勒县万亩石榴基地亲口品尝策勒石榴后对其赞不绝口，给与了很高的评价。2001年经石榴资源筛选，策勒县大甜石榴和策勒大酸石榴通过自治区果品命名委员会审查评定分别被命名为“千籽红〞和“赛柠檬〞，2003年又将策勒大甜石榴和大酸石榴作为原产地保护品种注册为“

千籽红〞〔甜石榴〕、“赛宁蒙〞〔酸石榴〕，同年有获得自治区农业厅?无公害石榴生产基地认定**书?〔〔2003〕基认〔新〕字HT—019号〕；2004年获得?自治区无公害石榴产品认定**书?；2007年策勒县被自治区确定为石榴标准化生产示范县。从2001年开场，县林业部门与自治区农科院园艺所积极合作，结合策勒县的实际，提出了一系列石榴精品生产管理措施，研究并取得成功的“**南部地区匍匐石榴双扇双层整形修剪技术〞已经在南疆地区匍匐石榴栽培区大范围推广。通过近7年的区域实验和示范，我县石榴精品生产取得了明显的成绩，石榴产量和质量都得到了大幅度提升。目前石榴被我县定格为主要特色林果之一加以开展，截止目前石榴基地栽培面积到达了2.05万亩，集中结果区域面积1.50万亩，平均年产量达8800吨，主要在策勒镇、策勒乡呈带状分布。近年来石榴产品市场前景看好，2006、2007年策勒石榴市场价格连连攀升已由2005年4元/㎏涨到了8元/㎏，一级果已达10-13元/㎏，农民增收显著。

# 三 工程建立内容

## 〔一〕建立目标

1、总体目标：

工程建立以自治区党委、自治区人民政府?关于进一步提高特色林果业生产能力的意见精神?精神，以及和田地委、行署提出的“把林果业培育成为拉动和田农业和农村经济快速开展的特色优势产业及促进农民收入突破性增长的支柱产业〞的思路进展，利用当地的优势资源--石榴，建立高产、高效、优质“两高一优〞的立体农业模式，强化科技支撑和栽培管理技术的运用，在抓好基地建立的同时，开展外向型注册果园，围绕林果业产业构造优化升级，加快建立流通效劳体系增强林果业开展后劲。实施品牌名牌开展战略，在林果主产区积极推进统一标准、统一采摘、统一收购、统一分类、统一包装、统一品牌、统一标识、统一检验检测，严把果品质量关，全面提升特色林果业的产业化经营水平和综合竞争力。以此带动和辐射全县，逐步引导石榴向标准化、规模化、品牌化方向开展。以增强市场竞争力的目的，增加农民收入，加快脱贫致富的步伐，增加林果业在农民总收入所占比重

通过绿色果园示范基地建立，提高石榴品质和市场竞争力，增加农民收入。结合示范基地建立开展良种良法培训，培训果农尽快提高栽培技术水平，提高自觉应用良种良法的自觉性，充分发挥绿色果品的制度优势、品牌优势和产品优势，全面提升我县

果业的综合生产能力。带动策勒县乃至和田地区石榴林果业向基地化、规模化、产业化方向开展，引领果农提高栽培技术水平，提高果品质量，实施注册品牌战略。

2、绿色果园示范基地考核指标：

①树形标准整齐，生长旺盛、间作合理。

②必须全面按照石榴双层双扇型修剪方法进展树形改进。

③进入盛果期年产量到达90吨，平均亩产600公斤以上。

④挂果园套袋率70%以上，优果率60%以上，商品率90%以上。

⑤有机肥施入量每亩1000公斤以上，化肥用量每亩不超过30公斤。

⑥  全部使用公害农药。

⑦ 基地所辖果农人均收入2000元以上。

## 〔二〕建立地点

工程建立区域位于策勒县策勒乡巴西玉吉买村。四至坐标为〔0479783  4096864，0479787  4096968，0478952  4096968，4097097  0478960〕

## 〔三〕建立规模

根据?**特色林果高效优质栽培示范基地建立与验收标准?，“

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387020024115006046