一、施工组织设计

施组目录

第一章 编制说明及工程概况第二章 施工总体部署

第三章 主要工程项目施工方案及施工方法第四章 工程质量保证体系及保证措施

第五章 工期保证措施

第六章 冬季和雨季地施工安排及措施第七章 施工交通组织方案

第八章 安全保证体系第九章 环境保护措施第十章 文明施工措施

第十一章 其他应说明地事项

一、编制依据

第一章	编制说明及工程概况第一节	编制说明

1、成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程施工招标招标文件.

2、中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司设计地成渝线K82+000 道口平改立交工程施工设计图.

3、国家及本次招标提供地现行规范、规程、规则、验标及有关规定.

4、现场踏勘调查所获得地有关资料.

5、我单位拥有地科技工法成果和现有管理水平、劳力、设备、技术能力,以及长期从事桥梁工程施工所积累地丰富施工经验.

二、编制范围

成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程.主要内容包括上跨立交桥、引道及附属工程.

第二节	工程概况

一、工程概述

成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程为简阳市建设路与成渝铁路 K82+000 平交道口改造工程.上跨立交桥桥长 208.10m,宽 10m.桥头引道为路堤形式,引道段长 164.586m.全桥位于半径 3550m 地圆曲线上,各跨梁片按折线布置.本桥上部结构采用 20m 预应力简支空心板,梁片在横桥向成台阶形布置 ,纵向采用梁底预埋钢板调平 .下部结构采用桩柱式桥墩、重力式U 型桥台、承台桩基,钻孔灌注桩基础,其中桥台采用ф120cm 桩基,桥墩采用ф150cm 桩基.桥墩采用双柱式, 桩间距除 3、4 号桥墩为避让敞口框架边墙而增大到 7.1m 外,其余各墩均为 7.0m.桥头引道路面结构形式为沥青混凝土柔性路面 ,其结构层从上至下依次为：细粒式沥青混凝土 SMA-13 厚 4cm,中粒式沥青混凝土 AC-20 厚 4cm,粗粒式沥青混凝土 AC-25 厚 6cm,ES-2 改性乳

化沥青稀浆封层 1cm,水泥稳定碎砾石基层 24cm,水泥稳定碎砾石底基层 20cm.

二、地形及地貌

本工程为简阳市建设路与成渝铁路K82+000 平交道口改造工程. 建设路为由成渝高速公路进入简阳市区地主要通道 ,平交道口附近商铺众多,机动车、非机动车、行人交通量极大.由于公、铁运营地相互 干扰,尽管该处为有人看守道口 ,仍然存在巨大地安全隐患 .成渝铁路在该处为直线,该道口成端约 120m 即为简洲河铁路大桥.建设路与成渝铁路呈约 71.7°斜交,且平交道口处为该段建设路纵坡最低点.平交道口处向市区方向约 110m 为建设路与新民路交叉口,在平交道口与该交叉口之间均为多层商住楼,简阳市交通局及城北市场均在该路段接入建设路,拟建场地地面高程 396.10~403.20m,高差 7.10m,地形较平坦,场地地貌单元属沱江Ⅱ级阶地.

三、工程地质

场地位于四川盆地中部,属新构造活动微弱地均衡区,受龙泉山断褶带与威远旋扭构造地影响轻微.场区岩层产状平缓,无深大断裂经过, 场地区域稳定性良好.根据钻探结果,场地内地层主要为第四系全新统填筑土、第四系全新统冲洪积低液限粘土、卵石质土、侏罗系中统沙溪庙组砂质泥岩.

场地地下水主要为赋存于低液限粘土以上地杂填土中地上层滞水、卵石质土层中地潜水及基岩中地裂隙水,具有微承压性.主要接受 大气降水及地表径流补给,沿地势从高向低处地沱江排泄.勘察期间测 得 场 地 地 下 稳 定 水 位 埋 深 为	2.00~8.20m, 其 标 高 介 于392.97~397.62m.

四、气象条件

简阳地区属亚热带气候区 ,主要特点是气候温和 ,冬无严寒,夏无酷暑,雨量丰富,雨热同季,常年湿度大,无霜期长等特点.年平均降水量

1620mm,日最大降水量191.80mm,降雨都集中在6~9 月份.全年平均湿度为 83%,最大风速 25m/s,最多风向为北北向.

五、工程施工条件

1、交通条件

成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程位于简阳市建设路,交通较为方便.

2、施工用电条件

施工区域附近有电压地输电线路,能满足施工需要,十分方便.  3、施工用水条件

施工用水需接城市管网自来水. 4、材料供应条件

①主要材料

主要材料地品种有水泥、钢筋、钢绞线、伸缩缝、支座、锚具等. 附近有建材市场,材料供应十分方便.

②工程用砂、碎石、砂砾、片石和块石

工程用砂、碎石、砂砾、片石和块石均在当地附近购买.

第二章 施工总体部署第一节、项目部地组建

一、施工组织机构地设置

根据本标段工程情况我单位将成立“成渝铁路K82+000 道口平改立交工程项目经理部”进行施工管理、现场协调和指挥.项目经理部由工程部、安质部、计财部、机运物资部和综合办公室组成 .拟配备两个桩基工程施工班组、两个综合工程施工班组、两个桥梁预制施工班组、两个桥梁架设施工班组上场施工.详见下页《成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程施工组织机构框图》.

二、施工组织机构地主要职责范围

1、项目经理地主要职责

①项目部项目经理是单位法人代表在工程项目上地授权代理人 , 行使工程项目施工地经营管理,制定承包范围地各项具体目标,明确职 能分工,对工程项目质量、安全、进度和成本控制负全面责任.

②认真履行工程承包合同,强化项目管理地“工期控制、质量控制、成本控制”,保证施工进度、工期、质量、安全满足业主合同要求.

③对项目地人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置 ,

合理安排施工进度,保证均衡生产,做到文明施工.

成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程施工组织机构框图

成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程

项目经理部

项 目 经 理

项目副经理

技术负责人

综合办公

室

工

程部

安

质部

计

财部

机运物资

部

孔桩

施工班组

桥梁施工

班组

桥板

预制班组

桥板

架设班组

引道

施工班组

④组织项目进行成本预测、控制、分析和考核,降低成本消耗,节 约开支,提高效益.

⑤强化安全和质量管理,定期组织项目安全质量检查、评审和改

进,行使质量否决权.

2、项目技术负责人地主要职责

①组织项目专业技术人员进行施工图纸会审和技术交底 ,并做好会审和交底工作记录.

②组织编写实施性施工组织设计 ,对关键工序和特殊施工工艺编制作业指导书,以满足施工需要.

③组织制定项目质量目标,编制创优规划、各种质量管理制度、技术管理制度,促进项目技术管理规范化.

④审核材料需用计划和加工订货计划；监督有关单位和人员做好进货地质量自检、专检和交接检,保证进货质量控制符合标准和有关要求.

⑤组织重要部位和特殊过程地隐蔽工程验收 ,对发现地不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施,并检查验收措施地落实情况.

⑥组织项目地科研工作,推广应用新工艺、新技术,努力提高施工工艺水平和操作技能.

⑦严格项目工程地施工技术和质量管理 ,并对其工作质量负责； 组织编制和实施项目工程质量计划,实施项目地施工过程控制.定期组织召开质量分析会,检查质量体系运行情况,及时研究处理质量活动中地重大技术问题 .对质量持有否决权 .定期组织项目工程质量检查评比.

3、综合办公室地主要职责

①协调各部门之间地工作,负责项目部文件地编号、登记、标识、发放、回收管理和档案管理.

②综合协调、检查和督促项目部各部室地管理工作及规章制度地贯彻执行情况,协调各部门之间地关系.

③负责协调对外关系、对外事务性接待与联络、内部后勤供应、生活管理,施工作业人员地培训教育、学习及文体娱乐等工作.

4、工程部地主要职责

①负责整个施工工程地技术管理和攻关工作,编制实施性施工组 织设计,作出施工总体安排,确定具体施工方案.

②负责施工计划地执行和协调,负责调度及施工技术问题地处理, 积极推广应用新材料、新技术、新结构和新工艺 ,努力提高施工工艺水平和操作技能.

③编制和实施项目工程质量计划,实施项目地施工过程控制.

④负责变更设计以及施工技术管理,负责工程竣工资料地收集、 整理、归档、贮存和保管.

⑤负责施工过程、工序质量控制地技术管理,参加事故地调查、 分析工作,制定重大质量事故和不合格产品地处理方案.

⑥负责提供审核产品标准,负责测量设备地使用管理工作.  5、安质部地主要职责

①负责整个承包工程地安全质量工作,建立健全安全质量保证体 系,制定安全质量管理、环境保护办法,落实安全质量目标.

②落实质量、环境保护措施,开展全面质量管理工作,编制和实施 项目工程质量计划,实施工程施工全过程地质量控制.

③办理对分项、分部、单位工程地质量检查、签证、评定工作.

④定期组织质量分析会,检查质量体系运行情况,及时研究质量活 动中地重大技术问题.组织项目工程质量检查,对质量持有否决权.

⑤做好工程地安全生产 ,制定安全计划,建立施工安全制度措施 ,

检查和监督安全系统运行情况.

6、计财部地主要职责

①编制审核施工预算、施工计划、负责成本控制、财务管理工作.

②制定财务管理规章制度,负责对内外工程地合同管理,进行工程 计价和工程结算工作.

③严格控制工程成本,合理降低工程造价.

7、机运物资部地主要职责

①负责对工程产品质量有重大影响地A、B 类物资合格供应商地调查、评价、选择、确定,对合格供应商进行控制、监督和检查.

②负责物资采购管理工作.负责施工机械和运输设备地管理工作.

③组织对施工设备、运输设备及采购物资地检验、验证工作.

④负责指导、检查、监督产品地搬运和贮存工作.

⑤负责产品标识和可追溯性工作地监督、检查和指导.

第二节、施工总平面布置

一、施工布置原则

依据招标文件提供地施工场地严格控制范围,结合本标段工程施 工特点,在满足正常施工作业和生产管理地前提下,本着“少占地、少拆迁、少扰民、注重环保和减少对既有道路交通地干扰”地原则,施工平面布置与选择地施工方案相统一,能满足施工生产地需求为根本,统筹 兼顾,经济合理地布置.

二、施工总平面布置

详见《成渝铁路K82+000 道口平改立交工程施工总平面布置图》. 三、临时工程方案、拟建数量及结构

1、施工用水规划

施工用水采取接业主指定自来水管网.

2、施工供电系统规划

施工用电从附近业主指定地变压器搭接.

3、施工便道规划

在施工过程中尽量减少对己有道路地破坏,合理利用原道路作为 施工便道,对施工范围采取打围施工,在施工场地进出口位置设置冲洗 设备防止泥沙带出工地.

4、钢筋加工场规划

在建设路 K0+200 处设置钢筋加工场,主要作为上跨桥项目地钢

筋制作加工场地. 5、预制场

由于现场施工场地狭窄,预制场布置在业主指定区域 ,主要用于预制空心板.结合以往施工经验,我部把 20 米空心板地预制及安装作为我部在此工程中地重点和难点工程.

根据工期,预制场设置 3 套后张法桥板侧模,2 套内模,利用制梁平台作底模.预制场内设置小龙门吊 1 套（20T）,大龙门吊 2 台（50T）,张拉设备 2 套,压浆设备2 套.在预制场适当位置设置接线电箱,同时安装漏电、触电保护装置并由专门电工负责管理,布线时充分考虑预制  梁施工时机械地影响,做到安全合理布线,并做到文明施工、文明用电. 预制场外专门设置钢筋加工场和木工棚、试验室 .根据安全文明施工要求,在预制场内设置有关地标志牌、消防设施,在预制场两端设置小 型机具及小型材料存放区,做到机具设备和材料堆放整齐、有序.

预制场场地范围内,用砖渣填至预设地标高,然后用推土机平整后, 用 20 吨振动压路机进行碾压,压实整平后,做 20cm 厚石灰土,然后用C25 混凝土进行硬化处理.在场地内设置纵向与横向排水系统,场地四周,挖好排水沟,场地内排水汇集后进入排水沟 .在预制场场地整体硬化处理后,浇筑 30 厘米厚混凝土底座,同时预留好对拉杆预埋孔.

空心板底模采用混凝土底模,在预制场地整体硬化后,浇筑 30cm 厚 C25 混凝土预制底模,并在底模周边埋设 7.5＊7.5cm 角钢,底模顶铺 6mm 厚钢板,并按设计要求设置反拱度.另外在底模地设计时,除考虑刚度、平整度及一般构造要求外,考虑预制梁张拉后,底模两端支点

处将承受预制梁地全部重量,因此该范围内地底模采取支撑桩进行加

强处理.

6、各类库房规划

所有库房均为一层活动板房.

7、临时生活设施规划

临时生活设施采取就近租用民房与新建相结合 .新建结构形式为两层活动板房结构.

8、施工通讯

项目经理部驻地、各施工队及其各工区均安装程控电话和传真电话,以便于与业主、监理和设计单位以及内部之间进行联络,以确保本 标段工程施工正常进行.

9、施工泥浆排放

各临时设施场地均设置排污系统,将废浆、废水、生活废水、场地内雨水、冲洗车辆地污水、桥梁桩基地泥浆等均排入沉淀池内 ,经沉淀净化处理后再进行排放.

10、临时工程数量

临时用地表

用	途	面积（平方米）

位置	需用时间

项目部生活和办公用房 钢筋加工场（不含预制场）

模板堆场（不含预制场）

180

100

100

建设路 K0+000	2009.4~2009.10

建设路 K0+200	2009.4~2009.10

建设路 K0+220	2009.4~2009.10

第三节、 施工劳动力计划

一、劳动力配置原则

突出施工重点,确保施工中技术力量到位,技术工种配套、齐全、数量充分,并略有富裕；根据工期目标和进度计划安排,确保各工序施工技术工种适当、数量满足进度要求；抽调精兵强将,确保工程质量；

人员地分配及搭配合理、均衡. 二、劳动力配置情况

根据本工程地特点、工期要求及结合我司地劳动力资源情况 ,计划各阶段投入地劳动力情况如下表.

劳动力计划表

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况

单位：人

|  | 09 年 4 月 | 09 月 | 年 | 5 | 09 月 | 年 | 6 | 09 年 7 月 | 09 年 8 月 | 09 年 9 月 | 09 月 | 年 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋工 | 4 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 12 | 10 | 8 |  |
| 模板工 | 4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 | 10 | 8 | 6 |  |
| 架子工 | 4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 10 | 8 |  |  |
| 混凝土工 | 6 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 12 | 12 | 4 |  |
| 压浆工 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 张拉工 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 司机 | 2 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 普工 | 10 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 15 | 8 | 6 |  |
| 测量工 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 电焊工 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 电工 | 2 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

第四节、 材料供应计划

一、主要材料供应计划

本工程所用地材料,根据工程进度分期、分批进场,保证施工顺利 进行.地材考虑料源地供应能力、工程进度、气候条件因素,结合施工 高峰期需求量,保证有充足地储备,确保按计划进场,保证施工需要.

本工程主要材料采购将根据业主意见进行,项目经理部将与业主 密切配合,并严格按照质量体系中物质采购程序来操作,以保证进场材 料地质量.

工程所用材料由公司材料部统一调配,材料根据本公司程序文件所规定地合格供应商提供.进场材料必须按规定提供材质证明书及出厂合格证,并经现场检验合格后才能使用 ,不合格材料严禁进场.经检验合格地材料按照公司地相关规定进行标识.

混凝土采用商品混凝土,为了保证混凝土地供应,采取两家商品混 凝土厂家分别供应两座桥地混凝土.

钢材在就近地钢材市场采购,一次性采购完所有计划用地钢材. 水泥、河砂、碎石等大堆料在附近采购,采取两家供应商供应以

保证货源.

第五节、 施工机具、设备供应计划

一、主要施工机械设备配置

根据我司可调节设备情况结合业主地工期要求和本工程地具体情况,我司拟投入地主要机械设备详见《拟投入本标段地主要施工设  备表》.

序

号

设备名称

型号规

格

数	国别

量	产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施工部	备

位	注

1

挖掘机

PC400

2

日本

2006

1.8m 承台、引道

206kw

3

2

2.2m 承台、引道

3

承台、引道

4

承台、引道

5

钻机

KQG12 0

KQG15

桩基

6

钻机

拟投入本标段地主要施工设备表

| 装载机 | ZL50 | 1 | 中国 | 2005 | 103kw |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压路机 | CA20 | 1 | 中国 | 2004 | 75kw | 3 20t |
| 自卸车 | 2628K | 2 | 德国 | 2006 | 210kw | 18t |

| 2 | 中国 | 2004 | 57KW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 中国 | 2005 | 85KW | 桩基 |

| 7 | 摊铺机 | 0 | 1 | 中国 | 2004 |  |  | 引道、桥面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 柴油发电机 | 310GP | 2 | 中国 | 2003 | 310kw |  | 桥梁 |
| 9 | 架桥机 |  | 1 | 日本 | 2004 | 300Kw | 50T | 空心板架设 |
| 0 龙门吊 2 中国 2002 50T 空心板预制 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11 | 龙门吊 |  | 1 | 中国 | 2004 |  | 20T | 空心板预制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 钢筋切断机 | G40 | 2 | 中国 | 2003 | 12kw |  | 桥梁 |
| 13 | 钢筋弯曲机 | GW40C | 2 | 中国 | 2005 | 12kw |  | 桥梁 |
| 14 | 交流电焊机 | BX-500 | 2 | 中国 | 2004 |  |  | 桥梁 |
| 15 | 对焊机 | UN100 | 2 | 中国 | 2006 | 100kvA |  | 桥梁 |
| 16 | 张拉设备 |  | 2 | 中国 | 2007 | 1000kN |  | 空心板预制 |
| 17 | 穿束机 | YCS3.6 5 | 2 | 中国 | 2004 | 8kw |  | 空心板预制 |
| 18 | 压浆机 | DW250/ | 2 | 中国 | 2007 | 17kw |  | 空心板预制 |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 空压机 |  | 1 | 中国 | 2004 | 35KW | 空心板预制 |  |
| 20 | 振捣棒 |  | 10 | 中国 | 2005 |  | 混凝土浇筑 |  |

1

二、机械设备地动员周期

根据工程施工计划安排和拟投入合同工程地主要施工机械设备 , 组织分期、分批上场,上场机械设备按照“上场时间提前,保证上场机械设备完好率,上场机械设备有足够地维修调试周期”地原则进行.

第六节、 施工进度计划

一、安排原则

合理布局、精心安排；突击重点、全面展开；科学组织、均衡生产；确保工期、力争提前.

二、总体施工顺序安排

根据本标段工程工期要求及本工程特点,具体安排如下：

第一步：交接桩,线路复测,队伍安家,大、小型临时设施修建,施工用电、用水系统修建,施工便道地修建,队伍和机械设备进场,编制实施 性施工组织设计,预制场地选定和修建.

第二步：引道施工、桥梁基础、桥台施工和空心板地预制. 第三步：空心板地架设以及桥面铺装施工.

第四步：沥青砼及隔音墙施工.

第五步：编制竣工文件和安排工程验交. 三、总工期安排

根据招标文件要求,现场条件和我单位机械设备配备,技术力量和 劳动力安排,本标段工程工程拟定：

开工时间：2009 年 4 月 28 日；竣工时间：2009 年 10 月 24 日. 总工期为 180 日历天.若业主调整工期,我单位将根据工程情况调

整机械设备配置、技术力量和劳动力安排,进一步调整和细化施工计  划,以满足业主地工期要求.

四、工程施工进度图

根据施工安排,主要工作项目地工期安排如下：

工程项目

施工准备临设及预制场

经历时间

开始时间

完成时间

主要工作项目工期安排

| 建设 | 10 | 工作日 | 2009 年 4 月 28 日 | 2009 年 5 月 7 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路堤挡墙 | 60 | 工作日 | 2009 年 5 月 8 日 | 2009 年 7 月 6 日 |
| 引道回填 | 10 | 工作日 | 2009 年 7 月 7 日 | 2009 年 7 月 16 日 |
| 引道基层 | 30 | 工作日 | 2009 年 7 月 17 日 | 2009 年 8 月 15 日 |
| 上跨桥桩基施工 | 60 | 工作日 | 2009 年 5 月 8 日 | 2009 年 7 月 6 日 |
| 上跨桥承台施工 | 35 | 工作日 | 2009 年 6 月 7 日 | 2009 年 7 月 11 日 |
| 上跨桥墩台施工 | 60 | 工作日 | 2009 年 6 月 22 日 | 2009 年 8 月 20 日 |
| 空心板预制 | 80 | 工作日 | 2009 年 5 月 8 日 | 2009 年 7 月 26 日 |
| 空心板架设 | 15 | 工作日 | 2009 年 8 月 21 日 | 2009 年 9 月 4 日 |
| 桥面铺装及附属 | 20 | 工作日 | 2009 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 24 日 |
| 沥青砼铺装 | 10 | 工作日 | 2009 年 9 月 25 日 | 2009 年 10 月 4 日 |

隔音屏障

竣工整修竣工交验

8 工作日

10 工作日

2 工作日

2009 年 10 月 5 日

2009 年 10 月 13 日

2009 年 10 月 23 日

2009 年 10 月 12 日

2009 年 10 月 22 日

2009 年 10 月 24 日

详见成渝铁路 K82+000 道口平改立交工程施工进度横道图第七节、 试验、检测设备配置情况

根据本标段地情况和我司现有地检测和试验设备 ,我司拟配备本标段地试验和检测仪器设备如下表

全站仪

0

2

日本

2

水准仪

北京S3

2

3

万能材料试验机

WE-10

1

4

5

6

7

8

砼回弹仪

HT-22

5A

1

拟配备本标段地试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使 用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 GTS70 200 |  |  |  |  |  | 200 | 测量 |  |

| 砼试模 | 00 标准 | 30 |
| --- | --- | --- |
| 砼养护箱 | HYN-A | 1 |
| 砼搅拌机 | 50L | 1 |
| 砼振动台 | 1m2 | 1 |

|  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京光学仪 | 200 | 60 | 测量 |
| 器厂 | 2 |  |  |
| 常州压力机 | 200 | 50 | 试验 |
| 厂 | 7 |  |  |
| 重庆建筑试 | 200 | 20 | 试验 |
| 验机具厂 | 4 |  |  |
| 重庆建筑试 | 200 | 40 | 试验 |
| 验机具厂 | 4 |  |  |
| 北京建科院 | 200 | 30 | 试验 |
| 机械厂 | 2 |  |  |
| 北京建科院 | 200 | 30 | 试验 |
| 机械厂 | 4 |  |  |
| 北京建科院 | 200 | 50 | 检测 |
| 机械厂 | 4 |  |  |

| 200 | 60 | 试验 |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 200 | 50 | 试验 |
| 4 |  |  |
| 200 | 55 | 检测 |
| 6 |  |  |
| 200 | 50 | 检测 |
| 3 |  |  |
| 200 | 30 | 检测 |
| 4 |  |  |
| 200 | 50 | 检测 |
| 5 |  |  |

一、概述

第三章	主要工程项目施工方案及施工方法第一节 钻孔灌注桩施工

9

坍落度筒

2

上海量具厂

10

水泥检验设备

1

北京建科院

机械厂

11

核子密度仪

MC-3

1

美国

12

灌砂仪

1

上海量具厂

13

K30 试验仪

1

重庆公路研

究所

14

环刀

200cm

5

上海量具厂

3

成渝铁路 K82+000 道口平改立交桥工程桥台为直径 1.2 米钻孔灌注桩,桥墩为直径 1.5 米钻孔灌注.

二、钻孔灌注桩施工工艺流程

钻孔灌注桩施工工艺流程见下页三、钻孔灌注桩施工方法

1、桩位定位

采用全站仪根据极坐标法对桩孔准确定位并沿切线、法线方向放护桩,以便随时检查桩孔位置是否偏离设计位置,施工中加强对桩孔及 护桩进行复核,发现问题及时妥善处理,从而保证桩位准确定位.

2、护筒制作与埋设

①护筒制作

采用钢护筒,护筒内径比钻头直径大 0.2～0.4m,护筒高 2.0m,采

用 6mm 厚钢板制作.为增加刚度防止变形,在护筒上下端和中部地外侧各焊一道加劲肋.

②护筒埋设

A、采用挖埋法埋设护筒,护筒与孔壁之间采用粘土挤密夯实.

B、护筒顶端高程,高出地下水位或孔外水位 1.0～2.0m；当护筒处于旱地时,其顶端高出地下水位 1.0～2.0m,同时高出地面 0.3m；护筒顶标高应高出地下水位和施工最高水位 1.5～2.0m.

钻孔灌注桩施工工艺流程图

检查桩位基线与桩位高程

护筒外形尺寸

护筒中心偏差垂直度

钻头直径、钻机水平泥浆性能、安全设备

孔深、孔径、孔斜、孔底沉碴

钢筋笼规格、定位、高程与桩位中心偏差

组拼及检查导管

移走钻机、吊车就位

检测砼材料、配合比、坍落度、灌注

编审施工组织设计	试桩位测量	桩

埋设护筒

验收开钻钻进成孔

吊装钢筋笼二次清孔

下入灌注导管

灌注水下砼

平整与便道、便桥修建

设备配套、器材进场安设循环系统

护筒加工

制备泥浆

泥浆性能调整

钻孔处理、废碴、废浆外运

首次清孔 制作钢筋笼 准备清孔器具

清理导管、准备隔水塞

准备砼材料、安设砼搅拌机

C、护筒底端埋置深度 ,在旱地或浅水处 ,对于粘土应为	1.0～ 1.5m；对于砂土不得小于 1.5m,并将护筒周围 0.5～1.0m 范围内地土挖除,夯填粘性土至护筒底 0.5m 以下；在深水河床为软土、淤泥、砂土处,护筒底埋置深度不小于 3.0m;当软土、淤泥层较深厚时,尽可能深入到不渗水层粘土内 1.0～1.5m,或卵石层内 0.5～1.0m.

D、护筒中心竖直线与桩孔中心线重合,平面允许误差为 50mm,

竖向线倾斜不大于 1%.

3、钻机就位

安装钻机前采用经纬仪进行精确定位,钻机（架）底座采用枕木塞紧,顶端采用缆风绳固定平稳,检验钻头直径,并调整使钻塔垂直,合 格后根据四角控制拉好地“十字线”对准桩位,经检查合格后方可开钻,  钻孔过程中,成孔中心必须对准桩位中心.

4、泥浆与护壁

①在原地挖设泥浆池生产泥浆,并在泥浆池内侧衬一层土工布,以 防止泥浆渗漏和地下水渗入泥浆池内.

②采用化学泥浆或粘土造浆护壁.调制地钻孔泥浆,由试验室试验 后提供各项指标,并根据地层情况采用不同地性能指标,一般性能指标 控制在：比重 1.06～1.15,粘度 18～28S,含砂率 4～8%,在钻进过程中加入粘土,利用钻头反复冲钻以制成泥浆.

③根据地层状况及时调整泥浆性能,保证成孔速度和质量,随孔深 地增加向孔内及时连续地补充泥浆,以维持护筒内应有地水头,防止孔 壁坍塌.

5、钻进成孔

采用冲击钻机一次性成孔,钻杆为伸缩式钻杆,钻头为筒式活门掏 渣筒.钻进时钻头对准桩位中心,液压装置加压,旋转钻进,操作室内显 示进尺深度及钻头位置,掏渣筒掏满后提出卸渣,如此反复钻进、卸渣, 直至成孔.

①钻孔原则

合理选择钻进参数,小量松绳,勤松绳,勤抽查.

②开孔

小冲程开孔,要打得准,打得稳,间断冲击,少抽碴,使开口圆顺,起好导向作用,并防止孔口坍壁.

开钻时先在孔内灌注泥浆,泥浆相对密度等指标根据土层情况而 定,如孔中有水,可直接投入粘土,用冲击锥以小冲程反复冲击造浆.

③钻进

A、整个钻进过程中 ,始终保持孔内水位高出地下水位 1.5m～ 2.0m,并低于护筒顶面 0.3m 以防溢出,掏渣后应及时补水.

B、护筒底脚以下 2m～4m 范围内属河床表面,一般比较松散,应认真施工.一般细粒土层可采用浓泥浆、小冲程、高频率反复冲砸,使 孔壁坚实不坍不漏.

C、在砂及卵石夹土等松散层开孔或钻进时,可按 1：1 投入粘土和小片石（粒径不大于 15cm）,用冲击锥以小冲程反复冲击,使泥膏、片石挤入孔壁.必要时须重复回填反复冲击 2～3 次.

D、开孔或钻进遇有流砂现象时,宜加大粘土减少片石地比例,按上述方法进行处理,力求孔壁坚实.

E、在通过坚硬密实卵石层或基岩漂石之类地土层中时采用高冲

程（100cm）；在通过松散砂、砾类土或卵石夹土层中时采用中冲程

（约75cm）.冲程过高,对孔底振动大,易引起坍孔.在通过高液限粘土、含砂低液限粘土时,采用中冲程.在易坍塌或流砂地段宜用小冲程 ,并相应提高泥浆地粘度和相对密度.

F、通过漂石或岩层时,如表面不平整,先投入粘土、小片石,将表 面垫平,再用十字形钻锥进行冲击钻进.

G、钻进中注意均匀地松放钢丝绳地长度.在松软土层每次可松绳5cm～8cm,在密实坚硬土层每次可松绳 3cm～5cm.应注意防止松绳过少,形成“打空锤”,使钻机、钻架及钢丝绳受到过大地意外荷载,遭受 损坏.松绳过多,则会减少冲程,降低钻进速度,严重时使钢丝绳纠缠发生事故.

H、钻进至护筒底 2～3m 后适当加大冲程,主要绳长量为 3～5m.

I、密切观察桩机工作情况,周围地表沉降和护筒内水位变化,防止 不正常情况发生.

J、桩孔地钻进应连续作业,不得中途停止,应经常注意土层变化, 在土层变化处均应采取渣样 ,判断土层,记入记录表中地钻碴情况栏 , 并与地质剖面图核对.

④淘渣

当钻渣太厚时,泥浆不能将钻渣全部悬浮上来,钻锥冲击不到新土

（岩）层上,会使泥浆逐渐变稠,吸引大量冲击能,并妨碍钻锥转动,使冲击进尺显著下降,或有冲击成梅花孔、扁孔地危险,故必须按时掏渣.

部分破碎地钻渣和泥浆一起被挤进孔壁,大部分靠掏渣筒清除出 孔外,故在冲击相当时间后,应将冲击锥提出,换上掏渣筒,下入孔底掏取钻渣,倒进钻孔外地倒渣沟中.

A、在密实坚硬土层每小时纯钻进小于 5cm～10cm、松软地层每小时纯钻进小于 15cm～ 30cm 时, 应及时进行掏渣 . 或每进尺0.5m～1.0m 时掏渣一次,每次掏 4～5 筒,或掏至泥浆内含渣显著减

少、无粗颗料、相对密度恢复正常为止.

B、在开孔阶段,为使钻渣挤入孔壁,可待钻进 4m～5m 后再掏渣.

正常钻进每班至少掏渣一次.

C、在松软土层,采用管锥钻进比十字型冲击锥快,故掏渣应较勤.

锥管内装满钻渣后,立即提锥倒渣.管锥装满状态,可根据实际测定.

E、掏渣后及时向孔内添加泥浆或清水以维护水头高度.投放粘土自行造浆地,一次不可投入过多,以免粘锥、卡锥.

F、粘土来源困难地地方,为节约粘土,可将泥浆去渣净化后,再回 流入孔中循环使用.泥浆去渣净化方法如下：

a、掏渣筒提出孔外后,放一细孔筛在孔口,使泥浆经过筛子漏回孔 中,然后倒掉遗留在筛上地钻渣.

b、在孔口放一盛渣盘,下接溜槽,盛渣盘和溜槽与水平成不大于10°地倾斜角.将掏渣筒提到盛渣盘上,使渣浆流动盘中,钻渣沉淀后,泥浆越过挡板,经溜槽流回孔中再用.

6、成孔与清孔

钻进过程中,认真及时填写钻进记录,详细记录地层变化情况、有 关问题及处理措施和效果,当发现地层异常时,及时通知现场技术人员 分析并提出解决办法.当成孔深度达到设计深度 ,清孔换浆后,由质检员进行成孔质量检验,符合设计、规范要求,报请监理工程师签证认可.

7、钢筋笼制作与吊装

①钢筋笼在现场进行绑扎与焊接,主筋与加强箍筋必须全部焊接, 以增加钢筋笼地刚度.

②钢筋笼采用两点吊放,防止扭转弯曲发生永久性变形.吊放要对 准孔位,吊直扶稳,缓慢下放,避免碰撞孔壁；在钢筋笼下放前在钢筋笼 上焊接定位块,以保证混凝土保护层厚度 .另外,混凝土灌注时需采用吊钩和顶管以防止钢筋笼上浮、下沉.

③两段钢筋笼在孔口拼接时,采用单面搭接焊,有效焊缝长为 10d

（d 为钢筋直径）,接头互相错开,保证同一截面内接头数目不超过钢筋总数地 50%,相邻接头地间距不小于 35d.钢筋笼焊接完毕后,补足接头部位地螺旋筋,方可继续下笼.下放完毕,根据钢筋笼设计标高及 护筒顶标高,确定吊筋长度.

④钢筋笼采用汽车吊一次性整体吊装入孔时,入孔后牢固定位,以 免在混凝土灌注过程中发生掉笼或浮笼现象.

⑤钢筋笼位置应正确 ,其偏差不大于± 10mm,垂直度偏差不大于

2‰.

8、灌注水下混凝土

①导管下放及二次清孔

成孔地清孔方法采用抽碴法,并不断保持孔内水位,注入新鲜泥浆

或清水,在灌注水下砼前严格控制沉碴厚度.

灌注前,采用高压风冲洗孔底 3～5min,压力大于 0.05Mpa.

②桩身混凝土浇筑

A、采用导管法灌注水下混凝土,所用导管内壁光滑圆顺,内径一 致,使用前应试拼、试压,不得漏水,试压地压力不得小于孔底静水压力地 1.5 倍.

B、水下混凝土粗集料优先选用卵石,其最大粒径不大于导管内径地 1/6～1/8 和钢筋最小净距地 1/4,同时最大粒径卵石不大于 40mm, 碎石不大于 30mm.

C、水下混凝土应具有足够地流动性和良好地和易性,且在灌筑过程中不应发生离析或泌水等现象；混凝土地配制强度应较设计强度提高 10%～20%；水泥用量不宜小于 350kg/m3;当掺用外加剂、掺合料时,水泥用量可酌情减少,但不得少于 300kg/m3；水泥地初凝时间,不宜早于 2h.

D、水下混凝土封底.采用木球或砼隔水栓,首批砼入孔后导管埋 入砼深度不小于 1.0m,连续灌注地混凝土不应再与水接触 .砼应连续

灌注,中途不得停顿,每根导管地灌注间歇时间,据具体情况确定,但不宜超过 30min.砼采用输送泵泵入料斗内,砼骨料粒径 1～4cm,坍落度控制在 18～22cm.

E、灌筑中导管埋入混凝土地深度应保持在 2～4m 之间,在任何情况下,不得小于 1.0m,以免造成断桩事故.在灌注过程中,对混凝土地流动距离、流动坡度、导管埋入深度、灌筑速度和基坑内混凝土面升高等情况,随时检查,及时调整.

F、灌筑混凝土地数量作详细记录,并随时测量、记录导管埋置深度和混凝土地表面高度.

G、若导管中地混凝土混入空气和水,必须立即报告监理工程师,

提出补救措施并取得批准.

H、水下混凝土灌筑顶面高出设计桩顶标高地浮浆厚度应经过试验确定,一般为 0.5～1.0m,要确保清除浮浆、凿毛后地桩顶混凝土质量满足设计要求；但清除作业须防止损毁桩身.

I、每根桩取混凝土试件不少于二组,桩地检验在监理工程师指导 下对每一完整地钻孔桩进行检验及测试.

第二节 桥台施工

一、概述

台身为 C25 片石混凝土,背墙为 C25 片石混凝土,侧墙为 C25 片石混凝土,承台为 C30 钢筋混凝土,台帽为 C30 钢筋混凝土.

二、桥台施工方法

1、土方开挖

土方开挖采用挖掘机配合人工开挖 ,开挖过程中,须加强排水,开挖至距基底 20cm 时,由人工清理至设计标高.由于桥台离河道较近,开挖时在基坑四周设置宽 0.2m 深 0.3m 地排水沟,并在四个角设置深1.0m 地积水坑,采用潜水泵明抽排基坑内积水,保持施工过程中基坑内无积水.开挖过程中严禁扰动桩基.

2、模板及支架

台身、背墙、侧墙采用建筑组合钢模和厚 5cm 木模联合支模,在台身宽度方向按间距 1.0m 设置φ12mm 钢筋拉杆进行加固,模板采用φ50mm 钢管脚手架支撑与加固.

3、钢筋绑扎

台身钢筋在侧模安装后进行绑扎,在侧墙钢筋绑扎后进行侧模安

装.

4、混凝土浇筑

混凝土采用商品混凝土 ,砼输送车运输,砼输送泵车泵入模板 ,φ

50mm 插入式振动器捣固.

5、片石掺入

片石地加入应和混凝土浇注同步进行,应控制片石掺入量符合规 范要求,掺入地片石严禁碰撞模板,严禁片石成堆掺入.

6、养护

采用塑料布覆盖浇水养护 .混凝土浇筑完毕,应加强养护,且不少于 15 天.混凝土灌注后必须根据气候条件及时养生,拆模后立即用塑料薄膜覆盖和洒水,直至规定地养护时间.操作时不得使混凝土受到污 染和损伤.当日平均气温低于 5℃时,不得对混凝土洒水养护；采用塑料布覆盖养护时,塑料布内应有凝结水,并经常检查.

7、桥台回填

桥台回填前应清除回填区域内地不合格土质和杂物.

桥台回填应选用合格地土质分层回填,每层厚度不大于 30cm,采用压路机压实,离桥台 50cm 范围内采用人工回填,打夯机压实,严禁采用大型机械回填以避免桥台被碰伤	, 人工回填地分层厚度不大于20cm.

8、支座安装

本标段采用地桥梁支座为板式橡胶橡胶支座支座地安装工艺要

点如下：

橡胶支座地安装顺序

清理垫石→处理预制梁支座底板 ,保证水平与平整→在墩顶上测量放样画出支座位置→安放橡胶板支座→架设预制梁,支座准确对位.

板式橡胶支座安装

①安装前对支座进行检查、验收,所有地橡胶支座必须有产品合 格证明书.

②桥墩和桥台上放置支座部位地混凝土表面应平整清洁以保证整个面积上地均匀压力.检查支座垫石顶面标高,力求准确一致.

③支座安装应在温度为 5℃～20℃地范围内进行.

④橡胶支座与上下部结构间必须接触紧密,不得出现空隙.

⑤橡胶支座水平安装.

第三节 系梁、承台施工

一、基础开挖

先初步放样,划出系梁和承台边界 ,用机械配合人工开挖 ,人工清理四周及基底.对基底进行夯实,然后按图铺设砼垫层.

二、测量放样

下部承台,系梁至墩台帽各部分开工前 ,进行准确中线放样,并在纵横轴线上引出控制桩,控制钢筋绑孔和模板调整,严格控制好各部顶 面标高.

三、钢筋下料成型及绑孔

钢筋由钢筋班集中下料成型 ,编号堆放,运输至作业现场,进行绑孔.钢筋均应有出厂质量证明书或试验资料方可使用.钢筋绑扎严格按 图纸进行现场放样绑扎,绑扎中注意钢筋位置、搭接长度及接头地错开.钢筋绑扎成型后,按要求进行验收.

四、支模板

承台和系梁模板均采用万能组合钢模拼装,用槽钢或角铁做肋.底

口、中部、上部均用φ20 对拉螺杆,外侧用方木支撑固定.墩身采用工厂加工地定型钢模板.

盖梁、台帽模板均采用大尺寸钢模板.

模板拼装时严格按照设计图纸尺寸作业,垂直度、轴线偏差、标 高均应满足技术规范规定.

盖梁、台帽施工中,及碗扣式支架做支架基础,支架支撑于系梁或 承台上.支架顶用工字钢作横梁 ,上面铺设底模,然后进行侧模地拼装工作.

五、浇注砼

钢筋、模板经监理工程师检查合格后,开始浇注砼.砼采取集中拌 合,罐车运输.拌合中严格控制材料计量 ,并对拌合出地砼进行坍落度测定.

承台、系梁、墩台柱和墩台帽均采用吊车吊斗浇注 .浇注中控制好每层浇注厚度,防止漏振和过振,保证砼密实度.砼浇注要连续进行, 中间因故间断不能超过前层砼地初凝时间,砼浇注到顶面,应按要求修 整、抹平.

六、养生

砼浇注后要及时覆盖养生,经常保持砼表面湿润. 七、模板拆除

模板拆除按照结构地不同和砼规定强度来决定 ,承台和系梁达到强度地 50%即可拆模板,墩身和盖梁底模需达到设计强度70%以上方能拆除模板.

模板拆除时要小心按顺序拆卸,防止撬坏模板和碰坏结构.

第四节 空心板施工一、空心板施工工艺流程

预应力混凝土空心板施工顺序为：钢筋配料、绑扎→模板安装→ 浇筑空心板混凝土→张拉预应力钢束→压浆→架设空心板→现浇桥面

板及湿接缝→桥面系施工. 1、模板制作

①底模

利用预制台座顶面作为空心板预制底模.台座两侧各设一道L75×

75mm 护边角钢,在底模地两端预制梁吊点处预留 40cm 宽槽口,安放

2cm 厚活动钢板便于空心板吊装.

为消除施加预应力后梁体产生地上拱度影响,在底模上预留反拱, 反拱按二次抛物线设置.

②侧模

采用定型钢模板,由专业生产厂家加工制作 .保证面板地平整度, 检验〈1mm/2m；面板与背筋焊缝采用 200*30mm 断焊,背筋与背筋采用全焊.并考虑到拼拆方便,设计时,在底部设置滚动轮,调节丝杠,偏心吊钩,对安放附着振动器地部位予以加强.

③内模

采用专业生产厂家制作地定型钢模板.为便于拆模,内模采用定型 组合钢模组拼,转角和异型部分特制,用U型钢卡联接,每隔70cm设一道支撑骨架,支撑骨架与钢模间用搭扣螺栓联接.

内模在外面分段组拼成一整体,用龙门吊安装就位,内模底支撑在 与梁体同配合比地水泥柱上,侧板用钢筋定位,上侧设压杠以控制其上 浮.为方便底板混凝土施工,内模顶板、底板均预留开口,待底板混凝土 浇筑完成后再行封堵.

④端模

端模亦采用 5mm 钢板加工制成.端模地锚垫板（位置要保证准确

无误）,用螺丝固定在端模上,两端用螺丝调节其变化段地长度. 接缝处理

底板部地接缝采用对接形式,用 3mm 地双面胶粘结于底模地侧面上.侧模、横隔板接缝用螺栓连接,中间夹止水胶垫（5mm 厚）.

2、钢筋制作与预应力孔道制作

①钢筋施工

A、进场钢筋应提供质量保证书或检验合格证,并按照规范要求进行原材料力学性能试验,对直径大于 12mm 地钢筋要进行可焊性性能试验.各项试验合格后方可用于工程.

B、进场钢筋应按照招标文件要求进行分类分规格存放,存放区要高于地面 50cm,同时要覆盖进行防雨防锈蚀.

C、钢筋表面应清洁,平顺无局部弯折.钢筋加工配料时,要准确计 算钢筋长度,减少断头废料和焊接量.钢筋地弯制和末端弯钩应符合设 计要求,设计无规定时,按规范办理.

D、通长受力主筋地连接采用对焊.接头处地钢筋轴线偏移不大于0.1d,并不得大于 2mm,接头处不得有横向裂纹,弯折不得大于 4°.构造钢筋地连接可采用绑扎,绑扎长度不小于 35d,且不小于 500mm.从事对焊、电焊地操作人员要有上岗合格证.电焊时要根据钢筋地材质选用相应地焊条,不得随意滥用.

E、受力主筋焊接或构造钢筋地绑扎接头应设置在内力较小处 ,

绑扎接头间距不小于 1.3 倍搭接长度,接头 50%错开.

F、钢筋骨架在底模上绑扎就位,按施工图纸要求将钢筋排列标记

做好,以保证成型钢筋绑扎规则、美观.钢筋绑扎过程中对规格、数量、 间距、尺寸、标高、绑扎方式、保护层厚度进行严格检查 ,确保符合规范要求.

G、按设计要求设置预埋件时,若个别预埋件与钢筋有干扰,可适当调整钢筋间距,但不得随意截断钢筋.

H、验收后绑扎好垫块,底模及外侧模处均采用塑料垫块,不得采

用砂浆垫块,确保保护层厚度和梁体美观.

I、安装内模后绑扎顶板钢筋和预埋钢筋（护栏、伸缩缝处）.

J、钢筋加工允许偏差：

受力钢筋顺长度方向加工后地全长±10mm； 弯起钢筋各部分尺寸±20mm;

箍筋各部分尺寸±10mm. 钢筋安装允许偏差：

受力钢筋间距±10mm；

箍筋、横向水平钢筋间距±10mm；

钢筋骨架尺寸长±10mm,宽、高±5mm； 弯起钢筋位置±20mm；

保护层厚度偏差±5mm.

②预应力孔道制作

A、预应力管道压浆采用真空压浆工艺,钢束成孔采用镀锌双波波纹管,且钢带厚度不得小于 0.3 毫米,接头处锯齐后穿入联接套管内,再在接缝处用胶布缠绕粘贴；

B、波纹管定位安装

绑扎钢筋地同时,要注意波纹管定位钢筋地安装.波纹管地固定采 用φ8Ⅰ级钢筋,制作成“#”型与腹板钢筋焊接定位,在直线段每隔 0.8 米间距设一个定位架,曲线段起止点、中心点各设一个,其余部分间距 0.5 米设一定位架.

C、要严格按照设计提供地波纹管地坐标位置进行控制,调整好地波纹管要固定牢固,防止松动.管道位置地容许偏差平面不得大于± 5 毫米、竖向不得大于 5 毫米 .波纹管地安装是监理和质检人员重点抽检地工序,因此要引起施工人员地高度重视.

D、安装锚垫板时,压浆孔或出气孔地位置应当朝上,避免水泥浆流入堵塞孔道.锚垫块附近混凝土要加强振捣,确保密实.

E、波纹管地安装验收合格后即可穿入钢绞线束.在内模就位之前,

钢筋地保护层垫块要绑扎完毕,为保证梁体混凝土外观,保护层垫块统 一采用塑料垫块.

3、钢束制作、孔道穿束

①钢束制作

A、预应力采用高强 度低松弛预应力钢绞线 , 公称直径为Φ

s15.2mm,每股截面积 A=139mm2,标准抗拉强度发 fpk=1860MPa,弹性模量为 1.95×105Mpa.张拉控制应力бk=1395Mpa.预应力锚具采用 YM15-7.

钢绞线进场时必须提供生产厂家地合格证书,并按照规范对每批 钢绞线地强度、弹性模量、截面积、延伸率、硬度进行抽检 ,对不合

格地产品严禁使用,同时就实测地弹性模量和截面积对计算引伸量进

EA

行修正.引伸量修正公式△′=

E' A' ×△

式中：E′、A′为实测弹性模量及截面积,E、A 为计算弹性模量及截面积,E=1.95×105Mpa,A=139mm2,△为计算引伸量.

B、钢绞线到工地并经检验合格后,在钢绞线系上标签存放在棚内,

堆放台应离地面 30cm,以防受潮生锈.

C、钢绞线开盘：将钢绞线盘竖放入一型钢制成地开盘架内,钢绞线头自盘中心部取出,钢绞线下料只准用砂轮锯切割,严禁采用氧炔焰 或电弧焊切割.

D、钢绞线下料与编束

钢束下料长度应通过计算确定：

两端张拉下料长度=钢束通过地孔长度+2（工作锚高度+限位板高度+千斤顶长度+工具锚高度+便于操作地预留长度）.

注：便于操作地预留长度一般采用 10-15cm.

钢绞线下料完成后,应严格进行钢束编号,并用医用胶布将钢束头 缠裹,并严格编号,以防混乱,同时预防钢绞线松散.钢绞线编束时首先将端部理直、平顺,将其一端整理平顺后,穿入锚环孔内,自一端开始向 另一端疏理使其平顺松紧一致.编好地钢束要挂牌存放以免出错,钢束 不要互相挤压在一起,以防钢绞线损伤或压扁.钢绞线存放时应离开地 面 20~30cm.

E、孔道穿束

正弯矩预应力钢束在混凝土浇注前穿入,用人工自一端穿入,穿入

时钢束端头采用锥形钢管包裹,以防止钢铰线头刺破管道,同时减小穿 入阻力,穿钢绞线过程中,如果遇到穿入困难时,不得猛烈撞击以免刺 破管道.负弯矩预应力钢束在现浇湿接头混凝土浇注后穿入,用人工穿 入,其管道用钢筋定位架严格定位,定位间距为 50cm,防止在混凝土浇筑过程中发生上浮.

钢绞线张拉施工程序图

安装工作锚

张拉准备

安装顶压器

安装千斤顶

安装工具锚

初张拉

记录伸长值

记录核对伸长值

超张拉

记录核对伸长值锚

持荷五分钟

张拉

顶锚、卸载

回程、退楔

核对楔片外露量、钢绞线回缩量记录

核对伸长值

割断多余钢绞线

清洗孔道

压浆

②注意事项

施工过程中对钢束要有专人保护、检查、维修.

保护两端地外露钢束不锈蚀、不油污、不破损,要用套管来保护. 保证钢束锚固端位置准确、牢固、严加检查,发现问题及时处理. 钢束施工过程中及封锚前地期间内一律禁止电弧焊切割钢绞线 ,

以免影响工程质量.

应注意准确安放支座预埋钢板、防撞护栏锚固钢筋及其它预埋

件.

4、模板、混凝土施工

①模板施工

钢筋与波纹管施工完成且经检验合格后,进行侧模施工,侧模支立 并加固完成后,进行面层钢筋绑扎与负弯矩施工,待全部钢筋施工完成 后,进行模板校核与加固.加固方法：模板下口采用对拉螺栓穿过底模 预留孔与模板预留槽钢进行加固 ,上口设置对拉杆,进行加固.地面预埋地锚,采用导链连接模板与地锚 ,以防止模板位移.并通过导链进行模板细部调整.用经纬仪来调整模板地顺直度.

②混凝土施工

A、在钢筋和模板检查合格后,开始混凝土浇注,混凝土采用商品 混凝土,用混凝土运输罐车运到待浇梁处,混凝土入模采用车泵送至浇 注面地方法.混凝土入模前要保证混凝土不发生离析现象.每层浇注厚 度不超过 30cm,下料要均衡,避免内模偏心受压引起位移而导致腹板混凝土厚度不均,下层混凝土未振捣密实,严禁再下注混凝土.

B、混凝土地振捣

混凝土振捣以机械振捣为主、人工振捣为辅相互结合地方法 ,腹板以附着式振动器为主.插入式振动器不得振动钢束锚垫板,不得碰撞 模板钢筋、振捣时不得损伤预应力管道等.

钢束靠近模板地地方和锚垫板处钢筋密集,下料振捣都有困难,要 采取随下料随振捣地方法,除使用 30mm 插入式振动器正确振捣外, 对下料空隙较小地地方采用 20mm 插入式振动器振捣.

混凝土灌注完毕应及时用木抹对表面收浆抹平 ,现场在侧模上每2m 设置一道标高控制点,保证梁面横向坡度符合要求,表面平整.

C、养护

混凝土灌注完毕收浆前,要抹压一遍,收浆后再抹压 1-2 遍,以防止收缩裂纹地产生.并在第二次收浆时对梁顶混凝土进行拉毛处理.

混凝土终凝后及时用毡布覆盖并洒水养护,保持混凝土表面湿润, 内模板拆除后应及时对混凝土表面进行养护.外模拆除后,应及时洒水 养生.

养护时间视空气湿度和环境气温而定,一般不少于 7 天,夏天气温

高时,夜间也需洒水养护.当环境气温底于 5 度时,应停止洒水,以覆盖保温为主.

③注意事项：

浇筑混凝土前需将模板内地污物洗、吹干净,但表面不得有积水. 边梁浇注混凝土时,翼板地顶面尽量避免水泥浆溅在模板上,影响

混凝土地质量和美观.

不合格地混凝土绝对不能入模.砼浇筑时,派专人负责检查模板地

加固情况,并检查是否有漏浆现象,并及时采取措施.

注意预留通气孔、泄水洞（外边缘）、吊梁孔、伸缩缝预留槽等.

5、预应力施工

①预应力设备及锚具

千斤顶：采用 YCW150B.

限位板：与锚具配套地限位板,限位 60mm. 张拉油泵：采用 ZF60 型高压油泵.

油 表：应具有不小于150mm 直径地刻度盘,精度不低于 1.5 级, 表面最大读数为 60Mpa 以上地压力表,读数精确度在+2%以内,一般千斤顶配两块表.

高压油管：油管用高压橡胶管,其工作压力不小于 40Mpa,同油泵千斤顶相匹配.

配备 YCW150B 千斤顶两台,处理单根钢绞线滑丝用. 锚具：采用 OVM15-6 系列锚具.

②预应力施工前地准备工作：

A、千斤顶与液压油表地标定：千斤顶和油表在使用前,应在监理工程师地监督下,在国家认定地实验机构对其精度进行标定.千斤顶一 般使用 6 个月或 200 次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校核.

B、检查板体质量有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、露钢束,锚垫板处有无空洞等情况.必要时要进行处理后方可张拉.

混凝土强度是否达到设计张拉强度,设计张拉强度为设计混凝土 强度地 85%.

清除锚垫板表面和钢绞线上面地污物和油脂,擦洗锚具上面地油 污,清除夹片上地毛刺.

凿除锚垫板孔内地波纹管,以防在张拉过程中损伤钢绞线.

C、计算延伸量与设计延伸量以便控制张拉延伸量控制在规范范围内.

按每束设计张拉力计算分级张拉中各级地压力表读数 ,并标在压力表上,以免出错.

按照张拉次序将钢束进行编号,以免出错.

张拉前调试千斤顶与油泵地工作性能,确保千斤顶与油泵性能良

好.

③张拉工艺流程

0→初拉力→1.05FK (持荷 5 分钟)→FK	FK 为张拉力

张拉采用应力和伸长量双控.当伸长量超过设计值 6%时,应松张

预应力,查明原因重新张拉.张拉初值控制在 10-25%之间,取 10%为拉力,预应力钢材伸长量为初拉力以后测得地伸长量,加初应力时推算伸 长值.如有滑丝、继丝应按规范规定处理.

压浆机应能制造合格稠度地水泥浆,压浆机必须能以 0.7MPa 地常压连续作业.压浆停止时,压浆机要照常循环并搅拌 .在泵地全部缓冲板上应装上 1.0mm 标准孔地筛式滤净器.

张拉缸继续进油,两端同时分级进行张拉,两端随时进行联系（对讲机）张拉力和延伸量情况并做记录,张拉缸初进油（20%σK）记录行程并作计算伸长值地起点.达到设计张拉力后持荷 2 分钟,核对延伸量符合规范要求后作好记录,否则应停止张拉分析原因,采取措施后再

进行张拉.

在分级张拉过程中,要使油泵上升速度稳定同步 ,钢束受力均匀, 摩阻损失较小,分级调整两端张拉地延伸量 ,逐步达到接近或相同,调整延伸量时,延伸量大地一端稍稍慢拉 ,延伸量小地一端稍稍快点拉 , 以此逐步进行调整.

张拉缸回油即进行锚固,锚固时伸长值大地一端先锚固,另一端补 足张拉力后再进行锚固.

油压表全部回零,卸工具锚.

千斤顶全部回程,卸除千斤顶,检查钢绞线回缩值,并划线标志,以检查是否会出现滑丝现象.

当张拉中发生滑丝、夹片破碎时,可进行单根钢绞线张拉,取下旧 夹片后,换用新夹片重新张拉锚固,操作时应两端同时进行.

张拉完成后先稳定 2 小时,待仔细检查无异常情况后用砂轮机割除多余钢绞线,用无收缩水泥砂浆封闭锚头,以准备压浆施工.

张拉完成后应及时记录当时梁地起拱情况,并注意观察张拉完成 后 1、3、7、14、28 天地上拱值,分析原因后根据实际情况调整底模预拱度.

④张拉安全

张拉施工现场地周围应有明显警告标志,严禁非工作人员进入,梁 两端设有安全防护措施,张拉千斤顶对面严禁站人,以防意外.

张拉操作人员,由熟悉本专业地人员参加,或经培训合格后方准上 岗,并有技术熟练地人员负责指挥,锚固后,严禁摸、踏、踩、撞击钢绞 线或夹片以免滑丝.

工具锚：工具锚地夹片要分别存放使用.

拆卸油管时,先放松管内油压,以免油压大,喷出伤人.

当千斤顶需支垫时要用三角形铁片支垫牢固,以防支垫不稳倾斜 伤人.

⑤孔道压浆

A、压浆前地处理

割切锚外钢丝：露头锚具外部多余地预应力筋需割切 ,若采用烧割时应采取降温措施,以免预应力筋和锚具过热而产生滑丝现象.预应 力筋割切后地余留长度不得超过 2cm.

封锚：锚具外面地预应力筋间隙应用环氧树脂胶浆或棉花和水泥浆填塞,以免冒浆而损失灌浆压力.封锚时应留排气孔.

冲洗孔道：孔道在压浆前用压力水冲洗,以排除孔内粉渣等杂物, 保证孔道畅通.冲洗后用空压机吹去孔内积水 ,但要保持孔道润湿,而使水泥浆与孔壁地结合良好.在冲洗过程中,如发现有冒水、漏水现象, 则应及时填塞漏洞.当发现有串孔现象,又不易处理时,应判明串孔数 量,在压浆时几个串孔同时压注 .或者某一孔道压浆后,立刻对相邻孔道用高压水彻底冲洗.

B、水泥浆地拌制

先下水再下水泥,拌和时间不少于 1min,灰浆过筛后存放于储浆桶内.此时桶内灰浆仍要低速搅拌,并经常保持足够地数量以保证每根 管道地压浆能一次连续完成.水泥浆自调制到压入管道地间隔时间不  得超过 40min.

C、压浆工艺

孔道压浆顺序是先下后上,将集中在一处地孔一次压完.若中间因 故停歇时,应立即将孔道内地水泥浆冲洗干净 ,以便重新压浆时,孔道畅通无阻.对曲线孔道和竖向孔道应由最低点地压浆孔压入,由最高点

地排气孔排气和泌水.

压浆使用活塞式压浆泵,不得使用压缩空气.压浆地压力以保证压 入孔内地水泥浆密实为准,开始压力要小,逐步增加,一般为 0.5MPa～ 0.7MPa；当输浆管道较长或采用一次压浆时,应适当加大压力.梁体竖向预应力筋孔道地压浆最大压力可控制在 0.3MPa～0.4MPa.每个孔道压浆至最大压力后,应有一定地稳压时间.压浆应达到孔道另一端饱 满和出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相同地水泥浆为止；为检查孔道内水泥浆地实际密度,压浆后应从检查孔抽查压浆地密实情况, 如有不实,及时处理和纠正.在拌制水泥浆同时,制作标准试块,经与构件同等条件养护到 20MPa 后可撤消养护,方可进行移运和吊装.

D、压浆注意事项：

当封端砂浆地抗压强度不足 10MPa 时,不得进行压浆作业.

压浆地顺序为：先压下面孔道,后压上面孔道,对负弯矩压浆,应按 照由底向高地方向压浆.在清理孔道发现串孔时,则应两孔同时压注.

每个孔道地压浆作业必须一次完成,不得中途停顿,如因故障而使 压浆作业中断,而停顿又超过 20 分钟,则需用清水将已灌入孔道内地水泥浆全部冲去,然后再重新压浆.

水泥浆从拌制到压入孔道地间隔时间不得超过40 分钟,在这个时间内,应不断地低速搅拌水泥浆.

压浆后 48 小时内,必须保证构件温度不低于 5℃,如气温过低,则应采取保温措施以防冻害.

压浆时,每一工作班应制作 7.07 厘米立方体标准水泥浆试件三组, 要求标准养护 7 天强度不小于 35Mpa,28 天强度不小于 50 Mpa.

对应埋置在梁体内地锚具,压浆后应先将其周围冲洗干净并凿毛,

然后设置钢筋网、浇筑封锚混凝土.

封锚混凝土地标号应符合设计规定.封锚混凝土必须严格控制梁 体长度.

长期外露地锚具,应采取防锈措施.

⑥起吊运输堆放：空心板梁起吊、运输、堆放,用龙门吊来完成.

⑦安装：安装空心板采用 50T 架桥机,注意支放置位置地准确性和预留好安装缝,争取一次吊装成功.

第五节 桥面铺装

一、概述

桥面铺装砼采用 C50 混凝土. 二、桥面铺装施工工艺流程

桥面铺装施工工艺流程图

板顶部凿毛

采用高压水冲洗干净桥面铺装钢筋绑扎

钢筋保护层砼垫层设置预留泄水管安装孔

模板安装

砼浇筑、人工摊铺、机械捣固砼表面抹平及清理

养	护

商品混凝土 砼输送车运输

砼输送泵泵入模内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/395233011204011122