富平县2023年度中省剩余财政衔接巩固类资金项目安排计划表

| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |
| 1 | 产业 发展类 | 薛镇 前坡村 集体经济 合作社花 椒加工扶 持建设项 目 | 薛镇 前坡村 | 一、新建255立方 米冷库及设备。二、 新建厂区道路400 平方米。三、新购 置椒 P-LGS4-6SXZ -512DH筛选机1 台、新购置5千斤 烤椒炉2台、新购 置花椒精选机2台、 新购置皮带传输机 1台、新购置双风机 烤炉5台、新购置 滚筒筛机1台、新 购置摇头筛机1台、 四、厂房内电力配 套设施。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村级 所有。租赁给新型经营主 体获取收益金。其中：10% 用于集体经济组织产业发 展，壮大集体经济；70%主 要用于设置公益性岗位， 低收入人群帮扶、突发严 重困难户临时救助、公共 基础设施维护等公益事 业；20%用于脱贫户和三类 人员分红。 |  | 98 |  |  | 98 | 薛镇 政府 | 备料工 设材人 |  |
| 2 | 产业 发展类 | 齐村镇横 坡村柿子 深加工建 设扶持项 B | 齐村镇 横坡村 | 新建晾晒棚600 配套硬化地面600 平方米；新建冷库 100平方米，配套其 他附属设施等。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村级 所有。租赁给新型经营主 体获取收益金。其中：10% 用于集体经济组织产业发 展,壮大集体经济；70%主 要用于设置公益性岗位， 低收入人群帮扶、突发严 重困难户临时救助、公共 基础设施维护等公益事 业；20%用于脱贫户和三类 人员分红。 |  | 98 |  |  | 98 | 齐村镇 政府 | 材料 人工 |  |

富平县2023年度中省剩余财政衔接发展新型农村集体经济资金项
目安排计划表

| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 |  | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 1 | 产业 发展类 | 淡村镇都村村 樱桃园设施 改造提升项目 | 淡村镇 都村村 |  | 修复34座温室 樱桃大棚体，包 括28座坍塌棚 体,2000根钢构 架子、28个卷帘 机、15000米滴 灌、500立方米 水肥一体施1 座、购置大棚塑 料、保温棉被等。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体 所有，按注入财政资金的6% 收取收益金。其中：10%用干 村集体经济组织产业发展， 壮大村集体经济;70%主要用 干设置公益性岗位，低收入 人群帮扶，突发严重困难户 临时救助、公共基础设施维 护等公益事业;20%用于脱贫 户和三类户分红。同时可带 动21户发展产业、安排65 人务工。 | 70.00 |  |  |  |  | 70 | 淡村镇 政府 | 财政资 金用于 温室大 棚修复 及配套 设施提 升改造 |  | 壮大村 集体经济 |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 |  | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 |  | 县级 | 小计 |  |  |  |  |  |

| 2 | 产业 发展类 | 淡村镇禾嫄村 柿饼烘干设备 购置项目 | 淡村镇 禾原村 | 购置柿饼烘干设 备8座。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体所 有。按注入财政资金的6%收 取收益金。其中：10%用千村集 体经济组织产业发展，壮大村 集体经济;70%主要用干设置 公益性岗位，低收入人群帮 扶，突发严重困难户临时救 助、公共基础设施维护等公益 事业;20%用于脱贫户和三类 户分红。同时可带动13户发 展产业、安排27人务工、帮 助609户销售柿子产品。 | 70.00 |  |  |  |  | 70 | 淡村镇 政府 | 资于烘设购 政用饼房救 财金柿干备 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 产业 发展类 | 到贤镇新盖村 樱桃防雨设施 建设项目 | 到贤镇 新盖村 | 建设樱桃防雨设 施16栋，单栋建 筑面积为1200 平方米，长150 米，宽8米，高 4.5 米。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体 所有，按注入财政资金的 3. 5%收取收益金。其中：10% 用于村集体经济组织产业发 展，壮大村集体经济；70%主 要用于设置公益性岗位、低 收入人群帮扶、突发严重困 难户临时救助、公共基础设 施维护等公益事业;20%用于 脱贫户和三类人员分红。同 时可安排30人务工、帮助周 边群众销售樱桃等产品。 | 70.00 |  |  |  |  | 70 | 到贤镇 政府 | 资于设殳 政用雨建 财金防施 | 壮大村 集体经济 |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 |  | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 4 | 产业 发展类 | 刘集镇大张村 羊舍建设项目 | 刘集镇 大张村 | 建设羊舍500平 方米，配套羊舍 内部围栏等附属 设施。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体所 有，按注入资金6%收取收益 金，其中1版用于村集体经济 组织产业发展，壮大村集体经 济，70%主要用于设置公益性 岗位、低收入人群帮扶，突发 严重困难户临时救助，公共基 础设施维护等公益事业，20% 用于脱贫户和三类户人员分 红。同时可带动5户发展奶山 羊产业、安排2人务工、帮助 2户销售饲草产品。 | 70.00 |  |  |  | 70 | 刘集镇 政府 | 资于基施 政用舍设设 财金羊础志 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 5 | 产业 发展类 | 刘集镇安平村 羊舍建设项目 | 刘集镇 安平村 | 建设奶山羊泌乳 羊舍一栋450平 方米，运动场500 平方米。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体所 有，按注入资金6%收取收益 金，其中1版用于村集体经济 组织产业发展，壮大村集体经 济，70%主要用于设置公益性 岗位、低收入人群帮扶，突发 严重困难户临时救助，公共基 础设施维护等公益事业，20% 用于脱贫户和三类户人员分 红。同时可带动5户发展奶山 羊产业、安排2人务工、帮助 2户销售饲草产品。 | 70.00 |  |  |  | 70 | 刘集镇 政府 | 财政 资金 用于 羊舍 建设 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 6 | 产业 发展类 | 齐村镇桥西村 无公害蔬菜 产业园提升 项目 | 齐村镇 桥西村 | 新建钢构包装车 间150平方米（包 含车间装修），新 建冷库100平方 米。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体所 有，按注入财政资金的倒收取 收益金。其中：1酰用于村集体经 济组织产业发展,壮大村集体经 济;70%主要用于设置公益性岗 位、低收入人群帮扶、突发严重 困难户临时救助、公共基础设施 维护等公益事业;20%用于脱贫 户和三类人员分红。同时可安排 16人务工。 | 70.00 |  |  |  | 70 | 齐村镇 政府 | 资于车设械 政用装建机购 财金包间及采 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 7 | 产业 发展类 | 美原镇吴村村 豆制品加工厂 厂房建设及 配套设施项目 | 美原镇 吴村村 | 建设砖混结构豆 制品生产车间 400平方米、原 料储藏库房100 平方，污水处理 池1座等。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体 所有。按注入财政资金的6% 收取收益金。其中：10%用于 村集体经济组织一业发展， 壮大村集体经济，70%主要用 于设置公益性岗位、低收入 人群帮扶、突发严重困难户 临时救助、公共基础设施维 护等公益事业：20用用干职 贫户和三类人员分红。同时 可带动26户发展豆制品产 业，安排7人务工，帮助12 户销售豆制品。 | 70.00 |  |  |  | 70 | 美原镇 政府 | 资于品车配施 政用制产及设设 财金豆生间套不 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 8 | 产业 发展类 | 留古镇皇甫村 怡萱农业冷库 建设项目 | 留古镇 皇甫村 | 建设轻型钢结构 冷库厂房150平 方米，购置变压 器、控制柜、冷 藏设备配套设备 1套。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体所 有。按注入财政资金的倒收取 收益金。其中：10%用于村集体 经济组织产业发展，壮大村集体 经济；70%主要用于设置公益性 岗位、低收入人群帮扶、突发严 重困难户临时救助、公共基础设 施维护等公益事业；20%用于脱 贫户和三类人员分红。同时可安 排4人务工。 | 70.00 |  |  |  | 70 | 留古镇 政府 | 资于及设设 政用房套如 财金厂配施 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 9 | 产业 发展类 | 庄里试验区 侯山村柿饼、 花椒加工棚 项目 | 庄里 试验区 侯山村 | 建设柿饼加工棚 1000平方米，硬 化地面1200平 方米。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体 所有，按注入财政资金的6% 收取收益金。其中：10%用于 村集体经济组织产业发展， 壮大村集体经济;70%主要用 于设置公益性岗位、低收入 人群帮扶、突发严重困难户 临时救助、公共基础设施维 护等公益事业;20%用于脱贫 户和三类人员分红。同时可 带动300户发展柿子、花椒 产业、安排50人务工、帮助 300户销售柿子、花椒产品。 | 70.00 |  |  |  | 70 | 庄里 试验区 | 资于花工设 政用饼加建 财金柿椒棚 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 10 | 产业 发展类 | 老庙镇尹家村 柿饼加工厂 项目 | 老庙镇 尹家村 | 新建钢构柿子晾 晒棚400平方米， 气调库1座。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体 所有，按注入财政资金的6% 收取收益金。其中：10%用于 村集体经济组织产业发展， 壮大村集体经济;70%主要用 于设置公益性岗位、低收入 人群帮扶、突发严重困难户 临时救助、公共基础设施维 护等公益事业;20%用于脱贫 户和三类人员分红。同时可 带动100余户发展柿饼产 业、安排50余人务工、帮助 100余户销售柿饼产品。 | 70.00 |  |  |  | 70 | 老庙镇 政府 | 资于晾及库 政用饼棚调设 财金柿晒气建 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

| 11 | 产业 发展类 | 东华街道办 优东村油脂厂 配套设施建设 项目 |  | 东华 街道办 优东村 |  | 购置菜籽油灌装 设备1套；新建钢 构无尘洁净灌装 车间400平方米。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体 所有，按注入财政资金的6% 收取收益金。其中：10%用于 村集体经济组织产业发展， 壮大村集体经济;70%主要用 于设置公益性岗位、低收入 人群帮扶、突发严重困难户 临时救助、公共基础设施维 护等公益事业;20%用于脱贫 户和三类人员分红。同时可 带动54户发展第三产业、安 排20人务工、帮助82户销 售油菜籽。 |  |  | 70.00 |  |  |  |  | 70 | 东华 街道办 | 资于油设置尘灌建 政用籽装购无净车 财金菜灌备及洁装设 | 壮大村 集体经济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 施点 实地 |  | 建设内容 |  | 建设 期限 |  | 预期效益 | 财政资金投入（万元） 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 |  | 省级 | 市级 | 县级 |  | 小计 |  |  |  |  |

| 3 | 产业 发展类 | 曹村镇金 翁农业柿 乡名苑社 区工厂提 升改造项 目 | 曹村镇 曹村村 |  | 扩建改造社区工厂 厂房3200平方米， 购置柿饼包装机3 台。 |  | 2023 年 |  | 项目建成后，资产归村级 所有。租赁给新型经营主 体获取收益金。其中：10% 用于集体经济组织产业发 展，壮大集体经济；70%主 要用于设置公益性岗位， 低收入人群帮扶、突发严 重困难户临时救助、公共 基础设施维护等公益事 业；20%用于脱贫户和三类 人员分红。 |  |  | 95 |  |  |  | 95 | 曹村镇 政府 | 备料工 设材人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 |  | 实施 地点 |  | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 |  |  | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 |  | 县级 | 小计 |  |  |  |  |

| 12 | 产业 发展类 | 宫里镇南陵村 柿饼加工厂 建设项目 | 宫里镇 南陵村 | 新建柿饼加工车 间300平方米， 晾晒棚233平方 米，100平方米 冷库一座，仓储 用房40平方米， 地面硬化600平 方米，修建围墙 20米。 | 2023 年 | 项目建成后，资产归村集体 所有，按注入财政资金的6% 收取收益金，其中10%用于 村集体经济组织产业发展， 壮大村集体经济；70%主要用 于设置公益性岗位、低收入 人群帮扶、突发严重困难户 临时求助、公共基础设施维 护等公益事业；20%用于脱贫 户和三类人员分红。同时带 动176户发展柿子加工产 业，安排12人务工，帮助 128户销售柿子等农产品。 |  | 70.00 |  |  |  | 70 | 宫里镇 政府 | 财政资 金用于 柿饼建 工车间、 冷库建 设及配 套设备 购置 | 壮大村 集体经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 财政资金投入（万元） |  |  |  |  |  | 项目 实施 单位 | 政持节 财支环 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 |  | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/405102110220011120