实验楼洁净改造工程项目

# 施工组织设计

# 2019 年 5 月

目	录

六、施工组织设计	1

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表	2

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表	2

附表三：劳动力计划表	3

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图	3

附表五：施工总平面图	5

附表六：临时用地表	8

附表七：施工组织设计	8

# 六、施工组织设计

- 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知附表八中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。

- 若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

- 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图

附表六临时用地表

附表七施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

# 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用 于 施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咬口机 |  | 3 台 | 中国 | 2011 | 3.5 | 30㎡/h | 风管 |  |
| 2 | 电焊机 |  | 4 台 | 中国 | 2011 | 5 |  | 气路、法兰 |  |
| 3 | 型材切割机 | 直径 250 | 2 台 | 中国 | 2014 | 3.2 |  | 管路、角铁 |  |
| 4 | 手电钻 |  | 6 个 | 中国 | 2013 | 0.65 |  | 开孔 |  |
| 5 | 曲线锯 |  | 6 个 | 中国 | 2011 | 0.8 |  | 开洞 |  |
| 6 | 冲击钻 |  | 6 个 | 中国 | 2011 |  |  | 固定膨胀 |  |
| 7 | 拉铆枪 |  | 6 个 | 中国 | 2014 |  |  | 铆接 |  |
| 8 | 角磨机 |  | 1 | 中国 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电剪刀 |  | 3 | 中国 |  |  |  | 剪板，线 |  |
| 10 | 扳手 |  | 3 | 中国 |  |  |  |  |  |
| 11 | 等等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序 号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒子计数器 | Metone227B | 2 台 | 美国 | 2010 年 | 1 台 | 过滤器检漏测试、 洁净度测试 |  |
| 2 | 风速仪 | 6006 | 2 台 | 中国 | 2011 年 | 2 台 | 风速/风量测试 |  |
| 3 | 压差计 | 德图 510 | 2 台 | 中国 | 2011 年 | 3 台 | 检测压差 |  |
| 4 | 温湿度仪 | 德图 625 | 2 台 | 中国 | 2012 年 | 1 台 | 检测温湿度 |  |
| 5 | 照度计 |  | 2 台 | 中国 | 2012 年 | 2 台 | 光照度测试 |  |
| 6 | 声级计 |  | 2 台 | 中国 | 2012 年 | 2 台 | 噪声测试 |  |
| 7 | 电阻率仪 |  | 2 台 | 中国 | 2012 年 | 2 台 | 地板/墙板电导率 测试 |  |

# 附表三：劳动力计划表

单位：人	年份 2019 年

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 日期 | 5.20-5.26 | 5.27-6.29 | 6.30-7.5 | 7.1-7.31 | 8.1-8.31 | 9.1-9.30 | 10.1-10.18 |
| 设备安 装工 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 洁净室装修工 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 焊工 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 管工 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 电工 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 油漆工 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 普工 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 质检 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 管理技术人员 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 专职安 全员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总数 | 10 | 23 | 31 | 32 | 32 | 32 | 19 |

# 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

- 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

4

# 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

临时设施施工方案

一、临时设施规划布置

1、规划原则：临时设施规划充分利用现有场地重点保障施工现场,保证职工生活为目的，同时体现公司形象。

2、临时设施规划的布置：利用改造项目所在建筑三层部分区域作为临时设施用地，在保证不破坏原有结构和设施的前提下，进行合理的区域划分。

3、现场总体场地硬化布置

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | ㎡ | 29 | 分设计、监理两间 |
| 2 | 施工原材料仓储存放 | ㎡ | 87 | 用于施工材料的存放 |
| 3 | 工人宿舍 | ㎡ | 76 | 共两间 |
| 4 | 加工车间 | ㎡ | 36 | 现场加工用地 |

二、施工现场平面管理

1、管理原则

施工平面布置充分利用现有场地重点保障施工，保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前，制订详细的大型机具使用及进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，同时制订以上计划的具体实施方案，严格执行、奖惩分明，实施科学文明管理。

- 、平面管理体系

由一名项目经理负责总平面的布置和使用管理。建立健全调度制度，根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整，并由工程部对总平面的使用负责日常管理工作。

- 、管理计划的制定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划，以确保工程进度，充分均衡利用平面空间为目标，制订出切合实际的平面管理实施计划。

4、管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例，在计划执行中不定期召开生产调度会，经充分协调确定后，

发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督，确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是：安全用电、场区内外环卫场区道路，给排水系统，垂直运输、料具堆放场地管理调整，机具、机械进退场情况，以及施工作业区域管理等。临电布置

三、临电体系

临时用电拟引自建筑原有分电箱，临时用电箱与原有分电箱距离应尽量缩短，开关箱与其所控制的用电设备的水平距离不宜大于 3 米，严格做到人走电断。

四、临时用水布置

生活用水从业主提供的临时用水接驳口引入。五、现场围蔽

1、施工现场实行全围挡封闭式施工，现场四周除留必要的人员、车辆进出通道外，设置连续封闭的围挡。

2、现场主要出入口设醒目的界限标志，严禁非施工人员进入施工现场。六、办公区规划

本工程办公区为集中式办公，办公室门上应设有门锁，保证图纸及其他项目相关资料的安全性。

七、生活区规划

1、生活区进行全程管理，严格控制休息时间人员出入，做好本项目人员管理工作。

2、工人宿舍内设施要齐全，具有夏季防蝇冬季防寒保暖的功能，宿舍设置 2*0.9m 规格上下床，禁止工人睡通铺，每人的居住面积达 2 平方米以上。

4、生活区不在专门设置洗漱及卫生间，工人使用本建筑原有洗手间及厕所。

5、现场设专人供水严禁使用一个器皿饮水。八、食堂

1、施工人员用餐均由我公司项目经理进行统一安排，故临时设施内不再单独设置食堂。九、施工现场环境卫生

1、施工现场每天专人打扫，保持整洁卫生，场地平整，无积水。

2、施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象对责任人进行处罚。

3、 职工宿舍、办公室做到天天打扫，办公用品摆放整齐，保持室内窗明几净。

4、施工现场垃圾要及时清运，做到当天垃圾当晚清运出场。

5、宿舍内的铺上、铺下做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。

十、消防安全措施

1、成立以项目为组长，施工负责人为副组长的防火安全管理小组，全面统筹施工现场消防安全工作。

2、小组每月定期组织消防安全施工学习或训练，特殊情况应随时召开会并

将会议内容、决定记录在案。

3、施工现场合理设置若干灭火器，生活区、办公区及库房等不得少于 4 组干粉灭火器。

4、电焊、气焊的明火作业，操作前必须办理动火证，准备可行措施，开工前清理附近易燃物品，并保证附近有人员留守，方可进行操作

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放置通风管道， 彩钢板及其他材料 | 200 平方米左右 | 待定 | 3 个月左右 |

附表六：临时用地表

# 附表七：施工组织设计

（一）总则：本附表的内容是针对施工组织设计采用暗标评审的特点和要求，对投标人须知正文和前附表中的相关规定进行的补充和细化，投标人须知正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附表中的规定执行。

## （二）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

1、施工方案和技术措施

总说明

工程概况：

工程名称： 实验楼洁净暗室改造工程

项目的建设规模：总改造面积 1058 m2;

5、范围：本工程为改造工程，原有结构为框架剪力墙结构，建筑高度为 20m（檐口高度）。本次改造仅涉及三层，及四层局部，三层局部改造为洁净厂房，四层局部新增钢结构梁及混凝土板。

一、施工技术措施

(一)、组织有关技术人员进一步熟悉图纸。了解设计意图，展开有关重要技术问题的讨论，精心规划，组织施工方案，组织图纸会审，落实交底工作，确保施工前及时解决、发现图纸中不合理的设计。

(二)、做好施工现场场地安排，合理布置施工现场，安排好材料的卸货和堆放。严格按照指定地点布置临时用电、用水，其线路、管路要井然有序。消防、卫生制度严格按照标准化合格现场要求执行。从一开始就着眼将来，以期达到文明施工现场长效管理的效果。

(三)、进场施工前安排专人与甲方联系，解决好现场甲方应提供的施工条件，以保证不耽搁工程施工。

(四)、组织强有力的项目部领导班组，确保现场施工事事有人管，人人管有力。有问题时能及时发现、处理，工程项目管理网络如下图所示：

(五)、建立严格的现场质量管理体系，确保工程施工质量，严把质量关，做到防而不漏。严格按净化规范，层层把关，质量管理责任到人。出了问题严格追究负责人责任。质量管理网络图如下:

(六)、抓施工，更要抓安全，建立现场施工安全管理网络是抓好安全工作的必要条件，具体安全管理网络如图所示。各组安全员负责人必须严格执行岗位责任制，切实做好日常安全管理活动。

(七)、根据本工程的工作量合理安排劳动力，各工种各阶段施工人员调配严格执行各分项工程的劳动计划安排，确保工程施工高效、保质。各准备工作落实就绪后，合理安排日常施工，按计划、有组织地进行工程施工任务

二、施工组织中的协调

1、与设计单位之间的协调

因工程的施工设计图在现场施工过程中，会经常遇到因现场实际情况与图纸情况有所出入

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408103016016006044