材质符合《优质碳素结构钢》和《合金结构钢》5的规定，锚具规格符合设计要求，加工的精度、硬度均在规定范

无论那种模型，均需撒水湿润。但不得积水；浇注前检查模板拼缝，对可能漏浆的缝，设法封堵。（5）模板表面

致，砂子用中粗砂。Ⅲ、水泥砂浆的配比为1：2到1：3，并搅拌均匀，有防水要求时，在水泥浆中掺入水泥用

方准投入使用。（6）对塑料波纹管做外观检查，不得出现裂缝，并做密封性能试验。（7）运抵到现场的锚具存

T型梁预制施工工艺

一、  工程概况

重庆绕城 S13 合同段桥梁工程共有大桥 4 座， 总长度 1729m， 分别为石塔 沟大桥（ 612m）、石坝大桥（ 543.02m ）、烧箕湾大桥（ 256m）、大土湾大桥 （297.98m）；烧箕湾大桥与大土湾大桥连通部分（ 20m）。T 梁共有 837 片，分 别为石塔沟大桥（ 30mT梁 168 片； 40mT梁 84 片； 共 252 片）0、石坝大桥（ 20mT 梁 256 片； 30mT梁 98 片；共 354 片）、烧箕湾大桥（ 30mT梁 133 片）、大土 湾大桥（ 30mT梁 14 片； 40mT梁 84 片；共 98 片）；烧箕湾大桥与大土湾大桥 连通部分（ 30mT梁 28 片），各种 T 梁分别为 20mT梁 256 片， 30mT梁 413 片， 40mT梁 168 片。

二、  施工方案及施工工艺 ㈠、 T 梁预制场设置

1、制梁场设置

根据现场的施工条件，在 K145+176.52 ～K145+609段设置制梁场 1 处， 其尺寸为 30*430m。制梁场内区域划分为 T 梁预制场地（ 370*14m）和存梁场 地（ 430*13m）两大部分。预制场平面布置图见附图 1，附图 2。

预制场地首期设置 33 个制梁台座， 其中 20mT梁台座 15 个， 30mT梁台座 12 个、 40mT梁台座 6 个， 待 20mT梁预制结束， 增加 30mT梁台座 6 个、 40mT 梁台座 3 个。制梁台座采用 C30砼浇筑，台座厚度均为 0.5m ，台座基础厚度 为 0.5m。台座大样图见附图 3，附图 4。

存梁场地内计划一次最大存梁量为 160 片（存梁 8 列，每列 10 排，存梁 2 层），存梁时采用枕木排支垫，为防止 T 梁存放时倾覆，采用 16#工字钢支

1

进行抽真空作业，且密封罩可以多次使用。因此，采用密封罩方式较多。第二种办法是用高标号水泥砂浆封锚，为

量1%-3氯化铁防水剂，起到促凝和提高防水性能的目的。Ⅳ、按照抹灰工的操作方法，用抹子大力将砂浆压入

等安全防护设施。（二）环境保护措施施工时严格遵守国家以及重庆市有关环境保护、控制环境污染的规定，采取

拼缝处平整度满足规范要求。（2）设专人紧固模板，手劲一致保持对拉螺杆松紧一致。（3）装模时叮嘱操作工

护。

2、T 梁模型配置情况

根据工程进度安排，共制作配备 15 套模板周转使用，分别为 20mT梁 6 套、 30mT梁 6 套、 40mT梁 3 套。

每套模板周转时间为 5 天，每套模板每月可周转 6 次。

3、制梁场起重设备

场区内设 5t 龙门吊 2 台， 75t 龙门吊 2 台， 其中 5t 龙门吊跨度为 12.5m， 起吊高度为 6m； 75t 龙门吊跨度为 27m，起吊高度为 8.5m ；5t 龙门吊走行轨 采用 24kg/m 钢轨； 75t 龙门吊走行轨采用 43kg/m 标准钢轨；轨下基础采用 C20砼条型基础。

4、场地硬化

制梁场内场地采用 10cm厚 C15砼硬化。

5、钢筋加工场布置

钢筋加工场布置在 K145+120右侧弃碴场位置。钢筋加工场地内场地采用 10cm厚 C15砼硬化。加工好的钢筋半成品采用车辆运输至制梁场。

㈡、预制梁施工方法及施工工艺

1、施工工艺流程

后张法预应力砼 T 型梁施工工艺流程如下：施工准备（设预制场、做预制 台座、定制模板等） →制作安装 T 梁钢筋和波纹管→在固定好的波纹管中穿 钢绞线→安装模板→浇灌砼、养护→拆模板并继续养护→砼达到设计强度张 拉钢绞线→张拉 24h 以内孔道压浆→梁体封端→水泥浆达到规范要求强度、 梁体经检验合格可吊装使用。

2

分凝固。（3）用小料水平分层浇注完马蹄后，浇注腹板时误开平板振捣器，上部灰浆顺模板表面流到下层塌落度

，容易产生一些裂纹而影响密封效果，同时因封锚太厚，封端时必须将该处砂浆凿除一部分，必将碰触锚具，容易

起来更麻烦，造成较大的损失。而采用真空压浆，在可以保证顺利压浆的条件下，大大调整水泥浆性能。实践证明

T梁端头锚固截面有蜂窝、麻面现象，马蹄上口斜面气泡较大。⑵、马蹄根部、侧模拼缝、堵头模板两侧处跑浆较

其施工工艺框图附后。

2、施工方法

2.1 钢筋及模板制安、孔道成型

预制 T 型梁台座采用 C30 砼浇筑，台座厚度为 50cm，台座基础厚度为 50cm，台座砼配 25@20钢筋网。底座预留拉杆孔，上铺 5mm钢板。钢筋在加 工场开料加工后，搬运到预制台座位置安装就位，钢筋骨架下底和外侧垫保 护层垫块，错开布置。塑料波纹管采用手提式砂轮切割机，不得使用电焊切 割。波纹管孔道每 50cm采用钢筋卡子与梁体钢筋焊接固定，避免孔道在浇筑 砼过程中移位。孔道上若出现意外孔洞则在浇筑砼前修补好。波纹管连接后 用密封胶带封口，避免砼浇筑时水泥浆渗入管内造成孔道堵塞，在操作时防 止管壁破裂，防止邻近电焊火花烧伤孔道。钢绞线采用人工穿束安装，在砼 浇注前预先穿入。 将一孔筋束中的全部钢绞线编束后整体装入孔道中。 穿束 前需检查锚垫板位置是否正确，孔道内是否畅通、有无水分和杂物的情况。 钢绞线下料长度为孔道长度加上锚固及张拉工作长度。为防止钢丝扭结提前 进行编束，每隔 1.5m 绑扎一道铅丝，铅丝扣弯入钢束内。钢绞线切割时，在 每端离切口 50mm处用铁丝绑扎。绑扎好的钢绞线束编号挂牌堆放。T 型梁模 板采用定型钢模板， 按梁体尺寸准确定制，模板采用 5mm钢板制作，以横隔 板处作为模板分块。模板要有足够的刚度， 边角整齐，内表面平滑，模板底 部和上部采用对拉螺杆固定，侧模外侧安设附着式震动器。各块模板之间由 螺栓连接，胶带紧接。

2.2 砼浇筑与养护

T  梁砼的浇筑质量主要从两方面控制， 一是浇筑方法， 一是良好的振捣。

3

布置过密、过低、太靠近拼缝也是造成T梁“烂边”和“烂根”的一个原因。[预防措施]（1）接缝处夹带橡胶

定后方可锚固，锚固完毕并经检验合格后，即可切割端头多余的钢绞线，其外露量为3~5cm。钢绞线只允许砂

块比较严重时，严禁使用。（3）T梁马蹄以下主要依靠附着式振捣器振捣，腹板上部、翼板砼主要依靠插入式振

的马蹄部分较密，为保证质量，可先浇完马蹄部分，后浇腹板。其横隔梁的砼与腹板同时浇筑，浇筑时应分段分层

砼的浇筑方法应采用一气呵成的连续浇筑法： 20mT梁采用水平分层浇筑； 30mT梁、 40mT梁采用纵向分段（分段长度为 4m~6m）、水平分层浇筑。

T 梁砼浇筑方法如下。

（ 1 ）浇筑方向时从梁的一端循序进展至另一端。在将近另一端时，为避 免梁端砼产生蜂窝等不密实现象，再改从另一端向相反方向投料，然后在距 该端 4m~5m处合龙。

（2 ）分层下料、振捣，每层浇注厚度控制在 30cm 左右，上下层浇筑时 间相隔不超过 1h （当气温在 30℃以上时）或 1.5h （当气温在 30℃以下时）。 上层砼必须在下层砼振捣密实后方能浇筑，以保证砼有良好的密实度。

（3 ）分段浇筑时，必须在前一段砼初凝前开始浇筑下段砼，以保证浇筑 的连续性。砼浇筑进行中不得任意中断，因故必须间歇时，间歇最长时间应 按所用水泥凝结时间、砼的水灰比及砼硬化条件确定。 根据试验资料，间歇 时间控制在 2.0h 之内。段与段之间的接缝为斜向， 上、 下层砼接缝互相错开， 以保证砼浇筑的整体性。

（4）预应力砼梁的马蹄部分较密，为保证质量，可先浇完马蹄部分，后 浇腹板。其横隔梁的砼与腹板同时浇筑，浇筑时应分段分层，平行作业。

（5 ）为避免腹、翼板交界处因腹板砼沉落而造成纵向裂纹，在腹板砼浇 完后略停一段时间， 使腹板砼能充分沉落，然后再浇筑翼缘板。但必须保证 在腹板砼初凝前将翼板砼浇筑完毕，并及时整平。

（6 ）当砼浇筑的间歇时间超过规定时间，或前层砼已凝结， 则要等前层 砼具有一定强度后， 才能浇筑次层砼。中断后浇筑次层砼时，必须做到：

①浇筑前， 先凿除老砼表层的水泥浆和较弱层；

4

模板顶紧加压。四、劳动力安排钢筋班：20人；木工班：20人；砼工班：10人；机工班：10人；预应力班

辅助管道，也要注意密封好，保证抽真空达到足够的负压。在封锚端一般采用２种密封形式：a、密封罩：密封罩

技术、质检等业务部门，配备相应专业工程师。加强技术管理，做好设计文件审核，认真进行施工调查和现场核对

安装在压浆端及出浆端的阀门和接头，应在灌浆后1小时内拆除并清洗干净。七、现场文明施工及环保（一）文明

②经凿毛处理的砼表面，应用水冲洗干净，同时，不得留有积水，在浇 筑新砼前，垂直缝应刷一层净水泥浆，水平缝应在全部接触面上铺一层与砼 相同而水灰比略小的，厚为 10mm~20m水泥砂浆；

③接缝处于重要部位或结构物在地震区时，在浇筑时应加强钢筋，以防 受力时开裂；

④斜面接缝应将面层砼凿成台阶。

（7）T 梁砼振捣采用 Ф20 软轴振捣器振捣和附着式震动器共同进行，对 于梁体内钢筋密集情况可将小型条形钢板固定在振捣器上，振捣时将钢板插 入砼内通过振捣器作用达到振捣的目的。

（8 ）梁体砼浇筑后，在梁端喷涂 T 梁标识牌，标明 T 梁规格、 型号、 重 量、制作日期和安装方向等。为了不损坏 T 型梁的翼缘，在砼强度未达到 12.5mpa 时，不得拆模（根据试验，C40 砼浇注 1 天后其强度在 20~30Mpa之 间，拆模时间定为砼浇注后 1 天）。 拆模时不得用力撬动与敲打而损伤梁体表 影响 T 型梁的外观质量。在砼初凝后，用蓬布覆盖，并洒水养护，在养护期 保证砼表面处于湿润状态 （砼覆盖保湿养护时间不少于 7 天）。

砼浇筑顺序见附图 5。

2.3 预应力张拉

2.3. 1、原材料的进料与保存

（ 1）预应力钢绞线采用 Φs 15.2mm（ASTM ，A416-98标准） 高强度低松弛钢 绞线。公称抗拉标准强度fpk=1860MPa ，Ey=195000MPa 。预应力束由 3~8 根 Φs 15.2mm 钢绞线组成。

（2）锚具采用 M15 系列，其材质符合《优质碳素结构钢》 和 《合金结构钢》

5

强度、梁体经检验合格可吊装使用。2其施工工艺框图附后。施工方法2.1钢筋及模板制安、孔道成型预制T型

，平行作业。（5）为避免腹、翼板交界处因腹板砼沉落而造成纵向裂纹，在腹板砼浇完后略停一段时间，使腹板

抓落实，保证各项指标的实现，确保质量总目标。运用历年保证工程质量的管理经验，开展全面质量管理（TQC

的目的。（8）梁体砼浇筑后，在梁端喷涂T梁标识牌，标明T梁规格、型号、重量、制作日期和安装方向等。为

的规定，锚具规格符合设计要求，加工的精度、硬度均在规定范围内。      （3 ）波纹管采用 Φ55mm 、Φ70mm 、 Φ80mm 塑料波纹管。              （4 ）购买的钢绞线应具有生产厂家出具的质量证明书，并在现场监理旁站下 按规定取样做强度和松弛试验，并具有相应的试验委托单和试验报告，检验 合格后方准投入使用。

（5 ）运抵到现场的锚具，使用前应对锚板、夹片、锚垫板逐个进行检验。并 按规定取样，对锚板、夹片的硬度，锚板内部缺陷电磁损伤，做抽检试验， 并具有相应的试验委托单和试验报告，检验合格后方准投入使用。

（6 ）对塑料波纹管做外观检查，不得出现裂缝，并做密封性能试验。

（7 ）运抵到现场的锚具存放在室内货架上，钢绞线放置平坦，并垫离地面， 加以覆盖，确保钢绞线置于干燥环境中。使用前不得沾染杂物、油污、产生 铁锈等。

2、钢绞线下料

（ 1 ）钢绞线下料长度依据设计图纸和张拉方案确定，在下料前逐个对各束钢 绞线做精确计算，并通过试用后修正。

（2）钢绞线下料在固定的平台上进行，确保下料尺寸准确。下料时进行编束、 编号，钢绞线下料长度误差为±20mm ，下料长度很长时，考虑温度对下料的 影响，同一时间下的料放在一起。

（3）钢绞线采用砂轮切割机切断，以保证切口平正，线头不散。不允许用电、 气切割，以防损伤钢绞线和发生意外事故。

（4）预应力钢绞线梳整分根、编束，每隔 1~1.5m 用 18~22#铁丝密缠 20mm 固定使之编扎成束顺直不扭转。

6

4.4.2准备工作充分准备工作必须充分，指挥协调有序。各道工序衔接娴熟顺利，尤其是抽真空、注浆、关阀

分凝固。（3）用小料水平分层浇注完马蹄后，浇注腹板时误开平板振捣器，上部灰浆顺模板表面流到下层塌落度

物未经复测不施工、隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工、图纸和技术要求不清楚不施工。不交接”是无自检

致，砂子用中粗砂。Ⅲ、水泥砂浆的配比为1：2到1：3，并搅拌均匀，有防水要求时，在水泥浆中掺入水泥用

（5 ）下料后的钢绞线截面应力与母材垂直。

（6 ）严格控制同束各根钢绞线的下料长度相对误差。

（7 ）钢绞线编成束后不得已需要盘放时，盘径大于 3m ，并应放在木垫上。  搬运时支距不得大于 3m，两端悬出长度不得大于 1.5m，并保持顺直不得扭转。

（8 ）钢绞线在下料前应进行表面清理、除锈，钢绞线不允许焊接，或焊渣灼 伤，凡有以上缺陷的钢绞线不准使用。

3、波纹管的布置安装

（ 1 ）波纹管安装时按设计图位置控制，尤其是曲线部分，要精确放样定位。

（2 ）波纹管定位采用钢筋卡子固定在 T 梁梁体钢筋上。定位间距 0.5 m。

（3 ）波纹管接长时，两段管子之间旋入一段长 40cm 连接管作为搭接头，在 相互的接缝处缠绕数层宽塑料胶带密封，以防漏浆。波纹管的接头尽量避开 曲线折点处。

4、钢绞线穿束

（ 1）清孔采用高压水冲洗孔道内的杂物和检查孔道有无串孔现象，再用高压 风冲出积水和冲干孔道。

（2）为减少孔道张拉时的摩阻力，钢丝束上涂抹润滑剂。对润滑剂的要求： 易溶于水，含碱量小，不腐蚀钢筋，在常温下易被水冲洗掉。选用成品 C5-9 皂或自己配制蓖麻皂。

（3）预应力钢丝束张拉完毕后用高压力水冲去附在钢丝上的润滑剂。当观察 到冲出的水没有泡沫及水不混浊时即可停止冲洗。

（4 ）钢绞线束两端应按设计编号，以便对应张拉。

5、锚垫板安装

7

期安排：共168片，6个台座每月可预制18片，需要9个月。预制时间：2006年9月1日~2007年5

真空压浆，其水泥浆的性能可以大大改善，水灰比大幅减小，浆体强度可以达到很高的程度。普通压浆方式的水灰

混浊时即可停止冲洗。（4）钢绞线束两端应按设计编号，以便对应张拉。锚垫板安装7（1）波纹管与锚垫板接

此时压浆不能停止），水泥浆溢出，当溢出的水泥浆浓度和压入的浓度一致时关闭排浆阀和排气阀（此时排气阀流

（ 1 ）波纹管与锚垫板接口处用胶带纸缠绕封闭。

（2）锚垫板用木螺栓固定于张拉槽模板上， 安装时锚垫板必须与钢绞线垂直。

（3）砼灌注前， 用棉纱塞住喇叭口及压浆口， 以防砼进入波纹管内造成堵塞。

6、预应力张拉

（ 1 ）张拉方案

a、根据锚具的型号 M15 系列采用 YCW-250B 型千斤顶，油泵采用 ZB4/500， 压力表选用防震型，表面最大读数为张拉力的 1.5~2.0 倍，精度 0.4 级，进行 预应力张拉。

b、预应力束采用两端张拉，两端张拉同步进行，同时左右应对称进行。

c、张拉顺序：严格按设计要求的顺序张拉。

d、张拉采用应力与应变进行双控，理论伸长值与实际伸长值之间差值控制在 ±6%以内，以应力作为主要控制因素，应变作为校核。

（2 ）张拉前的准备工作

a、预应力张拉设备（主要有：张拉千斤顶 YCW-250B 型，油泵 ZB-4/500 型， 0.4 级油表， 1 吨倒链等） 准备齐全。

b、油泵、油顶在下列情况下必须进行配套校验，以确定张拉力与油表的对应 关系。 ①使用前；②经过 200 次张拉作业后；③每月；④换季时；⑤修理后； 压力表每周检验一次。应具有检定合格证书，合格后方可准使用。

c、各种设备的操作人员必须经过培训后持证上岗，并严格按机械的操作规程 进行操作。

d、张拉前根据标定方程、张拉方式将油压表读数计算好，并设于醒目位置， 便于张拉时直接掌握。

8

灌注前，用棉纱塞住喇叭口及压浆口，以防砼进入波纹管内造成堵塞。预应力张拉（1）张拉方案a、根据锚具的

工作压浆工作完成，立即清洗设备或转入其它压浆，注意密封罩应在压浆完成2h～4h拆除，管道上的阀门设备

到布局合理，材料定位堆置，机具进出场有序，主材与地材等分别堆码标识。危险物品实行专人专项保管。(4)

须间歇时，间歇最长时间应按所用水泥凝结时间、砼的水灰比及砼硬化条件确定。根据试验资料，间歇时间控制在

e、搭好工作平台，搞好防雨和安全设施，设备就位后搞好电源，并备好两端 同步张拉所需的通讯联络设备，安装张拉设备。

（3 ）预应力张拉施工

a、混凝土浇筑完毕后，强度达到设计强度的 100%，方可进行预应力张拉， 根据试验，砼浇注 5 天后强度即可达到设计强度的 100%。

b、预应力张拉工作应在正常温度条件下进行。

c、千斤顶的给油、 回油工序均应缓慢、 平稳进行， 特别要避免大缸回油过猛， 以防产生较大的冲击震动，发生滑丝。

d、张拉顺序为

0 初应力 0.15 σk （作伸长量标记）   σk （持荷 2min ，测伸长量）锚固。

e、根据设计提供的钢绞线束张拉控制力计算出初张拉力，控制张拉力和超张 拉力，并经设计及监理单位审核同意后交张拉组控制。

f、预应力钢绞线张拉时以控制应力为主，并对实际伸长值与理论计算伸长值 进行校核。实际伸长值与理论计算伸长值相差应控制在6%以内，否则应暂停 张拉， 查明原因并采取措施加以调整后， 再继续张拉。 各种张拉设计值由设 计提供，并要自行计算核对。预应力在张拉前，先用小千斤顶调整到初应力 （取控制应力的 15%），再开始整体张拉和量测伸长值，实际伸长值除张拉时 量测的伸长值外，还应加上初应力时的推算伸长值。

g、预应力钢绞线在张拉应力达到稳定后方可锚固， 锚固完毕并经检验合格后， 即可切割端头多余的钢绞线， 其外露量为 3~5cm。钢绞线只允许砂轮机切割。 h、每个断面断丝之和不超过断面钢丝总丝的 1%，否则需要换钢绞线后再张 拉。

9

注意事项：2.4.4.1真空度达到要求13真空度的实现关键在于密封工作，在锚头位置的密封必须细致。如

养设备设备、阀门要勤检查和保养，及时更换有问题的管道和阀门。工作过程中不能出现故障，严格按照操作规程

进行抽真空作业，且密封罩可以多次使用。因此，采用密封罩方式较多。第二种办法是用高标号水泥砂浆封锚，为

砼一致，砂子为细纱，粒径最大不宜超过1ｍｍ。Ⅲ、水泥砂浆的配比为1：2或1：2.5，由于数量不多，可

i、钢绞线张拉完成后，两端回缩量之和不得大于 8mm ，否则需查明原因后重 新张拉处理。

j、固定专业组负责张拉，必须在专职工程师的指导下进行，张拉时油顶后方 严禁站人，并做好预应力张拉记录。

2.4 预应力管道压浆

预应力管道压浆采用真空压浆法进行压浆。

2.4.1 真空压浆的原理

真空压浆就是在接近真空的状态下进行压浆。即通过抽真空手段，使在 预应力管道内达到一定的真空度。一般情况真空度达到 80％以上，管内形成 － 1.0MPa 左右的负压，然后通过压浆设备以一定的压力将水泥浆压入预应力 管道，在管道内形成致密高强的浆体。

2.4.2 真空压浆的优点

和以往的普通压浆工艺相比，真空压浆由于工艺上的改进和水泥浆性能 的改善，使施工质量大为提高。 主要表现在以下几个方面：               ⑴密实度和强度增加

预应力管道在压浆前处于一定的真空状态，原来残留的水珠和大部分空 气被抽出，使在浆体内气泡和水泡形成的机会大大减少；而在注浆过程中的 负压保持，使水泥浆拌和过程中产生的泡沫在压入管道后能被抽出，浆体的 气泡、空隙形成机会大大减少，密实度和强度都增加。

⑵浆体强度提高

采用真空压浆， 其水泥浆的性能可以大大改善，水灰比大幅减小，浆体 强度可以达到很高的程度。

普通压浆方式的水灰比一般在 0.4 ～ 0.45 左右， 稠度也在 22s 以下， 试  件强度在 30MPa～ 40MPa之间，普通浆体容易产生离析、泌水， 硬化后收缩大， 因而产生较多的空隙、水泡气泡甚至孔洞；要达到 50MPa以上强度时必须使  用 52.5 以上的高标号水泥或降低水灰比。但一味地降低水灰比， 其稠度过大， 会使压浆工作难以进行， 稍有不慎就容易造成压浆管道堵塞或抽浆不起来。

10

工程师的指导下进行，张拉时油顶后方严禁站人，并做好预应力张拉记录。2.4预应力管道压浆预应力管道压浆

前根据标定方程、张拉方式将油压表读数计算好，并设于醒目位置，便于张拉时直接掌握。8e、搭好工作平台，

，坚持文明施工，在施工危险地段要设置安全警示牌,以防意外事故发生。定期或根据施工需要发放和检查施工所

泡未完全排出，部分气泡残留在混凝土与模板之间。（2）新拌混凝土浇注入模后，停留时间过长，振捣时已有部

如果局部孔道稍有堵塞，更容易使预应力管道压浆工作失败，处理起来更麻 烦，造成较大的损失。

而采用真空压浆，在可以保证顺利压浆的条件下，大大调整水泥浆性能。 实践证明，水泥浆稠度大，泌水少，少量的游离水可以在水泥浆水化期间全  部吸收，浆体收缩小、强度高，不会在浆体内形成水泡和孔隙。            ⑶浆体更致密

因为真空负压以及压浆的正压力所产生的压差，使浆体在低水灰比低流 动性的条件下能够快速顺畅地通过管道；由于管内真空条件，可以使水泥浆 充满每个空隙，在压浆后期停抽真空后保持压浆压力的阶段，使得浆体挤入 每个细小空隙并使浆体更为致密。

⑷真空压浆工艺采用聚乙稀塑料波纹管

真空压浆的工艺要求采用高强高密度耐高温的聚乙烯塑料波纹管， 其良 好的绝缘性能可以有效减少钢绞线的电化腐蚀，加上高致密性的浆体也可以 防止氧气和水份对钢绞线的锈蚀，从而提高预应力结构的安全性和耐久性； 真空压浆也可以采用传统的金属波纹管作为预应力管道， 但必须认真注意管 道的密封性。

2.4.3 真空压浆的设备及工艺要求

真空压浆除普通压浆工艺外，关键是真空度的实现。真空度的实现通过 抽真空设备以及密封系统来完成，所以必须增加一套抽真空设备和必要的密 封部件。

2.4.3.1  设备及材料

除了普通的压浆设备、水泥净浆配制设备外，还必须配备抽真空设备及 辅助管道、压力表、控制盘、开关阀门、密封罩等。采用的抽真空设备是柳 州欧维姆机械有限责任公司生产的ZKB120型水环式真空泵，配备过滤器、观 察管等。

2.4.3.2  工艺过程

⑴切除纲绞线并冲洗管道

11

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/416000203110010034