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第一章工程况
1项目说明
300兆瓦风电项目,本期共拟新建5000kW风力发电机组60台，总装机容量为300MW..拟建风机基础为桩基承台结构，设计使用年限为50年：风机基础抗展设防类别为丙类.风机塔架基础基础设计级别为1级.风机塔架基础结构安全等缎为1级.
依据可研和勘察成果，拟建风电场场地屈于冲洪积平原地貌，地形较平坦，高差不大。场地揭露的地层自上而下依次主要为植土、粉土、粉质粘土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、砂岩等，不能满足风机基础对天然地基的承载力要求，因此需采用桩基进行地基处理，本工程风机基础拟采用后压浆工艺混凝土灌注桩。
2地质条件
拟建风电场场地属于冲洪积平原地貌，地形较平坦，高差不大。拟建风电场场地在区域地质构造上位丁•中朝准地台I华北断坳13下辽河断陷13I辽河断凹131-2,场地内无全新活动断裂通过，无不良地质作用，处于地质构造相对稳定地段，适宜工程建设。
3现场条件
施工时必须做到文明生产，各类废弃物必须运至指定地点,做到工完料净场地清。所有临时建筑必须按建设单位要求标准建设，满足创建文明工地要求.
3.1 测量放线
进场后首先对业主及勘测单位所提供的平面及高程控制点进行复测校核，然后结合工程施工现场的情况，加设工程测殳控制网，测设平面及高程控制点，以控制现场平而定位及高程控制。
3.2 施工用地
施工组织设计布置图，不得自行扩大范闹，不得损坏邻近的工程（或生产）设施，施工时必须做到文明生产，各类废弃物必须运至指定地点，竣工时必须工完料尽场地清，所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢史原状。
3.3 施工用水
施工区内施工用水及设施的修建及维护,在.每个风机基础区域打眼井,保证施「用水。
由于每个机位桩基础施工时间短，几各个风机位置M域比较大，钻机及其它用电设备均采用柴油发电
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机供电，桩基施工区域附近配备发电机供照明及施工用电。钢筋笼采用花加工场集中制作.施工用电使用加工场内三相电源。
3.5 通讯条件
每个管理人员和施工人员均配备通讯工具，并将联系方式上报，方便统一管理。明确与各单位和人员联系方式及方法，并提供备用方案。建立健全应急通讯系统与配套设施.确保应急状态下信息通畅.
3.6 水土保持
水土保持措施包括工程措施、植物措施和临时措施。除了施工完成后要满足国家对本项目水土保持的要求，在施工过程中也须全时满足施工过程中水土保持的耍求，达到在施工过程中水土流失程度和水土受常响区域拄制在水土报告允许范围之内。泥浆池和临时排水沟以及表十.剥离措施与施工同时进行.
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■二章飨制原则及依据
3.7 ・他原则
根据有关要求，在类似工程的施工经验和施工工艺，全面落实国家和行业现行有关规范、规程.特制定以下施工组织设计，主要编制原则如下：
⑴严格执行合同规定的标准和现行有关国家规范及行业标准：
（2＞设备厂家提供的技术文件材料和设计院提供的设计文件材料：
⑶全面遵守招标文件中的有关规定，将现行规范与施工经验相结合，既满足有关施工技术规范、规程和标准，同时又结合施工经验，确保本施工组织设计切实可行、技术科学、经济合理：
⑷结合类似工程施工经验，统筹安排，合理计划，科学组织，严密施工，制定详细可行的技术、管理措施，确保按期完成施工任务,降低工程成本：
（5）充分考虑机械的使用机型和工效，确定合理可行的施匚顽序和布.置，确保机械发挥最大工效；
⑹在做好工程质量控制和工期控制的同时，必须满足安全生产、文明城工及环境保护“在制定技术措施和技术方案的同时，婴制定安全生产、文明施工和环境保护措施，严格执行国家、当地政府及建设单位的有关要求,保障作业人员的健康和安全，创建文明工地：
（7）施工总布置充分利用建设单位提供的条件、设施及当地的自然条件，因地制宜，在满足生产、生活要求的前提下,合理布局、节省投资。
3.8 ・制依■
施工过程中应严格执行国家和行业颁布的现行有关施工技术标出、规程、规范，现行工程质届验评标准、安全生产文明施工验评标准等规定。
施工组织设计的编制依据如下：
本工程现场施工条件：
建设单位提供的有关图纸资料：
£14力发电工程施工组织设计规范》DL/T5384-2007
《混凝土结构工程施工质证购收规范》GB50204-20I5
£建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB5O2O2-2OI8
«建筑桩基技术规范》JGJ94-2(X)8
《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带助钢筋3GB1499.2-2018
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《钢筋湿凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1-2017
以建筑工程施工质量验收统一标准》GB5O3OO-2OI3
《混凝土质量控刷标准》GB50164-20II
《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010
《钢筋焊接及脸收规范》JGJ18-2O12
£建设工程施工现场消防安全技术规范3GB50720-2011
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50I94-20I4
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
£建筑施工高处作业安全技术规范BJGJ8O-2OI6
£建筑机械使用安全技术规程BJGJ33-2012
以起亚机械安全规程BGB/T6067.1-2010
£建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建设工程项目管理规范BGB/T50326-2017
《中华人民共和国安全生产法》978-7-5216-1908-9
£建筑与市政地基基础通用规范》GB55(X)3-2021
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014
《工程测墩通用规范》GB55OI8-2021
学施工现场机械设备检查技术规范BJGJI60-2016
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第三章部■及临时设凝布・
1能工总体部・
1.1 施工总体部署原则
根据本工程的工作内容和本公司施工管理资源配备情况，施工总体部署确定以下原则：
⑴组织班口管理班子进驻现场，实施施工前期港备工作。
⑵根据项目部的工作实际,具体明确每个项目管理人员的贡、权、利，使全体管理人m做到有条不紊，忙而有序地开展工作，从而较大辐度地提高项目部的工作效率“
⑶施工方案的选择
结合工程实际情况，根据地质费料，在综合分析了本工程地质特点、类似工程工作经验，为保证工程进度，成孔采用旋挖钻机成孔工艺：钢筋笼制作主筋连接采用双面搭接焊、加强劲采用单面搭接焊、主筋与加强劲采用点焊连接钢筋能、砂管采用汽车吊下设安放；混凝土采用商品混凝土导管法灌注成枇。
施工时耍计划好钻机施工区域及施工行进路线，避免施工期间相互影响在全面施工的同时，注意施工力量平衡，确保该工程的质量、安全和工期要求。
由于本工程为钢筋混凝十.灌注桩施工，混凝土采用商品混凝土，灌注桩施工采用旋挖钻机成孔，使用导管法水下潴注工艺，钢筋笼集中制作，为方便钢筋茏的吊装和运输，钢筋笼分两节制作。风机区域内桩位较密.因此要计划好钻机施工顺序及行进路线，避免钻机成孔和灌注施工相互影响，相邻桩淹工时满足城小间距要求。
1.2 施工准备
1.2.1 外业准备
（0管理人员全部到冏,编制项目侦量计划,项目部成员按照各自的岗位娱责着手抓紧做好施工前的一切准备。
（2）对各控制点、控制线、标高等到进行引测、亚核，对施工现场进行调整准备，以使整个现场能符合施工的布置原则及要求.
（3）人员、设备进场后，先对进场人员进行技术安全交底，开工前安装并调试完毕。
（■»组织设备及材料进场，并调试和登依完毕，根据建设单位提供的接引点布置施
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工现场的水、电线路。
（5）组织施工队伍进场，并进行安全生产、文明施工教育和三级培训.
1.1.1 内业准备
（I）会同有关单位进行图纸会审，确定施工标准。
（2）由项H技术负责人牵头组织各专业技术人员，进行图纸自审，了解和掌握设计意图、工程的难点和重点。
（&编制更为详细的分项工程作业方案.
⑷收集有效的技术标准、规范等技术资料。
（5）编制分阶段'分专业的施工组织设计和质量保证计划.
（6）编制周生产计划及日作业计划，编制材料、劳动力、设备进场计划。
⑺明确外购材料的质量标准及进场时间。
（8）对各风机控制网点进行校核，并将控制点位置及校核结果报览理单位、建设电位和技术监督部门审定.
1.2 职工培训
1.2.1 培训内容
⑴针对本工程有关的国家法律、法规，建设堆位有关规定以及的有关规章制度，同时还应包括项目部的生产管理制度；
⑵岗位技能及工艺标准；
（3）安全操作规程、制度培训：
⑷针对本工程项目的环境因素和戊要环境因素的具体控制和预防措施培训：
⑸本工程的安全生产目标和质殳标准及质显管理目标。
1.2.2 培训计划
所有参加本工程施工人员，在进驻施工现场后均应接受岗前培训，转岗和新入场人员进行上岗培训,且现场旅工前必须必沟进行三级安全数ff。
1.2.3 培训工作实施与管理
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⑴本工程所有职工岗前教育，内容包括本次施工有关要求及建设单位的有关规章制度,项目部在本工程的管理制度等,由项目部组织培训,在工程开工前进行。
(2＞各工序技术交底和施工工艺、痂盘控制及环境培训，由生产经营部负货，要求在工程开工前完成。
⑶本工程安全知识培训和特种岗位人员技术考核与培训,该工作由安全监察部组织完成，应在工程开工前完成。
1.3 技术交底
在收到仃关图纸、地膜资料后，由项目经理组织仃关人员对图纸进行会审，并进行技术交底工作“
工程开工前，由项目总工组织全体施工人员进行技术、安全、环境交底工作，针对关键工序技术要求,质量标准、目标及对环境因素和重要环境因素的具体控制和预防措施提出具体要求。对主要人员进行书面交底，书面交底应签字齐全。
安全交底时要仔细讲解本工程的安全目标和本工程的危宙因索和重大危害因束。特别是针对新上岗工人和转岗工人做有针对性的安全培训工作，防止出现旗量事故以及误操作引起的安全事故“
2 91目m机构
2.1 组织机构框图
全力以赴，选杼技术水平高、施工经的丰富的人员，组建锦州黑山常兴风电项目施工项目经理制,负货合同的实施,按专业分工选派施工队伍，严格按项目去组织施工。
项目经理部决策层由项目部项目经理、项目副经理、总工程师组成，项H经理对本合同的施工质量、安全、进度、成本管理全面负责，并直接向建设单位负货。项目副经理总工程师分管施工生产，安全和文明施工，生产协,调，施工设备和人力资源配冏，施工技术管理和施工侦量:控制。
项目部下设生产经营部、安全监察部和综合管理部等机构，施工班组设置测量放线班、钻机施工队、钢筋笼制作队、混凝土浇筑队、后压浆施工队等，通过明确的分工，密切协调与配合，达到工程项目的各项预期目标。
项目部在施工过程中应严格贯彻执行业主和综合管理制度中的有关规定，严密组织,科学管理，精心施工,全面接受建设单位、监理工程册和质址监督部门的监理.览督.对工程质量、进度、安全层层自枪、更检,杜绝不合格产品流向卜一工序,确保工程按
3.4施工电源


期保质保量完成.
项口部组织机构关系见下图,
[image: ]*设单位
项目经理
筮理单位
项目副经理
项目总工
工程首理部
安全监察部
后压架施工队
渊■放线班
钻机修工队
混减士浇注队

2.2主要部门职责
	部门和岗位
	职费和权限

	
	a）由公司经理授权，决策本工程的各项重大事宜：
b）贯彻执行公询旗山方针、安全方针,并对本项目工程质at目标、安全目标的实现负全面责任,项目经理为本工程的第一安全货任人：
c）全面负责公司为配合本I：程达标投产创本体工程质量零缺陷专门制定的＜工程投产达标创•流施工管理规定》的实施和检查工作：
d）负费对施工人员的合理安持'任用.确保工程按合同要求如期竣工;
C）负责工程的资金调配使用,保证工程顺利进行:
D负责整个工程的经济贲住制的制定和落实：
g）根据项目制管理方法,对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制：
h）负货组织实施质鼓、安全、文明施工等管理制度.明确职贲和权限.并监督运行.

	
	a）主持日常施工生产调度工作,组一编制工程施工进度计划:
b）合理组织劳动力及费源安持：
c）负责本工程的环保和文明施工工作；
d）JS目经理外出时,代表项目经理行使其职员和权限,

	
	H）负责指导项目部生产经营部的工作，主持」:程的技术管理及施工图会审工作:
b）主持编制躺上出织设计、作业指导书、质盘、安全保证措施,并组织实跑：
c）班员组织为工程攻麻、安全目标的实现提供技术支持；
d）黄沏执行本纲要,负奏舱「组织i殳计的实施：
。）负费开工前的技术均调和考核工作.弁酸证开工条件：
「）负责贯彻执行相关项目管理体系标准，fit保该体系在本工程中有效运行.
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	部门和岗位
	职责和权限

	
	
	技术
	a)b)c)d)e)
	负近技术措施的货彻执行、参与调工图会审；
主持H常技术管理工作,编制工程能工进度计划并根据工程情况调整;
负责编制施工出织设计、作业指导书、施工方案等有关技术资料：
负诙现场施工的技术指导及新技术,新工艺的开发与使用：
协助质依、安全专业进行质收、安全检15.

	
	
	版fit
	n)I”c)d)'''D
	主持日常质贵管理工作,组织本11程质量检杳工作:
根据工程特点对本工程各匚序的全过程进行质紫捽制,设置所设控制点：协助监理工程师进行现场感小检在：
负责制作质通报表,并向建设单位和上级主管部门报送:
负责侦量记录收集和妇档,做好匚程资料的管理匚作：
在施工全过程中,负责执行公司《质量奖惩条例》.

	
	安全
	a)b)
d)e)f)
	主持0常安全管理工作，现织本工程安全检杳工作；
根据工杵特点对本工程各I：序的全过程进行安全控制,设置安全控制点：仍助监理工程师进行现场安全椅直：
负责制作安全报表,并向包设单位和上级主管部门报送；
负责安全记录收集和归档,做好工程资料的管理工作।
在施工全过程中,负责执行公司《安全奖罚条例九

	
	
	
	a)b)c)d)
	执行现场管理机构的决策和施工计划安排：
负黄组用本队工程收业、安全措能和管理冽度的落实、实施、楼杳工作：合理组织本队施工力M,安全优侦地完成本施工队的生产任务；
负血本队的环保和文明施I：工作，严格执行施工过程中的门校制度；

	
	
	
	a)b)
c)
	负责材料站各种管理制境的落实、实施、检杳工作：
负责材料站的环保和文明施工的实施工作,严格执行库房管理制发：
负责监您材料站人员,对出入材料、设备、器具等日常工作进行严格管理;

	
	
	
	a)b)c)
	负贪车队管理制度的落实、实施'检式工作：
他贵监15并实触车队的安全文明行车的有关耕度：
合理纲织本队人员和乍辆，安全忧曲地完成本队的运输任务：



3 •工人员相蛔计划
3.1 管理人员配置
施工现场配备强仃力的指挥班k协调各项工作0件作业段配备有专职质显检皆员，按规范验评做好质量检除、质量记录工作，配备2名专职侦检员，焊工、电工、操作手必须有合格证方可上岗，配符相应的安全人员。
根据工程管理需要，本工程拟投入管理人员6名,根据施工准备和进展情况，全体人员将于施工前全部进驻现场。
施工管理人员职员见下表：
3.4施工电源


	
	询位名称
	人员
数量
	职称
	职责

	1
	项目经理
	1人
	高级工程帅
	仇贵对工程项目实施全过程的控制和管理

	2
	项目副经理
	1A
	助理工程师
	协助项目羟理负费工程施工中生产和设备管理工作,负员工程施工全过程管理，指导生产调度工作协助项目经理位近工程技术、侦微控匆及管理工作

	3
	安全员
	2人
	工程师
	协助项目经理负贲工程施工中安全和设各管理工作.负责工程施工全过程管理,指导安公1产和环境保护工作

	4
	生产温度
	2人
	中级工
	协助生产副经理负击施工中生产和设在管理工作

	5
	质检员
	2人
	工程师
	代表本单位检皆、监督工程技术、质地管理工作

	总计
	8人



3.2 劳动力配置
根据鹿工工期要求和机械配置.所有动员的人员均经过泮格的考核，特殊工种人m
持有相应岗位的上岗证.在项目实施过程中，各阶段计划投入劳动力情况见卜表。
	工种
	准备阶段
	施工阶段

	
	人数（A）
	人数（人〉

	钻机操作平
	3
	6

	钻工
	6
	12

	在城机F机
	3
	6

	吊车司机
	3
	6

	焊工
	5
	8

	混凝土工
	6
	12

	电工
	2
	2

	后压浆人员
	4
	6

	普工
	5
	10

	合计
	42
	78


4■工机・配■

为提高施工生产效率.保证按要求工期完成施工任务,保证工程质址，时该项目在机械方面进行全面投入，做到科学合理、装备精良,满足施工要求。在各道工序开始前,设备应按计划进场，并保证用于现场的设备性能良好，充分发挥其机械效率。
3.4施工电源
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4.1 主要施工设备的选择
由于本工程施工工期短,为提高工作效率,灌注桩成孔采用旋挖话机粘孔工艺，泥浆护壁成孔速度快。钢筋笼主筋采用双面搭接焊、加强筋和孔口连接采用单面搭接焊，成型的钢筋笼用运输车运至孔口附近，25吨汽车小安装钢筋笼并提放导管灌注混凝土.
4.2 拟投入的机械设备
根据工程贵、工作内容及工期要求，并考虑机械完好率，用r本工程项目的主耍施工机械装笛及试验仪器一览表见卜.表所示：
用于本工程项目的主要施工机械装备及试验仪器一览表
	序号
	（试验仪科》名称
	型号
规格
	数
	国别产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	备注

	1>
	加挖钻机
	XR240E
	1台
	中国
	2021年
	240
	钻孔

	2
	版挖钻机
	TR200
	1台
	中国
	2019年
	200
	钻孔

	3
	旋挖钻机
	TR180
	1台
	中国
	2020年
	180
	钻孔

	-1
	挖掘机
	PC200
	3台
	中国
	2022年
	200
	挖掘

	5
	汽车吊车
	25吨
	3辆
	中国
	2020年
	165
	吊装

	6
	电―机
	BX1-500
	5台
	中国
	2021年
	15
	谢筋加工

	7
	钢筋切割机
	GQ4OD
	】台
	中国
	2021年
	3
	钢筋加工

	8
	钢筋弯曲机
	GW40
	1台
	中国
	2021年
	3
	钢筋加工

	9
	数控滚笼机
	FHI500
	1套
	中国
	2021年
	15
	钢筋笼加工

	10
	辆访笼运输车
	自制
	1辆
	中国
	2021年
	
	纲筋笼运给

	11
	导管
	"250
	100m
	中国
	2020年
	
	灌注混凝h

	12
	高压注浆发
	BM250
	2台
	中国
	2020年
	
	后注浆

	13
	搅浆桶
	1.5米
	2套
	中国
	2020年
	
	后注浆

	14
	配电箱
	小型
	3套
	中国
	2021年
	
	铺助设备

	15
	柴油发电机
	50KW
	3台
	中国
	2020年
	
	施工电源

	16
	水泵
	UZX-40
	3台
	中国
	2022年
	3
	抽水

	17
	RTK
	银河
	1套
	中国
	202()年
	
	批位浏麻

	18
	一姆坐—
	S3
	3老_
	HZ
	2022年
	
	小测址


以上机械及相关附属设备根据现场情况合理安排进场时间，保证按照合同要求工期内完成全部施工任务，进入现场的机械、设备应符合综合管理体系中有关设备的管理规定，确保施工机械满足工程需要.
5it工原材料纵
施工原材料组织将直接影响工程进展与侦星.本工程原材料包括钢笳、商晶混凝土、注浆管等，因此项目部设以物资采购供应科并设采购材料员，负设施工原材料的调研、采样试验及组织工作。
3.4施工电源
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材料进场前，由材料员会同隹设单位现场代表、监理工程师对原材料供应商共同进行调研，选择合格的原材料及其供应商,经建设单位和监理工程师批准后签订.供料合同,确保材料从源头上数址和质鼠满足规范要求.材料进场后，材料员会向质检员和试验员根据相应施工技术规范规定进行验收，需做试验的应按规定取样，经监理工程册见证后送交建设单位指定的第三方武验室进行检脸。
经过充分的调研和比较，选定材料供应商之后，在开工之前必须储备一定数量的原材,才能保证工程初期的顺利进展和后续工作的延展.
5.1 钢筋验收'堆放与标识
本工程使用钢筋要求优选采用通钢、鞍钢、首钢、本钢等大型钢厂的产品。
钢筋采川钢筋进场后,先检查钢筋出厂侦房证明书及出厂检验单炉批号是否与进场钢筋铭牌的炉批号相符，再对钢筋原材外观进行验收。分批对钢筋进行机械性能检验,取同•炉（批）号、同•截面尺寸重员不大于601钢筋为•批，检查每批钢筋的外衣历证.测址仔批钢筋的代表直径，通过检查合格的钢筋在监理工程加的见证下取样进行发验及焊接试验。
经监理工程师检验合格后,堆放到钢筋堆放场，钢筋堆放场应预先平整，原材下方用方木垫起30cm左右，上面使用彩条布序盖.避免雨水腐蚀钢筋。
不同规格的钢材应分别堆放，并根据质出、环境、职业健康安全管理体系标准中的有关规定树立标识牌进行标识，标识内容应包括：品名、规格、产地、进货日期、检脸状态等.
5.2 混凝土原材料及试验
本工程混凝上采用商品混凝土，强度等级为C40,坍落度为180〜220mm。配合比及材料试物须在试哙室完成。
5.3 原材料的质量标准与试验取样要求
5.3.1 原材料的质量标准与检验项目
商品混凝土、钢筋进场后，首先检验材料出厂合格证明，符合要求后取样发试,原材料试脸均应在建设单位、监理工程师现场见证下取样，
原材料质量标准、检验项口和检验频率必现符介下衣的规定。
原材料质量标准、检验频率、检验项II
	序号
	名称
	材料规格及质量控制标次
	试物项目及代表批量要求
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	1
	钢筋
	①进场钢筋质量满足国家相应规范
标准的要求；
②焊接试哙满足有关规范要求.
	同一次进场相同规格、批号、炉号以不超过60t为一验收批；超过60t的部分，每吨加43（或不足4（h的余数），增加一个拉伸和一个弯曲试袈试样.

	2
	商品混凝土
	混凝土强度等侬C40。
①原材料满足规楚要求；
②用落度符合设计要求；
③良好的和易性；
④强度达到设计要求。
	①对场落度经常进行抽香、桧验。
②抽样制作成试块,按要求制作试块，试块
（边长为1somm的立方体〉组.
③加落度检笠每班不少于3次：
④每车检查酸的和易性，



5.3.2 钢筋取样方法及取样要求
热轧钢筋：拉伸试样长度应不小于20O+l（）d,冷弯试样长度应不小于l5O+5d。
试样应在外观和尺寸合格的钢筋上II截去端部50cm后被取。取样时从同•取样批中任意抽取两根钢筋,每根钢筋上取拉伸、冷弯试样各I个，组成一组试样，即每组试样中有2个拉伸试样、2个冷弯试样。取5根检验钢筋重量偏差。
若有一个项目（拉伸或冷若）不符合标准要求，则应从同一批中再取双倍数雄的试样进行该不合格项目的更验，若仍有一个指标不合格，则该批钢材为不合格品。
5.3.3 钢筋接头的检骏
5.3.3.1 检验项目
常用钢筋接头的检物项目包括接头的抗拉强度和外观质量检脸。
53.3.2取样要求
	连接方法
	验收批组成
	每批数量
	取样数量

	电弧焊
	在现浇混凝土结构中，应以3（X）个同牌号的筋、同型式接头作为一批.
	£300个
	从每批成品中随机切取3个组成一蛆试件


5.33.2.1外观质次的取样数适
电弧焊接头逐个进行外观检套。
5.332.2注意事项
①钢筋接头的取样应严格按照验收批分批取样，不同焊工、不同焊接参数的焊接头不能组为I批。
②焊接试件的长度要求一般与钢筋原材试件长度相同。
5.333结果评定
5.33.3.1外观质量
焊接接头的外观质量要求
3.4施工电源
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	接头类型
	外观质量要求

	电弧焊
	①焊缱表面平整，不得有凹陷或焊痛；
②接头区域不得有肉眼可见的裂纹；
③焊缱余高应为2mm〜4nim；
④咬边深度'气孔、夹渔等缺陷允许值及接头尺寸符合g钢筋焊接及验收规范》表5.5.2的规定;


5.333.2钢筋接头性能检验判定方法


	连接方法
	判别方法

	电弧焊
	符合之一认定合格：
①3个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标潜值。
《故个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值；另一试件断于焊统，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标泡值的1.0倍。
符合之一进行复脸：
，：以个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值.另一试件断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，其抗拉强度小于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍.
②1个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值.另2个试件断于焊境或热影响区，呈脆性断裂.
③3个试件均断于焊缝，呈脆性断裂，其杭拉强度大于或等于纲筋身材抗拉强度标准值的1.0倍.不合格：当3个试件中有1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍；复验合格标准：应选6个试件进行复验，复验时若对4个或4个以上试件断于钢筋用材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋用材抗拉强度标准值，另2个或2个以下试件断于倬绕，呈腌性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋用材抗拉强度标准值的1。倍.


5.3.4混凝土检脸
1.1.1 .1混凝土的取样强率和代表批量
根据6建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）要求同•配合比，同•班组不少于•组,检查成孔质量介格后应尽快灌注混凝土。直径大于lm或单桩混凝土限超过25m,的桩，每根桩桩身混凝土应留有I组试件：食径不大于Im的桩或单桩混凝土量不超过25m3，每个灌注台班不得少干I组：每组试件应招3件.
1.1.2 取样方法
（I）同•组混凝土拌合物的取样应从同一乍混;凝土中取样.取样量位多于试验所需坡的1.5倍。
⑵混凝土拌合物的取样应具有代表性宜采用多次采样的方法，一般在同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处分别取样，从第一次取样到班后一次取样不宜超I5min,然后人工搅拌均匀。
1.1.3 混凝土.试块制作
混做土拌合物应分两层装入模内，每层的装料厚度大致相等；插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进
3.4施工电源
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行，在插捣底层混凝十.时捣棒应达到试模底部,插捣上乂时捣棒应贯穿上层后插入卜层20〜30mm，插招时捣棒应保持垂直，最后应用抹刀沿试模内壁插板数次;采用150x150x150试模时,每层插捣次数不得少于30次:插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留卜的空洞消失为止。
1.1.1 注意事项
（1）现场制作险试块应由专人负责，成型后24h脱模，最多不超过48h,试块脱模后要认真编号并写上单位、编号、成型日期、强度等缎、工程名称及部位等。
1.1.2 验配合比，般所用材料均应合格后再进行试配。
⑶已配比所用原材料、施工工艺改变时，应重新送样试配。
6临时设簿布置及临时用地表
6.1 临时设施布董
结合本工程的实际情况，在施工道路的规划中木着安全生产、文明施工、合理组织、交通运输方便的原则,在施工过程中修建临时道路.我方负货施工场内用于施工的临时道路，设置施工期间的临时排水系统，以利于场地排水.
我方负或将本管辖区域内的生产、生活污水进行处理后揖放，使之达到环保要求的标准,并按照监理工程师和项目法人指定的位置处理生活垃圾、建筑垃圾并保持施工生产区及施工生活区文明整洁.
本工程风机基刑试验区域无电源,施工用电由发电机供应，施工用水采用水井，施工用水、电源已施本具备，我单位根据需要分别设置水源点利电源点，根据需要设巴供水和用电线路。
6.2 施工现场布置原则
合理的施工现场布苴不仅有利「提高施工工效，里便r现场管理.根据建设单位的总体而黄要求和现场的实际情况，既符合安全生产规定，又便于工程工序衔接，减少相互交叉、干扰，各区域设置相关明显标志，我单位本着安全生产、文明施工'合理组织、交通运输方便，既方便自己施工，又要兼顾其他施工单位的原则,结合建设单位指定位置，对本工程施工现场进行平面布置.施工现场的布置及使用报总包人及监理工程和批准后方可宜施。
6.3 临时建筑物的搭设要求
临建搭设满足发包方统一规划的要求，做到色调统一，美规整齐“临建施工前向建设电位提交临建方案和施工图设计，并取得发包方批准。
⑴在建设单位规定区域搭设，满足总体规划要求，现场临建布较合理'实用。
3.4施工电源
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（2）临建的搭设要牢固、美观，安全可靠.
⑶油库和仓库搭设位置应安全、方便施工。
⑷施工现场严禁存在“三合一”（办公、仓库、生活）场所.
6.1 施工现场布重
现场总平面布置主要为：临时设施.加工车间、设备及仓储、供电、供水、道路、材料堆放场、消防、卫生间等。
现场采用模块化管理，厂区要按功能不同划分成几个区域，每个区域要进行隔离维护.施工平面的布置必须取得建设单位的事先批准。设备材料堆放整齐，堆场内不能有积水，设答材料不准直接接触地面。
现场所有用电设备、设施（包括照明）必须使用电缆供电，禁止使用绝缘导纹。现场禁止使用无疑碗钙灯。
3.4施工电源
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6.4.1临时建筑和公用设施
[image: ]
钢筋笼焊接场他实景图	钢筋笼堆放场地实景，
按照建设单位提出的现场文明施匚标准设计和修建施工所需的全部临时建筑＜•生活区和办公区租用当地民间房理，包括：办公、宿舍、食堂和公共卫生等落屋建筑和设碓.

6.1.2 加工车间
钢筋加工场地包括：钢筋原材堆放场、钢筋焊接场地、钏筋笼成型场地和钢筋笼堆放场地,钢筋笼制作前场地应作平整。钢筋加工机械统•规划摆放,搭设防雨桶，加工好的成品应按规定进行标识。钢筋茏堆放场地应与施工便道相邻，以方便钢筋笼运输，钢筋笼焊接场地及堆放场地实景分别见卜-图。
[image: ]
钢筋堆放场地应与钢筋连接场地相
接，以便取料，同时应介理布置电焊机的位匿.

6.1.3 施工道路
结合永久道路设置现场临时施工道路，尽量诚少交叉施工干扰.积水不要随意揖放,安排专职清扫人员负贡施工现场的清扫工作。
6.1.4 施工区
施工区周困设置临时排水设施，堆场内不能有枳水。设法材料堆放整齐，设法材料
不准直接接触地面.现场所仃用电设备、设施（包括照明〉必须使用电缆供电,禁止使用绝缘导线，现场禁止使用无罩碗铛灯。
6.1.5 仓库和堆料场
3.4施工电源
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严格按批准的地点进行布置和修建,材料场地应平整、坚实，材料摆放应按规格、材质分别堆放，周转材料应以方便施工为原则就近布冏，
周传土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计,场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土潦失，施工现场应保持工完清场.
6.4 平面布置合理化建议
针对本工程的特点，风机基础试验区进行桩基施工，建议如卜.：
①由广场区地下水埋藏较浅，基础施工现场用水采用打水井解决,现场用电采用柴油发电机。
②钢筋笼在加工场集中制作，批量加工，用运输车运到现场绑扎，便于•施工安全和质黄管理。施工现场用水（电）线路和平面布置图见卜图：
3.4施工电源
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说明：
1 .哈时设诙及Xfi工平面布置楸招标方批准后实旅.
2、现场临建按招标人要求的标准建设，由专人负力维护和清洁.生活区租用附近民府.
3、施工用电采用柴油发电机,施工用水在试的区空阑处打井.
电线珞分布。水管分布。现场通讯联系方式投理设单位.
4 .钢筋临时堆放处楸据旅工区就近布M,制作好的胡前足临道指堆放，
5 .捱工时间在要求工期内.
[bookmark: bookmark8]施工平面布置图
第四章施工进度计划及工期保证措施
1工制计划・修依■
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⑴建设单位要求的施工工期。
(2)本工程工作量及投入的施工人员和施工设备.
(3)工序安排科学合理，根据施工经验•正常情况下每台机械设备及其配套人员每天可完成的工作量，合理安排流水施工。
2工制影■因索分析
根据施工经验，本工程影响工期的主要闪索如下：
1) 主要施工设备的性能和施工工艺是影响施工的主要因素。根据本工程地房条件，为确保项目工期目标的顺利实现，计划在该工程中投入适合本工程地层条件和工作内容的钻机“
2) 各种原材料和施工辅助材料的正常供应是工程按计划进行的重要保证，如果不能有效地组织材利，将会制约工程的正常进行。
3) 由于工期紧，施工和试验工序多，因此，施工顺序的安排和各施工设备之间的相互影响将成为制约施工进度的重要因素。
4)试验桩施工的关键影响因素是混凝土的运输、钢材质量验收和检测工序安排。
5) 施工设备的完好率是工期保证的重要因素，设备的数量配得要有富余，并保证设备完好率不低于9()%。
6) 及时清理现场，保持场地清洁.确保设备的正常行走，也是工程进度的•项影响因素。
3■工进度计划
3.1 施工工期计划
根据投入的施工人员和施工设备，木工程要求工期内完成施工和检测任务。
3.2 施工进度计划
3.2.1 主要准备工作进度
1 人员进场准备：根据要求工期目标，碗保在开工前设备、人员进驻现场进行设备安装与调试，并及时向监理工程和提交详尽的施工组织设计和进度计划。
2 施工现场的场地平整、场内交通道路、水、电及通讯系统等施工准备工作在开工前准备完成.
3 材料进场：提前做好组织工作，并做好材料检验工作。
3.4施工电源
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④场地内测量控制、设备安装调试等施工前的辅助准备工作在开工前完成。
3.1.1 总体计划安排
根据建设单位规定的工期，制定合理的工程进度计划，按照施工组织设计和各类作业指导竹中提出的机具供应计划,结合工程进度，合理地调用各种施工机械.提高机械使用率，从而提高劳动生产率。
工程开工后,先进行灌注桩的施工，桩基施工要组织流水施工.
3.1.2 灌注桩施工
濯注桩施工采用旋挖钻机成孔工艺。根据在以往类似地层施工经验，考虑移位等辅助时间,桩径800mm,平均桩长按20m的桩成孔时间按1.5小时计算,成孔、钢筋笼安放、混;饿土灌注实行流水作业，现机每天可成桩7根，根据本工程的工作改，考虑施工辅助时间和设备完好率，I台钻机可在4天完成一台风机全部港注桩的施工。机位之间设备转场需要I天，即1台钻机5天可完成I个机位的灌注枇施工。后压浆工序在成枇后12小时后开环，48小时后注水泥浆，流水作业“
3.2 施工进度保证措施
3.2.1 组织、技术保证措施
为确保本工程进度，成立爵效精干的项目经理部，全面进行包括工期管理在内的各项施工管理.选派具行类似工程管理经验和业绩的人员担任该工程的项目经理，同时还配备一批经验丰宫、粘力充沛的项H管理、技术人员。提前做好相应人员的就位准备工作，开工前就能立即就位。
完善的管理组织包括工期控制组织机构和计划控制体系,工期控制组织机构以项H经理为主要於任人，项目有关部门负於人组成。本项目的计划体系将以日、周、月、总控计划构成工期计划为主线，并根据实际情况.适时进行调整、纠偏，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终制度。
采用合理适用的施工方案在各分部分项工程开始施工前，组织相关技术人员编制经
3.4施工电源
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济、合理、先进、适用的城工方案。充分熟悉本工程的设计的舐，对拟定的施工组织设计、避工方案及方法进行认真的分析比较,作到统筹组织、全面安排,在施工过程中制定阶段性工期控制点.确保按期完工。针对工程特点•采用流水施工方法,减少技术间歇，对主要项H集中力城、突出戊点，制定严密的方案、合理的施工穿插，亚视资源落实，加快施工进度。重视施工组织的动态管理和不断优化。
材料正常供应是保证工程正常进行的至要因素，因此项H部应做好材料的组织与管理工作，做好材料计划,确保材料供应满足施工需求。同时做好材料的储备,减少意外事件和天气对工程的影响。
项目部将根据工程总进度计划，对物资、物料采购做出有效实施计划，保证施工所需物资、物料及时供应.
3.2.2 人力、机械保证措施
根据工程内容、工作量及设备能力，合理配置施工机械，并投入相应的施工人员，在资源配置上保证施工能力满足工期需求.
编制进度计划时进行多方案比较并选其优，应体现资源的合理使用、工作血的合理安排、有利丁•提而建设质垃、有利丁•文明施工和有利「合理地缩短施工工期.
在编制总进度冲划时使其系统化，所编制的各种汁划独立但又相互联系、统一，使其形成计划系统“对进度实施动态控制，计划编制后,根据现场实际情况对计划执行情况及时的动态调辂，建立以项目副经理、项H总工、各专业施工员、作业队长、施工班组为基础的多级计划执行体系，使施工计划的每•个节.点，每一个线路,层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检杳，以制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求而不失控。
保证主要施工设备都有不同程度的备用量，根据现场施工进度及现场设备使用情况,在必要的条件下•可随时增调施工设备.以确保施工的按时完成。
辅助设备的正常运转也是保证工期的一个全要因素，因此，为保证按期完成施匚任务,保证工程所用机械、设备完好率不低于90%。为了保证施工质量和工期,项目经理部成立以施工安全生产部主任为首的工程施工总协调员.主要解决施工期间同其它单位协调问题，保证工程得以顺利进行。
3.4.3实施措施
遇恶劣天气情况、机械设备故障等特殊情况，应仃应急预案，以保证施工的正常进行，内容包括：采用先进的施工技术和施工机械，安排一些维修水平高、责任心强的现场维修人员.全方位保障工程顺利进行，同时..根据总控计划.灵活考虑增加施工设备措施。
23
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加强施工信息沟通，加强内外联系，强化施工配合，搞好后勤服务，提高现场施工人员的积极性，促进工程顺利进行.根据施工现场的具体情况，每星期制定施工作业计划，并于每星期召开•次生产调度会.明确各班组的任务目标,组织均衡施工，落实施工进馁。结合实际，在技术方案上创新，应用新方法、新工艺、新设备提裔工作效率。
3.4.4其他措施
为确保本工程按期完工，我们将在施工期间采取如卜措施：
⑴优化施工程序,加强现场调度，发挥机械效率,充分利用人,财、物等资源，尽量缩短关键线路上项目工期。
（2）加强计划管理,作为施工准备，严格按计划组织物资供应，确保各种物资的运输工作，提前储备，做好芥种物资的合理谢配，以满足连续施工要求。
⑶强化现场管理，及时协调组织工序中间交接，使现场施工组织，工序搭接有序.保证关键节点的按期实现。
⑷做好施工排水与道路养护工作确保施工区道路畅通。
（5）进入季节性施工前由项目部编制项II的季节性施工方案，明确季节性施工方法,经审批后作为指导项目季节性施工的依据。
（6）季节性施工前应根据季节性施工方案和有关规范要求对施工人员做好冬季保温施匚安全的培训教育工作，特别应加强对专业人员,特殊工种人员的培训，使施工人员对季节性施工的技术要点及安全、消防注意事项做到心中有数，确保冬季天气施工的正常进行。
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第五章施工方案和措施
施工方案应结合工程特点，有针对性地制定相应质址管理措施，施工前应组织图纸会审•会审纪要连同施工图等作为施工依据并列入工程档案。
本工程试验桩施工及检测服务的施工顺序：
[image: ]

1施工质量控制要点及控制措籁
为了碑保工程优质、高效地完成.施工时对各工序,尤其关键工序应严格控制,事
先制订完善的控制措施。施工重点控制的环节和拟采用的控制措施见卜.表：
重点控制环节及控制措施
	施匚工序
	技术质境控制要点
	主要措施

	原材料
	①材料规格型号是否与要求相
符：
②原材料质量是，灯门网标、行业规范或建设单位要求.行
质保书、合格题
	①材料员和质检员对进场材料加强检查,核村型号：②会同监理工程前按照规范要求按批次进行取样送往有相应资质试验室进行试验-

	测量放姣
	①轴线控制网偏差:
②桩位偏差.
	①使用桧定合格测用仪器；
②逐级复测:
③监理工程师立测蛤收。

	成孔
	①桩位偏差：
②桩径:
③成孔深度；④孔垂直度:⑤孔底沉渣.
	①技术干部检杳:
②严格控制钻头n役；
③加演混浆性能的控制：
④先行自检,然后由质检员检杳,合格后报监理工程师验收.

	钢筋笼制作
	①纲筋质61：
②的筋连接质信：
③笼长偏差:
④笼径偏差：
⑤主筋间距：
⑥箍筋间距.
	①严格控制进场材料,按要求采样试舲：
②用别尺丈量方法检查：
③逐级验收制度，最终报监理工程师验收，

	混凝土
	①原材料质量：
②碎坍落度：
③碎的和易性:
④验强度.
	①检食侦材料试验报看：
②测景蜩落度,每桩抽质不少于2次；③按规范要求制作验试块.
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	水下碎港注
	①淋前沉渣风度：
②刖筋能安放：
③导管率封性及埋置深度：
④桩顶处理；
⑤护筒的提拔。
	①逐级校伐；
②严格控制8管埋深,最大不超过6.0m,最小不少于
2.0m：
③磴面测量用3点测量:
④班顶出辄新鲜混凝土.

	后注浆
	①注浆量:
②注浆压力：
③开环及注浆时间.
	①检查原水泥试验报告：
②测俄水泥用量:
③开环及注浆压力控制在27Mpa.


2定位放线
仪器均确保在计量有效期内使用,钢卷尺必须经检定合格后才可使用：在施工过程中，应经常检查仪洛的常用指标，Ml.偏差超过范因应及时校正。
2.1 控制点的校核
使用建设单位提供控制点前先对控制点进行校核测量.校核偏差在允许范围内报监理工程师验收，验收合格投入使用。
2.2 施工测量
施工前由测员人员依据控制点与施工图.测设基础定位中心.控制点及桩位测放仪器采用RTK（银河），高程测量仪器采用水准仪（DS3）和塔尺。
以书面形式接收建设单位提供的工程测显基准点、基准线和水准点及基本资料和数据，与监理工程师共同校测基准点（线）的测量精度，并复测后进行控制网的布置。
在桩位测放前，测量员应根据施工建立的坐标系计算出各桩位的坐标.经专人更核无误后，填写《施工桩位坐标•览表h然后由质检员复核卷字认可、报项目总工审批后方可使用。向RTK内输入坐标时应两人进行第核，防止出错。
按照国家测绘标准和本工程精度要求，测设用于工程施工控制网.桩位可根据施工进展分批测放。桩位采用白灰做标识.先用钢钎打入土深度不少于30cm,将白灰填入钢钎孔内，将钻机对准桩位，校核无误后开始钻进。
控制点及桩位测放完成经内检合格后，填写《测试放线报验单》和£工程定位测限放畿记录2,并提交监理工程师验收,，监理工程师验收合格后进入下道工序进行施工。
2.3 测量精度主要保证措施
现场施工的测员人员必须持证上岗，严禁无证上岗。现场使用的仪沿必须检定合格,且在有效使用期内，钢卷尺必须经检测合格后，方可使用。
测显资料要“正确、及时、规范”,绝不允许后补资料，严格执行“三级管理检查体系”，现场控制
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