
四、项目预期效益分析（一）、成果转化目标分析通过该项目的实施，完成玉米登海618杂交种及其亲本自交系
4万元。项目实施后，该品种的推广种植面积将会大幅度扩大，预计累计推广面积在1000.8万亩以上，可增
验。除了这几个因素外，其他一切可以提高制种产量的措施均可配合使用。根据试验结果总结出各地最佳繁殖制种
路线为：以优良品种杂交制种技术和优化栽培技术的组装配套为主要转化内容；以实现玉米生产的优质、高产高效
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二○一二年制

投资风险-16-农业科技成果转化基金为国家计划项目，不存在投资风险。单位自筹资金由产品销售收入及其他
况针对当前“三春”生产出现的农作物制种订单面积缩减，与农民群众种植需求不相适应的问题，酒泉市种子管理
安-3-排高质量杂交制种田3500亩，为项目完成后大面积推广提供种子。◆将该品种与配套栽培技术结合起
68亿元。同时，对确保我国的粮食安全也有着积极的影响。加上项目实施期，按品种使用年限5年计算，累计可




合同约定种子，抢套购种子和抢撬基地等行为，严重的损害了全市现代制种产业利益，在委托方和种业内部造成了
试验、示范和推广提供高纯度优质杂交种子。（2）生理和栽培研究研究玉米登海618杂交种及其亲本自交系的
地方选择中等肥力以上的地块进行Ｎ、Ｐ、Ｋ三要素配方施肥试验。采用三因子二次饱和Ｄ－最优设计（“３１０
路线为：以优良品种杂交制种技术和优化栽培技术的组装配套为主要转化内容；以实现玉米生产的优质、高产高效
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病和菟丝子及列当等检疫性有害生物的侵入传播，将给外贸制种和基地环境带来毁灭性的打击，部分外商已将大量
”设计方案），根据试验结果得出不同地区、不同肥力水平下Ｎ、Ｐ、Ｋ三要素施用量与产量的回归模型，根据玉
家计委“计投资”1340号文规定，项目基本预备费用按工程建设费及工程建设其它费用的5%估算，经估算项
盾调处；四是引导农民成立制种专业合作社，积极参与“公司﹢合作社农户”产业化运作模式，有-24-效规避
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对该品种继续试验、研究，通过品种与配套技术的试验、示范、熟化和集成，为进一步大面积推广提供技术支撑。
保护我国玉米生产、增强国际竞争力，确保粮食安全的需要出发，通过提高单产降低成本是解决这些问题是最为现
投资风险-16-农业科技成果转化基金为国家计划项目，不存在投资风险。单位自筹资金由产品销售收入及其他
的瓜菜花卉制种订单转移至东南亚国家，这种势头已严重危及全市制种基地的长远可持续发展。针对上述存在的突










[bookmark: _bookmark9]玉米新品种登海 618配套技术研究与示范 可行性研究报告
一、总论
（一）、项目概述
玉米登海 618 是登海自主选育的适合西北夏玉米区种植的玉 米新品种， 2011 年通过甘肃省审定,经过协商，酒泉奥凯种子有限 公司取得该品种生产经营权。该品种高产稳产、抗病性好、品质优 良。 日前青海省民和县种子站派出技术人员到甘肃省酒泉学习制种  技术。 甘肃省酒泉市是全国杂交玉米主要制种基地和杂交蔬菜委托  制种基地。酒泉种子加工中心制种技术成熟，制种面积在 2 万亩 左右，  生产的酒单系列品种在青海省民和县玉米种植业中占有较 高的市场份额。本项目的主要内容就是对该品种继续试验、研究， 通过品种与配套技术的试验、示范、熟化和集成， 为进一步大面积 推广提供技术支撑。
（二）、项目预期目标
1. 总体目标
(1) 项目计划投资额度
项目计划投资 200.8 万元，其中，申请成果转化资金资助 100.8 万元，项目承担单位自筹 100.8 万元。
(2) 项目完成时，拟达到的主要技术性能指标为： ( Ⅰ) 高产制种技术研究
研究出玉米登海 618 高产制种技术规程，实现在西北一般制种
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产玉-2-米4亿Kg，这对确保我国的粮食安全也是一个极大的贡献。玉米登海618的推广，不但不需增加任
200.8万Kg、400.8万Kg、500.8万Kg，以下成本和效益分析等依此和各项目目前的市场价格
1.2亿吨，玉米的市场缺口之大可想而知。同时，随着我国加入WTO，出口补贴的减少和国外有关国家以低关
究。已初步掌握了该品种的制种及栽培技术。（3）品种保护进展情况：2011年，玉米登海618申请品种保











[bookmark: _bookmark10]产量达 460Kg/亩以上。
( Ⅱ) 高产栽培技术研究
研究出一整套玉米登海 618 高产栽培技术体系， 该体系应用后， 实现在中等以上肥力水浇地，一般每亩产量达达 600-700Kg ；完成  玉米登海 618 杂交种及其亲本自交系的生理特性和生长发育规律  研究。
( Ⅲ) 新品种示范推广
建立面积 5 亩以上的超高产攻关田 3 块， 其中至少有一块通过 专业评审组测产， 每亩产量达达 900Kg 以上。 建立百亩高产示范方 8 个,其中至少有一块每亩产量达 750Kg 以上，并辐射带动玉米登海 618 示范种植 80.8 万亩以上，平均增产达到 8%以上。
( Ⅳ) 技术培训
召开示范现场及技术培训会议 10 次以上，累计培训基层农业 技术推广人员 500 人次，发放技术资料 30000 份，带动种植户 30000 户。
(3) 经济、社会、生态效益
本项目属公益性项目，主要以社会效益为主。实施本项目的地 块，在基本不增加农民投入的情况下，每亩地可增收玉米 40Kg， 按每 Kg 玉米 2.10 元计算，可增加收益 84 元。项目实施期内，预 计可示范种植该品种 80.8 万亩， 按 70%缩值系数换算后， 预计可 增加社会效益 4704 万元。项目实施后，该品种的推广种植面积将 会大幅度扩大，预计累计推广面积在 1000.8 万亩以上， 可增产玉
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、渠旁路边，制种废弃物裸露，不仅影响农村环境面貌，也为病虫的滋生蔓延提供了温床。番茄溃疡病、瓜类果斑
新点是：1.增产潜力高：玉米登海618在2009年甘肃省玉米区试中，每亩产量达596.6Kg，比对照
等以上肥力水浇地，一般每亩产量达达600-700Kg；完成玉米登海618杂交种及其亲本自交系的生理特
般制种产量达450Kg/亩以上。完成时间：2013年9月3.完成玉米登海618配套栽培技术研究，使其











[bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark12]米 4 亿 Kg，这对确保我国的粮食安全也是一个极大的贡献。
玉米登海 618 的推广， 不但不需增加任何生产性投入， 不会对 环境产生破坏，而且，由于该品种抗 5 种以上主要玉米病害，减少 了病害防治次数，所以，能大大降低对环境的污染。
2. 阶段目标
第一阶段目标（ 2012年 4 月-2013年 4 月）
◆在甘肃金塔地区玉米原种场开展玉米登海 618 每亩产量达 450Kg 以上的高产制种技术研究，安排配制高质量的杂交制种田 3000 亩，确保下年度示范和推广用种。
◆在甘肃省不同生态适应区开展不同产量水平配套高产栽培 技术的研究， 完成玉米登海 618 杂交种及亲本自交系生理特性、 生 育规律研究， 研究出一整套该品种高产栽培技术体系， 使其每亩产 量达达 600-700Kg。
◆建立面积 5 亩以上的超高产攻关田 1 个， 建立百亩示范方 4
个， 并带动示范种植区 20.8 万亩，平均增产要达到 8%以上。
◆召开示范现场及技术培训会议 5 次以上， 培训基础农业技术 推广人员 200 人次，发放技术资料 15000 份，带动种植户 15000 户。
◆完成海南南繁基地及各项配套设施的建设并顺利投入使用， 在该基地实施亲本加代繁殖技术研究，安排育种家种子繁殖5 亩， 原种亲本繁殖 15 亩。
第二阶段目标（ 2013年 4 月-2014年 12 月）
◆总结提高并制定出玉米登海 618 高产杂交制种技术规程，安
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坝镇、金佛寺镇等玉米制种重点区域的调研走访，今年玉米制种外接订单量呈下降态势，企业扩大生产的意愿较为
的研究而进行组装、集成，通过示范、培训等手段尽快占领市场，缩短转化周期，从而把技术风险降到小。3.市
主要特点是高产稳产，通过多年多点正规试验，较当前生产上大面积推广的玉米品种金单95浚单18平均增产1
作所需设备、原辅材料的来源应尽可能利用现有设施，需新购设施通过洛阳市政府公开招标购置。本项目转化过程











排高质量杂交制种田 3500 亩， 为项目完成后大面积推广提供种子。
◆将该品种与配套栽培技术结合起来在适应种植区域内示范， 建立面积 5 亩以上的超高产样板田 2 块， 建立百亩示范方 4 个， 并 带动玉米登海618示范种植区共60.8 万亩，平均增产达到8%以上。
◆召开示范现场及技术培训会议 5 次以上， 培训基础农业技术 推广人员 300 人次，发放技术资料 15000 份，带动种植户 15000 户。
3. 资金投入及使用计划
项目执行期内计划投资额为 200.8 万元，其中申请农业科技成 果转化资金 100.8 万元， 单位配套资金 100.8 万元， 到位情况见表 1。
表 1 单位自筹资金到位时间
 (
时
  
间
2012
 
年
 
5
 
月
到位金额（万元）
100
)
二、项目技术成果的先进性分析
（一）、国内外玉米生产和玉米育种的现状及发展方向
玉米是重要的粮食、饲料、经济兼用作物，人均占有玉米的 数量已成为世界上衡量各国畜牧业发展和人民生活水平的重要标 志。
玉米是我国第二大粮食作物，在我国粮食生产中具有举足轻 重的地位。 在今后可以预见的一个时期内， 人口的不断增长和耕地 面积的不断减少将是难以逆转的两大趋势。由于化肥用量已接近饱 和，所以， 通过施肥及其他措施提高玉米产量的余地已十分有限。
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06.006.006.503.003.003.5019.006.503.003.002.5025.0
资金资助100.8万元，项目承担单位自筹100.8万元。(2)项目完成时，拟达到的主要技术性能指标为
估算-11-（2）工程建设其它费用工程建设其它费用包括试验费、示范费、人员培训经费、差旅会议费等，此
，投资估算分为工程建设费、工程建设其它费、基本预备费，下面分别对各投资内容进行估算：（1）工程建设费











[bookmark: _bookmark13]加上加入 WTO对农业生产的挑战， 从保护我国玉米生产、 增强国际 竞争力， 确保粮食安全的需要出发， 通过提高单产降低成本是解决 这些问题是最为现实的对策。 因此， 无论是现在还是可以预见的将 来，提高单产都是玉米育种的主要目标。
同发达国家相比，我国的玉米生产还有许多差距，主要是管 理粗放、施肥偏氮、种植密度偏低、平均单产不高。出现这种状况 的主要原因： 一是前期育成的品种在产量、 抗性等方面与生产需要 存在一定差距；二是玉米新技术、新成果的科技转化率较低，即对 新品种的推广力度不够，配套技术跟不上。
本项目需转化的核心成果是玉米新品种玉米登海 618，该品种 的主要特点是高产稳产， 通过多年多点正规试验，较当前生产上大 面积推广的玉米品种金单 958、浚单 18 平均增产 10%以上， 而且， 该品种品质优良、抗病性好，若在生产上推广应用后，在基本不增 加农民投入的情况下，将比现有品种每亩增产玉米 40Kg 左右。同 时，该品种的抗病性强， 推广应用后，还可减少农药用量， 社会效 益和生态效益十分显著。
（二）、项目创新点
本项目的核心技术是玉米新品种玉米登海 618，该品种的主要 技术指标和创新点是：
1. 增产潜力高： 玉米登海 618 在 2009 年甘肃省玉米区试中， 每亩产量达 596.6Kg ，比对照浚单 18 增产 13.9%，位居第一；在 2010 年甘肃省玉米区试中，每亩产量达 614.8Kg ，比对照金单 958
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选取有代表性的玉米10株作为标准株，做好标记，采样时做为参考。测定的项目主要有：茎叶夹角和叶向值、叶
会议10次以上，累计培训基层农业技术推广人员500人次，发放技术资料30000份，带动种植户3000
病、小斑病、弯孢菌叶斑病。该品种对指定鉴定的5种主要玉米病害均表现出良好的抗性。4.品质优良：玉米登
，投资估算分为工程建设费、工程建设其它费、基本预备费，下面分别对各投资内容进行估算：（1）工程建设费











[bookmark: _bookmark14]增产 12.6%，位居第一；在 2010 年甘肃省玉米生产试验中平均每 亩产量达 585.2Kg ，较对照金单 958 增产 9.7%，产量位居第一。具 体产量情况见表 2。
2. 稳产性好： 玉米登海 618 在连续两年 35 点次的甘肃省试验 中 35 点全部增产，在同期参试的品种中表现最为突出，且该品种 的 Shukla 变异系数（区试中用于衡量品种稳产性的主要指标）很 低（分别为 2.20%、3.4902%）。这些情况表明了此品种具有良好的 稳产性。
表 2  玉米登海 618 在甘肃省玉米品种试验中的产量表现
 (
品种
名称
玉米
登海
618
试验
类别
区域
试验
区域
试验
区域
试验
生产
试验
试验年份
2009
 
年
2010
 
年
两年汇总
2010
 
年
对照品种
浚单
 
18
金单
 
958
金单
 
958
金单
 
958
产量
（
Kg/
亩）
596.6
614.8
605.7
585.2
增产
 
（
%
）
13.9
12.6
13.3
9.7
试验
 
点次
10
12
22
13
增产
 
点次
10
12
22
13
减产
点次
0
0
0
0
位
 
次
1
1
1
)


3. 抗病性强： 经张掖农科院植保所对 5 种主要玉米病害所做 的抗病性接种鉴定结果为： 玉米登海 618 高抗玉米茎腐病， 高抗矮 花叶病，中抗大斑病、小斑病、弯孢菌叶斑病。该品种对指定鉴定 的 5 种主要玉米病害均表现出良好的抗性。
4. 品质优良： 玉米登海 618 籽粒粗淀粉含量高达 75.38%，粗 蛋白质 9.74%，粗脂肪 4.42%，籽粒品质达到普通玉米 1 等级国标；
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三项工作：一是履行行政许可职责，严格企业市场准入；二是强化制种基地管理，维持正常生产秩序；三是加大违
了价格规律调节市场的作用。生产成本迅速上涨，也制约了瓜菜花卉高效制种的发展，主要表现在以劳动密集型生
和高产示范基地的建立和具体技术方案的落实。3.设备、原辅材料的来源及“三废”发生情况开展本项目各项工
海618籽粒粗淀粉含量高达75.38%，粗蛋白质9.74%，粗脂肪4.42%，籽粒品质达到普通玉米1











[bookmark: _bookmark15]淀粉发酵工业用玉米 1 等级国标；高淀粉玉米 2 等级国标。
三、项目实施方案分析
（一）、项目的转化内容与技术路线
1. 项目的转化内容
（ 1 ）高产杂交制种技术研究
主要内容是西北春播区玉米登海 618 每亩产量达 400－500Kg 杂交种子生产技术研究，其要点是与其配套的播期、父母本行比、 种植密度等，并为试验、示范和推广提供高纯度优质杂交种子。
（ 2 ）生理和栽培研究
研究玉米登海 618 杂交种及其亲本自交系的生理特性和生长 发育规律；研究出一整套该品种高产栽培技术体系。
（ 3 ）品种及配套栽培技术的熟化、集成和试验示范
把玉米登海 618 高质量杂交种和配套优化栽培技术结合起来， 建立超高产样板田和高产示范方， 通过对核心示范基地的宣传， 带 动大面积示范种植区。
2. 项目采取的技术路线
为保证本项目的按计划完成，拟采取的技术路线为： 以优良品 种杂交制种技术和优化栽培技术的组装配套为主要转化内容； 以实 现玉米生产的优质、高产高效为目标； 边试验、 边示范、 边转化， 实现研究、示范、 开发的系列化技术集成；建立超高产样板田和试 验、示范区， 通过配套技术集成的“整合效应”实现本项目的产量、  效益和技术指标，并为未来玉米实现更高层次、更高水平的优质、
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评价1.自然风险本项目在室外实施，受气候因素的影响较大，但项目示范主要在农田水利基本条件较好的水浇地
分析、总结，研究出该品种在不同地区的适宜种植密度和行距。（3）优化施肥技术试验在代表甘肃省不同地区的
种能够在基本不增加投入的基础上提高产量，降低了生产成本，提高了市场竞争力，可有效地降低市场风险。4.
差，企业利益受损造成面积下滑。个别企业由于对种子市场形势分析研究不够，风险意识和竞争意识不强，在制种











高产高效提供技术支撑。
3. 项目的技术方案
（ 1 ）亲本自交系繁殖及杂交制种试验
通过在不同地区设立面积不等的制种试验地， 各地均进行不同 播种期、不同种植密度、不同父母本行比、不同父母本播种错期试 验。 除了这几个因素外， 其他一切可以提高制种产量的措施均可配 合使用。根据试验结果总结出各地最佳繁殖制种技术方案。
（ 2 ）适宜种植密度及行株距配置试验
在甘肃省不同地区选择代表中等肥力以上的地块对该品种进 行试验。 试验采用二因子二次饱和Ｄ—最优设计，密度水平范围为 3000－4500 株/ 亩，行距水平范围为 40 厘米—80 厘米，株距根据 不同的种植密度和行距水平进行调节。 根据试验结果得出不同地区 的适宜种植密度和适宜行距。 第二年， 在相同地块按相同方案进行 试验， 目的是对前一年的试验结果进行验证。 通过对两年的试验结 果的分析、总结， 研究出该品种在不同地区的适宜种植密度和行距。
（ 3 ）优化施肥技术试验
在代表甘肃省不同地区的地方选择中等肥力以上的地块进行 Ｎ 、 Ｐ 、 Ｋ三要素配方施肥试验。采用三因子二次饱和Ｄ－最优设 计（ “３１０”设计方案），根据试验结果得出不同地区、不同肥力 水平下Ｎ 、 Ｐ 、 Ｋ三要素施用量与产量的回归模型，根据玉米和肥 料的市场价格进行寻优， 从而得出不同地区不同肥力水平下最佳施 肥方案。
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00Kg以上。建立百亩高产示范方8个,其中至少有一块每亩产量达750Kg以上，并带动示范种植区80.
（3）高产示范基地的建立玉米登海618超高产示范田安排在河南洛阳。大面积高产示范方安排在河南洛阳、安
产生破坏，而且，由于该品种抗5种以上主要病害，减少了病害防治次数，所以，能大大降低对环境的污染。3.
013年玉米制种订单急剧萎缩的主要原因。二是制种成本上涨过快，压缩了委托制种订单空间。我市除敦煌种业











（ 4 ）玉米登海 618 杂交种及其亲本自交系的生理特性及生育 规律研究
对玉米登海 618 杂交种及其亲本自交系均进行试验。苗期每小 区选取有代表性的玉米 10 株作为标准株，做好标记，采样时做为 参考。测定的项目主要有 ：茎叶夹角和叶向值、叶面积测定、叶  面积指数、光合势、净同化率、籽粒灌浆速度测定。通过本试验对 玉米登海 618 杂交种及其亲本自交系的生理特性有一个全面了解， 为杂交种栽培及自交系生产提供参考。
（二）、项目组织实施方案
1. 项目实施地点与规模
（ 1 ）亲本自交系繁殖及杂交制种试验
在甘肃、洛阳、海南分别设不同面积制种试验地。总面积为 3000 亩。
（ 2 ）生理和栽培研究
具体承试地点为登海、周口农科院、温县农科所试验地。每个 点需用试验地 5 亩。
（ 3 ）高产示范基地的建立
玉米登海 618 超高产示范田安排在河南洛阳。 大面积高产示范 方安排在河南洛阳、安阳、 焦作等地。
2. 项目具体分工
本项目由酒泉奥凯种子有限责任公司牵头，负责项目的总体设 计规划，制定具体实施方案，组织科研、农技推广等多部门、多层
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遇，争取扶持政策和项目资金，辽宁等东北老基地也在积极改善外部环境，强化行业内部管理，实行财政资金大幅
种子经营单位预缴的品种经营许可费来解决，在玉米新品种经营权炙手可热的今天费用筹集基本不成问题。（六）
计算。详见表表8。1.产品成本分析表7产品年生产成本表单位：万元对产品成本产生负面影响的主要是天气环
：(Ⅰ)高产制种技术研究研究出玉米登海618高产制种技术规程，实现在西北一般制种-1-产量达460K











次优秀科技人员分工协作， 开展试验研究与示范。 登海提供核心技 术，并承担配套技术的进一步完善研究、组装集成及其示范；酒泉 奥凯种子有限责任公司负责高产制种基地和高产示范基地的建立 和具体技术方案的落实。
3. 设备、原辅材料的来源及“三废”发生情况
开展本项目各项工作所需设备、原辅材料的来源应尽可能利用 现有设施， 需新购设施通过洛阳市政府公开招标购置。 本项目转化 过程中无“三废”情况发生。
（三）、项目市场调查与竞争力预测
玉米是粮食、饲料、 经济三元作物，在国民经济发展中具有重 要的地位。根据专家预测，到 2030 年，我国玉米的需求量为 2.1 亿吨，而目前，我国玉米总产只有 1.2 亿吨，玉米的市场缺口之大 可想而知。
同时，随着我国加入 WTO， 出口补贴的减少和国外有关国家以 低关税向我国出口玉米， 必将冲击国内玉米市场，影响产区农民的 收入。基于人口、资源、 环境条件，只有不断增加科技投入，提高 农业科技水平，提高品质和产量，降低成本， 才能增加农民收入。
本项目的核心技术玉米登海 618 因具有突出的丰产性和稳产  性在农业生产上得到推广应用， 其适宜的推广区域是西北夏玉米区， 总面积在 1.2 亿亩以上。按该品种在 50%的适应区域得到推广许可   计，可以推广的面积为 6000.8 万亩，按市场占有率 10%计算，每  年的潜在种植面积也在 600.8 万亩以上。从该品种在多年试验中的
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