目  录

1.	编制说明与依据	4

1.1编制说明：	4

1.2编制依据：	5

依据国家行业有关规范、规程。	5

本项目岩土地质勘察报告	5

本项目基坑支护设计图纸（已经通过专家论证）	5

国家、省、市有关的法律、法规、条例	5

公司有关项目管理的各项规章制	5

2.	工程概况	6

2.1工程位置与周边环境	6

2.2工程总体概况	7

2.3工程地质条件	7

2.4水文地质条件	7

2.5设计方案：	8

2.6各工序技术要求	13

3.	基坑工程的风险分析与应对措施	15

3.1可能存在各种风险	15

3.2风险应对措施	16

4.	施工部署	18

4.1施工目标	18

4.2整体思路	18

4.3施工总支配	18

4.4项目管理机构	19

5.	施工打算与现场平面布置	20

5.1技术打算	20

5.2施工现场打算与施工现场平面布置图	20

5.3施工机械设备	20

5.4劳动力须要量支配	21

5.5临时用电、用水打算	22

5.6材料供应支配	22

5.7原材料检验与试验支配	22

6.	主要工序施工进度支配	23

6.1双轴深层搅拌桩施工进度支配	23

6.2土钉墙施工进度支配	23

6.3工程施工总体进度支配	23

7.	主要施工方法与技术措施	24

7.1双轴深层搅拌桩施工	24

7.2土钉墙施工	26

7.3土方开挖施工	32

7.4边坡监测与管理	32

8.	季节性平安措施	34

9.	基坑维护：	36

9.1基坑周边必需进行有效防护：	36

9.2 基坑工程施工过程每天应有专人进行巡察检查，巡察检查宜包括以下内容：	36

9.3基坑漏水应急处理：	37

10.	保证措施	38

10.1、管理保证	38

10.2、组织保证	38

10.3、劳动力保证	38

10.4、机械保证	38

10.5、制度保证	38

10.6、培训	38

10.7、保证工期的技术措施	38

11.	环境爱护措施	39

11.1平安文明工地目标	39

11.2文明施工管理体系	39

11.3文明施工现场布置	39

11.4施工环境爱护措施	40

11.5施工现场环境卫生管理措施	41

12.	平安生产措施	43

12.1平安管理目标	43

12.2平安保证体系	43

12.3现场施工平安管理	46

14、职工违章作业造成不良后果时，按有关规定处理；	47

12.4现场平安防护要点	47

12.5平安检查与奖罚	49

13.	听从工程监理、严格执行监理指令	50

13.1报验工作	50

13.2报审工作	50

13.3施工中各项施工环节的监理认可制	50

13.4参与监理例会	50

13.5对施工中出现的相关问题处理	50

13.6坚持每天施工技术人员与监理互通会制度	50

13.7施工中与监理、业主的协调协作	51

14.	潜在危急源的应急打算和响应(事故)事务	51

14.1坍塌事故应急打算与响应预案	51

14.2倾覆事故应急打算与响应预案	52

14.3物体打击事故应急打算与响应预案	54

14.4机械损害应急打算与响应预案	55

14.5触电事故应急打算与响应预案	56

14.6环境污染事务应急打算与响应预案	59

14.7火灾	60

14.8施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道	61

14.9食物中毒、传染疾病	62

15.	附表、附图	95

# 编制说明与依据

## 1.1编制说明：

本工程开挖深度为5.75m、5.1m、超过5m，简洁发生基坑坍塌、周边建筑物、道路、管线等受损，渗水等危急属于超过肯定危急性较大的分项工程需编制专项平安方案并且组织专家论证，通过后方可组织基坑施工。本工程深基坑工程施工平安等级为二级。

深基坑工程施工过程中的重大危急源：

1、基坑坍塌；2、周边建筑物裂缝、地面道路管线下沉；3、施工过程中的5大损害；

深基坑工程施工限制的难点：

1、土方开挖与降水对周边环境的影响；

2、支护设计的合理性；

3、理解设计意图，确保支护结构施工质量；

4、支护完成后的合理运用与维护；

深基坑施工工程过程中限制的重点：

1、勘察前对现场周边环境进行细致调查与探讨分析。

2、做好地勘勘察与支护降水设计并组织专家进行合理性论证。

3、施工前编制深基坑施工方案，并组织专家进行可行性论证同时做好交底工作。

4、施工过程中施工中严格按操作规程与施工方案施工，确保支护施工质量。特殊是留意：大面积降水前必需进行预降水，检查降水效果；

5、建设方托付第三方对支护结构变形、周边建筑物裂缝、地下水位观测进行监测，做好记录，并且与时发觉问题与时处理。

6、坑支护完成后组织地勘单位、支护设计单位、建设单位、观测单位、监理单位、总包单位、支护单位对其进行验收，并进行平安性评估。

7、运用维护阶段对支护结构、地下水位、周边环境的巡查工作。

8、整个施工过程中做资料的收集整理，包括纸质与影像资料。

## 1.2编制依据：

### 依据国家行业有关规范、规程。

| 序号 | 内 容 | 规程、规范号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑地基基础设计规范 | GB50007-2011 |
| 2 | 建筑地基与基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
| 3 | 钢筋焊接与验收规范 | JGJ18-2012 |
| 4 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-2012 |
| 5 | 建筑桩基技术规范 | JGJ94-2008 |
| 6 | 建筑基坑工程监测技术规范 | GB50497-2009 |
| 7 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 | GB50086-2001 |
| 8 | 建筑地基处理技术规范 | JGJ79-2012 |
| 9 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2010 |
| 10 | 建筑边坡工程技术规范 | GB50330-2013 |
| 11 | 建筑深基坑工程施工平安技术规范 | JGJ311-2013 |

### 1.2.2本项目岩土地质勘察报告

### 1.2.3本项目基坑支护设计图纸（已经通过专家论证）

### 1.2.4国家、省、市有关的法律、法规、条例

### 1.2.5公司有关项目管理的各项规章制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427101020122006042