空心板施工工艺方案

开工申请资料目录

第一章        空心板施工工艺方案

第一部分    工程概况简介

第二部分    空心板予制进度计划

第三部分    施工场地平面布置以及模板情况

第四部分    施工工艺概述及空心板施工艺流程图

第五部分    钢筋和波纹管施工操作主要要点

第六部分    模板施工操作主要要点

第七部分    混凝土施工操作主要要点

第八部分    混凝土养生和拆模

第九部分    清孔和穿钢绞线的施工操作主要要点

第十部分    张拉予应力钢绞线的施工要点和张拉工艺流程图

第十一部分  孔道压浆的施工要点

第十二部分  封端施工要点

第十三部分  空心板质量检验评定标准

第十四部分  移梁与存梁的施工要点

第二章        空心板施工岗位责任人明细表

第三章        质量保证体系图

第四章        工期保证体系图

第五章        确保工期、质量的具体措施

第六章        确保安全的具体措施

第七章        环保和文明施工的具体措施

第八章        预制场雨季施工措施

第九章        空心板施工技术交底表

第十章        进场设备一览表

第十一章  予应力张拉用千斤顶油压表标定认证审核表

小  计

第十二章  空心板C50混凝土配合比表（含有关试验表共  页）

空心板C30（封头）混凝土配合比表（含有关试验表共  页）

空心板M40水泥浆（孔道压浆）混凝土配合比表（含有关试验表共  页）

第十三章  空心板混凝土原材料质量证明书

1、（锚具、夹片、波纹管、锚垫板、钢绞线）（含出厂质量证明书及自检表共  页）

2、（P.0425.5R水泥）（含出厂质量证明书及自检表共  页）

3、（P.0325.5R水泥）（含出厂质量证明书及自检表共  页）

4、（   型    ）（含出厂质量证明书及自检表共  页）

5、（粗集料）（含自检表共  页）

6、（细集料）（含自检表共  页）

7、（钢筋）（含出厂质量证明书及自检表共

总   计                            页

第一章       空心板施工工艺方案

第一部分  工程概况简介

我部承接的梅河高速公路第四合同段（K15+000~K24+000）中有大、中桥共5座，其中K15+674.682跨线桥有后张法25m空心板51片（3孔）、K19+305石龙塘大桥有后张法25m空心板56片（4孔）、K20+365长兴寺中桥有先张法16m空心板42片（3孔）、K23+808章印大桥有后张法30mT梁80片（8孔）。现计划把本标段的107片后张法25m空心板全部集中在K15+674.682跨线桥0#台所设的预制场进行集中预制。

根据设计图，这107片空心板（预制部分）主要工程量如下：空心板中板板宽为1.49m，板高为1.25m。∮J1524钢绞线70.3吨，钢筋363吨，C50混凝土1914立方米，波纹管（70×19）7055米、（90X19）6522米共13577米，BM15-4、5锚具分别为586、540套。根据图纸要求其最大张拉力分别为7812吨、9765吨。

K15+674.682跨线桥工程概况：荷载标准采用汽车一超20级，挂车—120，桥面为双幅桥面（桥宽2875m）。设计洪水频率：1/100。地震：按6度采取抗震设防措施。桥中心桩号是K15+674.682，桥梁起点桩号是K15+634.182，桥梁终点桩号是K15+715.182。桥长为81

米。上部结构是采用予制（后张法）予应力混凝土空心板，由3孔（每孔跨径为25米）组成。本桥上部结构3孔25m预应力砼空心板，桥面连续，下部为柱式墩、肋板台、桩基础。本桥1#墩采用四氟板滑动支座GFZF4-250X44，其余墩台均采用普通板式支座GYZ-250X42。本桥位于互通区加宽段内，平曲线位于绶和曲线上。板长为24.808~25.068m，板锐角为75°左右。本桥横坡械幅由2%~1.516%，右幅为2%。空心板由12片边板和39片中板共计51片组成。原设计梁端底部设楔形块并且与梁同时浇筑。

第二部分   空心板予制进度计划

按1片/天的进度，本标107片后张法25m的空心板，计划从5月20日开始预制，到7月30日K15+674.682跨线桥的空心板预制完毕。从8月1日开始预制石龙塘大桥的后张法25m空心板56片，到9月30日结束。

第三部分  施工场地平面布置以及模板情况

根据工地的实际情况，现选定在K15+674.682跨线桥0#台设予制场，予制场设有钢筋棚、工地试验间、材料库、办公及生活用房以及14个台座的制梁场和存梁场2个。移梁（包括吊混凝土和模板）龙门吊2个、专业厂家生产的钢模板2.5套、张拉设备2套、压浆设备1套可满足日产1片梁的制梁要求。中部底模采用混凝土底模。侧模以及芯模均为钢模。（后附予制场平面布置图）

第四部分  施工工艺概述及空心板施工工艺流程图

待有关空心板施工所需的工、料、机准备充分，原材料试验符合要求，混凝土、孔道压浆配比已上报批复，张拉设备已检验标定，质量检测手段满足要求，技术交底、安全交底已完成，予制厂配套实施已完成时则可上报予制空心板的开工申请报告。待开工报告批复后进行下面的工作。

底板涂隔离剂后进行钢筋绑扎和安放波纹管然后进行侧模、端模的安装，根据设计图纸，钢绞线可在混凝土浇筑前穿入波纹管。检验合格后进行混凝土的浇筑，首次浇完底部12cm厚的混凝土后进行芯模安装，然后绑扎顶部钢筋，然后分三层浇完剩余的混凝土。混凝土的振捣采用插入式、平板式、附着式联全振捣。待混凝土强度达到设计强度的90%时即可进行

梅河四标互通跨线桥空心板梁预制安装计划安排表

| 项目 |  |  |  | 6月5日止 |  | 5月20日开始 | 6月25日开始 | 7月20日 | 7月21日开始 | 7月30日止 | 8月25日止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备工作 |  |  |  | 龙门吊安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预制第一片梁 |  |  |  |  |  | 预制第一片梁 |  |  |  |  |  |
| 预制最后一片梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成最后一片梁预制 |  |
| 架桥机组装开始 |  |  |  |  |  |  | 架桥机组装开始 |  |  |  |  |
| 架桥机调试结束 |  |  |  |  |  |  |  | 架桥机调试结束 |  |  |  |
| 安装第一片梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装第一片梁 |  |  |
| 安装最后一片梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装最后一片梁 |

日期：2004年5月5日

梅河高速公路第四合同段桥梁

空心板后张法施工工艺流程图

安装钢筋及波纹管

钢绞线准备

模板准备及修理

立模并校正

安装钢绞线

立模并校正

浇筑混凝土

浇筑混凝土

拆模养护

清孔排水

混凝土准备

制作试块

制作试块

强度检验

锚具安装

锚具准备

张拉具准备

水泥浆准备

制作水泥浆试块

强度检验

张拉予应力钢束

孔道压浆

浇封头混凝土

起吊、贮存、运输

强度检验

第四合同段桥梁空心板予制场

后张法张拉工艺流程图

张拉机具检验标定合格后

孔道清孔排水

锚具安装

张拉至10%ok时，两端停车划线做记号并记录伸长量

混凝土强度达90%才能进行张拉

然后张拉至20%ok时，两端停车记录伸长量

计算伸长量误差，≤6%时为合格

持荷5分钟，检查回缩量及断滑丝情况，合格后结束张拉。

张拉（采用两端张拉）。一片空心板予应力钢绞线张拉完成后，然后进行孔道压浆的施工，最后进行封锚端混凝土的施工。待孔道压浆、封端混凝土的强度达到规定的要求后移梁。（后附工艺流程图）。以下分述各项操作规程。

第五部分  钢筋、波纹管、钢绞线施工操作主要要点

1、钢筋进场与堆放

应选择试验合格、经监理及业主认可的厂家进钢筋，本项目由业主批定厂家进钢筋，钢筋进场后应分规格堆放于县空地面30~50cm的钢筋堆放架上（钢筋棚内）。钢筋进场后应通知监理抽样复检。

2、钢筋调直

对I级盘筋应调直后再用，调直时应注意延伸率不能超过2%。

3、钢筋加工与安装

①   钢筋焊接采用搭接焊，搭接焊时采用双面焊，双面焊的焊缝长度不少于5d，焊缝宽度不少于0.7d，焊缝深度不少于0.3d。应注意边焊边敲除焊砸，以确保焊接质量。

②   钢筋加工尺寸应按设计图纸的要求进行制作。

③   钢筋焊接、制作经验收合格后才可进行钢筋的安装，安装时应注意钢筋规格、形状、根数、间距是否符合图纸要求，保护层垫块、予埋个是否安置，钢筋的位置应用扎丝绑扎固定或用焊接固定。

④   钢筋加工与安装的质量验收标准见附表。

4、波纹管安装

波纹管理要检验合格后才能使用。波纹管应按图纸规定的坐标进行安装，然后用钢筋卡子和扎丝绑扎牢固。波纹管接头处应用一节20cm的大一号规格的波纹管套住然后用胶布封口以防止水泥浆进入波纹管内。孔道未压浆前孔道两端应堵住。

5、钢绞线安装

①   要在混凝土浇筑前进行穿钢绞线，以避免钢绞线在波纹管内久放生锈。

②   钢绞线按设计长度（注意预留外露张拉长度）下料，采用机械切割，禁止电弧切割。钢绞线不得焊接，不能有锈蚀和损伤。编整要确保每一束钢绞线始终均匀排列，平直、不扭不叉，并需要除锈、除油污，对有死弯、机械损伤及生锈应剔出。

③   钢绞线切割时，应在每端离切口3~5cm处用铁丝绑扎。

第六部分  模板施工操作主要要点

①   模板制作

底模、芯模、侧模、端模均为钢模（由专业模板厂家生产），由于根据图纸设计要求，空心板两端底部需设梁底调平块，所以底模须分固定底模和活动底模两部分组成。模板制作时主要应注意平整度的要求以及尺寸的要求。

②   模板安装

模板安装应根据底板的划线进行安装。安装前应对模板涂刷脱模剂以及对模板验收，合格后才能进行。安装时主要要确保尺寸正确、外形顺直、接缝严密不漏浆、边模垂直、牢固稳定不变形。

第七部分  混凝土施工操作主要要点

①   混凝土施工前的准备工作

要对钢筋、模板、波纹管、锚垫板和螺旋钢筋、混凝土保护层、模板内清洁度、予埋件等检查无误经监理批复后方可进行混凝土的浇筑。

②   混凝土的准备

进料时应进行与配合比设计时选定的相同的材料，坚决做到不合格材料不进场。砼按设计好的配合比在强制式拌和站集中拌和，混凝土拌和采用带电子计量的混凝土和楼进行拌和。空心板混凝土的搅拌时间为1.5min。再用混凝土运输车运到空心板预制场地，然后采用龙门吊进行浇筑，混凝土拌好后超过45min的不能使用。混凝土的运输过程中应防止离析。

③   凝土的浇筑与捣实

图纸规定：空心板混凝土浇筑可按先浇筑底板砼，然后浇筑腹、顶板砼两次进行，但必须保证底、腹板之间不出现工作缝（在底板砼初凝前浇筑腹板、顶板砼）。

25M的空心板混凝土分四层浇筑完成，第一层是底部的12cm

，其浇筑方向是从板的一端循序进展至另一端，在将近另一端时，为避免板端混程中应先用擦入式后用平板式并注意厚度的控制。在可能的情况下应尽早安放芯模氏然后绑扎封顶钢筋紧接着浇筑完剩余的三层混凝土。其混凝土采用擦入式、附着式、平板式联合振捣密实。在浇筑的过程中应尽量加快速度以确保上层混凝土在下层混凝土初凝前浇筑完毕。在振捣时应尽量注意不要碰到钢筋、模板、波纹管。振捣注意事项：振捣器插入混凝土或拔出时速度要慢，以免产生空洞。振捣器要垂直地插入混凝土内并深入前一层5~10cm。振捣时应注意不能漏振。模板角落以及振捣器不能达到的地方应辅以插针振捣。不能在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土，以免引起离析。混凝土振捣密实的标志是混凝土停止下沉、不冒气泡、泛浆、表面平坦。

④   按规定制做试块，检验功能强度的试块混凝土强度时，注意试件的取样及养生条件需与主梁体混凝土相符合。评定混凝土强度的试块，养生条件按标准进行。

⑤   板面收浆与拉毛

空心板顶部混凝土用平板振捣器振捣完毕后，应派人用泥抹子把表面混凝土拍紧并进行收浆（不少于两遍），根据常规要求，空心板面应拉毛。根据常规要求，不同的空心板，有的板端50cm范围应磨光。

⑥   温度对混凝土的浇筑影响

冬季施工温度较底，应保证混凝土在浇筑后的头7d不底于10℃。在夏季施工时应保证在浇筑前的混凝土温度不应超过32℃。应避开中午高温施工和加强降温措施。

第八部分  混凝土养生和拆模

①   混凝土浇筑完成后，待表面收浆后尽快对混凝土进行养生使混凝土表面连续保持湿润。其期限为至施加予应力完成为止并不少于7d。视温度情况采用洒水、盖土工布或毛毯养生。

②   养生期间，混凝土强度达到2.5MP之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。

③   模板拆除

侧模应在混凝土强度能保证混凝土表面及棱镜菱角不损坏的情况下方可拆除，一般在混凝土强度达到2.5MP时方可进行。拆除芯模的时间以混凝土强度达到0.4~0.8 MP为宜（混凝土终凝以后）。

④   空心板喷字

模板拆除后，应在空心板上标明梁号和浇筑日期。

第九部分  清孔与穿钢绞线的施工要点

根据设计图纸，钢绞线可在混凝土浇筑前穿入波纹管。此要点已经在前面的第五部分已有说明。

第十部分  张拉预应力钢绞线的施工要点和张拉工艺流程图

（一）张拉前的准备工作

①   必须经过检验以及标定且经监理，认可的张拉设备才能使用。千斤顶一般使用超过6个月或200次，以及在使用过程中出现不正常现象时，应重新校准。测力计应至少每两个月进行重新校准，并使监理认可。任何时候在工地测出的予应力钢延伸量有差异时，千斤顶应进行再校准。

②   待混凝土的强度达到90%时才能张拉。用于施加予应力的锚具必须经监理认可才能使用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/436030205132010053