## 阿勒泰地区大果沙棘繁育基地建设工程

# 可行性争论报告

## 第一章 总	论

#### 工程提要

工程名称:阿勒泰地区大果沙棘良种繁育基地建设工程

建设地点：阿勒泰地区青河县、富蕴县、福海县、布尔津县、哈巴河县、阿勒泰市

主管单位：阿勒泰地区林业局建设单位与负责人:

建设单位：阿勒泰地区种苗站负 责 人：XXX〔种苗站站长〕

设计单位与负责人:

设计单位：阿勒泰地区林科所 负 责 人：XX 〔林科所所长〕

建设规模: 2715 亩

建设期限：2 年〔2023 年-2023 年〕 建设性质：建

工程建设总投资：工程建设总投资 957.1257 万元，其中国家专项资金 765.7 万元，占工程总投资的 80％；地方配套资金 191.4257 万元， 占工程总投资的 20％。

工程建设主要容：

在阿勒泰地区青河县、富蕴县、福海县、布尔津县、哈巴河县、阿勒泰市建设大果沙棘良种繁育基地面积共计 2715 亩，其中：繁育

区 165 亩，移植区 700 亩，采穗圃 1850 亩。建温室大棚 165 个，

每个温室大棚的使用面积为 1 亩；种条库房 6 座〔600 平方米〕；机

具库房 6 座〔600 平方米〕；微喷 165 亩；道路(砂石道路 4 米宽)总长 12023 米；防渗渠6000 米；围栏16800 米，购置种苗生产、检疫、病虫害防治等设备。

工程目标：

1、运用我区已选定的四个大果沙棘优良品种〔向阳、楚伊、阿勒泰闻、阿列依〕，开展 2715 亩的大果沙棘优良品种的生产性快速生殖，并连续对其他大果沙棘杂种的各项生态与经济性状进展争论， 提出更多适合我区沙棘产业化进展的主栽优良杂种。

2、运用大果沙棘优良品种的生产性快速生殖技术，为我区 60 万亩沙棘的规模化种植供给充分的优质壮苗。

3、进展大果沙棘的良种繁育，为我区沙棘产业化进展奠定坚实的根底，阿勒泰地区大果沙棘繁育的落后与阿勒泰地区资源的优势、宽阔的市场与产业化进展的趋势极不协调，严峻制约着大果沙棘规模化市场的形成，目前急需解决扩建足够规模，能满足地区种苗市场需求的、且无病虫害的良种生产基地。

#### 工程可行性争论依据

    - 《林木种苗工程工程建设标准》；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/438035002013006023