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[bookmark: _Toc213122304]第一章 工程概况及编制说明
第一节 编制说明
1.编制内容及范围
本施工组织设计供投标用，如有幸中标，亦将作正式施工组织设计的主要依据，我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、总平面图布置、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、平安和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。
2.编制依据
1) 本工程招标文件及有关设计图纸。
2) 招标补遗文件。
3) 现场踏勘状况。
4) 现行的国家有关标准、规范、规程及相关地方标准规范。
5) 本企业内部质量文件、管理制度及类似工程施工阅历和其它有关文献资料。
其次节 工程概况
[bookmark: _Toc213122305]1. 工程概况
[bookmark: _Toc166838448][bookmark: _Toc213122306]施工标项主要建设内容为：新建泵房1座，蓄水池1座、高位水池1座，二级水池1座，输水管网、水泵及电力设备安装。主要分项工程内容为土石方开挖、土方回填、M10水泥砂浆砌石、C25钢筋混凝土浇筑、φ114*6无缝钢管制安、DN160*11.8PE管安装；闸阀安装；1000KVA变压器、配电柜、自动化限制系统、多级泵安装以及电缆敷设。施工合同工期为2个月。
2.本标合同范围
本标段范围为***引水工程设计图纸的全部内容，主要工程量详见工程量清单。
[bookmark: _Toc166838454][bookmark: _Toc213122307]3.施工条件
(1)交通条件
工程区交通可利用现有省道、县级村镇道路，对外交通便利。场内施工道路起先施工后将依据实际条件、结合原有生产便道修筑施工道路。
(2)水文气象
工程区流域气候属于暖和半干旱气候区，夏季短促，温差大，雨水集中。年极端最高气温39.0 ℃ (2005年6月22日）。多年平均降水量500. 7mm, 且多以暴雨形式出现，降雨多集中在7-9月份，占全年降雨量的74.3%。
 (3)地形地貌及地质
工程区位于陕北黄土高原丘陵沟壑区，地势由西向东倾斜，区内地形破裂，沟谷发育，川源相间．地形高程750m～ 1020m,相对高差为 100～300m。据《中国地振动参数区划图》(GB18306～2001) (2008年版），本区地振动峰值加速度为0.05g,相应的地震基本烈度为VI度。
（4）建材、水电供应及通讯条件
施工机械可就近检修。水泥、柴油、汽油等材料在旁边城镇选购	供应，所需各类生活物资及其余零星材料均可在当地市场购买。
施工临建设施、材料仓库、砂石料堆放场、施工机械停放场、临时生活区等均可按要求合理布置。生产生活区旁边有10kV输电线路经过，在生产生活区布设变电站，并引至施工现场施工用电，可就近架设、引接。并自配50KW发电机组2台保证施工用电。
施工用水可干脆取地表水或在旁边开挖集水池、集水井吸取浅层地下水，生活用水采纳旁边井水。
[bookmark: _Toc213122311]施工期场区内通讯，采纳无线对讲机爱护通讯联络。对外采纳无线通讯网络。
其次章    施工部署
第一节 施工总体方案规划
本工程线路短，地形地貘变更大，施工条件差，工期短，工程施工组织的过程中，必需合理的划分好施工区段及施工流程，施工前期由项目经理组织施工人员细致踏勘现场，主要了解施工区域水文、地质、地形地貌、生产现状等。依据工程实际状况以及雨季月份支配好各施工段。及早确定切合现场实际状况的施工方案，组织施工，确保工程工期和质量。
[bookmark: _Toc166838477]其次节 主要施工布置规划
[bookmark: _Toc166838480]1. 施工场地运用规划

依据发包人供应的施工场地条件、施工总进度支配和施工方案设计，并结合主体施工程序，规划布置本标段施工协助企业和临时设施。
我公司将依据现场实际地形特点以及现场考察获悉的状况规划场地，以满足本标段生活生产协助设施的须要，完成本工程各施工阶段的任务。
2.场地布置
依据招标文件供应的施工条件、现场考察的结果以及本标施工组织设计，对本工程生产协助用地规划详见附件五：施工总平面布置图；附件六：临时用地表。
3. 施工便道
在充分利用原有农用道路的基础上，依据实际条件布置施工便道；在管沟两侧设置施工临时道路。
4.供水系统布置
进场后，施工区依据实际条件设置取水点，利用潜水泵引水至蓄水池，经管道供应至各工作面及生活区。
5.供电系统布置
工地配置了三台油浸式50KVA变压器从旁边的高压线引入，380V低压电线输送至施工区及生活区。备用20KW柴油发电机组6台。
6.施工段的划分及施工总体流向
（1）施工区段的划分
为确保工程施工总进度，依据工程特点，先按设计图纸按项目划分为三大块，三大块内再按施工专业划分为，土建施工队、安装施工队、机井施工队。依据实际进度及现场实际状况调整施工作业人员数量及机械配置。
各施工区按流水程序、同步作业：每个施工区主要施工机械有：反铲挖掘机2台，50装载机2台，电夯10台，搅拌机2台，20KW柴油发电机组2台。其它机械设备按需调整配备。
（2）施工总体流向
各区段由于都是在农田内，因此施工前期应抓紧施工便道的修筑。各区段内各专业作业队伍可分区平行绽开、同步作业。在施工段内有苗木影响施工的部位，前期必需尽快测量定位，确定苗木影响范围，并书面通知业主。
第三节.主要项目施工方案
1. 沟槽及基础开挖
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