国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程G107DY-4 标段

水泥稳定碎石施工技术方案

河南省路桥建设集团有限公司

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程G107DY-4 标段项目经理部

2017 年 06 月 12 日

# 目	录

第一章	工程概况	4

一、工程概况	4

二、主要材料	4

三、技术标准	5

第二章	编制依据	5

第三章 施工准备、总体规划	6

一、施工准备工作：	6

二、施工总体规划：	7

第四章	施工方案	7

一、试验段	7

二、主要施工工艺：	8

第五章	施工进度计划及进度计划保证措施	12

一、施工进度安排：	12

二、确保工期的措施：	12

第六章	工程质量、安全、环境保证措施	13

一、确保工程质量的措施	13

二、确保施工安全的措施：	16

三、确保环境保护的措施：	17

第七章	雨季、高温、冬季施工措施	17

一、雨季施工措施：	17

二、高温季节施工措施	19

三、冬季施工措施	19

第八章	人员、机械设备投入计划	21

一、人员安排计划	21

二、拟投入的主要机械表	23

# 第一章	工程概况

## 一、工程概况

本工程项目为国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-4 合同段路面结构层为：5cm 厚中粒式改性沥青砼上面层+8cm 厚粗粒式沥青砼下面层+18cm 厚水泥稳定碎石基层+18cm 厚水泥稳定碎石下基层+18cm 厚水泥稳定碎石底基层。

## 二、主要材料

1、水泥：要符合国家技术标准要求，普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥均可采用，早强、快硬及受潮变质的水泥不应使用。水泥初凝时间应大于 3h，终凝时间应大于 6h 且小于 10h。宜采用强度等级较高的水泥，如 42.5 级水泥，水泥稳定碎石的水泥剂量按设计要求基层控制在5%，底基层控制在 3%。

2、水：饮用水均可使用。

3、碎石

通过下列方筛孔（mm）的	质量百分率

层位

31.5

19

9.5

4.75

2.36

0.6

0.075

水泥稳定碎石集料级配碎石压碎值应不大于	30%，最大粒径不大于31.5mm。见下表：

基层

100

68～86	38～58	22～32	16～28

8～15

0～3

三、技术标准

1、配合比为水泥：碎石=5：100，采用骨架密实型，压实度≥98%，水泥稳定碎石 7d 龄期无侧限抗压强度上基层≥4.0Mpa，底基层≥2.5Mpa，设计弯沉值 22.4(0.01mm)。

上基层：18cm 厚骨架密实型水泥稳定碎石（5%）

下基层：18cm 厚骨架密实型水泥稳定碎石（5%）

底基层：18cm 厚骨架密实型水泥稳定碎石（3%）

# 第二章	编制依据

一、《国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程施工图设计》

二、《公路工程质量检验评定标准》第一册 土建工程（JTG F80/1-2004） 三、施工现场条件和施工环境。

四、结合本公司类似工程施工经验。

# 第三章	施工准备、总体规划

## 一、施工准备工作：

- 技术准备：我们组织全体人员学习水稳施工技术指导意见，进行岗位技术培训，建立健全了管理组织和质量保证体系。为水泥稳定碎石摊铺做好充分的准备。采用经监理工程师见证送往检测中心批准合格的配合比、标准击实、7d 无侧限、标准曲线、水泥凝结时间、集料筛分及各主材检测验证。后场摊铺时必须有项目部技术人员及监理工程师在场，控制各使用材料及配比。

- 机械准备：我们对所有施工机械进行全面的清洁、保养、调试、检

查和维修。并配齐了生产施工过程中部分机械的易损备件，保证各类机械运转处于良好状态。

- 材料准备：摊铺前 7 天对水稳供应单位现场备料数量进行现场核实确认，原材料的采用需经项目部自检及监理组抽检合格后方可使用，把好材料的源头关。

- 运输车辆：我部已落实运输车辆 20 辆，车辆外观整齐，性能良好，车厢清洁。同时严格要求司机按正确的操作程序进行装料、运输、卸料， 为提高摊铺质量创造良好条件。

- 现场准备

①清除下承层表面的杂物、积水等，表面平整密实，无坑洼松散、无压路机碾压轮迹，不起皮、不开裂，并将其表面洒水湿润。

②确保做好路面原地面测量，宽度放样，架设好钢丝绳。摊铺点的松铺系数按试铺段确定的数值进行控制。

## 二、施工总体规划：

本工程基层所用水泥稳定碎石均为成品，由郑州顺和工程建设有限公司提供，该公司现有 WDB500 型拌和楼一套，总生产能力达 500t/h，采用以下机械配合摊铺：ABG8820B 摊铺机两台，徐工 XP262 胶轮压路机一台， 徐工 XS222J 振动压路机两台，山推 ZL30 装载机一台。

# 第四章	施工方案

## 一、试验段

正式开工之前，应进行试铺，主要确定以下内容： 1、验证用于施工的集料配合比；

2、调试拌和时间，保证混合料的均匀性；

3、确定铺筑的合适厚度和松铺系数；

4、确定每一作业段的合适长度；

## 二、主要施工工艺：

1、施工后场

水泥稳定碎石摊铺时，项目部技术人员实时对配合比、含水量、水泥剂量等进行控制。

调试拌和机，分别称出拌缸中不同规格的碎石、水泥、水的重量，测量 其计量的准确性；调试拌和时间，保证混合料的均匀性；检查混合料含水量、集料级配、水泥剂量、7	天无侧限抗压强度；拌和时混合料含水量控制，试铺时水稳碎石出料及时取样检查混合料含水量和水泥剂量是否有变化，再根 据前场检测含水量结果作调整。

2、混合料运输：

①装料：装料根据放料人员的提示，按前、后、中三次作业的方法进行， 不得太满外溢，车内混合料须在初凝时间内运到工地；

②	覆盖：采用油布覆盖混合料；

③车辆倒车时在摊铺机前 30cm 处停住，卸料时挂空挡，注意不要撞击摊铺机，不要把料卸在摊铺机外面。

④运输车辆中途出现故障，应尽快排除，如车内混合料不能在初凝时间内运到工地，或预计混合料到碾压完成最终的延迟时间超过水泥的初凝时间， 必须废弃。

3、施工前场

①摊铺：

施工采用两台ABG8820B	摊铺机进行双机联铺作业，摊铺机拼装宽度根据现场实际宽度进行拼装，采用钢丝绳控制摊铺厚度和高程。第一层水稳摊铺时，采用一台摊铺机先摊铺主行车道部分，加宽部分采用人工摊铺。摊铺时保持摊铺机前有 2-3 辆送料车辆，摊铺时匀速摊铺，及时检查摊铺厚度；摊铺中螺旋布料器应均衡地向两侧供料，螺旋布料器的料置略高于螺旋布料器 2/3 为度，使熨平板挡板前混合料在全宽范围内保持一致，避免摊铺层出现离析现象， 设专人检查铺筑厚度及平整度，发现局部离析、拖痕及其他问题应及时处理； 中途不得随意变速或停机，摊铺速度在 1.0～1.5 米/分钟范围内。

②碾压：

碾压是关系到基层内在质量的关键工序。而影响碾压工序的关键因素又是碾压组合和含水量。设立专人指挥碾压，注意稳压充分，振动不起浪、不推移，压路机碾压时重叠 1/2 轮宽，每约 50 米作为一作业段。对碾压过后出现的问题及时进行处理。碾压时及时检查含水量，以略高于最佳含水量来进行碾压，压路机停车要错开，离开 3m 远为宜，最好停在已碾压好的路段上，以免破坏基层结构，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头和急刹车，以保证水泥稳定碎石基层表面不受破坏。碾压完成后，及时进行压实度检侧，发现压实度不足，及时进行补压，根据水稳碎石施工特点，必须控制碾压时间，在水泥终凝时间前结束碾压，并达到要求的压实度，同时没

有明显的轮迹。碾压完成后采用土工布湿润后进行覆盖。我单位采用施工工艺为：初压采用轮胎压路机碾压 1 遍（速度 1.5-1.7km/h）；复压采用 XS222J振动压路机高频低幅振压 2 遍（速度 1.8-2.2km/h）；终压采用 XS222J 振动压路机碾压 1 遍（速度 1.8-2.2km/h）直至无明显轮迹。

③横接缝处理：

水泥稳定混合料摊铺时，连续作业不中断，如因故中断 2h，则设横缝， 每天收工之后，第二天开工的接头段面也要设置横缝，每当通过桥涵，在其两边设置横缝，基层的横缝与桥头搭板尾端吻合。特别注意桥头搭板前水泥碎石的碾压。对于无法碾压的死角，采用立式振动夯夯实。

横缝与路面车道中心垂直设置，其设置方法：

a、人工将含水量合适的混合料末端整理整齐。紧靠混合料放两根方木， 方木的高度与混合料的压实度相同，整平紧靠方木的混合料。

b、在重新开始摊铺混合料之前，将沙砾或碎石和方木撤除，并将作业面顶面清除干净。

c、摊铺机返回到已压实层的末端。重新开始摊铺混合料。

d、如摊铺中断超过 2h，而又未按上述方法处理横向接缝，则将摊铺机附近及其下面未压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心垂直并垂直向下的断面，摊铺机安置在已压实的面上， 下垫木板，高度为虚铺厚度与压实厚度之差，然后再摊铺新的混合料，初压

时进行横向碾压。

e、压路机碾压完毕，沿端头斜面开到下承层上停机过夜。

f、第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的层面上，用三米直尺纵向放在接缝处，定出基层面离开三米直尺的点作为接缝位置，沿横向断面挖除坡下部分混合料，清理干净后，摊铺机从接缝处起步摊铺。

g、压路机沿接缝横向碾压，由前一天压实层上逐渐推向新铺层，碾压完毕再纵向正常碾压。

④自检与抽检

水稳摊碾压完成后，及时进行压实度、水泥剂量、含水量的检侧，如果发现压实度不足，及时进行补压，自检合格后及时报请监理工程师及现场检测人员进行抽检，抽检合格后方可进入养生。

⑤养生：

水稳碎石覆盖 2 小时后，可采用喷头为喷雾式洒水车洒水养生，每天洒

水次数视气候而定，整个养生期间始终保持水泥稳定碎石层表面湿润。在 7 天内应保持基层处于湿润状态，28 天内正常养护，在养生期间封闭交通。7 天后进行钻孔取芯，芯样应完整，表面密实。

⑥质量管理及检查验收

a、混合料水泥剂量的测定在拌合机拌合后取样，并及时送到试验室进行滴定试验。

b、除用滴定法检测水泥剂量要求外，还应进行总量控制检测。要求记录每天的实际用量、集料用量和实际工程量，计算对比水泥剂量的一致性。

c、混合料集料级配检验和抗压强度检验在拌合场按规定方法取样，配合水泥剂量测定进行水洗法筛分，在基层碾压的同一时间制备强度试件。

d、压实度检查在碾压结束后立即进行，对于小于规定值的测点立即进行处理，直到全部测点符合要求为止。

e、水泥稳定碎石基层 7 天龄期应能取出完整的芯样，低剂量水泥稳定碎石底基层 28 天应能取出完整的芯样，如不能取出完整芯样，应确定出不合格的段落，进行返工处理。

# 第五章	施工进度计划及进度计划保证措施

## 一、施工进度安排：

计划于 2017 年 06 月 15 日进行水稳碎石的试铺及摊铺工作，工期按照业主及总监办批准的施工计划安排施工。

## 二、确保工期的措施：

⑴认真做好施工组织设计的编制工作，合理安排工期。

⑵抓住关键线路上的环节，优化施工方案，进行必要的技术攻关，提高工作效率。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/446013223011010054