XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程

（XX县XX乡毛椿树村毛家小沟泥石流治理工程）

竣 工 总 结 报 告

| 工程名称 | XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程 |
| --- | --- |
| 施工单位名称 | 广西XX集团有限公司 |
| 单位法定代表人 | 邓 振 民 |
| 单位总工程师 | 施 甫 昌 |
| 项目经理 | 杨 云 峰 |
| 项目技术负责人 | 谢 涛 |
| 开工日期 | 20XX 年 11 月 10 日 |
| 竣工日期 | 20XX 年 3 月 15 日 |
| 编写日期 | 20XX 年 6 月 20 日 |

- 工程建设概况和合同履约情况： （一）工程建设概况 XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程位于XX县XX乡、XX乡两乡境内，该项目工程由毛椿树泥石流治理工程、毛家小沟泥石流治理工程、张家大沟泥石流治理工程三个治理工程点组成。 毛椿树泥石流治理工程位于XX县XX乡毛椿树村3、4社，铁厂河左岸。毛椿树沟沟口地理坐标为东经102°54′25"，北纬26°28′18″。勘查区距离XX县城约65km，XX县～XX乡公路从沟口通过，路况条件较差；由于沟道内无村民居住，故沟内无道路。总体上勘查区交通不便利。治理工程设计治理方案为二级拦砂坝+一级潜坝+排导槽。根据《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ／T0239－20XX)，本次毛椿树泥石流灾害防治工程安全等级为三级。 毛家小沟泥石流治理工程位于XX县南部的XX乡毛椿树村毛家小沟内，沟口地理坐标：东经102°52′52.1″，北纬26°29′17.8″，沟口沟道两岸分布着毛椿树村，南、北、东侧以流域外侧分水岭为界，西侧以泥石流堆积区前缘XX河为界，流域2.48km2。本次施工图设计的治理工程总体设计为：谷坊坝+防护堤+清淤工程。根据中国地质调查局《泥石流灾害防治工程设计规范》（DT/T0239－20XX）规定，该泥石流防治工程安全等级应定为三级。 张家大沟泥石流治理工程位于XX

县西南方向65km，鲹鱼河左岸，沟口地理坐标：东经102°44′11.9″，北纬29°24′16.9″，沟口沟道两岸分布着XX村，沟道呈近东西向分布，南、北、东侧以流域外侧分水岭为界，西侧以泥石流堆积区前缘鲹鱼河为界，总的流域范围13.8km2。本次施工图设计的治理工程总体设计为：新建砼防护排导堤。根据泥石流设计规范，并结合泥石流特征值分析，建议该泥石流防治工程主体工程设计标准按20年一遇的降雨强度设计，50年一遇校核。工程安全等级应定为三级。 本工程参建单位如下： 工程建设单位：四川省XX县国土资源局 设计单位：四川蜀通岩土工程公司 监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位：广西XX集团有限公司 勘查单位：甘肃地质灾害防治工程勘查设计院（张家大沟、毛家小沟）；四川省冶金地质勘查局水文队（毛椿树泥石流） 工程中标价：该工程的中标价为：294.32万元， 2、合同履约情况 ⑴合同主要内容：本《施工合同》共分为七部分：第一部分协议书、第二部分通用条款、第三部分专用条款、第四部分建设工程廉政责任书、第五部分安全生产合同、第六部分工程质量保修书、第七部分联系信息表，（内容详见《施工合同》） ①工程名称：XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县

XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程。 ②承包范围：施工图和工程量清单包含的全部内容。 ③合同工期：120天。 ④工程质量标准：达到国家现行地质灾害治理施工验收规范合格标准。 ⑤合同价款及支付：合同额为294.32万元；无工程预付款；工程进度款支付为每月按经确认的完成工作量的70％支付，主体工程完工提交竣工资料并初验合格后付至合同总价款的75%，审计结束后支付至结算价款的85%，预留15%作为质保金，质保期满后支付付清。 ⑵本工程主要合同履约情况如下： ①全部完成合同工程量、施工图纸和设计变更全部施工内容；完成主要工程量如下表： XX县XX乡毛椿树村毛椿树泥石流治理工程. 完工工程量表. 编号; 工程项目及名称; 单位; 数量. 一; 1#拦砂坝. 1; 土方开挖; m³; 1643.89. 2; 石方开挖; m³; 386.33. 3; 土方回填(护坦）; m³; 126.68. 4; 土石方外运; m³; 1123.00. 5; C20毛石砼; m³; 2184.20. 6; 模板制安; m²; 1391.97. 7; 伸缩缝; m²; 118.46. 8; 脚手架; m²; 851.40. 9; C15毛石混凝土（护坦）; m³; 332.88. 10; 回填大块石（护坦）; m³; 321.88. 11; 回填土方; m³; 270.00. 12; C15毛石混凝土（边墙）; m³; 114.61.

二; 2#拦砂坝. 1; 土方开挖; m3; 2245.28. 2; 石方开挖; m3; 470.59. 3; 土石方外运; m3; 611.00. 4; 土石方外运(护坦）; m3; 480.00. 5; C20毛石砼; m³; 1783.99. 6; 模板制安; m²; 995.04. 7; 伸缩缝; m²; 118.46. 8; 脚手架; m²; 697.40. 9; C15毛石混凝土（护坦）; m³; 340.00. 10; 回填大块石（护坦）; m³; 220.00. 11; 回填土石方（坝基）; m³; 240.00. 12; 坝基大块石夯填; m³; 121.00. 13; C15垫层砼; m³; 36.30. 三; 潜坝. 1; 潜坝基础土方开挖; m3; 542.70. 2; 潜坝夯填大块石; m3; 44.00. 3; M10浆砌块石; m3; 63.00. 4; C20砼; m3; 5.52. 5; 土石方外运; m3; 32.00. 6; 模板制安; m²; 7.36. 7; 土石方回填; m²; 30.00. 四; 排导槽. （一）; 排导槽A段. 1; 土石方夯实回填; m3; 1624.50. 2; C15毛石混凝土; m³; 607.66. 3; 伸缩缝; m²; 40.64. 4; 模板制安; m²; 559.68. 5; 脚手架; m²; 559.68. （二）; 排导槽B段. 1; 排导槽土方开挖; m3; 1389.23. 2; C15毛石混凝土; m³; 650.24. 3; 伸缩缝; m²; 40.64. 4; 模板制安; m²; 614.40. 5; 脚手架; m²; 614.40. 6; 回填土; m³; 736.00. 7; 土石方外运; m³; 240.00.

五; 箱涵. 1; 基坑土方开挖; m³; 294.11. 2; C30毛石混凝土; m³; 22.33. 3; 模板制安; m²; 73.81. 4; 钢筋制安; kg; 6002.14. 5; 土石方回填; m³; 179.10. XX县XX乡毛椿树村毛家小沟泥石流工程. 完工工程量表. 编号; 工程项目及名称; 单位; 工程量. 一; 谷坊坝工程. （一）; 1#谷坊坝工程. 1; 土方开挖; m3; 296.59. 2; M10浆砌石砌筑; m3; 122.02. 3; 土方回填压实; m3; 41.23. 4; C25细石混凝土; m3; 0.47. 5; C25混凝土; m3; 0.42. （二）; 2#谷坊坝工程. 1; 土方开挖; m³; 264.20. 2; M10浆砌石砌筑; m³; 128.18. 3; 土方回填压实; m³; 41.23. 4; C25细石混凝土; m³; 0.60. 5; C25混凝土; m³; 0.42. （三）; 3#谷坊坝工程. 1; 土方开挖; m³; 228.47. 2; M10浆砌石砌筑; m³; 144.22. 3; 土方回填压实; m³; 41.23. 4; C25细石混凝土; m³; 0.64. 5; C25混凝土; m³; 0.42. 二; 防护堤工程. 1; 土方开挖（沟槽）; m³; 1801.53. 2; M10浆砌石砌筑; m³; 1350.90. 3; M10砂浆压顶; m³; 15.80. 4; 土方回填压实; m³; 1738.00. 四; 沟道清淤工程. 1; 土方挖运(回填于防护堤后）; m³; 2560.00.

五; 土石方外运. 1; 土石方外运（运距3km）; m3; 568.80. 2; 弃土弃渣费用; m3; 568.80. 六; 人蓄道路及渠道工程. 1; 土方开挖; m³; 724.80. 2; M10浆砌石挡墙; m³; 13.10. 3; M10浆砌石渠道; m³; 3.52. XX县XX乡张家大沟泥石流治理项目. 完工工程量表. 编号; 工程项目及名称; 单位; 数量. 一; 护岸堤工程. 1; 土方开挖; m3; 491.20. 2; 石方开挖; m3; 39.30. 3; C15砼浇筑; m3; 390.00. 4; Φ100PVC管; m; 52.30. 5; 反滤层; m3; 50.00. 6; 粘土隔水层; m3; 12.50. 7; 土方回填; m3; 105.00. 8; 伸缩缝; m2; 24.75. 9; 模板; m2; 530.00. 10; 弃土方; m3; 500.00. ②工程质量达到合格标准；本工程共计为 3个单项工程，5个单位工程， 8个分部工程， 21个分项工程，质量评定资料完善，评定结果为合格工程。 ③工程施工工期基本达到要求；本工程实际于20XX年11月10日，实际竣工日期为20XX年3月15日，实际总工期为126天。工期出现延长主要原因为以下两方面：1)20XX

年度春节放假10天。2)工程施工期处于冬季，工程建设地点毛椿树村地处高海拔地区，冬季多次出现低温降雪、霜冻结冰期，至使工程无法进行砼浇筑施工，间断性的短期停工，导致工期出现短时延误。 ⑤无单方违约情况。 ⑶合同管理措施： 合同签订之后，我公司选派出优秀的管理人员和工程技术人员组成项目部，下设5个施工队，挑选专业素质较高并且长期从事地质灾害治理的人员进行工程施工。工程伊始，项目部根据施工组织设计，制定周密的施工进度计划，合理进行各类资源调配和施工安排，结合各项工程特点组织进行交叉施工、流水作业，尽量保证每道施工工序之间安排合理、衔接紧密，确保工程能顺利进行。 针对该工程的重要性和特殊性，项目部严格执行ISO9001-2000质量管理体系，按《建设工程项目管理规范》（GB／T50326-20XX）标准进行管理，精心组织、科学管理，制定了一系列质量管理、保证措施和安全管理、保证、预警措施。以“安全第一”、“质量第一”为方针，进行全面质量管理、安全管理，将动态管理、信息化施工贯穿施工整个过程，工程质量评定全部达到合格标准，施工中无一重大人身伤亡事故发生，质量、安全、工期及投资均达到合同要求，全面完成并履行了合同中的各项约定。 ⑷工程预算与实际完成投资的说明

本工程在建设过程中，严格执行《施工合同》专用条款部分第十四条工程量确认之规定，施工中对基础开挖工程，在基础开挖施工前、施工中严格执行业主、监理的现场检查意见，及时调整施工措施。在基础开挖施工结束后，及时通知业主方、监理方到工地实地进行量测，确认土石方开挖工程量；因局部的地质原因引起工程基础部份需要作出设计变更的，我方及时与现场业主代表、设计代表、现场监理工程师联系，请求进行现场堪察，在经三方同意变更的基础上，我方提出设计变更申请。在接到我方接到正式通知后，严格按照设计方的《设计变更通知单》进行施工。 本工程的设计变更主要系以下两部：①毛家小沟工程点的1#、2#、3#谷坊坝，取消上游侧的台阶状基础，加深基础面与下游面高程相同；因建谷坊坝阻断原有的生产性道路，需改建当地农户的生产性道路一道，长度302米。②毛椿树潜坝、2#拦砂坝设计建基面向程以下基础部分进行块石挤淤加固处理；1#、2#坝同时取消上游的台阶状基础，加深基础面与下游面高程相同；增设1#坝护坦段的左、右侧八字型边墙。根据XX至XX路段的车辆通行情况，调整了箱涵工程的钢筋布置方式。 该工程的中标价为：294.32万元，竣工结算价为348.36万元。工程投资比中标价增加54.04万元，主要是因工程变更修改、招标漏项以及土石方工程增加（因工程的前期堪查于20XX年上半年已完全成，20XX年8月完成施工图设计，20XX年11月该工正式建设，期间经历两个雨季洪水汛期，造成工程区域的地形地貌改变）构成。 我公司已严格按照设计施工图和设计变更文件要求完成所有工程量。

二.有关工程质量法律、法规和工程建设标准的执行情况： 该泥石流治理工程依据的工程质量法律、法规和建设标准如下：

1、《四川省地震灾区重大地质灾害治理工程竣工验收、移交、监测和维护暂行规定》、《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》 2、《工程测量规范》（GB50026-20XX） 3、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥标准》（GB175-20XX） 4、《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-20XX） 5、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202-20XX） 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-20XX） 7、《爆破安全规范》（GB6722-20XX） 8、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-20XX） 9、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20XX） 10、《中华人民共和国安全生产法》（20XX）及《中华人民共和国建筑法》（20XX）相关条例 11、建设工程项目管理规范(GB/T50326-20XX) 12、国家、部委和地方颁布的其它相关规范和标准 治理工程依据的工程建设验收标准： 1、四川省国土资源厅《四川省地震灾区重大地质灾害治理工程竣工验收、移交、监测和维护暂行规定》、《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》。 2、四川省国土资源厅《四川省重大地质灾害治理工程项目管理暂行办法》。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448026020057006036