


XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程
（XX县XX乡毛椿树村毛家小沟泥石流治理工程）

竣 工 总 结 报 告



	工程名称
	
XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程   

	施工单位名称
	         广西XX集团有限公司               

	单位法定代表人
	              邓 振 民                           

	单位总工程师
	              施 甫 昌                              

	项目经理
	              杨 云 峰                       

	项目技术负责人
	               谢  涛                       

	开工日期
	   20XX  年   11  月   10  日

	竣工日期
	   20XX  年   3   月   15  日

	编写日期
	   20XX  年   6   月   20  日










	1. 工程建设概况和合同履约情况：
（一）工程建设概况
XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程位于XX县XX乡、XX乡两乡境内，该项目工程由毛椿树泥石流治理工程、毛家小沟泥石流治理工程、张家大沟泥石流治理工程三个治理工程点组成。
毛椿树泥石流治理工程位于XX县XX乡毛椿树村3、4社，铁厂河左岸。毛椿树沟沟口地理坐标为东经102°54′25"，北纬26°28′18″。勘查区距离XX县城约65km，XX县～XX乡公路从沟口通过，路况条件较差；由于沟道内无村民居住，故沟内无道路。总体上勘查区交通不便利。治理工程设计治理方案为二级拦砂坝+一级潜坝+排导槽。根据《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ／T0239－20XX)，本次毛椿树泥石流灾害防治工程安全等级为三级。
毛家小沟泥石流治理工程位于XX县南部的XX乡毛椿树村毛家小沟内，沟口地理坐标：东经102°52′52.1″，北纬26°29′17.8″，沟口沟道两岸分布着毛椿树村，南、北、东侧以流域外侧分水岭为界，西侧以泥石流堆积区前缘XX河为界，流域2.48km2。本次施工图设计的治理工程总体设计为：谷坊坝+防护堤+清淤工程。根据中国地质调查局《泥石流灾害防治工程设计规范》（DT/T0239－20XX）规定，该泥石流防治工程安全等级应定为三级。
张家大沟泥石流治理工程位于XX









	县西南方向65km，鲹鱼河左岸，沟口地理坐标：东经102°44′11.9″，北纬29°24′16.9″，沟口沟道两岸分布着XX村，沟道呈近东西向分布，南、北、东侧以流域外侧分水岭为界，西侧以泥石流堆积区前缘鲹鱼河为界，总的流域范围13.8km2。本次施工图设计的治理工程总体设计为：新建砼防护排导堤。根据泥石流设计规范，并结合泥石流特征值分析，建议该泥石流防治工程主体工程设计标准按20年一遇的降雨强度设计，50年一遇校核。工程安全等级应定为三级。
本工程参建单位如下：
工程建设单位：四川省XX县国土资源局 
设计单位：四川蜀通岩土工程公司
监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司
施工单位：广西XX集团有限公司
勘查单位：甘肃地质灾害防治工程勘查设计院（张家大沟、毛家小沟）；四川省冶金地质勘查局水文队（毛椿树泥石流）
工程中标价：该工程的中标价为：294.32万元，
2、合同履约情况
⑴合同主要内容：本《施工合同》共分为七部分：第一部分协议书、第二部分通用条款、第三部分专用条款、第四部分建设工程廉政责任书、第五部分安全生产合同、第六部分工程质量保修书、第七部分联系信息表，（内容详见《施工合同》）
①工程名称：XX县XX乡XX村张家大沟、XX县XX乡毛椿树、XX县









	XX乡毛椿树毛家小沟泥石流治理工程。
②承包范围：施工图和工程量清单包含的全部内容。
③合同工期：120天。
④工程质量标准：达到国家现行地质灾害治理施工验收规范合格标准。
⑤合同价款及支付：合同额为294.32万元；无工程预付款；工程进度款支付为每月按经确认的完成工作量的70％支付，主体工程完工提交竣工资料并初验合格后付至合同总价款的75%，审计结束后支付至结算价款的85%，预留15%作为质保金，质保期满后支付付清。
⑵本工程主要合同履约情况如下：
①全部完成合同工程量、施工图纸和设计变更全部施工内容；完成主要工程量如下表：
	XX县XX乡毛椿树村毛椿树泥石流治理工程

	完工工程量表

	编号
	工程项目及名称
	单位
	数量

	一
	1#拦砂坝
	
	

	1
	土方开挖 
	m³
	1643.89

	2
	石方开挖 
	m³
	386.33

	3
	土方回填(护坦）
	m³
	126.68

	4
	土石方外运
	m³
	1123.00

	5
	C20毛石砼
	m³
	2184.20

	6
	模板制安
	m²
	1391.97

	7
	伸缩缝
	m²
	118.46

	8
	脚手架
	m²
	851.40

	9
	C15毛石混凝土（护坦）
	m³
	332.88

	10
	回填大块石（护坦）
	m³
	321.88

	11
	回填土方
	m³
	270.00

	12
	C15毛石混凝土（边墙）
	m³
	114.61












		二
	2#拦砂坝
	
	

	1
	土方开挖 
	m3
	2245.28

	2
	石方开挖 
	m3
	470.59

	3
	土石方外运
	m3
	611.00

	4
	土石方外运(护坦）
	m3
	480.00

	5
	C20毛石砼
	m³
	1783.99

	6
	模板制安
	m²
	995.04

	7
	伸缩缝
	m²
	118.46

	8
	脚手架
	m²
	697.40

	9
	C15毛石混凝土（护坦） 
	m³
	340.00

	10
	回填大块石（护坦）
	m³
	220.00

	11
	回填土石方（坝基）
	m³
	240.00

	12
	坝基大块石夯填
	m³
	121.00

	13
	C15垫层砼
	m³
	36.30

	三
	潜坝
	
	

	1
	潜坝基础土方开挖
	m3
	542.70

	2
	潜坝夯填大块石
	m3
	44.00

	3
	M10浆砌块石
	m3
	63.00

	4
	C20砼
	m3
	5.52

	5
	土石方外运
	m3
	32.00

	6
	模板制安
	m²
	7.36

	7
	土石方回填
	m²
	30.00

	四
	排导槽
	
	

	（一）
	排导槽A段
	
	

	1
	土石方夯实回填
	m3
	1624.50

	2
	C15毛石混凝土
	m³
	607.66

	3
	伸缩缝
	m²
	40.64

	4
	模板制安
	m²
	559.68

	5
	脚手架
	m²
	559.68

	（二）
	排导槽B段
	
	

	1
	排导槽土方开挖
	m3
	1389.23

	2
	C15毛石混凝土
	m³
	650.24

	3
	伸缩缝
	m²
	40.64

	4
	模板制安
	m²
	614.40

	5
	脚手架
	m²
	614.40

	6
	回填土
	m³
	736.00

	7
	土石方外运
	m³
	240.00












		五
	箱涵
	
	

	1
	基坑土方开挖 
	m³
	294.11 

	2
	C30毛石混凝土
	m³
	22.33 

	3
	模板制安
	m²
	73.81 

	4
	钢筋制安
	kg
	6002.14 

	5
	土石方回填
	m³
	179.10 



	XX县XX乡毛椿树村毛家小沟泥石流工程

	完工工程量表

	编号
	工程项目及名称
	单位
	工程量

	一
	谷坊坝工程
	
	

	（一）
	1#谷坊坝工程
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	296.59

	2
	M10浆砌石砌筑
	m3
	122.02

	3
	土方回填压实
	m3
	41.23

	4
	C25细石混凝土
	m3
	0.47

	5
	C25混凝土
	m3
	0.42

	（二）
	2#谷坊坝工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	264.20 

	2
	M10浆砌石砌筑
	m³
	128.18 

	3
	土方回填压实
	m³
	41.23 

	4
	C25细石混凝土
	m³
	0.60 

	5
	C25混凝土
	m³
	0.42 

	（三）
	3#谷坊坝工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	228.47 

	2
	M10浆砌石砌筑
	m³
	144.22 

	3
	土方回填压实
	m³
	41.23 

	4
	C25细石混凝土
	m³
	0.64 

	5
	C25混凝土
	m³
	0.42 

	二
	防护堤工程
	
	

	1
	土方开挖（沟槽）
	m³
	1801.53

	2
	M10浆砌石砌筑
	m³
	1350.90

	3
	M10砂浆压顶
	m³
	15.80

	4
	土方回填压实
	m³
	1738.00

	四
	沟道清淤工程
	
	

	1
	土方挖运(回填于防护堤后）
	m³
	2560.00












		五
	土石方外运
	
	

	1
	土石方外运（运距3km）
	m3
	568.80

	2
	弃土弃渣费用
	m3
	568.80

	六
	人蓄道路及渠道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	724.80

	2
	M10浆砌石挡墙
	m³
	13.10

	3
	M10浆砌石渠道
	m³
	3.52



	XX县XX乡张家大沟泥石流治理项目

	完工工程量表

	编号
	工程项目及名称
	单位
	数量

	一
	护岸堤工程
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	491.20

	2
	石方开挖
	m3
	39.30

	3
	C15砼浇筑
	m3
	390.00

	4
	Φ100PVC管
	m
	52.30

	5
	反滤层
	m3
	50.00

	6
	粘土隔水层
	m3
	12.50

	7
	土方回填
	m3
	105.00

	8
	伸缩缝
	m2
	24.75

	9
	模板
	m2
	530.00

	10
	弃土方
	m3
	500.00


②工程质量达到合格标准；本工程共计为 3个单项工程，5个单位工程， 8个分部工程， 21个分项工程，质量评定资料完善，评定结果为合格工程。
③工程施工工期基本达到要求；本工程实际于20XX年11月10日，实际竣工日期为20XX年3月15日，实际总工期为126天。工期出现延长主要原因为以下两方面：1)20XX









	年度春节放假10天。2)工程施工期处于冬季，工程建设地点毛椿树村地处高海拔地区，冬季多次出现低温降雪、霜冻结冰期，至使工程无法进行砼浇筑施工，间断性的短期停工，导致工期出现短时延误。
⑤无单方违约情况。
⑶合同管理措施：
合同签订之后，我公司选派出优秀的管理人员和工程技术人员组成项目部，下设5个施工队，挑选专业素质较高并且长期从事地质灾害治理的人员进行工程施工。工程伊始，项目部根据施工组织设计，制定周密的施工进度计划，合理进行各类资源调配和施工安排，结合各项工程特点组织进行交叉施工、流水作业，尽量保证每道施工工序之间安排合理、衔接紧密，确保工程能顺利进行。
针对该工程的重要性和特殊性，项目部严格执行ISO9001-2000质量管理体系，按《建设工程项目管理规范》（GB／T50326-20XX）标准进行管理，精心组织、科学管理，制定了一系列质量管理、保证措施和安全管理、保证、预警措施。以“安全第一”、“质量第一”为方针，进行全面质量管理、安全管理，将动态管理、信息化施工贯穿施工整个过程，工程质量评定全部达到合格标准，施工中无一重大人身伤亡事故发生，质量、安全、工期及投资均达到合同要求，全面完成并履行了合同中的各项约定。
⑷工程预算与实际完成投资的说明










	本工程在建设过程中，严格执行《施工合同》专用条款部分第十四条工程量确认之规定，施工中对基础开挖工程，在基础开挖施工前、施工中严格执行业主、监理的现场检查意见，及时调整施工措施。在基础开挖施工结束后，及时通知业主方、监理方到工地实地进行量测，确认土石方开挖工程量；因局部的地质原因引起工程基础部份需要作出设计变更的，我方及时与现场业主代表、设计代表、现场监理工程师联系，请求进行现场堪察，在经三方同意变更的基础上，我方提出设计变更申请。在接到我方接到正式通知后，严格按照设计方的《设计变更通知单》进行施工。
本工程的设计变更主要系以下两部：①毛家小沟工程点的1#、2#、3#谷坊坝，取消上游侧的台阶状基础，加深基础面与下游面高程相同；因建谷坊坝阻断原有的生产性道路，需改建当地农户的生产性道路一道，长度302米。②毛椿树潜坝、2#拦砂坝设计建基面向程以下基础部分进行块石挤淤加固处理；1#、2#坝同时取消上游的台阶状基础，加深基础面与下游面高程相同；增设1#坝护坦段的左、右侧八字型边墙。根据XX至XX路段的车辆通行情况，调整了箱涵工程的钢筋布置方式。
该工程的中标价为：294.32万元，竣工结算价为348.36万元。工程投资比中标价增加54.04万元，主要是因工程变更修改、招标漏项以及土石方工程增加（因工程的前期堪查于20XX年上半年已完全成，20XX年8月完成施工图设计，20XX年11月该工正式建设，期间经历两个雨季洪水汛期，造成工程区域的地形地貌改变）构成。
  我公司已严格按照设计施工图和设计变更文件要求完成所有工程量。

	二.有关工程质量法律、法规和工程建设标准的执行情况：
该泥石流治理工程依据的工程质量法律、法规和建设标准如下：









	1、《四川省地震灾区重大地质灾害治理工程竣工验收、移交、监测和维护暂行规定》、《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》
2、《工程测量规范》（GB50026-20XX）
3、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥标准》（GB175-20XX）
4、《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-20XX）
5、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202-20XX）
6、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-20XX）
7、《爆破安全规范》（GB6722-20XX）
8、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-20XX）
9、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20XX）
10、《中华人民共和国安全生产法》（20XX）及《中华人民共和国建筑法》（20XX）相关条例
11、建设工程项目管理规范(GB/T50326-20XX)
12、国家、部委和地方颁布的其它相关规范和标准
治理工程依据的工程建设验收标准：
1、四川省国土资源厅《四川省地震灾区重大地质灾害治理工程竣工验收、移交、监测和维护暂行规定》、《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》。
2、四川省国土资源厅《四川省重大地质灾害治理工程项目管理暂行办法》。
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