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时间:120 分总分：100 分


6。公司大力推广使用《中国中铁工程工程本钱治理信息化系统》，建立有效 的后台卡控机制。以下不属于公司能通过后台实现的功能是(	A 〕。
A。在线收方结算	B。在线实时审批
 (
一
题号
二
三
四
总分
得分
评卷人
)一、 选	C。在线实时监控	D。在线实时预警
择7.工程部在收到司法部门或行政执法机关送达的法律文书〔包括但不限于传 题	票、应诉通知书、起诉状副本、裁定书、判决书、惩罚打算书等法律文
书〕时，应当由所属单位〔	〕统一签收，不得滞留〔 A ).


[image: ]

[image: ][image: ][image: ]在题目结尾处括号内填写答案)
[image: ]                        单项选择 1—40 题，0。5 分/题，共 20 分
[image: ]         1.中国中铁股份《工程工程精细化治理方法(试行〕》适用于股份公
[image: ][image: ][image: ]                     司、二级公司和三级公司〔统称公司〕在建的国内外( 〕工程。〔B ) [image: ]         A。铁路工程	B.各类工程	C.直管工程	D。大路工程
[image: ]         2。工程工程实施分级治理。三级公司是工程工程治理的〔	A 〕。
[image: ]                  A. 主责层	B。指导层	C.管控层	D。操作层
[image: ]         3。前期筹划工作中,治理交底是公司层面哪个治理部门主责 〔D	)。[image: ]A。工程治理部	B。技术部
[image: ]                  C。市场营销部	D。企业治理部
[image: ]     4。工程组织机构组建时,通常设立“五部二室”，以下部门中不属“五部二 [image: ]          室”范畴的是( B ).
[image: ]A。工程部	B.生产协调部	C。试验室	D。物机部

〔	A。法律事务机构	B。工程部
请	C。责任本钱部	D。办公室
8。在建设施工合同签订后，工程部〔 )准时就合同的重点内容对其他部门进展交底。其他合同由工程部责任部门对所签订的合同传递到相关部门，

	并就重点内容进展交底.
	〔
	D
	)

	A。工程部
	
	
	B.财务部


C.工程经理	D.工经部
9。工程合同治理职责分工：〔  〕是物资、机械设备类合同治理工作的主责部门; 〔 C )
A.工程部	B。财务部
C。 物机部	D.工经部
10。工程部负责建立工程部的本钱治理体系,施行以〔	〕为第一责任人的本钱治理责任制( A )。
A。工程经理	B。总工程师
C。总会计师	D。总经济师

[image: ][image: ]         5。 公司在《工程治理筹划书》的根底上，制定《工程部经济承包责任书》， 11。 在工程责任本钱治理责任矩阵中，以下哪项责任本钱内容为工经部主 [image: ]          待工程责任本钱预算下达后,经( )与工程经理签字后生效。( C )	责工作( B 〕。
A.公司副总经理	B。公司书记	C。 公司总经理	D.公司总工程师
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[image: ][image: ]A。分包本钱结算数量	B。分包单价	物资集中招标选购〔 A )。


[image: ]C。施工方案经济性	D.现场临时设备费
[image: ]12.公司本钱治理部会同工程部编制责任本钱预算,报公司领导审批后下达,

A.地材	B。水泥
C。钢材	D。商品混凝土


[image: ][image: ]工程部付诸实施，原则上开工后〔	〕内完成〔 D 〕。	18。依据公司物资选购治理制度要求,在工程物资治理中，二三项料、关心 A。 4 个月		B.2 个月		材料等实行〔	〕选购方式〔 B )。

[image: ]                      C。 1 个月	D。3 个月
[image: ]          13.公司下达责任本钱预算后，工程经理组织相关部门以( )为单位进展分 [image: ]           解细化，作为责任本钱把握的标准〔 B 〕.
[image: ]                         A. 专业工程	B。分局部项工程
[image: ]                      C。 单位工程	D。整个标段工程
[image: ][image: ][image: ]          14。工程部应按月或季度开展责任本钱分析，并作为经济活动分析的重要组[image: ] 成局部,责任本钱分析由〔	〕组织，主要分析实际本钱与责任本钱的[image: ]偏差状况〔A 〕.
[image: ]                      A. 工程经理	B。工程总工程师
[image: ]                      C。 工程总经济师	D。工程分管领导
[image: ]          15。工程开工后( 〕内，由公司分管领导带队，组织相关部门进展责任本钱 [image: ]           检查，觉察问题准时订正并提出整改要求。状况严峻的，公司组织工作[image: ] 组进驻现场帮助进展本钱分析并催促整改( A 〕。
[image: ]                  A. 三至六个月	B.二个月
[image: ]                      C. 一个月	D。一年
[image: ]          16。在本钱治理过程中，作为公司拨付工程资金的把握依据是〔 B	〕。[image: ]A。完成产值	B. 责任本钱验工计价表
[image: ][image: ][image: ]                      C。 租赁指导限价	D.公司下达的本钱预算单价
[image: ]17。依据公司物资选购治理制度要求，以下(	〕物资由三级公司实行区域

A。 谈判	B.网上竞价
C。询价	D。集中招标
19. 凡需进展分包的工程工程,原则上要实行公开竞标选择劳务企业，做到公 平竞争、择优录用.原则上〔 )以上的分包工程由三级公司负责组织集中招标或议标 ( C 〕.
A。 300 万元	B。100 万元
C。 200 万元	D.500 万元
20. 分包结算必需坚持〔 〕把握。结算开累数量不得超过该队伍所担当任务的分项工程总控数量，单价以合同单价为准，不得超过限价〔 D 〕。A。单价	B. 数量
C。安全	D。量价
21。工程部必需在〔 〕选择劳务企业，拟在工程部进展施工分包的单位未办理准入证的，提交书面申请办理准入证前方可使用。〔 B 〕
A。 中介公司	B。公司《合格劳务企业名录》内
C。上级指派	D。社会
22。由〔	)牵头组织相关部门在施工组织设计中明确施工进度目标、重要 节点目标,并编制总体施工打算,同时按不同阶段将施工总体打算分解为年度、季度、月度和周进度打算，并组织各部门落实人机料等相应资源准时到 位。( D 〕
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457031054136006031
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