XX大酒店贵宾楼工程

幕墙施工组织设计

年  月  日

目  录

1  工程概况	3

1.1 建筑概况	3

1.2 幕墙工程概况	3

2　施工总体布署	4

2.1 布署的原则	4

2.2 施工总体目标	4

2.3 施工组织和管理	4

2.4 施工布置	5

3  吊篮及支臂系统施工方案	6

3.1 吊篮系统的平面布置和制作安装	6

3.2 吊篮的制作和安装	7

3.3 吊篮施工的操作要求和安全管理	11

3.4 吊篮的使用和管理	14

4  主要施工方案	16

4.1 幕墙施工总程序	16

4.2 测量放线	21

4.3 预埋件、转接件和龙骨的制作和安装施工方法	23

4.4 半隐框玻璃幕墙的制作和安装	26

4.5 铝板幕墙施工方法	32

4.6 全玻璃幕墙的安装施工	37

4.7 石材幕墙安装施工	40

4.8 打耐候胶施工方法	44

4.9 防雷接地和防火保温施工方法	47

4.10 幕墙施工要求	50

4.11 成品保护	50

4.12 季节性施工措施	51

5  施工进度计划和工期保证措施	52

5.1 施工进度计划制定的原则和方法	52

5.2 工期目标	52

5.3 施工进度计划	53

5.4 工期保证措施	53

6  劳动力安排	54

6.1 劳动力安排计划编制的指导思想和原则：	54

6.2 劳动力计划编制说明	54

7  主要机械设备使用计划	55

7.1 主要施工制作机具(如下表)	55

7.2 主要施工机具使用计划（如下表）	57

8  主要材料使用计划	58

9  施工总平面布置	58

9.1 施工现场规划和布置	58

9.2  现场用水规划	59

9.3 现场用电规划	59

9.4  现场排水规划	59

10 工程质量管理和质量保证措施	59

10.1 工程质量管理	59

10.2 工程质量保证措施	62

11 安全管理与安全保证措施	63

11.1 安全生产管理目标	64

11.2 安全生产管理标准	64

11.3 安全生产管理体系	64

11.4 安全管理技术措施	64

12 工程现场文明施工管理和文明施工措施	65

12.1 文明施工管理目标	65

12.2 现场文明施工管理标准	65

12.3 文明施工措施	65

# 工程概况

## 建筑概况

1.1.1 XX大酒店贵宾楼工程由XX大酒店股份有限公司投资建设。该工程位于XX市繁华的解放东路与韶山路交汇处。它东面紧邻XX原有老楼（18层）；南临解放东路；西、北与育英小学和多层车库相靠。工程建筑设计为融住宿、餐饮、会议、办公、休闲、娱乐等多项功能为一体的准智能化大型五星级宾馆。建筑造型外型呈上大下小，双向向外倾斜，显示出独特、新颖，给人以刚劲、舒展、流畅的美感和动感。充分体现出五星级现代化酒店的高贵气质，是长沙市中心一道亮丽标志性的高层建筑。

1.1.2  总建筑面积：47896㎡，建筑高度：108m，地面以上二十八层（地下室二层）。功能分布：一～六层设置为商务、会议和餐饮，七～二十八层设置为客房及商务会所。配备有九台电梯作垂直运输和中央空调系统、楼宇自能化综合布线等现代化设施。工程结构设计为钢框架——砼剪力墙结构，属一级高层建筑，具有一级耐火和防雷

## 幕墙工程概况

1.2.1 设计概况：本工程外幕墙装饰抛弃以往开上旋窗的做法，采用断热式设计方式和利用自动通风器解决房间的自然通风，既安全又使用方便，同时增加保温节能效果。

该工程塔楼部分为玻璃幕墙（其形式为框架式半隐框式玻璃幕墙）和铝板幕墙。裙楼为全玻璃幕墙和石材幕墙，防雷接地系统和防火保温（自成体系）等部分组成。

1.2.2  施工条件概况：该幕墙工程在表现形式上改变了以往垂直平面的形式，显现为双向倾斜（南、北面上下倾斜7°，东、西方向倾斜3.8°）。

竖向龙骨根据斜面成86.6°安装，玻璃安装为锐角86.6°的平行四

边行，这将给施工带来了极大的不便。

# 施工总体布署

## 布署的原则

以实现合同条件为基础，全面推行ISO-9002质量保证体系，优化各项资源，确保合同的实现 。

## 施工总体目标

2.2.1 工程质量总目标：确保省优质工程，争创鲁班奖。

2.2.2 工期总目标：确保二00二年九月二十八日前竣工

2.2.3  施工安全目标：无重大伤亡事故和设备事故

2.2.4 文明施工目标：树公司形象，无污染和扰民情况。

## 施工组织和管理

2.3.1 组织机构的设置(见下图）

项目经理

幕墙施工负责人      总工程师        行政负责人

生产主管      技术主管      安全生产主管

材料组   机械组    质安组   施工组

班  组

2.3.2  施工组织和管理

(1) 施工组织

1) 施工组织的指导思想和原则

施工组织的指导思想：立足于深化企业改革和集团发展战略目标，

通过管理层与劳务层的分离，运用现代化的管理思想和方法，强化项目现场施工管理和专业化施工，确保实现“建一个工程，创一个精品”的品牌战略目标。

2) 施工组织原则：人员、机构精干，运转高效，保障有力，便于协调。

3) 本工程由集团总公司直属工程有限公司承担施工任务。并在现场设置项目经理部。项目经理部“按项目管理法”管理，对项目施工中的各项工作进行指挥，调度和协调。对外代表公司履行合同。

4) 项目经理部实行项目经理领导下的负责制责，按管理层与劳务层分离方式进行管理。其决策层由项目经理、总工程师、项目副经理组成。对工程行使计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。管理层由技术、施工、财务、质安、材料等职能部门组成。对工程的质量、工期、安全、成本等进行全过程的具体管理协调和控制。作业层由熟炼操作工人、机械维修工人组成，并配备成建制等级的施工队伍。

5) 财务、材料、机具由公司统一调配。

## 施工布置

2.4.1 施工机械的布置

垂直运输机械：采用施工外用电梯和塔吊

墙面操作系统：采用电动式（或固定式）和手动式施工吊篮及支臂系统。

2.4.2 临时设施的布置

(1) 型材制作车间、玻璃打胶车间层安排于三、四层。

(2) 加工制作打胶车间布置：华天贵宾楼幕墙工程铝型材加工制作，

玻璃打胶及固化车间均布置在三、四层，其中二个型材加工制作车间布置在～轴，面积约为1900㎡，二个玻璃打胶车间布置在～轴，面积约为80㎡，打胶车间要求温度控制在20～25℃，温度50%以上德封闭式车间，采用每个车间设置2台空调以满足其要求，玻璃固化堆放车间设在～轴约700㎡，固化车间的要求是玻璃打胶平放初凝7天内确保其温度25℃左右，立放时确保温度5℃以上，采用暖气或油丁供热封闭式车间。其平面布置见附图。（附三层、四层平面布置图，图中注明其车间位置）

2.4.3 施工总顺序

施工准备        测量放线         转接件、连接件安装

塔楼玻璃幕墙安装          裙楼大玻璃和石材幕墙

# 吊篮及支臂系统施工方案

## 吊篮系统的平面布置和制作安装

3.1.1 室外施工吊篮和支臂系统平面布置：

(1) 根据华天贵宾楼幕墙工程的特点及施工进度要求，操作系统布置如下：

5层以下和28～30层塔顶水箱：采用双排外脚手架操作系统，

5～28层：采用运动吊篮及手动吊篮作为幕墙施工的主要操作系统，吊篮一次布满，以确保每一个面能同时作业，以满足工程进度要求。

(2) 吊篮的平面布置：

依据幕墙外形尺寸，轴布置6台6m长、4台3m长手动葫芦吊篮；轴布置3台6m长、1台3m长手动葫芦吊篮；～轴南向外倾斜面

布置2台7.5m长电动葫芦篮。轴布置1台6m长、1台3m长手动葫芦吊篮；南向轴布置1台3m长手动葫芦吊篮，其与轴夹角处布置1台长3m长异形手动葫芦吊篮；南向～轴外倾斜面布置1台7.5m长电动葫芦吊篮；轴东向布置1台3m长手动葫芦吊篮；～轴南向斜面布置1台7.5m长电动葫芦吊篮；轴东向布置：6台6m长、3台3m长手动葫芦吊篮；轴布置1台6m长、1台3m长手动葫芦吊篮；～轴外倾斜面布置2台7.5m长电动葫芦吊篮；轴1台6m长、1台3m长手动葫芦吊篮；轴轴北向布置1台4m长（宽2.4m）走轧或活动手动葫芦吊篮；～斜面布置2台7.5m长电动葫芦吊篮，累计手动吊篮32台手动葫芦吊篮，8台电动葫芦吊篮，其平面具体布置见附图。

## 吊篮的制作和安装

3.2.1材料：

(1) 手动葫芦吊篮、吊臂、配重篮：采用L50×5角钢制作。

(2) 钢丝绳：采用ф13.5mm。

(3) 手动葫芦及防坠落装置，电动葫芦：采用鹅成品电动葫芦。

(4)钢丝绳、手动葫芦及电动葫芦篮必须有出厂合格证并与厂家签订确保使用安全合同。

(5) 钢丝绳、手动葫芦及防坠落装置计划用量：

ф13.5吊篮钢丝绳：120m长36根；1300长7根，110m长26根。

ф13.5防坠落钢丝绳：120m长36根；1300长7根；110m长26根。

ф13.5防外倾钢丝绳：120m长8根；130m长4根，110m长6根。

电动葫芦ф8.5钢丝绳：130m长4根，120m长16根，110m长12

根。

手动葫芦69台。

防坠落装置：69台。

3.2.2  施工顺序：

(1)手动葫芦吊篮：

支臂、制作 →  制作、安装支臂支撑架→  吊篮平面就位→支臂安装固定→安装钢丝绳→试载运行→吊篮、支臂安装验收→  搭设防护架

（2）电动葫芦吊篮：

组装支臂系统 →  就 位→  组装吊篮 → 安钢丝绳 →  制作安装斜墙防外倾装置 →试载运作→电动葫芦吊篮安装验收→搭设防护架。

3.2.3 主要施工方法

(1)吊篮、支臂制作

华天贵宾楼外幕墙吊篮系统，根据需要吊篮数量、型号作如下布置：

手动葫芦吊篮需6m长的18台，其尺寸为6000×700×1100，36根支臂尺寸为4200×250×170，36部配重篮尺寸为1200×800×600；

手动葫芦吊篮3m长的13台，其13台吊篮尺寸为3000×700×1100，26根支臂尺寸为4200×250×170，26个配重篮尺寸为1200×800×600；1台3m长异形手动葫芦吊篮，其吊篮尺寸为3000×1600×1100，2根支臂尺寸为6000×500×250，2部配重篮尺寸为1200×800×600；

走轨式活动手动葫芦吊篮1台，其吊篮尺寸为4000×2300×1100，支臂尺寸为9000×900×400，走轧支撑系统前后轮二道。其吊篮

、支臂、走轧、配重篮见附图。

（2）搭设支臂支撑架

吊篮支臂：根据幕墙设计尺寸、吊篮尺寸及作业面，支臂外挑出墙面900mm，支臂安装高度比女儿墙高出400mm，一端与配重篮固定，另外悬挑端固定在女儿墙上，如女儿墙结构设计在结构悬挑板上，则固定在结构反梁部位。如墙上高出部分采用L50×5角钢焊接成600×250×400小钢柱头，下端与女儿墙内预埋钢板焊牢，并在女儿墙内侧采用M16膨胀螺栓锚固。

（3）配重系统：

为了不破坏屋面结构防水功能，吊篮支撑系统采用自配配重形式稳固，每台吊篮安装荷载约为1  ，取最大15  支臂悬朱为0.9m，内固定部分3.2m，其端部制作配重篮堆放红砖0.7m3,重1  ，其系统安全系数为2.3。配重篮与主体结构计算：配重篮的荷载为100kg/㎡，取轴平面其计算如下：

平板：C30钢筋从550取1m简约计算

q=自重=375KN/M   q=活荷载=1.5KN/M

按单向板跨度最大变矩为：

M中=0.125×5.25×4.22+0.116×10×42+0.111

×10×42=21.11kn·m。

查表：fcm=16.5n/mm2   fy=550 n/mm2

h0=h-c-d/2=150-15-9/2=130.5mm

b=1000mm   AS=635·mm2

ξ=fgAS/fcm·bho=550×635/16.5×1000×130.5

=0.1622≤ξb=0.614

mu=fcmbho2ξ(1-0.5ξ)

=16.5×1000×130.52×0.162(1-0.5×0.1622)

=41.88KN·M

MU>M跨中，其结构截面承载力足够满足其配重系统施工荷载。

为了不破坏屋面结构防水结构层，吊篮支撑系统采用自配配重形式稳固，每台吊篮安装荷载约为1吨 ，取最大15吨，支臂悬为0.9m，内固定部分3.2m，其端部制作配重篮堆放红砖0.7m3,重1  ，其系统安全系数为2.3。

（4）斜面施工操作吊篮系统：

华天贵宾楼幕墙南北向共有六个斜面，其中西南角、东北角二个斜面为向南北外倾70，向东西外倾3.40的双斜面，最大外倾为12.8m，南向另二个斜面，北向西部一个斜面为向南北外倾斜70的单斜面，北向中部一个斜面向南内倾70的单斜面。斜面结构均为砼剪力墙，无窗洞，材料运输以及施工吊篮固定非常困难，解决斜面幕墙施工操作困难是本幕墙施工的关键及难点。

本工程斜面施工准备采用电动葫芦吊篮，以解决材料、操作人员垂直运输速度。电动葫芦吊篮自身采用4根φ48.5航空钢丝绳，其中2根为电动葫芦吊篮提升钢，2根为防坠落保护限位钢丝绳。电动葫芦自重6KN，允许载重8KN。每台电动葫芦吊篮采用Ф20

钢丝绳两根控制限位走轨绳，Ф20钢丝绳的破断拉力为200kn，安全系取4，其允许使用拉力取50kn自垂1.53kn/m。为确保当吊篮运行过程中离墙距离为0.2m，采用施工预拉应力，其预拉应力计算如下：

F=14tg7º×3.3/4×0.2+0.153×tg7º×3.3/8×0.2=7.3 KN

每一个固定支点所承受的拉力

F1=√7.3²+7.3²+2×7.3×7.3cos166º+14tg7º=4.9 KN

施工时锚固力取≥10KN。

吊篮运行时沿导轨钢丝绳徐徐上下攀升、降过每层支撑点时，采用活动拉杆，此方案需经现场试验验收后，如有问题，再作调整后，大面积安装使用。

北向内斜面施工，根据其平面结构尺寸采用特制一个长4m,13m,4根Ø13.5mm主钢手动葫芦控制其攀升；4根Ø13.5mm防堕落钢丝绳。支撑次及配重系统采取可平行移动或双走轨，走轨固定采用Ø16mm对穿V形螺栓固在屋面砼结构上，施工拆除后，屋面防水处理采用环氧树脂胶封螺栓口上采用道康耐候胶密封。

## 吊篮施工的操作要求和安全管理

3.3.1 吊篮安全防护装置的设置和要求

(1) 安全停靠装置：吊篮运行到位时，停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。

(2) 断绳保护装置：当吊篮悬挂或运行中发生断绳时，应能可靠地将其停住并固定在架体上。其滑落行程，在吊篮满载时，不得超过1m。

(3) 上根限限位器：该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程（指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离），应不小于3m。当吊篮上升达到限定高度时，限位器即行动作，切断电源（指可逆式卷扬机）或自动报警（指磨擦式卷扬机）。

(4) 紧急断电开关：紧急断电开关应设在便于司机操作的位置，在紧急情况下，应能及时切断提升机的总控制电源。

(5) 信号装置：该装置是由司机控制的一种音响装置，其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。

(6)下极限限位器：该限位器安装位置，应满足在吊篮碰到缓冲器之前限位器能够动作。当吊篮下降达到最低限定位置时，限位器自动切断电源，使吊篮停止下降。

(7) 缓冲器：在架体的底坑里应设置缓冲器，当吊篮以额定荷载和规定的速度作用到缓冲器上时，应能承受相应的冲击力。缓冲器的型式，可采用弹簧或弹性实体。

(8)超载限制器：当荷载达到额定荷载的90%时，应能发出报警信号。荷载超过额定荷载时，切断起升电源。

(9)通讯装置。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时，必须加装通讯装置：通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统，司机应能听到每一站的联系，并能向每一站讲话。

3.3.2  动吊篮使用时应注意的事项

(1）管理与维修时注意事项

1)

操作人员应按使用说明书的有关规定，对提升机各润滑部位，进行注油润滑；

2) 维修保养时，应将所有控制开关扳至零位，切断主电源，并在闸箱处挂“禁止合闸”标志，必要时应设专人监护；

3) 维修重要结构所用焊条及焊缝质量，均应符合原设计要求；

(2）电动吊篮操作时注意事项

1) 物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落措施；散料应装箱或装笼。严禁超载使用。

2) 吊篮作业时，应使用通讯对讲机联系。吊篮在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机，作业中不论任何人发出紧急停车信号，应立即执行。

3) 闭合主电源前或作业中突然停电时，应将所有开关扳回零位。在重新恢愎作业前，应在确认吊篮动作正常后方可继续使用。

4) 发现安全装置、通讯装置失灵时，应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。

(5) 使用权中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重，必须按照有关规定 及时更换，更换零部件时，零部件必须与原部件的材质性能相同，并应符合设计与制造标准；

6) 采用磨擦式卷扬机为动力的提升机，吊篮下降时，应中吊篮至离地面1～2m处，控制缓缓落地，不允许吊篮自由落下直接降至地面

7) 作业后，将吊篮降至地面，各控制开关扳至零位，切断主电源，锁好闸箱。

8) 禁止使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关

3.3.3 手动葫芦吊篮施工中注意事项

(1) 切勿超载使用，必要时增设适当的滑轮组；

(2) 手动葫芦在工作时，前进杆及后向杆绝对不能同时板动使用；

(3) 手动葫芦吊篮在负荷使用时，严禁以任何方式扳动松卸手柄；

(4) 手扳葫芦作吊篮高空作业时，吊篮及人身须加安全装置，否则不得使用，安全措施应符合有关高空作业安全的具体要求。

(5) 手动葫芦使用时应注意保持机身内部和钢丝绳的清洁及润滑，并防止杂物进入机体，影响使用。水浸雨淋后，松卸轴和机身内应注意润滑油和防锈。

(6) 手扳葫芦应注意同步升降，以免吊篮脱钩。

## 3.4 吊篮的使用和管理

吊篮应由设备部门统一管理，不得以卷扬机和架体分开管理。

3.4.1 使用前的检查

(1)金属结构有无开焊和明显变形；

(2)架体各节点连接螺栓是否紧固；

(3)附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况；

(4)架体的安装精度是否符合要求；

(5)安全防护位置是否灵敏可靠；

(6)卷扬机的位置是否合理；

(7)电气设备及操作系统的可靠性；

(8)信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰；

(9)钢丝绳、滑轮组的固接情况；

(10)提升机与输电线路的安全距离及防护情况。

3.4.2  定期检查

定期检查每月进行1次，由有关部门和人员参加，检查内容包括：

(1)金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形；

(2)扣件、螺栓连接的坚固情况；

(3)提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性；

(4)安全防护装置有无缺少、失灵和损坏；

(5)缆风绳、地锚、附墙架等有无松动；

(6)电气设备的接地（或接零）情况；

(7)断绳保护装置的灵敏度试验。

3.4.3 日常检查

日常检查由作业司机在班前进行，在确认提升机正常时，方可投入作业，检查内容包括：

(1)地锚与缆风绳的连接有无松动；

(2)空载提升吊篮做1次上下运行，验证是否正常，并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好；

(3)在额定荷载下，将吊篮提升至离地面1～2m高度停机，检查制动器的可靠性和架体的稳定性；

(4)安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性；

(5)吊篮运行通道内有无障碍物；

(6)作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。

# 主要施工方案

## 幕墙施工总程序

幕墙性能检测试 验

4.1.1 幕墙施工总程序方框图

现场准备

材料准备

施工准备

技术准备

测量放线

人员机械准备

连接件加工

预埋件、连接件安装

防雷接地

型材料加工

检 验

铝框安装

防火岩棉

隐蔽验收

固化、检验

玻璃打胶制作

成品玻璃安装

铝板安装

打耐候胶

清 理

竣工验收

4.1.2  施工准备

(1) 现场准备

1) 临时设施的搭

① 做好临时设施的搭建，保证人员、设备能按计划顺利进入施工现场。根据现场具体情况，安装好加工车间和打胶车间及施工作业面的水源（含消防水源）、电源的供用。

② 施工吊篮安装和使用前的检查和试运行。

③

接通施工临时水源和电源，并检查漏电保护器和触电保护器的灵敏度情况。

（2） 搭脚手架

1） 28～30层和5层以下采用双排脚手架，5～28层采用吊篮施工。

2） 铝板幕墙依靠脚手架和吊篮进行施工，根据幕墙骨架设计图纸规定的高度和宽度，搭设施工双排脚手架。

3） 由于施工程序中的不同需要，施工中搭建的脚手架要求如下：

① 放线和制作承重钢结构支架时，应搭建在幕墙面玻璃的两侧，方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业。

② 安装玻璃幕墙时，应搭建在幕墙的内侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架，又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘，协助吊车使玻璃准确就位。

③ 玻璃安装就位后注胶和清洗阶段，这时需在室外另行搭建一排脚手架，由于全玻璃幕墙连续面积较大，使室外脚手架无法与主体结构拉接，所以要特别注意脚手架的支撑和稳固，可以用地锚，缆绳和用斜撑的支柱拉接。

在正式施工前，应对施工范围的场地进行整平填实，做好场地的清理，保证吊车行走畅通。

（3）技术准备

1）在施工前组织设计院、监理、现场施工班组等进行图纸会审，将存在的问题及早处理。针对确定的设计和施工方案。在对玻璃幕墙进行设计分隔时，除要考虑外形的均匀美观外，还应注意尽量减少玻璃的

规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同，对有室外大雨棚、行车坡道等项目，更应注意协调好总体施工顺序和进度，防止由于其他室外设施的建设，影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。

2）编制详细的施工技术交底，并向职工进行交底，使施工人员都了解设计意图和施工方法及质量标准。

3） 技术资料收集。现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动，实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求料高。所以在设计前必须到现场量测，取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入的部位，还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合，使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。

详细核查施工图纸和现场实测尺寸，以确保设计加工的完善，同时认真与结构图纸及其他专业图纸进行核对，以及时发现其不相符部位，尽早采取有效措施修正。铝板幕墙在制作前应对建筑设计施工图进行核对，最好是参考竣工图，并对已建建筑物进行复测，按实测结果调整幕墙并经设计单位同意后，方可加工组装

施工前，对照铝板幕墙的骨架设计，复检主体结构的质量。依照以往的经验，因为主体结构质量的好坏，对幕墙骨架的排列位置影响较大。特别是墙面垂直度、平整度的偏差，将会影响整个幕墙的水平位置。此外，对主体结构的预留孔洞及表面的缺陷，应做好检查记录，及时与有关方面协商解决。

4）测量准备工作

①根据所建立一级测量控制网的水准点，经反复核对并签证后作为引测放线的依据。

②测量仪器在使用前进行检测、校正以确保施工测设精度。

5）组织样板墙的施工。

6）对测量、试验仪器进行校正和检查。

（4）材料及机具准备

全玻璃幕墙：采用大面积带肋吊挂玻璃。

石材幕墙：采用热镀锌方通作龙骨，干挂石材。

框料：采用氧化料，。其规格有：竖框料为120×72mm、横框料为124×80mm（带扣板）。

玻璃材料：分二种类型： 在斜面采用夹胶钢化玻璃（6＋1.52＋6）、 在其它面采用真空玻璃（6＋12＋6）。玻璃在斜面有平行四边形、侄梯形、正方型三种形状。

铝板幕墙：形式有三种：大角铝板线条（包角通长）、半圆弧型扣板和按300×300mm竖向分格线条。材料采用氟碳铝板

防雷接地：每隔五层设有热镀锌扁钢（-40×4mm）均压环，用热镀锌圆钢（Ф12mm）和紫铜带（40×6mm）与大楼接地系统相连接。

幕墙的防火与隔音：采用防火岩棉（密度为450㎏/㎡）。

铝板板幕墙施工前应按设计要求，准确提出所需材料的规格及各种配件的数量，以便于加工订做。铝板幕墙所采用的材料、零附件应符合有关规定，并应有出厂合格证。加工幕墙构件所采用的设备、机具应能达到幕墙构件加工精度的要求，其量具应定期进行计量检定。不得使用过期的材料。

1）主要材料质量检查

① 玻璃的尺寸规格是否正确，特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤，发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装，并应立即通知工厂尽快重新加工补充。

② 金属结构构件的材质是否符合设计要求，构件是否平直，加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆，所有构件编号要标注明显。

2）主要施工机具检查

① 玻璃吊装和运输机具及设备的检查，特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

② 各种电动和手动工具的性能检查。

③ 根据施工进度计划，编制详细的机具使用计划，并提前七天组织进场，并对进场的机械设备进行检修、保养

④ 做好型材加工车间和玻璃打胶车间的设备安装和调试。

⑤ 电动吊篮的安装和安全检验及验收

（5）人员组织

1）根据施工进度计划，提前二天组织劳动力进场。

2）组织进场职工学习合同文件和技术规范，熟悉图纸，和技术交底，增强参全体职工的质量意识和合同意识。

3）做好新工人、新技术人员的上岗培训工作，加强遵纪守法、安全意识和合同意识

## 测量放线

测量放线对幕墙施工来说是最关键的工作。其精度的高低直接影响到幕墙的安装成败和成本的控制。因此在施工中应引起高度重视。

4.2.1 测量依据

幕墙施工图，土建方提供的各方向轴线，标高及部份土建平面图。

4.2.2  测量仪器和工具

激光经纬仪，水平仪，钢卷尺，30kg吊线锺。Ø1.5钢丝等测量量其必须经计量部门检查校核合格后才能使用。

4.2.3  施工轴线控制网的建立

为了对大楼建筑作整体控制和幕墙细部测设，本工程布设两级控制网点即主体主控点和墙面控制网点。并先布设控制轴线网后局部测设定位。

(1) 建立平面位置控制线及控制点

1）主控制网点： 按原土建施工所建立的轴线控制网（如图-1）所建4个激光控制点，测设到一层墙面（±0.000）为主控网点，并以此建立四条墙面主控制网轴线（基准线），分别为轴、轴、轴轴。

依据主控制轴线，分别在五层、二十六层（东）二十八层（西），采用激光经纬仪和钢尺，弹出与外墙有关的轴线边线。建立平面位置控制轴线。

2）平面控制点：根据华天贵宾楼的平面特征，结合幕墙分格大样图和土建主体控制网点给出的标高控制点，轴线位置。采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体结构上弹出幕墙平面、立柱、分格及转角基准线，并用经纬仪进行调校、复核后，建立46个幕墙平面分格及幕墙主型材外边位置控制点。五层设置23个点，二十六（东）二十八层（西）与五层相应位置设置23个点。

控制点位置采用角钢L50×5，一端采用M12

膨胀螺栓固在砼外边梁或墙上，一端悬挑，挑出约250㎜。根据测量控制点采用电钻在角钢上钻ø1.5孔，依据二十八层（西）、二十六（东）23个控制。1#、2#、3#、12#、13#、14#、15#、20#控制点，采用30kg线锺吊ø1.5钢丝线，每五层检查与之相应的控制点位置是否相符，如偏差内，则采用法兰调节器将ø1.5钢丝拉直，其余各控制点分别在五层、二十六层、二十八层反复校核，其误差必须确保在规范允许范围内，再采用ø1.5钢丝相对应位置上下拉直，上述工作完成后，由于超高分别在十二层、十九层依据控制轴线对控制线进行校核，校核后增设锚固点，控制其风荷载作用摆动。

（2）水平标高控制线的确定

根据该大楼的绝对标高（土建方提供，实行分段设点控制，则为：5、8、11、14、17、20、23、26、28、30、层，再根据控制点投测到每根柱子及墙上，各控制层及标高采用50m钢卷尺进行精确测量复核，在施工过程中，在每一翼第一层墙面的两端以墙面控制点，标定水平控制点（要特别注意，应先定两端点，后定中间点），然后根据幕墙与墙面260㎜的间隙用水准仪或用钢丝标定出水平控制线并在墙面弹出灰线。

其余各楼层以此水平控制线为依据。分别测设。

（3）倾斜面放线

在西面、南面墙为向外倾斜7°或3°的角度。以第一层（±0.000）和顶层控制点为基准（选择斜面棱线附近的最高与最低两端），结合幕墙与墙面260㎜的间隙，用拉琴线法结合带倒镜的激光经纬仪进行标定（具体做法如-2）。

（4）调节板快的设定：

1）水平方向，分别与四个大角包角铝板相连玻璃为调节板块。

2）垂直方向：以顶部铝板为调节板块。

（5）其它细节尺寸定位分格依据控制轴线，控制点、控制线及标高采用钢卷尺，水平仪进行精确量距确定，并弹出墨线作好测量成果记录。

4.2.4  测量时应注意的事项

（1）分格轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合，测量放线时应控制分配误差，不使误差积累。

水平标高要逐层从地面引上，以免误差累积。误差大于规定的允许偏差时，包括垂直偏差值，应适当调整幕墙的轴线，使其符合幕墙的构造需要。

（2）测量检验人员应及时对测量放线情况进行检查，并将其查验情况填入记录表。

（3）在测量放线的同时，应对预埋件的偏差进行检验，其上、下、左、右偏差值不应超过±45mm,超差的预埋件必须进行适当的处理后方可进行安装施工。

（4）检验人员应对预埋件的偏差情况进行抽样检查，抽检量应为幕墙预埋件总数量的5%以上且不少于5件，所检测点不合格数不超过10%，可判为合格。

（5）对于由横竖杆件组成的幕墙骨架，一般先弹出竖向杆件的位置，然后再将竖向杆件的锚点确定。再将横向杆件弹到竖向杆件上。

## 预埋件、转接件和龙骨的制作和安装施工方法

4.3.1 埋件和转接件的施工方法：

本工程的连接件和转接件，均采用热镀锌材料和不锈钢材料。

（1）预埋件施工方法 ：

本工程的预埋件要土建施工时已基本完成。现仅对因设计修改或变

更所需埋件作出方案。

幕墙施工前要根据本工程基准轴线和中线以及基准水平对预埋件进行全面检查和校核，一般允许位置尺寸偏差为±20mm。

1) 施工方法：对于华天大酒店贵宾楼工程，后期埋件采用锚板加化学螺栓进行预埋。

2)技术要求如下：

①锚板的厚度应大于锚杆直径的0.6倍。受拉和受弯预埋件的锚板的厚度尚应大于ь/8（ь为锚杆间距）。锚杆中心至锚板边距离不应小于2ｄ（ｄ为锚杆直径）及20mm。对于受拉和受弯预埋件，其钢筋间距和锚筋至构件边缘的距离均不应小于3ｄ及45mm。对受剪预埋件，其锚筋的间距ь1及ь不应大于300mm，其中ь1不应小于6ｄ及70mm，锚筋至构件边缘的距离с1不应小于6ｄ及70mm，ь、с不应小于3ｄ及45mm。

②通过试验决定其承载力。

③本工程采用连接件将骨架与主体结构相连。在本工程中，连接件与主体结构的固定，有两种方法。一种方法是在主体结构上预埋铁件，用转接件与主体结构相连。另一种方法是局部在主体结构上打孔，用化学螺栓通过连接件将骨架与主体结构连接。后种方法要注意保证化学螺栓埋入深度，因为因为化学螺栓的拉拔力大小，与埋入的深度有关。这样，就要求用冲击钻在混凝土结构上钻孔时，按要求的深度钻孔。当遇到钢筋时，应错开钢筋位置，另择孔点。

连接件与预埋件的连接，可采用间隔的铰接和刚接构造，铰接仅抗水平力，而刚接除抗水平力外，还应承担垂直力并传给主体结构。

（2） 预埋件偏差处理

1) 预埋件尺寸偏差处理原则

预埋件偏差超过45mm时，应及时把信息反馈回有关部门及设计负责人，并书面通知业主、监理及有关各方。

预埋件偏差在45～150mm时，允许加接与预埋件等厚度、同材料的钢板，一端与预埋件焊接，焊缝高度≥7mm，焊缝为连续周边缝，焊接质量符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》；另一端采用2支Μ12×110的建筑锚栓或其他可靠的方式固定，建筑锚栓施工后需作抽样力学测试，测试结果应符合设计要求。

预埋件偏差超过300mm或由于其他原因无法现场处理时，应经设计部门、业主、监理等有关方面共同协商提出可行性处理方案并签审后，施工部门按方案施工。

预埋件表面沿垂直方向倾斜误差较大时，应采用厚度合适的钢板垫平后焊牢，严禁用钢筋头等不规则金属件作垫焊或搭接焊。

预埋件表面沿水平方向倾斜误差较大，影响正常安装时，可采用上述（2）的方法修正，钢板的尺寸及建筑锚栓的数量、位置可根据现场实际情况由设计确定。

2) 预埋件偏差尺寸处理措施

预埋件防腐措施必须按国家标准要求执行，必须经手工打磨外露金属光泽后，方可涂防锈漆。如有特殊要求，须按要求处理。

因楼层向内偏移引起支座长度不够，无法正常安排时，可采用加长支座的办法解决，也可以采用在预埋件上焊接钢板或槽钢加垫的方法解决。

采用加长支座时：

当加长幅度<100mm时，可采用角钢制做支座，令其端部与预埋件表

面焊接，焊缝高度≥7mm，焊缝为连续周边焊，焊接质量符合国家标准《钢结构工程施工及验收规范》；

当加长幅度≥100mm时，在采用角钢做支座的同时，应在支座下部加焊三角支撑。支撑的材料可采用不小于∟50×50×5的角钢，一端与支座焊接，焊缝长度≥80mm，焊缝高度≥ 5mm；另一端与主体结构采用建筑锚栓连接，加强支撑的位置以牢固和不妨碍正常安装为原则。

（3） 连接件和转接件施工应注意的事项

连接件或转接件按偏差要求初步定位后，应进行自检，对不合格的应进行调校修正。自检合格后，再报质检人员进行抽检，抽检数量应为总数量的5%以上，且不少于5件。抽检合格后才能将连接件（支座）正式焊接牢固，焊缝位置及要求按设计图纸，焊缝高度≥7mm，焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》；焊接好的连接件必须采取可靠的防腐措施。

焊后的连接件和转接件都要涂刷防锈漆，其遍数应符合设计要求。所有转接件 、龙骨钢材必须热镀锌处理，连接件必须使用不锈钢材料。

主体与幕墙连接如发生预埋件位置偏位，须采用化学螺栓补强。

## 半隐框玻璃幕墙的制作和安装

4.4.1  材料

竖向和横向铝框:选用氧化料。

玻璃：选用夹胶（6+1.25+6）和钢化玻璃（6+12+6）。

结构胶和耐候胶：选用美国道康宁DC983及DC791。

4.4.2  施工机械设备的选择和数量

(1) 根据华天大酒店贵宾楼工程的外形特点和平面情况，垂直运输利用现有的施工外用 电梯，作业面选用移动式、固定式电动吊篮。其形式和平面布置如图-3、-4、-5。

(2) 型材加工机械选用：（祥见机械计划）

(3) 玻璃打胶机选用：打胶枪

(4) 其它机械和工具：射钉枪、铝合金切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、划针、铁脚、圆规、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、打胶筒、玻璃真空吸盘、电焊机、冲击钻。

4.4.3  隐框幕墙施工方法

(1)施工工艺：

施工准备　　 铝型材下料　　 加工　　　 铝框装配

玻璃与铝框的装配

1)下料：

下料是铝合金框制作很重要的关键工序，竖框根据施工及运输条件，本工程按一层楼高为一整根，标准层长度为3.3m(有窗部分)，砼墙面处按整根料加工。尺寸必须准确，误差应控制在2mm范围内。下料时，用铝合金切割机切割型材，切割机的刀口应在划线以外，并留出划线痕迹。

①各种型材下料长度尺寸允许偏差为±0.55mm；横梁的允许偏差为±0.5mm；竖框的允许偏差为±1.0mm；端头斜度的允许偏差为－1.5mm。

②各加工面须去毛刺、飞边，截料端头不应有加工变形，毛刺不应大于0.2mm。

③螺栓孔应由钻孔和扩孔两道工序完成。

④螺孔尺寸要求：孔位允许偏差±0.5mm；孔距允许偏差±0.5mm；累计偏差不应大于±1.0mm。

⑤板型材在专业工厂加工，并在型材成型、切割、打孔后，依次进行烘干，静电喷涂有机物涂层，高温烤漆等表面处理。

2) 加工质量要求

1）幕墙结构杆件铝型才、铝板下料之前应进行校正调整。构件的连接采用拉锚连接。各构件连接处的缝隙应进行密封处理。幕墙与建筑主体结构连接的固定支座材料宜选用铝合金、不锈钢或表面热镀锌处理的碳素结构钢，并应具备调整范围，其调整尺寸不应小于40mm。

2）非金属材料的加工使用应符合下列要求：幕墙所使用的垫块、垫条的材质应符合《建筑橡胶密封垫预成型实芯硫化的结构密封垫用材料》的规定。

(２) 框料的安装：

竖框安装的准确性和质量，将影响整个玻璃幕墙的安装质量，是幕墙施工安装的关键之一。

大面积的玻璃幕墙骨架，都存在骨架接长问题，特别是骨架中竖框。铝合金骨架，由于是空腹壁构件，其连接不能简单地对接，而是采用连接件，分别穿进上、下杆件的端部，然后再用螺栓拧紧

框料接头应有一定空隙。本工程幕后墙采用转接连接，可适应和消除建筑挠度变形和温度变形的影响；应将竖框先与转接件连接，然后连接件再与主体预埋件连接，并进行调整和固定竖框，安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm。同时注意误差不得积累。

相邻竖框安装标高偏差不应大于3mm，同层竖框的最大标高偏差不应大于3mm，相邻竖框的距离偏差不应大于2mm。竖框安装的允许偏差及检查方法还应符合下表的规定：

| 项目 | 尺寸 范围 | 允许偏差 | 检查方法 | 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 竖框垂直度 | 高度≤30m时 | 10 | 激 光 经 纬 仪 | 竖框外表面平面度 | 相邻三立柱 | <2 | 用激光仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度≤60m时 | 15 |  |  | 高度≤30m时 | ≤5 |  |
|  | 高度≤90m时 | 20 |  |  | 高度≤60m时 | ≤7 |  |
|  | 高度＞90m时 | 25 |  |  | 高度≤90m时 | ≤9 |  |
| 竖框直线度 |  | 3 | 3m 靠尺 |  | 高度＞90m时 | <10 |  |

竖框与连接件（支座）接触面之间一定要加防腐隔离垫片。

玻璃幕墙竖框安装就位、调整后应及时固定。玻璃幕墙安装的临时螺栓等在构件安装、就位、调整、固定后应及时拆除。竖框安装牢固后，必须取掉上下两竖框之间用于定位伸缩的标准块，并在伸缩缝处打密封胶。

应注意骨架（竖框、横梁）本身的处理：铝合金骨架，要注意骨架氧化膜的保护，在与混凝土直接接触的部位，应对氧化膜进行防腐处理。

(３) 横梁安装

竖框与横梁连接方式：横梁的安装宜在竖框安装后进行。采用角码和螺栓将横梁用螺栓固定在竖框上。或采用一个特制的不锈钢穿插件，分别插到横向杆件的两端，将横向杆件担住。此种办法安装简便，固定又牢固。由于横杆件担在穿插件上，横竖杆件之间有微小的间隙，可是横向杆件又不能产生错动，于伸缩和安装都很有利。穿插件用螺栓固定在竖框上。

骨架安装完毕后应进行全面检查，特别是横竖杆件的中心线。对于某些通常的竖向杆件，当高度较高时，应用仪器进行中心线校正。对于不太高的幕墙竖向杆件，也可用吊垂线的办法进行检查，这样做是为了

保证骨架的安装质量。因为玻璃固定在骨架上，在玻璃尺寸既定的情况下，幕墙骨架尺寸的准确就显得至关重要。

(４) 框料安装的施工要求

横梁一般为水平构件，是分段在立柱中嵌入连接，横梁两端与竖框连接处应加弹性橡胶垫，弹性橡胶垫应有20%～35%的压缩性，以适应和消除横向温度变形的要求。需要说明的是，一些隐框玻璃幕墙的横梁不是分段与竖框连接的，而是作为铝框的一部分与玻璃组成一个整体组件后，再与竖框连接的，因此，这里所说的横梁安装是指明框玻璃幕墙中横梁的安装。

本工程从下向上安装，当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。

应按设计要求牢固安装横梁，横梁与竖框接缝处应打密封胶，密封胶应选择与竖框、横梁相近的颜色，这才不至于反差太大。

横梁安装的允许偏差及检查方法应符合相关规范的要求

横梁安装定位后，应进行自检。对不合格的应及时进行调校正，自检合格后，再报质检人员进行抽检，抽检量应为横梁总数量的5%以上，且不少于5件，所有检测点不合格数不超过10%，可判为合格。抽检合格后才能进行下道工序。

安装横梁时，应注意如设计中有排水系统，冷凝水排出管及附件应与横梁预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条；其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。

(５)幕墙组件安装

1）玻璃的加工

①　玻璃加工工艺：

玻璃清理    贴双面胶条      装铝框    打结构胶

清理    固化

玻璃的选择：玻璃的品种、规格与色彩应与设计要求相符，整幅幕墙玻璃的色泽应均匀，玻璃的镀膜面应朝室内方向；若发现玻璃的颜色有较大出入或镀膜脱落等现象，应及时向有关部门反映，得到处理后方可安装。

②　结构材料：

凹槽两侧的封缝材料，由两部分组成。一部分是填缝材料，采用泡沫胶条。第二部分是在泡沫胶条与玻璃和铝框之间，注一道结构胶。硅酮胶要注得均匀、饱满，一般注入深度在15mm～20㎜左右。

隐框玻璃幕墙组装允许偏差及检查方法应符合《建筑幕墙》JG3035中的有关规定。

2）组件安装

玻璃框在安装时应注意保护，避免碰碰撞、损伤或跌落。当玻璃框面积较大或自身质量较大时，采用真空吸盘提升安装。

玻璃框在安装前应用丙酮（或其它材料）对玻璃及四周的铝框进行必要的清洁，保证结构胶能可靠粘结。分格玻璃拼缝应竖直横平，缝宽均匀，并符合设计及偏差要求。每块玻璃框初步定位后，应与相邻玻璃框进行协调，保证拼缝符合要求。对不符合要求的应进行调校修正，自检合格后报质检人员进行抽检，每幅幕墙抽检5%的分格，且不得少于5个分格。允许偏差项目中有80%抽检实测值合格，其余抽检实测值不影响安全和使用，则可判定为合格。

玻璃与硬性金属之间，应避免直接接触，采用弹性的毛毡材料过渡。不能将玻璃直接搁置在金属下框上，须先在金属框内衬垫氯丁橡胶弹性材料，以防止玻璃因温度变化引起的胀缩导致破坏，橡胶垫起到缓冲的作用。胶垫宽度以不超过玻璃厚度为标准，胶垫长度由玻璃质量决定。

单块玻璃质量越大，胶垫的压力也越大。对氯丁橡胶垫，其表面承受压力以超过0.1Mpa为宜。

用于固定玻璃框的勾块、压块或其他连接件，应严格按设计要求或有关规范执行，严禁少装或不装紧固螺钉。抽检合格后方可进行固定和打耐候胶。

## 铝板幕墙施工方法

4.5.1 施工工艺流程

安放预埋件         预埋件位置尺寸检

测量放线           复测预埋件位置尺寸

镀锌铁码加工                  安装固定铁码

幕墙隐蔽工程验收

铝合金（钢）型材加工          铝合金（钢）型材安装        安装质量检查

防火棉安装

隔热棉安装             安装质量检查

铝板安装             安装质量检查

注密封胶

清  洁

工程验收

4.5.2 幕墙铝板安装

(1) 铝板的加工：

采用工厂制作。

铝板的加工应在洁净的专门车间中进行，加工的工序主要为铝板裁切、刨沟和固定。板材储存时应以10º内倾斜放置，底板需用厚木板垫底，才不致于产生弯曲现象。搬运时需两人取放，将板面朝上，切勿推拉，以防擦伤。板材上切勿放置重物或践踏，以防产生弯曲或凹陷的现象。如果手工裁切，在裁切前先将工作台清洁干净，以免板材受损。

1) 铝板裁切：铝板加工的每一道工序是板材的裁切。板材的裁切可用剪床、电锯、圆盘锯、手提电锯等工具按照设计要求加工出所需尺寸。

2) 铝板刨沟：

铝板的刨沟有两种机具：一种是带有床体的数控刨沟机，一种是手提电动刨沟机。

数控刨沟机带有机床，将需刨沟的板材放到机床上，调好刨刀的距离，就可以准确无误地完成刨沟任务。

当使用手动刨沟机时，要使用平整的工作台，操作人员要熟练掌握工具的使用技巧。

通常情况下要尽量少采用手动刨沟机，因为铝板的刨沟工艺精确度要求很高，手工操作不小心就会穿透铝板的塑性材料层，损伤面层铝板，这是铝板加工所不允许的。

刨沟机上带有不同的刨刀，通过更换刨刀，可在铝板上刨出不同形状的沟。

铝板的刨沟深度应根据不同板的厚度而定。一般情况下塑性材料层保留的厚度应在1/4左右。

不能将塑性材料层全部刨开，以防止面层铝板的内表面长期裸露而受到腐蚀。而且如果只剩下外表一层铝板，弯折后，弯折处板材强度会降低，导致板材使用寿命缩短。

3)　板材被刨沟以后，再按设计对边角进行剪裁，就可将板弯折成所需要的形状。

板材在刨沟处进行弯折时，要将碎屑清理干净。

弯折时切勿多次反复的弯折和急速弯折，防止铝板受到破损，强度降低。

弯折后，板材四角对接处要用密封胶进行密封。

对有毛刺的边部可用锉刀修边，修边时，且勿损伤铝板表面。

需要钻孔时，可用电钻、线锯等在铝塑板上做出各种圆形、曲线形等多种孔径。

（2） 铝板与副框及加强筋的固定

1） 铝板与副框及加强筋的固定。板材边缘弯折以后，就要同副框固定成形，同时根据板材的性质及具体分格尺寸的要求，在板材背面适当的位置设置加强筋。通常采用铝合金方管作为加强筋。加强筋的数量要根据设计而定。

一般情况下，当板材的长度小于1m时可设置一根加强筋：

①当板材的长度小于2m时可设置2根加强筋；

②当板材的长度大于2m时，应按设计要求增加加强筋的数量。

2） 副框与板材的侧面可用抽芯铝铆钉紧固，抽钉间距应在200mm左右。

①板的正面与副框的接触面间由于不能用铆钉紧固，所以要在副框与板材间用结构胶粘接。

②转角处要用角码将两根副框连接牢固。

③加强筋（铝方管）与副框间也要用角码连接紧固，加强筋与板材间要用结构胶粘接牢固。

3）副框通常有两种形状。组装后，应将每块板的对角接缝处用密封胶密封，防止渗水。这里的铝板组框中采用双面胶带，只适合于较低建筑的铝板幕墙。对于高层建筑，副框及加强筋与铝板正面接触处必须采用结构胶粘接，而不能采用双面胶带。

（3）铝板安装

1）安装技术要求

①铝板须放置于干燥通风处，并避免与电火花、油污及混凝土等腐蚀物质接触，以防板表面受损。

②铝板件搬运时应有保护措施，以免损坏铝板。

③注胶前，一定要用清洁剂将铝板及铝合金（型钢）框表面清洁干净，清洁后的材料须在1h内密封，否则重新清洗。

④密封胶须注满，不能有空隙或气泡。

⑤清洁用擦布须及时更换以保持干净。

⑥应遵守标签上的说明使用溶剂，使用溶剂场所严禁烟火。

⑦注胶之前，应将密封条或防风雨胶条安放于铝板与铝合金（钢）型材之间。

★　根据密封胶的使用说明，注胶宽度与注胶深度之最合适尺寸比率

为2（宽度）：1（深度）。

★　注密封胶时，应用胶纸保护胶缝两侧的材料，使之不受污染。

★　铝板安装完毕，在易受污染部位用胶纸贴盖或用塑料薄膜覆盖保护；易被划碰的部位，应设安全护栏保护。

★　清洁中所使用的清洁剂应对铝板、胶及铝合金（钢）型材料无任何腐蚀。

2）安装施工要点

铝板与副框组合完成后，开始在主体框架上进行安装。

①铝板幕墙的主体框架（铝框）通常有两种形状。其中第一种副框与第二种主框都可搭配使用，但第二种副框只能与第二种主框配合使用。

②板间接缝宽度按设计而定，安装板前要在竖框上拉出两根通线，定好板间接缝的位置，按线的位置安装板材。拉线时要使用弹性小的线，以保证板缝整齐。

③副框与主框接触处应加设一层胶垫，不允许钢性连接。如果采用第二种主框是将胶条安装在两边的凹槽内，如果采用方管做主框，则应交胶条粘接到主框上，当采用第二种主框，在安装时就将压片及螺栓安装到主框上了。螺栓的螺母端在主框中间的凹槽里。

④板材定位以后，将压片的两脚插到板上副框的凹槽里，将压片上的螺栓紧固就可以了。压片的个数及间距要根据设计而定。

⑤当第二种副框与方管配合使用时，铝板定位以后，用自攻螺丝将压片固定到主框上就可以了。当采用第一种副框时，主框必然是方管，副框与副框间采用搭接互压的方式，用自攻螺丝将副框固定到主框上就

可以了。

⑥铝板与板之间的缝隙一般为10～20mm，用硅酮密封胶或橡胶条等弹性材料封堵。在垂直接缝内放置衬垫。

在安装时，两块板之间有20mm的间隙，用一条挤压成型的橡胶带进行密封处理。

两块板用一块5mm的铝合金板压住连接件的两端，然后用螺丝拧紧。螺丝的间距300mm左右。

## 全玻璃幕墙的安装施工

4.6.1 施工机具：电动吸盘机

4.6.2 吊挂式全玻璃幕墙安装施工

（1）上部承重钢结构安装

1）注意检查预埋件或锚固钢板的牢固，选用的锚栓质量要可靠，锚栓位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合锚栓厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。

2）每个构件安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。最主要的是承重钢横梁的中心线必须与幕墙中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

3）内金属扣夹安装必须通顺平直。要用分段拉通线校核，对焊接造成的偏位要进行调直。外金属扣夹要按编号对号入座试拼装，同样要求平直。内外金属扣夹的间距应均匀一致，尺寸符合设计要求。

4）所有钢结构焊接完毕后，应进行隐蔽工程质量验收，请监理工程师验收签字，验收合格后再涂刷防锈漆。

（2）下部和侧边边框安装

要严格按照放线定位和设计标高施工，所有钢结构表面和焊缝刷防锈漆。将下部边框内的灰土清理干净。在每块玻璃的下部都要放置不少于2块氯丁橡胶垫块，垫块宽度同槽口宽度，长度不应不于100mm。

（3）玻璃安装就位

1) 玻璃吊装。大型玻璃的安装是一项十分细致、精确的整体组织施工。施工前要检查每个工位的人员到位，各种机具工具是否齐全正常，安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置，防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。

①再一次检查玻璃的质量，尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净，用记号笔标注玻璃的中心位置。

②安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位，左右对称，且略偏玻璃中心上方，使起吊后的玻璃不会左右偏斜，也不会发生转动。

③试起吊。电动吸盘机必须定位，然后应先将玻璃试起吊，将玻璃吊起2～3cm，以检查各个吸盘是否都牢固吸附玻璃。

④在玻璃适当位置安装手动吸盘、拉缆绳索和侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时，在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。拉缆绳索是为了玻璃在起吊、旋转、就位时，工人能控制玻璃的摆动，防止玻璃受风力和吊车转动发生失控。

⑤在要安装玻璃处上下边框的内侧粘贴低发泡间隔方胶条，胶条的宽度与设计的胶缝宽度相同。粘贴胶条时要留出足够的注胶厚度。

2) 玻璃就位

① 吊车将玻璃移近就位位置后，司机要听从指挥长的命令操纵液压微动操作杆，使玻璃对准位置徐徐靠近。

② 上层工人要把握好玻璃，防止玻璃在升降移位时碰撞钢架。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的保护胶套摘去。利用吊挂电动吸盘的手动倒链将玻璃徐徐吊高，使玻璃下端超出下部边框少许。此时，下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口，并用木板隔挡，防止与相邻玻璃碰撞。另外，有工人用木板依靠玻璃下端，保证在倒链慢慢下放玻璃时，玻璃能被放入到底框槽口内，要避免玻璃下端与金属槽口磕碰。

③ 玻璃定位。安装好玻璃吊夹具，吊杆螺栓应放置在标注在钢横梁上的定位位置。反复调节杆螺栓，使玻璃提升和正确就位。第一块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度，以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等，且符合设计要求。

④ 安装上部外金属夹扣后，填塞上下边框外部槽口内的泡沫塑料圆条，使安装好的玻璃有临时固定。

施工注意事项：

吊挂式全玻璃幕墙由于系无框架幕墙，而且单块玻璃面积也较大，因此，施工时应特别注意以下几点：

★　玻璃磨边。玻璃的加工一定要将上下端磨平，不要因上下端不外露，而忽视了质量要求。玻璃在生产和加工过程中，存在有内应力。玻璃在吊装中下部要临时落地受力；在玻璃上端有吊夹铜片，局部应力很

大。如果边缘不平整，玻璃在使用中复杂的外力和内应力共同作用下容易产生裂纹。

★　玻璃的包装。由于玻璃尺寸较大，一般每2块装1木箱，木包装箱一定要牢固，设计好吊装点。玻璃在包装箱内除四周要用聚苯乙烯泡沫板塞紧外，玻璃和玻璃之间也不能简单用纸张分隔，一定要用双面巾聚苯乙烯泡沫板塞紧。玻璃包装箱在运输、吊装过程中，里面的玻璃不能有移动。尤其要注意贴有吊夹铜片的端面分别放置在两头，要防止它们受外力的冲击，而导致玻璃破裂。

★　内外夹扣设计。在设计玻璃内外夹扣和边框时，要密切与其他专业施工配合，要防止在安装好玻璃幕墙后，其他专业施工又在上方焊接或在夹扣上钻孔。因为其他专业施工队不了解玻璃幕墙的特殊构造，只考虑自己专业施工的方便，而焊接火花焊渣飞溅到玻璃上会造成玻璃不可恢复的损害。其他专业施工人员更应注意防止工具物件坠落，以免造成玻璃破裂。

## 石材幕墙安装施工

4.7.1 工艺流程

复测预埋件位置尺寸及土建主体结构尺寸

安装预埋件                预埋件位置尺寸查

复测预埋件位置尺寸及土建主体结构尺寸

测量放线

绘制工程翻样图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458001127032006045