电力线路跨越高速铁路防护技术规程

目录

前	言	1

1   范围	2

2   规范性引用文件	2

3   术语和定义	2

4   符号	4

5   基本规定	5

5.1	跨越铁路防护基本规定	5

5.2	跨越不停电电力线基本规定	7

5.3	电力线路跨越铁路基本规定	8

6   施工工艺要求	9

6.1	基本工艺及规定	9

6.2	木质跨越架施工工艺要求	11

6.3	承插型盘扣式钢管跨越架施工工艺要求	13

6.4	封顶网施工工艺要求	13

7	安全措施及文明施工、环保规定	15

7.1	一般要求	14

7.2	承插型盘扣式钢管跨越架搭设、拆除施工的安全要求	16

7.3	使用金属格构式跨越架的安全要求	16

7.4	封顶网施工的安全措施	16

7.5	电力线展放安全措施	17

7.6	文明施工与环保措施	17

8	主要设备、工器具管理检测	19

8.1	设及工器具管理	19

8.2设备及工器具的检测	24

9	系统动态实时监测	22

9.1	基本原则	22

9.2	传感器选型原则	22

9.3	传感器的布置原则	23

9.4	监测系统具体安装的基本子系统	24

9.5	电力线路在线监测设备	27

10	应急预案	28

10.1	一般规定	28

10.2	针对各种险情的具体抢救措施	29

附	录 A （规范性附录）本规程用词说明 	31

附	录 B （资料性附录） 风级表	32

附	录 C （资料性附录） 常用安全数据	33

编制说明	36

电力线路跨越高速铁路防护技术规程

# 1   范围

本标准规定了电力线路跨越高速铁路的专业术语及定义、基本规定、施工工艺要求、安全措施及文明施工环保规定、主要设备工器具管理及检测、系统动态实时监测、应急预案的要求。

本标准适用于电力线路跨越高速铁路，跨越其他铁路等可参考执行。

# 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（1）《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》（DL5009.2）

（2）《架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则》（DL/T5301）

（4）《跨越电力线路架线施工规程》（DL 5106）

（5）《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ231）

（6）《铁路营业线施工安全管理实施细则》

（7）《路外工程建设管理办法》

（8）《铁路营业线施工管理规定》

（9）《铁路技术管理规程》

（10）《上跨结构物管理规定》

（11）《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333）

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1张力架线  installing of conductor with tension

利用张力机、牵引机等设备，在规定的张力范围内悬空展放导、地线的施工方法。

3.2跨越架  crossing structure

在放线施工中，为使导地线安全通过被跨越物而搭设的临时架体。

3.3防护网 closed net

为保护被跨越物而在跨越档间设置的能够承受事故荷载的绝缘绳网、绝缘撑杆、承力索、连接挂环、牵（锚）网绳及牵（锚）网绳滑轮等的总称。

## 3.4封网形式 closed type

根据不同的被跨铁路情况设置的封网装置的布置形式，分为局部封网形式和全封网形式。跨越档内仅在被跨铁路上方一定范围内布置封网装置，称为局部封网形式；跨越档内布置封网装置长度大于2/3档距的，称为全封网形式。

## 3.5跨越档参数 parameter of over-crossing position

跨越档参数包括档距、两端塔呼称高、被跨铁路数量、位置、高程及交叉角等。

## 3.6射绳枪 projection rope gun

采用射击的方法使绝缘绳快速越过被跨越物的专用工具。

## 3.7无人机 drone

将绝缘绳越过被跨越物的无人飞行器。

## 3.8承插型盘扣式钢管支架 disk lock steel tubular scaffold

立杆采用套管承插连接，水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘，用楔形插销连接，形成结构几何不变体系的钢管支架。承插型盘扣式钢管支架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座等构配件构成。根据其用途可分为模板支架和脚手架两类。

## 3.9可调底座 base jack

安装在立杆底端可调节高度的底座。

## 3.10有限元法 finite element method

用于设计阶段验算跨越架结构受力情况的分析方法。

## 3.11实时监控系统 Real - time monitoring system

跨越架搭设完成后，用于不间断监测跨越架各项指标维持状况及周围环境的大数据采集传输系统。

## 3.12“天窗” （铁路术语）Skylights

“天窗”：是指列车运行图中不铺画列车运行线或调整、抽减列车运行，为施工和维修作业预留的时间，按用途分为施工天窗和维修天窗。参见铁运[2012]280号文件，跨越施工则需要垂直天窗。

## 3.13“天窗”点 （铁路术语）Skylights time

强调“天窗”时效性的表述方式，语义与“天窗”相同。

## 3.14施工监测 construction monitoring

以物联网为基础对防护系统进行连续、全面的监测并随时回传信息的监测系统。

## 3.15传感器 transducer/sensor

能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

## 3.16传感器布置 sensor placement

利用尽可能少的传感器，将其布置在结构的适当位置，使其能够达到某一特定目标。

## 3.17安全等级 safety class

根据构件或结构破坏后果的严重程度划分的等级。

## 3.18预警 warning

在危险发生之前，根据结构监测、损伤诊断和安全评定结果，向相关部门发出紧急信号的过程。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458134010124006040