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平场土石方开挖方案
[bookmark: _Toc449275098]一、工程概况：
（一）、工程建筑概况
1、建筑面积：本工程为规划展览馆，层数为一层，总建筑面积为   m²，总建筑高度为    米。
2、结构形式：本工程结构形式为钢结构。设计运用年限为50年。
3、平场土石方开挖面积约28000M2，土石方工程量约为25万方，表面覆土厚度约0.6米。
4、本工程开挖后形成岩质边坡，最高边坡未19米，高度未达到30米，未达到超过肯定规模危急性较大的专项施工，属于危急性较大的专项施工范畴。
（二）、场地工程地质条件（依据地勘资料摘录）
[bookmark: _Toc408922822][bookmark: _Toc409618544][bookmark: _Toc410046397][bookmark: _Toc448991808]1、地形地貌及环境条件
地理状况:本工程位于从江县洛香镇侗乡大健康产业示范区内，交通便利。气候属中亚热带暖和潮湿气候区，四季分明，冬暖夏凉，具有明显的高原气候特征。年平均气温18.3℃，最热月7月平均28.3℃，最冷月1月平均4.5℃，极端最高气温为40.3℃，极端最低气温-19℃，年平均无霜期为326天。年平均降雨量1183.6mm，集中于每年6～7月。年平均日照时数为1303.2小时，以夏季为多，冬季为少。年平均降雨量大于蒸发量。年平均风速1.0m/s，全年以东南风为多，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。主要灾难性天气有夏旱、水灾、冰雹、大风、倒春寒、秋绵雨等。
拟建场地地貌类型为中低山溶蚀丘陵地貌。勘察区自然地形呈南高北低的斜坡，自然地面高程266.94～344.10m，高差77.16m，勘察区斜坡坡度一般为12°～20°，拟开挖边坡位于斜坡中上部。
[bookmark: _Toc408922823][bookmark: _Toc409618545][bookmark: _Toc410046399][bookmark: _Toc448991809]2、地层岩性及地质构造
[bookmark: _Toc410046400]（1）、地层岩性
[bookmark: _Toc410046401]区内出露地层为板溪群拱洞组（Ptbg），其岩性为灰-深灰色中至厚层块状板岩。第四系粉质粘土层干脆覆盖其上
[bookmark: _Toc410046402]（2）、地质构造
[bookmark: _Toc410046403][bookmark: _Toc410046404]据查相关区域地质资料，该区在构造属单斜构造，没有发觉活动性断裂。据现场地表地质调查证明，没有断裂、分支、次生和派生断裂以及较为明显的褶曲通过场地；下伏基岩为板溪群拱洞组板岩，场地岩层呈单斜状，岩层产状倾向1350，倾角170。受区域构造影响，岩体节理裂隙发育，其特征见表3。
节 理 裂 隙 特 征 统 计 表              表3
	倾 向
（）
	倾 角
（）
	间距
（cm）
	开展程度
（cm）
	闭合
程度
	结构面
性质
	节理面形态
	充填状况

	110
	78
	0.5-100
	0.1-1
	差
	硬性结构面
	平直光滑
	铁锰质氧化膜及方解石细脉

	80
	82
	20-80
	0.1-3
	差
	硬性结构面
	平直光滑
	铁锰质氧化膜及方解石细脉


[bookmark: _Toc408922824][bookmark: _Toc409618546][bookmark: _Toc410046405][bookmark: _Toc448991810]3、边坡岩土构成
[bookmark: _Toc410046406]依据场区工程地质调查和钻探揭露，边坡岩土构成按其成因自上而下为：Ⅰ冲洪积层：①粉质粘土（Qal+pl）；Ⅱ基岩（Ptbg）: ②中风化板岩。分述如下：
（1）、质粘土：灰褐色，湿-稍湿，可塑，切面较光滑，土质匀称，含有少量砂石颗粒，粒径0.2～0.5cm，岩芯呈砂状，少量碎块状，稍有光泽，摇振反应无。分布于整个场区，规划馆区域实测平均厚度为0.6米。
[bookmark: _Toc410046427][bookmark: _Toc410046428]（2）、中风化板岩（Ptbg）：灰、深灰色，中厚层，节理稍发育, 闭合。钻进平稳, 返水灰色, 岩芯呈短柱状、柱状。岩石坚硬程度属较软岩,岩体结构类型属完整程度属较破裂，岩体基本质量等级属Ⅳ级，该层所施钻孔揭露厚度＞5.50米。
[bookmark: _Toc408922825][bookmark: _Toc409618547][bookmark: _Toc410046437][bookmark: _Toc448991811]4、场地水文地质条件
（1）、地表水
在勘察区范围及旁边无地表河流，未发觉泉（井）点。地表水不发育。
（2）、地下水
场区地下水有上覆土层中的松散孔隙潜水、及基岩裂隙水两种类型。
1）松散孔隙潜水：松散孔隙潜水赋存于粉质粘土层之中，以大气降水为主要补给来源。

2）基岩裂隙水：基岩裂隙水赋存于基岩层中，含水量中等，基岩裂隙水与覆盖层潜水水力联系亲密。
3）土和水对地基腐蚀性评价
场地钻探深度范围未见地下水位，故未取地下水样做分析，区内全部新旧建筑物均无地下水对建筑物腐蚀报告，区内及周边均无工业污染源，拟建场地地下水位埋藏深。依据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）表和表12.2.2规定并结合该地区工程阅历，该按环境类型评价，在Ⅱ类环境下，地下水和地表水对混凝土结构具微腐蚀性，按地层渗透性评价，本场区第四系粉质粘土渗透性微微透水～弱透水，故地下水和地表水对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水和干湿交替状况下，地下水和地表水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。综合评价，场地地下水及岩土对混凝土结构和混凝土中的钢筋腐蚀性均为微。
[bookmark: _Toc22352][bookmark: _Toc448991812]5、 不良地质作用
场地现状地形地貌较简洁，据地表地质调查和钻探揭露，场地周边无滑坡、危岩、泥石流等地质灾难存在，结合钻探，场地中无土洞、断裂构造存在。场地内无埋藏的古河道、沟滨、墓穴、防空洞和孤石等对工程不利的埋藏物。
据地表地质调查和钻探资料，场地岩石属非可溶岩，无岩溶现象。

[bookmark: _Toc314255435][bookmark: _Toc314276558][bookmark: _Toc283068083][bookmark: _Toc449275099]二、编制依据：
1、本工程的平场图、边坡支护设计图纸及相关地质勘察报告
2、建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
3、建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012
4、建筑施工平安检查标准 JGJ59-2011
5、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002
6、建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002
7、《建筑工程质量检验评定标准》（GB50300－2001）
8、《施工现场临时用电平安技术规范》（JGJ46—2005）
9、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）
10、现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定。
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