附件1：

标准渔港建设项目竣工验收流程

一、项目竣工验收准备阶段具体工作
（一）组织项目交工验收
项目完工后，由项目建设单位组织设计、施工、监理等单位对项目工程进行交工验收，形成验收结论。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
（二）施工技术档案资料归档
施工单位根据《建设工程文件归档规范》要求完成项目施工技术档案资料归档工作，编写交工报告，并提交项目实施单位。
办理单位：施工单位
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》、《建设工程文件归档规范》
（三）监理技术档案资料归档
    监理单位根据《建设工程监理规范》要求完成项目监理技术档案资料归档工作，并提交项目建设单位。
办理单位：监理单位
办理依据：《建设工程监理规范》
二、项目工程结算阶段具体工作


（一）编制工程结算
项目建设单位编制项目工程结算报告及完整结算资料，报请县级财政主管部门审核。
办理单位：施工单位
办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》
（二）工程结算审核
县级财政主管部门审核项目工程结算，并出具审核定案表（经建设单位和施工单位双方签字确认后生效）。
办理单位：县级财政主管部门
办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》
三、项目审计阶段具体工作
（一）编制竣工决算
项目建设单位根据项目工程结算定案结果，编制项目竣工决算，并报请县级审计部门或委托中介审计机构组织决算审计，形成审计报告后报县级财政主管部门审批。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《农业部基本建设财务管理办法》
（二）审核竣工决算
县级财政主管部门审核项目竣工决算报告并批复。
办理单位：县级财政主管部门
办理依据：《基本建设财务管理规定》
四、项目竣工验收阶段具体工作


（一）申请竣工初验
    项目建设单位组织项目竣工验收材料，逐级向省农业主管部门申请项目竣工初验。
办理单位：项目实施单位
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
（二）组织竣工初验
省级农业主管部门组织专家对项目进行竣工初验，并提出整改意见反馈项目实施单位。
办理单位：省级农业主管部门
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
（三）申请竣工验收
项目实施单位根据初验专家提出的整改意见落实整改完毕后，逐级向省农业主管部门申请项目竣工验收。
办理单位：项目实施单位
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
（四）组织竣工验收
省级农业主管部门组织专家对项目进行竣工验收，并出具竣工验收结论。
办理单位：省级农业主管部门
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
（五）竣工验收结果报备



省级农业主管部门将项目竣工验收结果报部级渔业主管部门备案，同时在农业基本建设项目信息管理系统填报项目竣工验收相关信息。
办理单位：省级农业主管部门
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
五、固定资产移交阶段具体工作
办理固定资产移交入库手续
项目通过竣工验收后，项目建设单位办理固定资产移交手续，进行资产产权登记，加强固定资产管理。
办理单位：项目建设单位
办理依据：国家、省、市、县地建设项目固定资产移交的相关规定
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附件2：

现代渔港建设项目实施管理流程

一、项目工程设计阶段具体工作
（一）确定施工图及预算编制单位
项目建设单位依法依规确定项目施工图及预算编制单位，并签订服务合同。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《中华人民共和国招标投标法》
（二）编制施工图及预算
    设计单位编制项目施工图及预算并提交项目实施单位。
办理单位：设计单位
办理依据：项目立项文件、初步设计及概算批复文件及行业项目施工图及概算编制有关规定。
（三）施工图审图；县级预算审核
    项目建设单位委托具有相关资质的第三方单位开展施工图审图；并经县财政主管部门审核后，报省财政部门审批。
办理单位：县级财政主管部门，第三方审图单位
办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》、《基本建设财务规则》
（四）项目施工图预算批复


省财政主管部门审核项目施工图预算，批复项目投资总额。
办理单位：省财政主管部门
办理依据：《财政投资评审管理规定》、《广东省现代渔港建设项目实施方案》
二、项目施工准备阶段具体工作
（一）完善项目前期手续
项目建设单位须办理前期手续，并取得相应的批复文件或证件。
办理单位：项目建设单位
办理依据：项目前期手续相关规定
（二）施工场地“三通一平”
    项目建设单位落实做好施工场地通水、通电、通路和场地平整等工作。
办理单位：项目实施单位
办理依据：《建筑工程施工许可管理办法》
（三）确定监理、施工单位
    项目建设单位依法依规确定项目监理、施工单位并签订服务合同。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《中华人民共和国招标投标法》
（四）施工图会审



项目建设单位组织监理、施工单位踏勘现场后，组织设计、监理、施工单位开展施工图会审。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》
（五）确定工程质量检测机构
委托具有相关行业工程质量检测鉴定资质的第三方机构对项目内工程依照规范要求开展检测，并签订服务合同。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《广东省建设工程质量管理条例》
（六）办理施工许可证
项目建设单位组织有关材料向项目所在地建设或渔业主管部门申请办理施工许可证。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》
（七）申请开工建设
施工现场已具备开工条件，施工单位向监理单位提出开工申请。
办理单位：施工单位
办理依据：《建设工程监理规范》
（八）下达开工令
   


 监理单位根据施工单位提出的开工申请进行现场核查，已满足开工条件的，下达开工令。
    办理单位：监理单位
    办理依据：《建设工程监理规范》
三、项目工程初验阶段具体工作
（一）申请工程初验
项目完工后由施工单位向项目实施单位申请工程交工验收。
办理单位：施工单位
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
（二）组织交工验收
项目实施单位组织设计、监理、施工等单位对项目工程进行交工验收，并形成验收意见。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
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附件3：

现代渔港建设项目验收流程

一、项目竣工验收准备阶段具体工作
（一）施工技术档案资料归档
施工单位根据《建设工程文件归档规范》要求完成项目施工技术档案资料归档工作，并提交项目实施单位。
办理单位：施工单位
办理依据：《建设工程文件归档规范》
（二）监理技术档案资料归档
    监理单位根据《建设工程监理规范》要求完成项目监理技术档案资料归档工作，并提交项目建设单位。
办理单位：监理单位
办理依据：《建设工程监理规范》
（三）组织项目竣工验收材料
    项目实施单位根据施工、监理单位提交的技术档案资料组织项目竣工验收材料。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》、《建设工程文件归档规范》
二、项目竣工结算阶段具体工作


（二）编制工程结算
项目建设单位编制项目工程结算报告及完整结算资料，报县级财政部门审核。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》
（二）审核工程结算
市级财政主管部门审核项目工程结算，并出具审核定案表（经建设单位和施工单位双方签字确认后生效）。
办理单位：市级财政主管部门（三级渔港由县级财政部门审核）
办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》
三、项目审计阶段具体工作
（一）编制项目竣工决算
项目实施单位根据项目工程结算定案，编制项目竣工决算（决算报表、决算说明书）报请市级审计部门或委托有资质的中介审计机构组织决算审计，形成项目审计报告报市级财政主管部门审批。
办理单位：项目实施单位
办理依据：《农业部基本建设财务管理办法》
（二）审计项目竣工决算
市级财政主管部门审批项目竣工决算报告。



办理单位：市级财政主管部门（三级渔港由县级财政主管部门审核）     
办理依据：《基本建设财务管理规定》
四、项目竣工验收阶段具体工作
（一）申请项目竣工验收
项目建设单位逐级向市级农业、财政主管部门提出项目竣工验收申请。
办理单位：项目建设单位
办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》
（二）组织项目竣工验收
市级农业、财政主管部门联合组织有关专家对项目进行竣工验收。
办理单位：市级农业、财政主管部门（三级渔港由县级渔业、财政主管部门组织）
办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》
（三）出具项目竣工验收结论
市级农业、财政主管部门出具项目竣工验收结论，并报省渔业、财政主管部门备案。
办理单位：市级农业、财政主管部门（三级渔港由县级渔业、财政主管部门出具验收结论，市级审核，报省级农业、财政主管部门备案）
办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》
（四）项目绩效评价
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