# 会展策划与管理

2015深圳西雅沙滩音乐节可行立项书

学    院   经 济 与 贸 易 学 院	 专    业  会 展 经 济 与 管 理	 年级班别    1 2 会 展 1 班

小    组       第 四 小 组

2014年11月11 日

目 录

可行性分析报告 	1

一、项目调研 	1

(1)   地理位置 	 1

(2)   交通状况 	 1

(3)   经济结构 	1

(4)   产业结构 	1

(5)   优势产业 	 1

(6)   资 源 	 2

(7)   社会资源 	 2

二、主题调研 	3

三、场 馆 调 研 	 4

(1)   地 点 	 4

(2)   交 通 	 4

(3)  机场与车站 	4

(4)   交通提示 	4

(5)   住宿条件 	 5

(6)  景区规模及设备 	5

(7)   灯光设备 	 5

(8)   深圳大梅沙举办的大型活动 	 5

四、 参观人数预测 	 6

五、 同类竞争者调研 	 6

六、住民意识调研 	7

七、环境影响调研 	 8

立项策划书 	9

一、展会名称和地点 	9

二、办展机构 	9

三、办展时间 	 9

四 、展会定位 	9

(1)   展会识别	 9

(2)   选定目标参演商和观众 	9

(3)   展会形象传播 	 9

(4)   差异化优势 	10

五、招展计划 	10

(1)   合作预案 	10

(2)   具体方式 	11

(3)   宣传方案 	 11

(4)   宣传效应 	 11

六、 招演策划 	12

(1)   目标参演艺人 	12

(2)   招演流程 	13

(3)   合作方案 	14

七、招商策划 	 14

(1)   招商宣传推广计划 	14

(2)   音乐节通讯 	15

(3)  观众邀请函 	15

(4)  招商分工 	15

(5)   招商进度安排 	16

八、 风险评估与对策 	16

九、 预 算 	17

可行性分析报告

# 一、项目调研

(1)  地理位置

盐田区位于深圳市东部、距市中心12千米，辖区面积72.63平方千米，东起大鹏湾背仔角与龙岗区相接， 西至梧桐山与罗湖区相邻，南连香港新界，北靠龙岗区。这里屏山傍海，自然环境得天独厚，海岸蜿蜒曲折，  海岸线长19.5 公里，沙滩、岛屿错落、海积海蚀崖礁散布其间，是深圳最美丽的“黄金海岸”之一。而我们 此次2015深圳西雅沙滩音乐节举办位置主要是盐田区的大梅沙海滨公园，是广东省5A级旅游景区。位于深圳 特区的东部、风光旖旎的大鹏湾畔。这里三面环山，中间开阔平缓， 一面临海，1800米的沙滩就镶嵌在这青山 碧海之间。

(2)交通状况

深圳市大梅沙位于盐田港与小梅沙之间，从市区驱车半小时即可到达，从市区主要通过深盐二通道及盐梅 路到达大梅沙，公交车站也有多条线路的10 路巴士可到达大梅沙站。另外政府在这几年内通过修建深盐第二 通道，扩建罗沙公路，改造罗芳立交桥，交通管制限行，实时公布东部交通信息等等一系列的措施使通往东部 的交通在平时是顺畅了很多。

(3)经济结构

盐田区依托港口、旅游、工贸、文化四大发展支柱，正不断发展成为现代化旅游海港城区。在2013 年， 根据常住人口计算的人均生产总值为191552元，比上年增长9.3%,按中国人民银行公布的平均汇率计算，人 均生产总值为30929美元。

(4)产业结构

2013年区盐田区三次产业结构为0.01:20.14:79.85,生产总值408.51亿元，比2012年增长10.1%。在 第三产业中，交通运输、仓储和邮政业增长8.9%,其他服务业增长8.4%,批发和零售业增长13.5%,房地产业 增长17.0%,金融业增长14.7%,住宿和餐饮业增长2.2%。在旅游业方面，  2013年盐田游客量为1699.1万人 次，比上年1774.8万人次减少了4.27%,但是2013年旅游总收入为73.05亿元，比上年64.4亿元增长了13.43%。 这一情况说明了盐田区的旅游业在不断地蓬勃发展中，而这一产业的发展也更能带动各种音乐活动的举办。

(5)优势产业

☆旅游产业

2013年全区七个主要景点全年接待游客1865.04万人次，比上年下降0.7%,其中收费景点661.63万人 次，下降1.9%;非收费景点1203.41万人次，下降0.1%。年末全区有宾馆酒店13个，其中五星级酒店1家， 四星3家，三星1家。宾馆酒店客房数3728间，下降1.3%;床位数7530张，下降2.7%;餐位数4862位，

增长0.6%。全年平均宾馆酒店开房率为48.0%,比上年提高0.8个百分点。宾馆酒店接待过夜游客98.87万 人，下降4.7%,其中国内92.69万人，下降3.9%,国际6.17万人，下降15.3%。尽管相比去年，接待游客量 有所下降，但是2013年旅游总收入为73.05亿元，仍比上年64.4亿元增长了13.43%,说明了盐田区的旅游

业仍在不断地蓬勃发展。盐田区旅游产业发达，具有丰富的旅游资源，借助这一优势将有助于音乐节的顺利 开展。

1.12013年末全区有宾馆酒店13个，其中五星级酒店1家，四星3家，三星1家。宾馆酒店客房数3728 间，床位数7530张，餐位数4862位。丰富的酒店资源能为参加音乐节的人们提供餐饮和住宿，让他们度过  一个轻松愉快的晚上。

2.根据盐田旅游资源的特点和旅游发展定位，盐田区政府有计划、有重点地扶持和开发了一批有特色的 旅游景点，建成了京基喜来登度假酒店、东部华侨城主题酒店群(茵特拉根大酒店、瀑布酒店、华兴寺菩提 宾舍、房车酒店、黑森林酒店、快车旅馆、集装箱酒店)、京基海湾大酒店和大梅沙奥特莱斯购物村等旅游配 套设施。当音乐节结束后，这些当地的旅游配套设施将继续为人们服务，让人们体验当地的旅游文化，而不 仅仅局限于享受音乐节带来的快乐。

3.盐田区还成功的创建了一批旅游品牌。其中，大梅沙音乐创意产业基地是全国首个以音乐为主题的文 化产业基地，同时也是一个国家级文化产业基地。为在大梅沙举办音乐节提供文化支持，也可以借鉴其他音 乐节成功举办的经验。

4.政策支持不断加大，旅游产业发展动力强劲。2009年，国务院出台的《关于加快发展旅游业的意见》, 为旅游业创造了更好的政策环境。2013年深圳市人民政府为贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》、 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》、《中共深圳市委深圳市人民政府关于加快我市旅游业 发展建设国际滨海旅游城市的意见》,制定了一系列的有效措施，这都将鼓励和吸引更多的人到盐田区旅游，  为音乐节提供相当的客源。

(6)资源

1.资金

来自盈利：通过网上和售票窗口公开发售音乐节的门票，以及把音乐节现场的摊位外租的形式，以此获 得资金来源。

来自赞助：1)深圳市盐田区政府文化委员会资助的文化创意产业扶持基金。

2)赞助商的赞助

2.人力

1)通过在网上发布招聘信息来招募音乐节的志愿者和工作人员。

2)盐田区大梅沙是著名的旅游区，旅游业、服务业等第三产业发达，拥有一大批高素质的服务人员，为 音乐节的顺利进行提供充足的人力资源。

3.物力

1)大梅沙海滨公园总面积36万平方米，其中沙滩全长约1.8公里，沙滩总面积18万平方米，公园绿地 面积为10万平方米，内湖面积为8万平方米。现能容纳5万人。

2)大梅沙海滨公园共分游泳区、运动区、休闲区、娱乐区、烧烤场。有滑水索道、摩托艇、沙滩车、水  上降落伞、沙滩排球、沙滩足球等众多游乐项目，并提供购物中心、冲凉寄存、餐饮供应、休闲品茗、 泳具出租、保安、救生等配套服务。

3)大梅沙附近拥有一批高水准的酒店，如京基喜来登度假酒店、东部华侨城主题酒店群(茵特拉根大酒 店、瀑布酒店、华兴寺菩提宾舍、房车酒店、黑森林酒店、快车旅馆、集装箱酒店)、京基海湾大酒店 和大梅沙奥特莱斯购物村等，丰富的酒店资源可以为前来参加音乐节的人们提供住宿服务。

4.信息

1)深圳市文体旅游局根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于印发<深圳市人民政府机构改革方案>的通

知》(深发[2009]9号)设立的， 一个促进文化、体育、旅游等文化产业发展的市政府工作部门。

2)深圳梅沙原创音乐前沿基地是一个集音乐培训、制作、发行、销售、展览、论坛、演出、节庆、演员

经纪及后续产品开发等完整产业链的流行音乐产业基地，同时也是全国首个以音乐为主题的文化产业 基地。

(7)社会资源

1.政府主管部门

深圳市盐田区人民政府

深圳市文体旅游局

2.专业传媒

深圳华视传媒集团有限公司

深圳道一传媒集团有限公司

深圳新网传媒有限公司

深圳美亚文化传媒有限公司

深圳市妙音文化传播有限公司

3.大众传媒

深圳卫视

深圳新闻网

深圳特区报

深圳都市报

深圳晚报

# 二、 主题调研

由于此次音乐节举办地点为深圳大梅沙，因此此次的主题调研定位在广东省内知名音乐节。在通过网上大 量的资料搜索后，找到了相关类型的在广东省内举办的具有一定知名度的音乐节共有7个，分别是：广东流行 音乐节、广东星海音乐节、深圳迷笛音乐节、深圳热波音乐节、珠海国际沙滩音乐节、珠海北山世界音乐节、 草莓音乐节。

| 音乐节名称 | 基本理念 | 是否具有 延续性 | 举办次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东流行音乐 节 | 为纪念广东流行音乐三十五周年 | 否 | 一届 |
| 广东星海音乐 节 | 以“快乐、分享”为理念，传播优美旋 律、促进音乐交流、丰富大众生活、传 承音乐文化；以音乐为纽带，让音乐就 在身边，打造一场具有广东创新特色的、 赏心悦目的音乐文化盛宴。 | 是 | 两年一届，目前 进行第二届 |
| 迷笛音乐节 | 减少鸣笛，摇滚盛宴 | 是 | 每年一届 不同举办地点 |
| 热波音乐节 | 热波用音乐，用梦想，用最阳光的生活 态度，感染着每一个热波族 | 是 | 每年不定期举 办，不同的举办 地点 |
| 珠海国际沙滩 音乐节 | 南中国最具创新和摇滚精神的音乐盛宴 | 是 | 一年一届 |

| 珠海北山世界 音乐节 | 吹响世界民族音乐风的集结号，将东西 文化独特的音乐风格相互交融 | 是 | 一年一届 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草莓音乐节 | 它代表着充分享受音乐与生活，是给大 家的一个属于春天的节日，也是新的娱 乐定义。 一切属于春天的元素都将在这 里出现，也包括游荡在空气中的柔软气 息、青春荷尔蒙与未知的恋爱。 | 是 | 一年一届，不同 的举办地点 |

在对上述音乐节主题理念调研过后，我们发现大多数的音乐节均已摇滚音乐作为他们的主打主题，因此， 对于我们呢首次举办的音乐节而言，我们的主题决定定位以摇滚和年轻新生代的通俗音乐为主打，因此我们决 定将此次音乐节的主题定为“共享音乐、释放自我。”

# 三、场馆调研

(1)地点

广东省深圳市盐田区大梅沙盐梅路52号。大梅沙地处盐田港东港区和小梅沙之间，四周为崎头邻海岬， 上坪水库集水区，菠萝山和正角嘴海岬所环抱。

水部平折将大展

东那华倍城天额

*aa

④ 巨石格满 广场

东海牌社区公国色

思境推店

办国期公算

6 量

大水填

庆施少村之

大构》#Ag

情A

大确沙图

演度的行

Nento    8    Cenkad    8准语通

两    口

深题万工世州 品之卷 型

b小植沙前日

配造

m      2014 Bsidu-Data

④装然雷

清海烟

基目

情天用

大缺符

(2)交通

现状客流量：作为深圳最重要的海滨旅游渡假村，年吸引客流量200万人次以上。

现状交通量：因为大梅沙是以沙滩海景为主，所以受季节性影响，在旅游旺季，盐坝高速公路与盐梅路车 流总量为12000多辆，盐坝高速公路分担了65%以上的车流，盐梅路(沿海三级公路)则负担了35%以下的车  流；在旅游淡季，日均车流总量比旅游旺季下降42%,其中盐梅路只下降了17%,而盐坝高速公路的日均车流  量下降幅度达57%。

(3)机场与车站

深圳宝安机场驾车：大约63.4公里(约1小时55分钟)

深圳宝安国际机场-T3 航站楼驾车：大约65.2公里(约1小时56分钟)

火车站驾车：大约25.3公里(约1小时53分钟)

南头火车站驾车：大约46.4公里(约2小时23分钟)

深圳北火车站驾车：大约41.3公里(约59分钟)

深圳东站派出所驾车：大约26.0公里(约53分钟)

(4)交通提示

1.公交车

直达公园门口的公交车有：387、103、J1、53、242、364、308、  观光巴士1路，可在公园的月亮广场或 太阳广场下车；208(到总站下车步行5分钟到公园的月亮广场);360(到梅沙街道办站往盐田方向步行5分 钟到公园内的太阳广场);常见路线：

1)从罗湖口岸、深圳火车站出发：乘坐地铁一号线，至“国贸站”,由C出口出站，转乘1路观光巴士

直达大梅沙。

2)从机场出发：乘坐机场6线(306)到达沙头角客运站转乘239路直达大梅沙。

3)其他途经公交车：1路观光巴士202,205,238,242,308,358,360停靠站大梅沙。

2.自驾车

广州出发：广州市区华南快线 →广深高速 → 同乐边检站 →广深高速 →皇岗口岸出口 →滨河大道 →往罗湖方 向直走(见火车站出口不要下) → 罗芳立交 → 罗沙公路 → 盐田第二通道 → 盐坝高速 → 大小梅沙 出口

深圳出发：市区 →罗芳立交 →罗沙公路 →盐田第二通道 →盐坝高速 →大小梅沙出口

(5)住宿条件

利用百度地图进行搜索可以大致搜索出附近的酒店(红色图标点)最近住宿点距景区300米以内。住宿条 件优越，是一个成熟的风景区。

(6)景区规模及设备

大梅沙海滨公园总面积36万平方米，其中沙滩全长约1.8公里，沙滩总面积18万平方米。公园绿地面积 为10万平方米。占地约1.3万平方米的太阳广场属于公园的中心位置，公园西侧有一面积约为4000平方米的 月亮广场，太阳广场和月亮广场之间有432米长的阳光走廊，走廊的北侧有一个230个有绿树遮掩车位的停车 场。

大梅沙海滨公园共分游泳区、运动区、休闲区、娱乐区、烧烤场等区。有摩托艇、沙滩车、蹦极、TAGADISCO、 水上降落伞、沙滩排球、沙滩足球等众多的游乐项目，并提供购物中心、冲凉寄存、餐饮供应、休闲品茗、泳  具出租、保安、救生等配套服务。太阳广场属于公园的中心位置，公园西侧是月亮广场，太阳广场和月亮广场  之间有432 米长的阳光走廊，公园现种有57种亚热带植物，充分展现出亚热带海滨的自然风光。宽阔的沙滩 上还分布有6个大小不等的张拉膜，张拉膜下面设置有供游人休闲品茗、冲凉更衣、洗手间等服务设施。

(7)灯光设备

大梅沙灯光夜景围绕通往大梅沙片区的盐梅路、内环路组成的D 字型区域展开，面积168公顷。工程共分 为海滨公园、商业酒店区域、内湖、住宅、金沙街五大区域分别进行。在灯光设计方面，南边靠海的沙滩部分 将为最亮的区域，向北逐渐弱化，色温逐渐从南边的暖色调过度到北面的冷色调。

(8)深圳大梅沙举办的大型活动

2011年深圳大运会即第26届世界大学生夏季运动会比赛场地之一

深圳(大梅沙)沙滩音乐节

深圳(大梅沙)国际风筝节

中国(深圳)国际游艇及设备展览会等

# 四、 参观人数预测

通过之前的调查问卷分析可知，在参与我们的问卷调查的人群多为年轻一族，且占绝大多数的人群都偏向 于音乐会办成轻松愉悦的效果，因此我们确定我们的音乐会针对人群为18-30这个年龄阶段的，于此，我们对 我们轻松愉悦的音乐会做了相关的参观人数预测。

首先，我们的地点是定在深圳大梅沙海滨公园，是正在建设中的深圳东部黄金海岸的重要景点，位于神奇  秀丽的南海之滨，风光旖旎的大鹏湾畔，深圳特区的东部，公园的总面积36万平方米，其中沙滩全长1800米， 沙滩总面积18 万平方米。地点的选择使我们的音乐节更有优势和吸引力，为得到更多前来放松自我的人们的 支持，我们把本次2015深圳西雅沙滩音乐节的主题定为“共享音乐、释放自我”。为了更好地让人们有足够的 空间去享受音乐、放松自我，我们会合理的控制观众人数。

然后，根据广东省内举办音乐节的人数参观情况，每一场音乐会都会受到针对人群的喜爱和热捧，音乐具 有助人放松心情，缓解压力的作用，且青年人更注重对自己情操的陶冶和对放松方式的追求，我们此次举办音 乐节主要针对18-30这一年龄段爱好音乐的青年，因此，我们的消费人群将会是一个不可小觑的数目。

最后，根据前面的主题调研，场馆调研等的分析，我们可以对我们的音乐节的人数进行一个预测，本次为 期两天的音乐节将会吸引将近20000左右的人员参与。

# 五、 同类竞争者调研

| 音乐节名称 | 举办时间 | 音乐类型 | 理念 | 举办频率 | 持续时间 | 观众数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠海国际沙 滩音乐节 | 2014年10月 3—4日 | 摇滚 | 南中国最具创新和摇滚精神的音乐 盛宴。 | 一年一届 | 2天 | 约4万人 次 |
| 珠海北山世 界音乐节 | 2014年4月 19—20日 | 传统民族 音乐 | 吹响世界民族音乐风的集结号，将东 西文化独特的音乐风格相互交融。 | 一年一届 | 2天 |  |
| 珠海北山国 际爵士音乐 节 | 2 0 1 4 年 9 月 20—21日 | 爵士 | 吹响世界民族音乐风的集结号，将东 西文化独特的音乐风格相互交融。 | 一年一届 | 2天 | 超1万人 次 |
| 美丽南方音 乐节 | 2014年10月 1—2日 | 摇滚、流行 等 | 以策划制作繁荣音乐活动现场为主 旨，倡导轻松、快乐、友爱、环保的 文艺生活理念。 | 一年一届 | 2天 | 超2万人 次 |
| 广东流行音 乐节 | 2012年8月 11—12日 | 流行音乐 | 为纪念广东流行音乐三十五周年 | 一届 | 2天 | 约2万人 次 |

| 广东星海音 乐节 | 2012年9月 — 2013年2 月 | 岭南民间 特色流行 音乐 | 以“快乐、分享”为理念，传播优美 旋律、促进音乐交流、丰富大众生活、 传承音乐文化；以音乐为纽带，让音 乐就在身边，打造一场具有广东创新 特色的、赏心悦目的音乐文化盛宴。 | 两年一届， 目前进行第 二届 | 半年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛啤酒嘉 禾音乐节 | 2014年6月7 —8日 | 摇滚、流行 | 作为传统啤酒行业最具影响力的品 牌推广活动。 | 一年一届 | 2天 | 逾1.5万 人次 |
| 氧气音乐节 | 2014年5月 17—18日 | 摇滚、流 行、民谣 | 以“有氧气在一起”为主题，突出人 与人之间的爱如同氧气一样重要 | 一年一届 | 2天 |  |

| 昆明乐堡绿 放音乐节 | 2 0 1 4 年 6 月 14—15日 | 摇滚、民 谣、独立音 乐 | 希望年轻人可以在音乐节中释放自 己，感受源源不断的快乐，同时传递 绿色环保理念。 | 一年一届 | 2天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音乐节名称 | 举办时间 | 音乐类型 | 理念 | 举办频率 | 持续时间 | 观众数量 |
| MG5极速音 乐节 | 2014年5月1 — 2日 | 摇滚、流行 | 让音乐沸腾血液，让青春彻底释放 | 一年一届 | 2天 |  |
| 草莓音乐节 | 2 0 1 4 年 4 月 —10月 | 摇滚为主 | 它代表着充分享受音乐与生活，是给 大家的一个属于春天的节日，也是新 的娱乐定义。 一切属于春天的元素都 将在这里出现，也包括游荡在空气中 的柔软气息、青春荷尔蒙与未知的恋 爱。 | 一年在多个 城市举办 | 2—3天 | 北京上海 两城约25 万人次 |
| 热波音乐节 | 2 0 1 4 年 7 月 25—27日 | 流行、摇 滚、说唱、 电子等 | 热波用音乐，用梦想，用最阳光的生 活态度，感染着每一个热波族。 | 每年不定期 举办，不同 的举办地点 | 3天 |  |
| 迷笛音乐节 | 2014年4月 — 5月 | 摇滚、电 子、民谣 | 减少鸣笛，摇滚盛宴。 | 一般每年一 届，不同举 办地点。有 时一年3、4 场 | 3天 | 北京约7 万人次 |
| “恒大星 光”音乐节 | 2014年4月 —2015年1 月 | 摇滚、流 行、电子、 民谣 | “恒大星光”音乐节致力于打造国内 顶级一站式周末音乐嘉年华，推广周 末音乐休闲新方式。 | 一年一届， 全国巡回 | 1天 | 约1.5万 人次 |

☆分析

(1)从时间上来看

普遍的音乐节举办时间为4、5、6、7、9以及10月，只有一个音乐节举办时间在8月份，对于我们西雅 音乐节而言，我们的音乐节举办放在8月份，除了可以与同类竞争者竞争外，还可以再次期间吸引更多的学生 群体。

(2)从主题方面而言

纵观我们的同类竞争者，他们的主题大部分集中在摇滚的音乐类型，突出了一种个性化的音乐盛宴，因此 我们音乐节的主打音乐集中在摇滚与通俗音乐，做不一样的市场主题定位。

# 六、 住民意识调研

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/476115121043010035