金鹏·玲珑湾东院桩基工程预应力管桩

# 施

# 工组织设计

安徽金鹏建设集团股份有限公司公司

二 0 一七年一月八日

目	录

第一章	编制依据	1

第二章	工程概况及特点	1

第三章	工程目标和承诺	2

第四章	施工人员及主要机械设备配置	3

第五章	施工现场平面规划及布置	5

第六章	施工准备	5

第七章	施工方案、方法及主要技术措施	7

第八章	工期、进度及资源需求计划	11

第九章	质量目标、质量管理体系及技术组织措施	12

第十章	施工安全管理	15

第十一章	环境保护及文明施工	17

金鹏·玲珑湾东院桩基工程施工组织设计

# 第一章	编制依据

  - 上海建工七建集团有限公司设计图纸

  - 滁州市建筑勘察设计院出具的《岩土工程勘察报告》；

  - 有关技术规范：

①建设工程质量管理条例（国务院 279 号）；

②《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

③《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

④《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

⑤《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）；

⑥《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）；

⑦《地基与基础工程施工工艺标准》（ZJQ00-SG-008-2003）；

⑧《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2003）；

⑨《工程测量规范》（GB50026-93）；

⑩《预应力混凝土管桩》（03SG409）。

# 第二章	工程概况及特点

  - 工程名称：金鹏·玲珑湾东院

1#~3#、5#~13#、15#、16#、17#楼桩基工程

  - 建设单位：滁州苏滁金鹏房地产开发有限公司

  - 设计单位：上海建工七建集团有限公司

  - 监理单位：马鞍山中振工程咨询有限公司

  - 勘察单位：滁州市建筑勘察设计研究院

  - 施工单位：安徽金鹏建设集团股份有限公司

  - 设计概况及工程量

该项目工程，设计基础采用预应力混凝土管桩，设计桩型为预应力管桩PHC-AB-400(95),混凝土强度为 C80、PHC-AB-600(110),混凝土强度

为 C80；其中Φ400 桩单桩竖向抗压承载力特征值 690KN；Φ600 桩单桩竖向抗压承载力特征值 1850KN；强风化砂岩为桩端设计持力层,桩端进入持力层深度不小于 1d 米。

2.6	场地工程地质条件： 1、地形地貌及环境条件

建场地地貌属江淮丘陵地貌，山前洪积扇前缘，场区现为回填整平后场地。场地内钻孔孔口高程最大值56.80 米，最小值 50.73 米，相对最大高差 6.07 米。

①层：素填土，灰黄色，较松散，很湿，主要为粘性土，含少量碎

砖石，植物根系。场区普遍分布，厚度:0.20～3.60m，平均 0.96m；层底标高:48.94～56.40m，平均52.59m；层底埋深:0.20～3.60m，平均0.96m。

②层：粉质粘土，灰黄色，可塑，潮湿，无摇振反应，稍有光滑， 干强度中等，韧性中等，含灰色高岭土，铁锰结核。场区内局部存在（仅在 9#、99#、101#、112#钻孔揭露），厚度:0.80～4.30m，平均 2.38m；层底标高:47.13～49.44m，平均 48.21m；层底埋深:1.40～5.10m，平均 4.13m。

③层：粘土，灰黄色，硬塑，稍湿，无摇振反应，光滑，干强度高， 高韧性，含高岭土，铁锰结核。场区普遍分布，厚度:4.30～14.50m，平均 10.29m；层底标高:36.86～47.07m，平均 42.11m；层底埋深:6.50～ 15.80m，平均 11.39m。

③1 层：粘土，灰黄色，可塑，潮湿，无摇振反应，稍有光滑，干强度中等，韧性中等，含灰色高岭土，铁锰结核。场区内局部存在（仅在38#、48#、85#、95#、99#钻孔揭露），厚度:2.00～5.80m，平均 4.18m；层底标高:36.81～42.21m，平均 40.32m；层底埋深:10.70～15.50m，平均12.82m。

④层：强风化砂岩，浅红色，表层已基本风化为红色砂土，干钻较

困难，带水钻进较快，局部夹红色泥岩薄层，岩芯以短柱状为主，锤击 声哑，手掰可断，易吸水软化崩解，矿物成分主要为石英、长石及云母， 岩石坚硬程度分类为极软岩类，岩体基本质量等级为Ⅴ类。场区普遍分 布，厚度:2.10～2.60m，平均 2.37m；层底标高:34.41～44.77m，平均39.47m；层底埋深:10.30～18.10m，平均 14.09m。

⑤层：中风化砂岩，红色，块状，夹浅红色泥岩薄层，带水钻进较慢，岩芯呈长柱状为主，锤击声哑，手掰可断，易吸水软化崩解，矿物成分主要为石英、长石及云母，岩石坚硬程度分类为极软岩类，岩体基本质量等级为Ⅴ类。该层未穿透。

场地内除①层素填土外，②、③、③ 1	层为第四纪晚更新世(Q

al+pl)

3

冲洪积沉积地层，④、⑤层为白垩纪(K)沉积地层。场地内的地层在平面及剖面上分布较均匀。

该场地地下水类型为上部土层中潜水，主要赋存于①、②层土中，

由于场地低洼，地下水位较高，勘察期间测得稳定水位0.2～4.5m。

地下水动态变化主要受大气降水和蒸发因素的影响，地下水丰水期多出现于每年的4～11月份，枯水期多出现于12月至翌年3月。地下水主要接受大气降水渗透补给及侧向迳流补给，蒸发、人工开采及迳流为主要排泄方式。

第三章	工程目标和承诺

  - 质量目标：确保本工程质量达到一次性验收合格。

  - 工期目标：严格执行业主要求的施工工期，并尽可能提前完成。

  - 文明施工目标：遵循《滁州市建设工程文明施工管理暂行规定》， 做好文明施工管理工作，服从城市交通管理的相关规章制度，并承诺施工期间不出现重大安全事故或人身事故。

  - 安全目标：零事故工程。严格遵循建设部《建筑安全生产监督管理规定》，加强安全施工管理，并承诺在地方各种行政检查中，不出现问题和不合格。

# 第四章 施工人员及主要机械设备配置

  - 施工现场组织结构

依据本工程特点，我公司拟在现场设立项目经理部，合理配置各类岗位人员，实施项目经理负责制，由李宗海同志任项目经理，实行分组运行集中管理的体系，其现场组织结构设置如下：

项目经理：

项目工程师：

施工员

质检员

安全员

材料员

统计员

施工作业班组

机	械	班	4 人

机电修理班	2 人后勤综合班	2 人

  - 项目部人员配置及岗位职责

项目部人员配置及岗位职责表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 本工程岗位 | 主要岗位责职 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程师 | 项目经理 | 负责本工程的全面工作 |  |  |
| 2 |  | 工程师 | 施工员 | 负责本工程施工管理工作 |  |  |
| 3 |  | 工程师 | 质检员 | 负责项目质量管理工作 |  |  |
| 4 |  | 助工 | 安全员 | 负责施工现场安全管理工作 |  |  |
| 4.3 | 人力资源配置 |  |  |  |  |  |

作业组名称

管理组

打桩组

机电修理班

后勤综合班

配备人数

5

4

2

2

人力资源配置一览表

具体人员分工时可以兼职，同时根据进度情况予以调整。

4.4	施工机械配置

序号

设备名称

型 号

主要技术参数

台数

用 途

产 地

1

全液压桩机	ZYJ-480型

静压吨位600T

1

压桩施工用

无锡桩机厂

2

电焊机

400

2

接

桩

上海电焊机厂

3

水准仪

DSC232

1

测量标高

天津森氏仪器厂

4

全站仪

RTS612B

误差精度1 秒

1

放样定位

苏一光

本工程施工机械与设备配置情况见表 3.2。表 4.2	施工机械与设备配置表

# 第五章 施工现场平面规划及布置

5.1 施工现场平面规划原则

通过对施工现场实地查看，结合该桩基工程的特点和场地现状，在进行施工现场平面规划时，我们遵循以下原则：

- 人、机、物布局合理协调；

- 生活区、作业区层次分明、井然有序；

- 平面布局整齐规划，运转有序，尽量少占空间；

- 堆桩场地应坚实、平坦。

# 第六章	施工准备

  - 场地测量控制网建立

    - 根据桩位平面图引测出轴线控制点，将木桩打入土中，并在木桩上定出控制点位置，现场轴线控制点位置应不受沉桩作业影响，控制点应做好永久性控制点，以便于沉桩作业阶段经常复核使用，并注意施工时加以保护。

    - 现场控制点位置经自检测量定位后，由业主及监理、总包单位复核认可。

    - 在场内设置不受沉桩影响的永久性水准点，在施工过程中保

护水准点不受破坏。

    - 根据施工桩位图，将桩逐一编号，依桩号所对应的轴线尺寸， 施放桩位，并设置样桩，以供桩机就位和定位。

  - 、技术准备

    - 开工前应根据业主提供的有关设计图纸。组织施工管理人员

（包括班组长）熟悉图纸、施工规范，操作规程，做好有关技术、质量、安全交底；指定专人做好特殊材料的抽样送检工作；指定专人做好各工 种的原始施工记录和隐蔽验收记录。同时，尽快准备图纸交底与会审。

    - 会审：组织有关施工人员详细阅读施工图，充分了解设计图意，核对图纸接点和尺寸，然后由项目工程师组织会审，分析并汇总施工图中的问题，以便按工程特点和合同要求组织施工。

    - 交底：在充分了解施工图的基础上，由建设单位组织设计单位向施工单位进行施工图交底，进一步理解施工图或有关图纸问题，与业主和设计单位达成一致意见，并把交底记录整理成文，由建设单位和设计单位认可，并作为设计文件的组成部分。

    - 根据本工程的特点，明确工程的质量、安全目标和方针，控制工程的关键节点，并逐级做好技术、质量、安全交底工作。

  - 、 设备成品桩准备

    - 开工前，充分调研预应力管桩的生产厂家，考察生产许可证和产品合格证并报监理和建设单位确定生产厂家。

    - 施工管理人员根据进度需要，确定每个阶段对材料、施工机械、设备、工具等的需要量，及时安排运输及进出场，使满足连续施工的要求。

    - 施工机械设备进场后，应检查其性能是否完好，并在安装及调试好后才能使用。

    - 合理安排好进出材料、构件及设备的堆放地点，并严格验收、检查以及核对数量及规格是否符合要求，只有严格符合要求的产品才能 进入现场使用。

    - 进入施工现场的预应力管桩及材料其质保材料必须齐全，该复检的应按规定做好复检工作。

  - 、 施工现场准备

    - 施工道路的管理

工程施工时，保持场地路道、施工便道的畅通。项目部派专人对施工道路进行清扫。场地内做好排水设施，保证场地及道路不积水。

    - 施工设施的布置

安排施工用房两间，分别作为项目现场办公室和值班室。项目部派专人进行日常清洗和管理。施工现场内设茶水供应点，为施工人员提供饮用水。

    - 现场材料堆放场地布置

本桩基工程为 PHC-AB500(100)-15-C80 型成品管桩，堆放场地安排在临时道路附近。

    - 工程施工排水、用水、用电布置 沿施工区域开设排水沟集中排入下水道。

现场业主提供一台 300KVA 变压器，前期桩基施工，桩机使用一台变压器，桩机拖地电缆沿临时便道外侧进入施工现场，过路时套镀锌钢管埋地设置，在施工机械处布置电箱。线路走向、总配电箱、分配电箱以及桩机配电柜应符合施工用电相关规程。

# 第七章	施工方案、方法及主要技术措施

  - 施工总体安排

依据项目实际情况及技术、工期要求，施工总体安排为：施工准备阶段、成品预应力管桩采购及进场阶段、压桩阶段和设备退场竣工验收阶段。先施工试桩，确定设计参数，然后根据试桩所确定的设计参数施工工程桩。

  - 预应力管桩施工主要技术措施

本工程预应力管桩拟购置型号为 PHC-AB600(110)、PHC-AB400(95) 型；压桩施工使用 1 台YZY-480 型高效全液压桩机施工。

实用标准文案

  - 预应力管桩施工工艺流程图

通过对该工程设计图纸和所提供的地质资料的分析、工程设计图纸的认真领会，以及对现有设备性能的综合考评，本工程采用静压施工工艺，施工工艺如下：

测量放线→桩机就位 →复核桩位→挂吊桩钢丝绳→	起吊桩→ 桩尖入土稳桩

双向校正→ 初步加压→ 检查该桩身垂直度→ 正式压桩→ 观测校正桩身垂直度→ 压至桩顶至地面1 米时，再吊入桩就位→焊接接桩→继续压桩 →作压力值记录→ 成桩→ 移机下一根桩

压桩的工艺程序如下图：

压桩工艺程序示意图

（a）准备压第一段桩；（b）接第二段桩；（c）接第三段桩；

（d）整根桩压平至地面；（e）采用送接压桩完毕 1-第一段桩；2-第二段桩；3-第三段桩；4-送桩；

5-桩接头处；6-地面线；7-压桩架操作平台线

  - 预应力管桩施工技术交底

关键工序：成品桩生产及购置、成品桩的起吊运输和堆存、测量放样、预应力管桩的沉桩。

    - 成品桩购置与制作

文档大全

A 控制要点

- 成品桩的外观质量。

| 项次 | 项目 | 质量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘皮和麻面 | 局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的 0.2%；每处 |
|  |  | 粘皮和麻面的深度不大于 5mm，且应修补。 |
| 2 | 内外表面露筋 | 不允许 |
| `3 | 局部磕损 | 磕损深度不大于 5mm，每处面积不大于 20cm2，且应修补。 |
| 4 | 表面裂缝 | 不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收 |
|  |  | 缩纹不在此限。 |
| 5 | 桩端面平整度 | 管桩端面混凝土和预应力钢筋镦头不得高出端板平面 |
| 6 | 断筋脱头 | 不允许 |
| 7 | 桩套箍凹陷 | 凹陷深度不大于 5mm |
| 8 | 内表面混凝土塌落 | 不允许 |

- 合格的成品桩生产商，管桩进场应提交合格的相关证明材料。B 技术措施

- 对进场的预应力管桩，逐桩进行外观检查，发现不合格者，坚决清退出场。

- 检查成品合格证并核查制桩的质量保证资料。

- 经过充分调研，选择信誉好的管桩生产企业订购预制管桩。

    - 预应力管桩的起吊、运输和堆存

桩现场驳运采用二吊点法、喂桩时采用一吊点，吊点设置在 0.29L

（L 为桩长）处（如下图所示），起吊过程中，用托绳稳住桩的下部，吊机尽量减小吊臂仰角（并尽量减少吊臂促出长度），缓慢地将桩拖至桩机就近处后再开始垂直起钩，平稳地把桩喂至桩机夹持器中。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/476135000131010054