场平及道路施工方案

# 一、工程概况：

本项目位于×××市与××交界的××镇，紧邻××至×××市的交通要道，交通运输组织方便。场地平面呈长方形布置，进口处向左侧略微突出。场地总长度为754.192m，宽388.54m，场地由一条进场道路及3条主要道路构成，分别为进场便道和中间大道、右1大道和右2大道；横向由小道路连接三条大道。（见下详图）

场地内由进场大路连接到场内横向连接道路，并沿纵向连接3条主要道路（分别为中心道路、右1道路、右2道路），最后由一条横向道路连接。

场内道路路基为自然土、冬水田、鱼塘等，需清除耕植土及软弱土层，承载力应≥150KPA，当120KPA≤承载力≤150KPA时天然连砂石层厚度应大于0.9米，分层厚度≤40CM；连砂石铺填宽度为路面宽度两边各增加1米。如开挖过程中遇到软弱土层或淤泥，应通知业主、

设计和监理进行现场查勘，并确定处理方法后再进行施工。

项目所在地行政区域内各类建筑材料比较齐全，便于采购与运输，能够保证项目建设的基本需求。

# 二、编制依据

2.1指挥部提供的“施工总平面布置图”及对项目总平、道路等施工的基本要求。

2.2项目现场实际情况，包括地理环境、交通运输组织条件、当地人文环境、场地基本地形地貌条件等。

2.3项目的人力、物力、设备组织落实情况。

2.4国家现行有关标准、规程。

2.5公司现有的程序文件。

主要规范和标准

| 序号 | 规 范 名 称 | 代 码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 2 | 《建筑地基基础施工质量验收规范》 | GB50202-2002 |
| 3 | 《建筑工程质量施工评价标准》 | GB/T50375-2006 |
| 4 | 《建设工程安全生产管理条例》 |  |
| 5 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 6 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33-2005 |

# 三、施工部署

# 3.1指导思想及原则

3.1.1本项目工程的施工以用户满意为指导思想。

3.1.2项目部在管理上遵循以人为本的管理模式，以合格的管理人员，雄厚的技术力量，配备合理的机械设备，以完善的检测手段和

质量、环境和职业健康安全管理体系模式进行工程控制。严格遵守国家技术监督局颁发的GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001:2001idtOHSAS18001：1999标准要求及我公司质量、环境和职业健康安全管理体系、程序要求。

3.1.3公司质量方针：

# “精严管理、精心施工、精品质量、精诚服务”

3.1.4环境、职业健康安全管理方针：

“遵规守法、全员环保、防治并重、低耗高效、营造绿色、 文明施工、规避风险、保障安全、过程监控、持续改进”。

# 3.1.5项目各项经济技术指标

项目部在公司质量、环境及职业健康安全方针的基础上，针对项目场平及道路施工的特点及功能要求制订出相应的各项经济技术目标。

3.1.5.1质量目标：确保施工质量达到国家现行施工质量验收规范合格标准。

3.1.5.2工期目标：场平及道路路基施工工期由2009年5月26日到2009年08月26日共90日历天(因雨、地方阻工、地方协调处理等因素影响除外)。

3.1.5.3安全生产目标：贯彻OHSAS18001 标准，杜绝死亡、重伤事故，杜绝重大交通事故、重大火灾事故、重大治安事件，事故频率控制在7‰以下。

3.1.5.4现场文明施工目标：按《国家建筑施工安全检查标准》JGJ59－99及XXX市的相关管理规定执行。

3.1.5.5环境管理目标：贯彻ISO14001 标准，按照本市关于环保施工工地的相关管理文件及规定，创造绿色生态环境、建设人文施工现场，营造环保施工环境。

3.1.5.6服务目标：热情主动，协调配合，协商共事，优化采购、优化施工、优化服务。做到工程质量、安全、工期管理、成本控制、环境控制、设备运行等方面让用户满意，功能达到设计指标。

3.2项目机构设置：

3.2.1公司为该工程的顺利完成，树立一块丰碑，特成立以公司副总工程师为项目经理的项目经理部，同时，任命有丰富施工经验的同志为项目执行经理，项目班子力量强大，能胜任该工程的施工管理工作。

3.2.2项目机构组织：（详见附表）

3.3施工准备：

3.3.1施工现场布置：

3.3.1.1施工现场总平面布置

施工总平面布置是根据施工部署、施工进度计划、施工方法结合施工图纸及现场实际情况进行布置，既要满足生产、现场管理的要求，又要考虑到各种机械设施布置合理，使它们之间有效地相互结合、安全运行，提高机械效率。

施工总平面布置图详附件一。

3.3.1.2施工现场临建设施布置

根据施工总平面布置，结合机械化施工的特点来确定施工现场临时设施的布置以及现场道路和现场的出入口。

3.3.1.2.1进场道路设在X-X公路旁并一直连通到厂内便道，道路根据现场实际情况及前期相关要求，全部采用连砂石铺设。

3.3.1.2.2现场在便道入口处及场地大门位置设置了临时会车道，场平施工过程中根据施工机械的进出路线以及出入方向适当调整车辆的开行路线，避免发生车辆拥堵的现象。

3.3.1.2.3在拟建广场修建临时设施，临时设施包括办公用房、临时宿舍、卫生间、食堂、浴室等，详见施工总平面图。

# 3.3.1.3施工临时用水

施工临时用水主管管径为DN100，施工前由施工单位在加装水表后，将管道引至用水点。支管管径为DN25。

# 3.3.1.4施工临时用电

根据本方案所确定的机械设备及施工进度计划安排，计算施工用电量，另行编制专项临时用电方案。

# 3.3.1.5施工现场废水排放措施

3.3.1.5.1地面雨水及现场排水利用场地周边已建好的排水明沟,项目部应派人经常对水沟进行清理。

3.3.1.5.2为排除基坑内的雨水，在坑内设置集水井，由潜水泵抽至明沟进行排放，回填土完成后立即着手完成建筑四周的排水沟。

3.3.1.5.3砼、砂浆搅拌场排出的废水，须先经过两级沉淀池，

澄清后的水通过排水沟排往排放点。

3.3.1.5.4厕所污水直接排入厂区内的生活排水系统，具体位置施工前与业主沟通。

# 3.3.2技术准备

3.3.2.1场地整平前，应摸清地下管线等障碍物，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

3.3.2.2建筑物的位置或场地的定位控制桩线、标准水平桩及基槽的灰线尺寸，必须经过检验合格。

3.3.2.3尽量避免夜间施工，如有需要，作好防扰民措施。夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段设置明显标志。

3.3.2.4基坑开挖前及施工过程中，采取降、排水措施，排除地表水并降低地下水位。

3.3.2.5施工机械进入现场所经过的道路、桥梁等，应事先经过检查，必要时进行加宽或加固处理。

3.3.2.6场地表面清理平整，做好排水坡度，在施工区域内，根据现场实际情况及条件，合理设置临时性排水沟，有组织的排水。

3.3.2.7熟悉施工图纸，做好技术交底。

3.3.2.8施工前挖至设计标高后，立即请设计、地勘、监理、建设等相关单位及时进行现场检查，减少由此可能带来的不利影响。准备工作

3.3.3机械设备准备：

针对该工程的具体情况，结合公司的综合能力，拟定在该工程中投入以下设备，以保证工程正常施工的要求：（详见表3-1）

表3-1    土方工程主要机具一览表

| 机具名称 | 规格型号 | 容积 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖 掘 机 | R215-7 | 1.2 m3 | 3台 | 用于大型挖土及临时倒运 |
| 挖 掘 机 | Pc60-7 | 0.37 m3 | 1台 | 用于道路平整及小型挖土 |
| 装 载 机 | ZL—50 |  | 3台 | 平整场地 |
| 运输汽车 |  |  | 18辆 | 材料运输及土方倒运 |
| 撒 水 车 |  |  | 1辆 | 降尘 |
| 潜 水 泵 | WKOD10-11-0.75-50mm |  | 8～10台 | 基坑抽水 |
| 压 路 机 | 20吨 |  | 1台 | 夯实路面 |
| 汽油发电机 | YHQF5.0 |  | 6～8台 | 基坑抽水 |

3.3.4劳动力准备：（详见表3-2）

表3-2    主要劳动力一览表

| 工种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理人员 | 人 | 16 | 项目统一组织及管理 |
| 挖掘机司机 | 人 | 8 | 机械操作 |
| 装载机 | 人 | 3 | 机械操作 |
| 汽车司机 | 人 | 18 | 机械操作 |
| 电工 | 人 | 2 | 临电线路铺设及检修 |
| 普工 | 人 | 30 | 人工拣底、休整边坡、冬水田等排水沟槽挖设、部分障碍物清除等 |

3.4工程的主要目标

3.4.1施工工期

根据招标文件要求，确定本工程总工期为90日历天，拟定2009

年05月26日开工，2009年08月26日竣工。具体开工日期以建设单位提前5天下达的书面开工令为准，竣工日期相应顺延。

# 3.4.2工程质量目标

单位工程一次交验合格率100%，质量控制资料完整。

分项、分部工程一次交验合格率100%，质量控制资料完整。

检验批一次交验合格率不低于90%，质量控制资料完整，其中主控项目必须达到相关标准、规范的规定和设计图纸的要求。

# 3.4.3安全生产、文明施工目标

施工生产事故频率小于8‰，其中重伤事故频率小于0.7‰，杜绝施工生产死亡事故和恶性交通事故。

施工现场文明施工管理按当地有关施工现场安全文明施工的规定要求，确保本工程的施工现场达到当地安全文明施工工地的标准，创建“两型”、“五化”施工现场。

3.4.4环境目标：努力做到施工噪声、生产污水达标排放，固体废物分类收集。

# 3.5保卫、消防

现场消防应配备足够的消防器材，即：办公室处配3只，仓库配2只，配电室处设置灭火用的消防砂和移动式干粉灭火器。设施完好有效，消防器材周围不堆放其他物品，由保卫员负责管理。

# 四、施工方法：

4.1总体思路：

先对进场便道进行施工，然后按照标高418.80米对场地内路基

从外到里进行土方施工，在道路施工至1/3厂房长度时，从广场位置开始按照420.0米标高从外到里进行大面积场平。整个场地呈现前面、中间高，后面、两侧低，故挖出的多余土方可用于回填地势较低的地方，回填前须对地势较低处的冬水田和池塘进行处理。

4.2主要施工方法：

4.2.1道路施工

4.2.1.1工艺流程

定位放线→进场便道→道路开挖→连砂石回填→质量验收

4.2.1.2施工方法：

4.2.1.2.1定位放线：

施工前，由公司专职测量员对施工场地的原始地貌进行测绘，并绘制成10×10的方格网，报送建设单位、监理单位审批；进场前，按建设单位提供定位基准点，用全站仪将道路、拟建建筑物的控制点（X；Y；Z）放出，打入小木桩，用混凝土围护，并绘形成测量记录文件，上报监理单位和建设单位。为便于今后施工需要，在施工现场设置四级控制网，记录存档。

4.2.1.2.2进场便道：

将进场便道处的原淤泥等用挖掘机、装载机清理干净，填连砂石，连砂石的每层夯填厚度不大于400mm，用20吨的压路机碾压。

4.2.1.2.3道路开挖：

采用大型挖掘机对道路地基进行挖掘，汽车便道由运输汽车拉连砂石进行铺设。路基的施工，按设计宽度两边各加1米进行施工。基

坑两侧因当地的土质和雨季因素，需考虑放坡，挖掘宽度（例如：路面宽度为6米，开挖宽度应为8米）及标高需严格控制，为了避免边坡因承载力过大而塌陷，所挖土方放置在基坑边缘1.5米以外，如基坑深度过大导致无法放置在1.5米以外，采用挖掘机对土方进行现场二次倒运。

为确保施工的顺利进行及保证基坑内积水的及时排除，在路基施工工程中，需在开挖路基旁每隔50米设置直径为1.5米的集水井，井底距开挖路基面100cm，集水井周围干摆毛石，保证地基内无积水。由于场地范围较大，临时电线架设不具备条件（甲方尚未指定接线点），故在施工过程中加设6～8台发电机配合抽水机进行场内积水的排放。

为保证开挖区域内地表水的及时排放，不影响开挖基坑内的正常作业，距开挖基坑两边约1米处设置一道小水沟进行排水，小水沟宽30cm，深50cm左右，地表水排往附近沟渠。

标高控制是道路施工中的重中之重，沿道路两侧设置控制桩，路基顶面标高为419.10米，水准仪跟随机械随时抄平并于开挖基坑边壁设标高控制桩点，严禁超挖现象的发生。

4.2.1.2.4连砂石回填及验收：

用自卸式双桥汽车将连砂石运至施工现场，回填应分层进行，每层的厚度不大于400mm，用20吨的压路机进行碾压，碾压后应及时报请监理工程师验收，并取样送检，按每层进行隐蔽。

4.2.2场平施工

4.2.2.1工作流程

机械挖土→挖掘机二次倒运土→运土→填土→夯实→质量验收

4.2.2.2机械挖土、运土：

在场内道路施工至1/3处时可以开始前段场地的场平工作。首先将广场西侧场地就地初步平整，然后将广场及广场东侧场地按▼420.00标高从外到里逐步进行平整。

由于建筑物的面积较大，场地内鱼塘、冬水田、明水渠较多，自行式汽车不能正常在其中行驶，所以机械挖出的土方不可能一次装车运至倾倒地点，需要用挖掘机二次转运。

场平过程中分为两种情况的土质：

4.2.2.2.1场地为自然土的情况

自然土的承载力完全满足回填要求，可使用大型挖机在表面除去300厚的种植土后直接进行平整，种植土临时堆放在场地左上角备用。

4.2.2.2.2场地内冬水田和池塘的情况

冬水田和池塘内的土质软弱，承载力极差。对于冬水田和池塘等土质软弱的部位，必须先采用小型挖机单独设置排水沟对冬水田及池塘内部

积水进行排放并挖出后在冬水田及池塘旁边晾晒，待晾干后用推土机收拢，装载机装车运至建设单位指定的倾倒地点。老水渠右侧的冬水田和池塘排水，应先将各冬水田和池塘用小挖掘机挖通，然后根据现场地势，选择地势较低的地方用小挖掘机挖数条排水沟，将水排往铁路区域边上的水渠；老水渠左侧的冬水田和池塘，同样用小挖掘机将其连通，然后挖一条排水沟，将水排往临时水渠；由于场地东面地势较低，东侧池塘排水可以借助地形，挖一条排水沟，借势将水排往附近沟渠。在挖排水沟过程中，如有过渠或跨路，埋设涵管，具体情况根据现场而定。排水完成并通过晾晒后，将软质淤泥除去并对其土壤进行进一步自然晾晒，晾晒时间约为5～7天，再使用挖掘机进行回填施工。

对需要进行换填的地方(包括冬水田、鱼塘等)，根据甲方要求，在清除软弱土质后，进行换填：路基部位采用连砂石换填并碾压密实，其余场平部位前期采用场地内所挖粘土进行换填并压实。

4.2.2.2.3临时水渠改道

由于原始场地内有一条灌溉水渠横穿业主提供的施工图纸中的中心道路及部分建筑物，影响了主要道路的施工，故须将此水渠进行临时改道，具体走向按现场实际确定。

4.2.2.3土石方回填工程施工

4.2.2.3.1施工要求

4.2.2.3.1.1为保证道路路基工程和给厂房结构工程施工创造作业条件，必须进行场地内土石方平整及回填工作。

4.2.2.3.1.2土石方回填必须分层回填夯实，采用机械夯实，分层厚度≯400mm。

4.2.2.3.1.3回填材料符合设计要求，填土中不得含有树根、杂草等有机物及垃圾等杂质。

4.2.2.3.2回填范围：冬水田、池塘、水渠等排水并换填；低于420标高的区域。

4.2.2.3.3作业条件

4.2.2.3.3.1填方土料依据就近原则，选择连砂石或现场挖出的粘土。

4.2.2.3.3.2施工前应作好场平标高控制点及相应标志，以控制回填土的高度或厚度。

4.2.2.4夯实：

4.2.2.4.1采用挖掘机及装载机进行回填，压路机压实。回填时分层分段回填。使用压路机碾压夯实时，每层铺土厚度≯400 mm，每层碾压3遍，逐层进行碾压，密实度达到设计要求之后，方允许进行下一层回填。

4.2.2.4.2回填前应将基底垃圾、耕植土等清理干净。回填土或连砂石前，应检验回填土粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否满足要求；如含水量偏高，可采用翻松、凉晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

4.2.2.4.3回填土每层至少碾压三遍，碾压时搭接宽度不应大于三分之一碾压宽度。

4.2.2.4.4分段夯填时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般是1：2，上下层错缝距离不小于1m。

4.2.2.4.5修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

# 五、质量控制措施：

5.1回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度，或碾压不够遍数，甚至漏碾、基底有有机杂物或清理不干净，造成的问题均应在施工中认真执行规范的各项有关规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。

5.2回填土夯实不密：应在碾压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予以夯实。

5.3施工过程中，对定位标准桩、标准水准点，填运土时不得碰撞，并应定期复测和检查标准桩点是否正确。

5.4夜间施工时，应合理安排施工顺序，并设置足够的照明设备，防止超挖或铺填过厚现象的发生。

# 六、安全措施：

6.1正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。

6.2土方施工时，经常检查边壁土质稳固情况，发现有裂缝、疏松要随时采取加固措施。

6.3参加施工的操作人员，要熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中坚守工作岗位，严禁酒后操作。

6.4机械设备操作人员必须取得操作证或特殊工种操作证后，方可操作，并不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机械操作人员，严禁无关人员进入作业区和操作室内。

6.5施工现场的所有机械设备按其技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

6.6机械设备按时进行保养，当发现有漏保失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止使用。

6.7机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底，操作人员必须熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

6.8机械施工时，要特别注意高压电线，谨慎操作，防止出现触电事故。

6.9施工现场必须采用TN—S系统，符合一机、一闸、一箱、一漏要求。配电箱必须有门、上锁，露天有防雨措施。

6.10 现场临时用电每周进行一次检查，做好维修记录。

6.11施工现场的防护设施，安全标志和警示牌，不得擅自拆动，需要拆动的，需经工地施工负责人同意。

6.12施工现场的洞、坑、沟、升降口等危险处，应有防护设施及明显标志。

6.13遇有恶劣气候，影响施工安全时，禁止进行室外作业。

6.14由于此工程环境及条件的特殊性，在道路及场平施工过程中，前期出现了一系列的问题及安全隐患，对此做以下处理：

6.14.1为了满足附近村民的正常生活和劳作，道路挖掘过程中在中心道路中间位置挖设一条横向连接的道路，供村民通行。

6.14.2在施工现场存在安全隐患的地段设置警戒线和安全标识牌，防止出现安全事故，并对便道入口处的天然气管道每日进行巡查，并作好巡查记录。场地内地下天然气管道应事先做出保护方案。

6.14.3施工过程中，如发现古墓，坑道等，应及时向项目经理汇报，并停止施工，通知有关部门进行处理，待处理完毕后，方可继续施工。

6.15雨期施工注意事项：

土方开挖与回填应避开在雨天施工，为避免雨天的损失，应按下列措施进行：

6.15.1在道路开挖时，应在开挖的道路两旁每50米处设置Φ1500、深度不小于1000的集水井；集水井内的水用潜水泵排入原场地内的水渠。

6.15.2道路开挖时，应按定额规定的放坡系数进行放坡。

6.15.3道路土方开挖后，应堆弃在开挖边线1.5米以外，同时在土坡上部设置截流水沟；排入原场地内的水渠。

6.15.4每天上班前，由项目安全员、施工员、技术员对施工现场的土体进行检查，发现土体有开裂、滑移、沉陷等现象应及时阻止施工人员进场施工，并上报项目经理和技术负责人，会同监理工程师、建设单位现场工程师研究处理方案，排除安全隐患后方可继续施工。对每次的检查应书面记录、留存。

6.15.6施工期间，应设置专人巡视现场安全，发现隐患应立即疏散人员，排除隐患后方可继续施工。

# 七、标化文明环保施工措施

7.1标化文明环保要求

7.1.1标化文明施工管理目标：按《国家建筑施工安全检查标准》

JGJ59－99及×××市的相关管理规定执行。

7.1.2遵从建设部15号令《建设工程施工现场管理规定》及四川省建设工程施工现场管理实施办法。

7.1.3严格遵守国家现行有关劳动保护的安全政策、法规及公司相关管理规定。

7.1.4严格执行公司质量、环境及职业健康安全管理体系及程序。

7.2标化文明施工的主要内容

7.2.1施工组织规划：现场施工人员应统一着装，安全帽必须分色严格按标准规范佩戴。施工现场严格按照施工总平面布置图设置临时设施，现场由专人负责清扫道路及守护。

7.2.2临建工程环境：临建工程布置合理与否，直接反映现场有无良好的生产、工作和生活环境及管理水平。要求经济合理，布置有序，搭设规矩，窗明地净，整洁卫生。例如：现场住宿应与作业区和办公区分开。宿舍内床铺、生活用品放置要整齐，要有保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮蛟措施，临舍区要有厕所及浴室。

7.2.3堆物道路排水：这是现场平面管理的重要环节，要求各种堆物定点堆放，施工道路及现场排水畅通无阻。

7.2.4安全防护措施：确保施工安全是创建文明施工的重要保证。要求安全责任到人，防护措施到位。项目施工现场要建立安全责任制并落实到人，制定定期安全检查制度，新工人进场要进行安全教育，现场要设置安全标志。

7.2.5

机械设备作业：机械设备是施工生产的重要手段，直接关系着安全生产和文明施工。要求防护装置齐全、灵敏、可靠，施工现场各种机械设备要对其安全、保险装置定期检查、检验，使用时不能超荷载使用，固定装置要牢固结实。操作人员要经过专门培训持证上岗，严格按照操作规程作业。施工机具要经常保养、维护、检修。

7.2.6文明运输管理：文明运输是文明施工管理的组成部份，要求按城市环境卫生管理条例规定执行，确保文明运输有序。进出现场运送砂、石、土方车辆标准需按要求执行，以免落物污染道路，形成尘土。同时，现场配置洒水车负责经常洒水，尽量降低尘土污染。

7.2.7外部公共关系：文明施工直接关系到建筑企业的社会形象，它不仅涉及到内部的各个环节，同时受到外部环境因素的制约。施工中必须与有关部门和单位密切联系，相互协调，相互支持，确保工程按即定目标正确实施。施工现场要有防粉尘，防噪音措施，建立不扰民措施。现场不得焚烧有害、有毒物质。

7.3施工现场场容管理

7.3.1施工现场执行“谁主管、谁负责”的原则，工地项目经理对施工现场管理工作全面负责，一切与建设工程施工活动有关的单位和个人，必须服从管理。

7.3.2施工现场道路的路面，必须保持畅通，禁止路面堆放材料、设备；雨季有可行的排水措施，现场设置有效的排水沟。

7.3.3进入现场的所有临时存放材料一律按指定位置堆放，各类材料分类码放，保持现场材料整齐统一。

7.3.4

场地内的零散碎料及时清理，施工垃圾及时清运；保持现场干净整洁，并安排专人负责现场清理及监督。

7.3.5在施工过程中，配备1台小型挖掘机对道路进行修复，并配备1台洒水车每日对现场进行洒水降尘处理。

# 八、保证安全生产的管理技术措施

8.1安全生产控制目标

施工生产事故频率小于8‰，其中重伤事故频率小于0.7‰，杜绝施工生产死亡事故和恶性交通事故。

8.2安全生产、文明施工领导小组的设置和构成

8.2.1本工程项目施工，成立以项目经理为首的安全生产、文明施工领导小组，组长由项目经理担任，副组长由项目执行经理、技术负责人担任，组员由项目专职安全员、技术员、施工员、材料员、保卫员、卫生员、机管员等组成安全生产、文明施工领导小组，统筹、协调、管理施工现场的安全生产、文明施工工作。

8.3安全贯标和认证

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本项目经理部认真贯彻执行《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98标准，认真细致做好安全台帐资料，认真编写本项目的安全保证计划。按照本公司的有关规定和要求，做到本项目基础工程工作量在完成90%之前，进行内部安全审核并申报外审，对本项目进行施工现场安全生产保证体系认证审核。

通过内审和外审，对发现的问题和不完善之处，本项目部将按照P、D、C、A的管理模式进行控制。做到持续改进。

8.4保证安全生产和文明施工管理技术措施编制依据

A《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）

B《建筑施工安全高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）

C《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—86）

D《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2006）

E《建筑工程施工现场共用电安全规范》（GB50294—93）

F《工程建设重大事故报告和调查程序规定》（建设部令1989年第3号）

G《职工工伤保险实施办法》(二四质发[2001]第 4 号)

8.5主要管理人员安全生产职责

8.5.1项目经理职责

A对本经理部的安全生产和文明施工及劳动保护工作负领导责任。

B认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，不违章指挥，定期召开安全生产会议，布置、检查、总结、评比安全生产和文明施工工作。

C组织制定本项目经理部的安全目标及管理方法，组织实施安全措施，经常（定期）组织安全检查，制止违章作业，消除事故隐患。

D严格执行“三级”安全教育制度。

E发生伤亡事故应及时上报，及时组织调查处理，认真分析事故原因，吸取教训，落实改进措施。

F配备专职安全管理检查人员，并注意培养提高他们的素质和工作能力。

G切实加强安全防护设施的使用管理。

H严格执行安全奖罚和安全管理制度。

8.5.2项目执行经理职责

A对本经理部的安全施工生产和文明施工及劳动保护负直接领导责任，负责组织贯彻劳动保护和安全生产方针、政策、保证安全工作能正常进行。

B经常向项目经理汇报施工安全生产工作动态，组织审批安全技术措施计划并贯彻实施，切实将施工安全生产工作纳入到工作日程，在计划、检查、总结、评比施工生产时，要同时计划、检查、总结、评比安全、文明施工工作。

C直接领导安全管理检查人员，定期组织并参加安全检查，定期开展安全竞赛活动，负责落实本经理部所制定的施工安全生产制度、措施。

D负责安全奖罚办法的实施及安全工作的考核。

E定期对职工进行施工安全生产和遵章守纪教育。

F参加对安全事故的调查处理，提出改进措施，消除不安全隐患。并按程序上报事故。

8.5.3项目技术负责人职责

A对本经理部劳动保护和安全生产工作负直接技术责任，在组织编制和审批施工组织设计和安全保证计划及采用新技术、新设备、新材料施工时，必须制定相应的安全技术措施和规定。

B

对职工及施工人员进行安全技术教育，及时解决施工中的安全技术问题。

C组织对安全防护用品的质量进行鉴定，对不符合安全要求的防护用品提出处理意见。

D对安全防护用品的使用及安全技术措施的落实进行监督。

10.5.4专职安全员职责

A要有工作责任感，努力提高自身技术业务水平，严格按章办事。

B经常深入施工现场，进行安全检查，指导班组兼职安全员的工作；掌握安全生产动态，抓好安全点，对施工生产中的不安全问题，提出整改意见；发生安全事故应及时上报。

C严格执行各项安全生产规章制度，制止违章指挥和违章作业，遇有紧急的不安全问题时，应命令施工生产暂停，并及时报告上级领导处理。

D利用各种形式，宣传安全生产方针、政策、法规和制度。

E参加安全文明工地的开展及检查工作，开展安全日活动，搞好安全资料的存档工作。

F参与重点工程（部位）的安全技术交底，严格督促检查安全技术措施的落实及“三级”安全教育的开展。

G严格执行安全奖罚制度，对本项目部的各级分配评比具有安全否决权。

H按时做好工伤事故月报季报表的统计工作，并及时上报，对安全事故按“四不放过”原则进行处理。

8.5.5施工员安全职责

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478137005137006043