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1 编制原则及依据
1.1编制原则
1.遵循施工工艺规律、技术规律及安全生产规律，合理安排施工程序及施工顺序；
2.全面规划，统筹安排，保证重点，优先安排控制工程的关键工程，确保合同工期； 3.充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范围。提高机械化程度，改善劳动条件，
提高劳动效率；
4.合理布置施工平面图，尽量减少临时工程，减少施工用地，降低工程成本；
5.采用流水施工方法。网络计划技术安排施工进度计划，科学安排冬、雨季项目施工，
保证施工能连续地、均衡地、有节奏地进行。
1.2编制依据
1.贵阳市烟草公司息烽县分公司石硐烟叶基地单元九庄收购线建设项目施工招标文 件及答疑文件。
2.国家现行的建设安全、文明施工以及环境保护等方面规范及地方有关法规条例。
3.国家及地方强制性技术质量标准，施工验收规范、规程。
4.有关工具性参考资料。
5.建设单位对该项工程的介绍、期望和要求。
6.施工现场关资料和数据。
7. 成都碧城建筑设计有限公司设计的贵阳市烟草公司息烽县分公司石硐烟叶基地单
元九庄收购线建设项目施工设计图纸。
1.3工程使用的主要规范规程
表 1 - 1

	标准号
	名称

	GB50026-93
	工程测量规范

	GB50007-2002
	建筑地基基础设计规范

	GB50009-2001(2006年
版 )
	建筑结构荷载规范

	GB50010-2010
	混凝土结构设计规范

	GB50011-2010
	建筑抗震设计规范
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	JGJ3-2010
	高层建筑混凝土结构技术规程

	GB107-87
	混凝土强度检验评定标准

	GBJ129-90
	砌体基本力学性能试验方法规范

	GB50152-92
	混凝土结构试验方法标准

	GB50164-92
	混凝土质量控制标准

	GB50202-2002
	地基与基础工程施工质量验收规范

	GB50203-2002
	砌体工程施工质量验收规范

	GB50204-2002
	混凝土结构工程施工质量验收规范

	GB50205-2002
	钢结构工程施工质量验收规范

	GB50206-2002
	木结构工程施工质量验收规范

	GB50207-2002
	屋面工程施工质量验收规范

	GB50208-2002
	地下防水工程施工质量验收规范

	GB50209-2002
	建筑地面工程施工质量验收规范

	GB502010-2001
	建筑装饰、装修工程质量验收规范

	GB/T50315-2000
	砌体工程现场检测技术标准

	GB50345-2004
	建筑工程监理规范

	GB/T50326-2001
	建筑工程项目管理规范

	GB/T50328-2002
	建筑工程文件归档整理规范

	GB50330-2002
	建筑边坡工程技术规范

	GB50345-2004
	屋面工程技术规范

	JGJ/T23-2000
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

	JGJ27-2001
	钢筋焊接接头试验方法标准

	JGJ/T29-2003
	建筑涂饰工程施工及验收规范

	JGJ3-2002
	高层建筑混凝土结构技术规程

	JGJ/T8-97
	建筑变形测量规程

	JGJ/T14-2004
	混凝土小型空心砌块建筑技术规程

	JGJ18-2003
	钢筋焊接及验收规程

	JGJ79-2002
	建筑地基处理技术规范
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	JGJ/T55-2000
	普通混凝土配合比设计规程

	JGJ107-2003
	钢筋机械连接通用技术规程

	JGJ94-2008
	建筑桩基技术规范

	JGJ120-99
	建筑基坑支护技术规程

	JGJ130-2001
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

	JGJ137-2001
	多孔砖砌体结构技术规范(2002年修订)

	JGJ139-2001
	玻璃幕墙工程质量检验标准

	GB50025-2004
	湿陷性黄土地区建筑规范

	GB/T50001-2001
	房屋建筑制图统一标准

	DB50/T5025-2002
	混凝土空心砌块砌体工程施工及验收评定规程

	DB50/5027-2004
	钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规范-

	GB/T50001—2001
	建筑制图统一标准

	GB/T50105—2001
	建筑结构制图标准

	JGJ94—94
	建筑桩基技术规范

	GB50108—2001
	地下工程防水技术规范

	SJG06—1997
	非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程

	JGJ/95—95
	冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程

	11G101—1
11G101—2、3
	
混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图

	02SG614
	框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造




2工程概况
2.1 工程概况
1、建筑单位：贵阳市烟草公司息烽县分公司
2: 建设地点：息烽县九庄镇
3: 建筑工程等级：二级
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4: 设计使用年限：50年

5: 建筑防火分类： 一类高层。






表2-1建筑项目主要特征表

	项目名称
	贵阳市烟草公司息烽县分公司石硐烟 叶基地单元九庄收购线建设项目
	备 注

	耐火等级
	二级
	

	抗震设防烈度
	6度
	

	主要结构类型
	框架结构
	

	
建筑层数
	生活区用房地上三层，公厕地上一层，
泵房地下一层，办公、生活区用房为多
层民用建筑
	

	建筑高度
	底层5.5m、二至三层均为3.6m 、
	

	总建筑面积
	建筑总占地面积：2310.62m²,总建筑面 积：3538.01m²
	

	建 筑 构 造 及 装 修
	墙体
	填充墙
	

	
	地面
	混凝土砂浆毛地面
	

	
	楼面
	毛地面
	

	
	屋面
	柔性+刚性防水
	

	
	门
	木质防火门，防盗门
	

	
	窗
	塑钢窗采用深灰色覆膜塑钢单框、透明 玻璃
	

	
	内墙面
	毛墙
	

	
	外墙面
	保温板砂浆
	

	
	地下室外墙
	防水钢筋混凝土及外防水层
	




表2-2 主要工程量清单
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	项次
	工程名称
	单位
	工程量

	1
	主体工程砼
	立方米
	6000

	2
	砌体工程
	立方米
	200

	3
	钢筋用量
	吨
	900


2.2施工条件及特点：
1.本工程施工图设计已完成并审核，施工场内无建筑物，施工用水用电能满足供给要
求，场地三通一平工作已完成，具备入场施工条件。
2.工程量较大，施工技术复杂、相对投入集中、量大。
3.工程施工场地精心安排、合理布置施工平面。
4 各工种同时施工，各方面协调工作尤其重要。
5.安全文明施工、环境保护要求高，必须严格按照各项要求组织施工。


3施工部署
3.1施工总体目标
3.1.1质量目标
保证本工程一次交验达到国家及地方现行质量验收规范、规程规定一次验收合格。 1.严格按国家现行施工验收规范施工，严格按照国家《建筑工程施工质量统一验收标
准》(GB50300-2001), 检评各分部分项工程，确保工程质量：合格。
2.严格执行IS09001:2000 系列标准，加强工程质量过程控制，确保各施工过程，施
工工序受到严密监控。
3.保证圆满实现本工程的所有各项使用功能，并加强对主要分部的质量控制。真正做
到：让用户对结构安全放心，对使用功能舒心，对观感质量满意。
3.1.2工期目标
总工期24个月。详见施工总进度计划。
3.1.3安全文明施工目标
1.创安全文明施工达标现场。杜绝死亡事故、重伤事故、火灾事故，轻伤频率控制在
4%以内。
2.争创市文明建筑工地。认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》


第 5 页 共 8 8 页

	[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark17]编号：
时间：2021年x月x日
	
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
	
页码：第6页共88页



(JGJ59-99) 要求，《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 及国家有关卫生的标准、
规范。同时在环境保护、文明施工方面，公司将集优势资源，重点投入。
3.2项目管理体系
项目管理体系按照 PDCA 循环来进行，即：策划服务→组织实施→检查结果→处
理问题四个步骤，四个步骤的工作是通过公司→项目部→作业班组来实现的。
公司、项目部负责项目的前期策划服务，主要包括确定目标，配备资源，规范程
序，使项目的目标清晰，责任明确，这项工作是项目能否成功的关键前提。
项目部负责组织实施、检查结果、处理问题，这也是项目管理的具体工作。项目 经理部按照企业的项目管理思想，以工期目标为核心，按照程序标准化、工作人性化、
管理科学化的要求，完成项目的管理目标。
作业班组负责实际操作，在实际操作中要做到样板引路，工序控制节点为核心，
严格奖惩。
通过三个层次的管理责任的落实来保证项目管理的实现，对本工程我们提出“重
计划、查结果、降消耗”的管理准则，以创造出精品工程。
3.2.1项目管理思想
执行以工期为中心环节，在保证工程质量合格为前提，充分协调相关单位，保障 实现业主的质量要求，在项目上严格质量管理，实行质量否决制，以创优质工程作为 项目管理的目标；通过层层控制、把关，由项目组织相关人员负责实现市安全文明施
工工地。
3.2.2项目管理机构
1.项目部的组建
公司按照相关要求和规定组建项目部，建立工程项目的管理体系。项目经理是 公司在项目上的全权代表，受法人委托行使项目管理权，在受权范围内负责项目的全
方位、全过程管理，完成项目的各项管理目标，实现对业主的合同承诺。
2.项目部组织机构
项目部的组织机构见附图。
3.项目部的职责
本工程人员选用和机构的设置充分考虑到本工程特点，项目部的主要职责为：
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(1)土建结构、水电安装、装修装饰、消防、通风采暖、室外市政各环节上的
综合、协调管理；
(2)对各专业承包商的提供的有效服务、进行有效的控制；
(3)在施工现场与工程设计师的沟通，与现场监理工程师、业主之间的协调与
配合；
(4)协调社会关系为现场施工提供保障；
(5)适应总包管理的体制，为业主全方位的服务；
4.项目部各岗位主要职责
建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责落实施工质量控制责任，责任到
人。
(1)项目经理
A、负责质量方针和项目创优质量目标在本项目质量工程的贯彻落实；
B、负责项目执行企业质量体系文件，实施企业质量手册和执行项目质量计划，
保证质量体系持续有效运行；
C、建立项目各级质量责任制，强化质量管理，使建筑施工生产和服务处于严格
受控状态；
(2)项目副经理、技术负责人
负责制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施，并对阶
段目标的实施情况定期监督、检查和总结。
(3)施工长
A、负责编制项目施工生产计划，对施工进行安排部署，对工作目标进行分解、
落实，保证按工程总控计划实现工期目标；
B、实施工程过程质量监控，严格执行《质量手册》和项目质量计划，按照规范、
标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量优良；
C、负责管理评审、质量记录、文件和资料的控制、内部质量审核、统计技术的
推广应用等要素文件的贯彻实施：
D、负责工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位；
E、搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产的需要；
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(4)技术内业
A、编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工
程质量控制进行指导与控制；
B、负责执行和落实各项技术管理制度和措施，对工程技术资料进行收集管理，
确保施工资料与工程进度的同步；
C、参加不合格品、不合格项分析会，制定、检查“纠正和预防措施”;
(5)材料员
A、对进场的料具按施工现场平面布置图存放，并做好保管和防护工作：
B、严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量；
C、组织对工程物资的验收，确保使用合格产品，对进场的各种物资设备必须按
质量标准和发货单进行检验和验证：
4、 如实填写物资凭证，保管好各项质量记录负责采购资料及验证记录的收集、
整理；
(6)质检员
A、监督检查质量计划的落实情况，执行和落实各项质量管理制度和措施；
B、组织检查各工序的施工质量，参加或组织重要部位的预检和隐蔽工程检查。
C、组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；
D、针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”,并监督检查其
落实。
E、负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理进行有关
质量工作的沟通和汇报。
3.3施工主要任务划分
表3-1 施工主要任务划分计划一览表

	序号
	施工主要任务
	施工单位

	
	地基与基础工程(±0.000标高以下工程)
	总承包单位

	2
	主体结构工程
	总承包单位

	3
	内外墙砌筑工程
	总承包单位

	4
	楼地面及墙面、顶棚抹灰工程
	总承包单位
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	5
	外墙饰面、构造装饰及图纸要求的其它装饰装修
	总承包单位

	6
	门窗、阳台护栏、钢结构
	专业分包

	7
	屋面及防水、隔热、保温工程
	专业分包

	8
	室内水电安装
	总承包单位

	
9
	水电管线及底盒预埋及穿线，电视、电话、宽带网等
室内管道及底盒的安装
	
总承包单位

	10
	单体附属室外市政工程
	总承包单位

	11
	消防工程
	总承包单位

	12
	防雷工程
	总承包单位


本工程工程量大、工程质量要求高，工期紧张。为了保证基础、主体、装修的有 效穿插施工，处理好各工序间的交叉配合及尽可能地利用空间和时间资源，保质保量
如期完成施工任务，施工部署如下：
3.3.1地基与基础工程(±0.000标高以下工程)
采用污水泵抽水的方法抽水，人工开挖凿石。根据进度要求，设1台QTZ63 塔吊， 模板采用净面板。地下室结构混凝土采用商品混凝土。地下结构施工脚手架采用落地
式钢管脚手架，
3.3.2 主体结构工程(±0.000标高以上结构)
现场设置1台QTZ63塔吊，墙模板采用北京大钢模体系，混凝土采用商品混凝土。
楼层模板配置按三层周转。结构施工脚手架采用滑架。
3.3.3  内装修工程
根据进度安排，争得设计和主管部门的同意后主体施工过程和完成后，及时插入 砌筑、抹灰、内抹、配电房、二装、电梯、空调等工序作业，各工序相互穿插协调，
提供工作面。
3.3.4屋面与外装工程
屋面工程在主体完工后立即进行，门窗在砌体施工开始时插入配合，待结构完毕
后，分段从上至下进行，项目将充分考虑雨季施工相应施工措施。
3.3.5 安装工程
安装工程不像土建工程那样分成几个明显的施工阶段，它一般是与土建工程有关
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分部分项工程紧密配合，穿插进行的，其具体要求为：
1.进场后积极做好前期的准备工作，做好避雷接地的工作；
2.结构施工过程中进行机电管线的预埋和机电孔洞的预埋；
3.随着结构工程的施工，及时插入机电管道安装工作，随着粗装修工程的施工，及时
插入设备安装；
4.在结构施工期间，协助业主、设计进行部位专业分包商的选择和招投标工作；
5.积极配合与协助业主进行设备、材料的选型和订货，以及专业分包商的选定；在施 工中，积极协调和解决各专业间的交叉施工中存在的问题，为施工顺利进行创造良好
的条件；
6.组织、协调各承包商进行专业安装施工以及机电各系统的调试和联动调试；
7.协助业主优先保证设备和电梯的安装施工及调试。
3.4施工进度计划
3.4.1工程阶段目标控制计划
根据所确定工程总目标和阶段如下：
总工期目标：总工期24个月。
各分部分项工程施工进度详见施工总进度计划；
3.4.2施工流程
1.结构施工根据平面布置原则和流水段划分原则，组织各区段内流水段的施工；
2.室内精装修在粗装修和机电安装大部分完成后插入施工，这样可以减少相互污染和
相互损坏的现象，可缩短施工工期；
3.为实现各个目标，采取四级计划进行工程进度的安排和控制，除监理例会外，每周 召开各分包的周计划检查和计划安排协调会，以解决当周计划落实过程中存在的矛盾 问题并且安排第二周的计划和所调整的计划，以保证月计划的完成，通过月计划的控
制保证整体计划的实现。
3.4.3各阶段材料的组织保障计划
项目部对施工各阶段的材料计划做出详细合理的安排，并严格实施计划，以保证
工期和质量目标。
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[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark35]4施工准备
4.1 技术准备
4.1.1内业技术准备
1.认真阅读、学习施工图纸。学习施工规范、操作程序，写出读图记录并参加图纸会
审与设计交底。
2.根据图纸、图纸会审与设计交底记录制定相应技术措施及作业指导书报上级技术负
责批准。
3.学习施工方案，项目技术负责人向施工员进行施工技术交底。
4.施工员认真向工人进行施工技术交底及施工安全技术交底。
5.备齐施工过程中的技术规范和参考资料，以及该工程所需的技术资料表格和工程质
量验收表。
6.提供业主合同文件中要求的资料、配合业主办理相关手续。
7.对施工过程中特殊专业工种工人进行培训考核并持证上岗，所需设备进行检查验收，
达到要求的工人、设备方可投入到工程施工当中。
4.1.2外业技术准备
1.现场详细调查及土建施工情况监控。
2.建立原材料计划、劳动力计划具体实施，组织入场及检验工作。原材料、劳动力均
由考核合格的供货方、合格劳务承包商提供。
3.出具相关材料及设备的测试、检测、试验合格资料。
4.技术准备工作由项目经理组织、技术负责主持分工，必须做到：准备项目齐全、执 行目标正确、内容完整齐备。超前计划布局、及时指导交底、变动反应迅速，重在检
查落实。
4.2试验与检验准备
工程施工中，工程试验工作尤为重要。针对本工程制定出具体详细的试验计划，
报业主、监理公司审批后严格实施。
4.2.1试验与检验管理程序.
本工程检验和试验由由项目技术负责人负责，施工、材料部门协助配合，试验员
具体实施的管理程序。
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1.材料送检程序：材料进场——材料员验收数量及质保书——技术内业收集资料向监 理报验——通知试件工见证取样送检——取回报告—数据检查、分析一交内业处存档
备查，并报送监理检查
2.过程检验送检程序：施工过程准备——施工的同时随机见证取样制作试样——按周 期静置或养护——送检——取回报告——数据检查、分析——交内业存档备查，并报
送监理检查
4.2.2试验与检验的管理要求
1.技术负责人——负责对试验工作总体安排，理顺管理体制，明确各部门主要人员职
责。按照国家现行规范、规程、产品标准，监督检查检验试验计划的实施。
2.各专业工长——要对各自负责的专业施工质量负直接责任。按计划在工程施工过程 中，检验试验负责，根据工程进度计划，提前安排和通知相关部门以及人员，作好材
料准备。
3.材料员——对供应物资的质量负责，不但要提交完整的出厂证明，对那些明确规定 进场后经复验才能用的材料，清点核实数量，外观质量检查，根据验收批要求，及时 通知试验员按规定见证取样送检。如不通知，发生漏做、少做试验，甚至把不合格品
用到了工程上，物资部门负责。
4.试验员——接受物资部门和专业责任工程师的委托，协助取样，成型混凝土、砂浆 试块和材料试验样件等，统一编号管理，做好试块养护工作，到龄期试块的强度试验 工作，试验记录。对工程所有进场原材料检验和过程检验的取样、制作、送检工作的 具体操作。确保各试件的真实性、代表性、有效性、及时性，部位标识清晰明了，送
检及时，报告取回及时。
5.技术内业负责工程所有检测报告的保管、评定、审查、存档备查，向监理报验。
6.凡规定必须经复验的原材料，必须先委托试验，合格后才能使用的原则。主要有： 钢筋、水泥、砂、石、砖、防水材料、混凝土外加剂、砌块材料，防水材料等。其中
水泥可得出快测强度或短龄期强度合格后使用。
7.遵守上道工序必试项目试验合格后才进入下道工序施工的原则
主要有钢筋连接试验、混凝土结构工程试验。钢筋连接试验合格后才能浇筑混凝
土，混凝土结构工程合格后才能进行装饰装修施工。
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8.坚持有见证试验工作
本工程实行有见证试验，有见证取样和送检是在监理人员的见证下，由施工人员 在现场取样，送至指定的试验室进行试验。送检试样在现场施工试验中随机抽取，不 得另外进行。施工过程中，见证人按照有见证取样和送检计划，对施工现场的取样和  送检进行见证，并在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志标明工程名称、取 样名称、部位、日期及样品数量，并有取样人和见证人签字，见证人制作见证记录，
见证记录应列入施工技术档案。
9.不合格品的处理方法：严格按检验和试验的程序规定，对查出质量不合格的原材 和半成品进行退货外，还要根据控制过程及时写出处置的方法和书面记录，以备查阅。 10.资料管理：严格按试验资料管理制度进行管理，试验资料是保证施工过程质量的 合格证，做好实验资料的管理工作，是施工阶段质量控制重要环节。所以在施工过程 中，对试验人员在现场取样、送样、各种复检报告都必须及时准确，作好记录，以备
查阅。
4.3生产准备
4.3.1劳动力配置
合理而科学的劳动力组织，是保证工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际 进度，及时调配劳动力。根据施工控制计划、工程量、流水段的划分、机电安装配合 的需要，制定现场劳动力计划。本工程施工任务将由拥有高素质的施工管理者、熟练
的专业技术工人，且熟悉和习惯我单位的管理模式的施工队伍承担。
本工程体量大且施工难度高，穿插作业较多，相应的人力资源投入量较多。工
程进度的需要，组织劳动力分期分批进场施工，具体详各阶段的劳动力需用计划表。
表4-1 劳动力需用计划表

	序  号
	
工  种
	施 工 阶 段 ( 人 )
	
备注

	
	
	基础
	结构
	砌筑、装饰
	

	1
	土  工
	6
	10
	12
	基础土方开挖

	2
	钢筋工
	15
	15
	2
	钢筋绑扎

	3
	架子工及模板工
	6
	5
	5
	模板工程施工

	4
	砼  工
	10
	10
	
	混凝土浇筑
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	5
	砖  工
	5
	3
	10
	砌体施工

	6
	抹灰工、镶贴工
	4
	4
	20
	装饰施工

	7
	机操工
	2
	2
	2
	机械设备操作(含指挥)

	8
	机械维修工
	1
	1
	1
	机械设备维修

	9
	电焊工
	2
	2
	2
	钢筋焊接(持证、经现场考核合格)

	10
	水电工
	1
	1
	1
	临时用电安装、维修

	14
	试验工
	
	1
	1
	试件、取样送样送报告等

	15
	测量放线工
	2
	2
	2
	经培训合格后专门配合测量施工员

	16
	油漆工
	
	
	3
	装饰施工

	17
	防水工
	4
	
	
	防水施工

	18
	库管
	1
	1
	1
	库房管理

	19
	抬工
	
	
	
	装、卸原材料等

	20
	炊事工
	1
	1
	1
	负责伙食工作

	21
	行政服务
	1
	1
	1
	现场负责招待、会议安排、后勤服务

	22
	现场保安
	2
	2
	2
	现场治安、防火防盗、现场出入管理


4.3.2周转材料配置
为保证工程高速施工，发挥周转材料经济周转次数，减少进出场运输费用和材料 损耗，根据工程工期安排，并充分考虑施工区域划分流水段和施工进度要求，经过资
源优化计算工程配备周转材料。主要用量详附表。


表4-2 主要周转材料需用表

	序号
	材 料 名  称
	数  量
	备注

	1
	结构支撑脚手架
	576T
	4个半月

	2
	木枋45*75
	60m3
	

	4
	10厚净面板(板模)
	5000 m2
	

	5
	安全网
	40000 m2
	

	6
	外架钢管
	800T
	2个月
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	7
	外架扣件
	145600
	

	8
	抗压试模
	6
	

	9
	抗渗试模
	4
	

	10
	砂浆试模
	4
	

	11
	坍落度筒
	1
	


4.3.3机械设备配置
根据施工计划要求，配备足够的完好的施工机械设备，施工设备应合理配套，
事先检修，提高完好率和利用率，并按要求时间入场。
表4-3 主要施工机具设备配置表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	自升式塔吊
	QTZ63
	1台
	调运物资

	2
	施工电梯
	S200
	1台
	

	3
	砼输送泵
	HBT40C
	1台
	

	4
	灰砂搅拌机
	DJ-250
	4台
	

	5
	交直流电焊机
	BX-930
	2台
	

	6
	钢筋电渣焊机
	KDZ-500
	2台
	竖向钢筋接长

	7
	钢筋截断机
	QJ40
	1台
	

	8
	钢筋弯曲机
	WGJ-32
	1台
	

	9
	钢筋调直机
	JQ-8
	1台
	

	10
	钢筋对焊机
	100型
	1台
	

	11
	砼振动器
	P50
	4台
	

	12
	木工园盘锯
	MJ225
	1台
	

	13
	打夯机
	65Kg
	3台
	土、石方回填

	14
	污水泵
	扬程30m
	2台
	现场抽水用

	15
	直螺纹套丝机
	
	1台
	机械连接

	16
	电动套丝机
	
	1台
	机械连接

	17
	平刨
	
	2台
	机械连接
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	18
	压刨
	
	2台
	机械连接

	19
	民用对讲机
	
	5台
	通讯联系




5工程主要施工方法
5.1 施工测量
5.1.1建立施工轴线控制
建筑物必须建立有效施工轴线控制网。建立施工轴线控制网，必须从整个施工过 程考虑，从开挖、基础垫层和建筑物施工过程中的定轴线均能应用所建立的施工控制 网。将控制轴线及时投影到建筑面层上，然后根据控制轴线作柱墙线等细部放样，以
备绑扎钢筋、立模板和浇筑混凝土之用。
5.1.2轴线控制
1.基础轴线控制详见基础施工方案。
2.本工程主体轴线控制采取内控外校法。在每层楼板砼初凝后进行十字控制线测设并 弹墨于板面上。在观测过程中，其测回归零差不大于12”。在每层板上十字控制线
相对应的地面控制点位置留设预留孔，作为十字控制线向上作垂直传递用。
内控网布设：依据平面定位图上有关墙体、洞口详细位置关系建立建筑物平面矩  形内控制网，内控网布设成偏轴线1m。内控基准点埋设方法：在高于基础面上埋设  10cm×10cm 钢板，钢针刻划十字线，钢板通过锚爪与顶板焊牢，在向上的每层楼板  的相应位置留洞(15cm×15cm),   以便于基准点的竖向投测。在内控测设后，以设计距  离逐步进行放样，另以外部控制标志作外控校核用。这样，外部控制标志、内控制间 的关系就能保持一致，以确保施工的各个阶段都能达到一定的精度。在该项工程中控  制点之间距离误差要求达到±2mm,测角中误差为20”,其余均按施工测量规程进行。 3.为避免施工过程中对施工控制网的影响，须把各主轴线标志桩引测至施工影响区域
外且有利于保存和使用的地方，并设置半永久性桩点。
4.为保证精度应注意以下几点：
(1)轴线的延长控制点准确，标志要明显，并要保护好。
(2)选用望远镜放大倍率较大的电子经纬仪。
(3)仪器要进行严格的检验和校正。
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(4)测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下进行，以减少旁折
光的影响。
5.1.3高程控制
标高传递采用锤球悬吊钢尺后用水准仪将控制点标高传到施工操作层面，然后用 塔尺和水准仪将此标高加密，保证施工层标高测量偏差小于3mm。主体施工时，标高 引测至梁底模支撑钢管上，以控制梁底标高；板面标高在砼浇筑时根据竖向钢筋上的
标高标识拉广线操作，用塔尺和水准仪跟踪控制。
5.1.4装修施工测量
1.在结构施工测量中，按装修工程的要求将所需要的控制点、线及时弹在墙、板、梁
上，作为装修施工的控制依据。
2.地面：在四周墙上弹出50cm 水平线，作为面层施工高程控制线。
3.墙面：结构施工中，在墙体两侧弹出墙边线和50cm 控制线，根据墙边控制线进行
面层施工。
4.门窗洞口：室外墙体结构完成后，用经纬仪在窗口中间投测竖向控制线，再根据首  层外墙+50cm 线用钢尺传递高程并弹在墙上。室内洞口竖直控制线根据轴线关系弹出，
水平控制线由+50cm 线向上量出，保证门窗相对位置准确。
5.电梯井道控制：在结构施工中，从电梯井底层开始，以结构施工控制线为准，及时
量测电梯井净空尺寸并测设电梯井中心控制线。
6.楼梯：根据上下层弹出墙面上的+50cm 线，按踏步数量均匀分布作为楼梯控制线。 7.专业管线施工的控制：在施工中严格控制各种管线的标高、坡度，尤其是管线的正
确走向。
5.1.5建(构)筑物的沉降观测
1.沉降观测的方法和一般规定：
(1)沉降观测工作的要求：
沉降观测是一项较长期的系统观测工作，为了保证观测成果的正确性，应尽可
能做到四点：
A.  固定人员观测和整理成果；
B.  固定使用的水准仪及水准尺；
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C.  使用固定的水准点；
D. 按规定的日期、方法及路线进行观测。
2.沉降观测点的首次高程测定：
沉降观测点首次观测的高程值是以后各次观测用以比较的根据，如初测精度不 够或存在错误，不仅无法补测，而且会造成沉降工作中的矛盾现象，因此必须提高初
测精度。
3.观测方法及作业中应遵守的规定：
使用精密水准仪进行后、前、前、后观测，观测应在成像清晰、稳定时进行，
有多个前视观测点时前视各点观测完毕以后，应回测后视点，最后应闭合于水准点上。
表5—1 一个测站上观测限差应符合测量规范要求

	类     别
项    目
	
高精度
	
较高精度
	
中精度

	视线长度(m)
	≤20
	≤30
	≤40

	前后视距差(m)
	≤0.5
	≤0.5
	≤1.0

	前后视距累计差(m)
	≤1.5
	≤1.5
	≤3.0

	视线离地面高度(m)
	≥0.5
	≥0.5
	≥0.5

	基铺分划读数差(mm)
	≤0.2
	≤0.3
	≤0.4

	基铺分划所测高差之差(mm)
	≤0.3
	≤0.4
	≤0.6


5.1.6测量人员配备
现场配置专业施工测量人员2名，进行轴线及标高控制点的引测及传递工作。其
它细尺寸和辅助检查线，施工平面标高测设由施工员亲自实施。
5.1.7测量仪器设备配置
自备电子经纬仪1台； DS3  水准仪1台；100米钢卷尺1把；5米钢卷尺5把； 墨斗2个；吊线锤2个；5米铝合金塔尺6根；粗、细丝线若干米；油漆(红色)、红、
蓝铅笔若干支。
5.1.8测量复查、验收程序
测量负责将工程定位测量平面控制网、高程控制网引测完成，须由专职质检人
员检查认同后，申请公司技术质量部门进行定位验收。公司验收合格后，请业主、监
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理进行定位验收合格并手续完善后方可进入基础开挖工序，未经验收决不允许进入下 道工序施工。下道工序施工前专业施工员须对上道工序施工轴线、标高进行复测，即
“换手复测”,减少因失误造成重复、累计误差。
5.2基础工程
5.2.1筏板基础施工
本工程设有筏板基础，其混凝土体量大，属大体积混凝土，除应满足强度等级常 规要求外。该筏基关键在于控制混凝土的硬化过程及因水化热而引起的内外温差，防
止内外温差过大而导致裂缝产生。
1.筏板混凝土施工技术要点
(1)合理确定配合比
(2)砼底浇筑、养护
2.浇筑后的测温及温控
规范规定，对大体积混凝土养护，应根据气候条件采取控温措施，并按需要测定 浇筑后的混凝土表面和内部温度，将温差控制在设计要求的范围内；当设计无具体， 要求时，温差不宜超过25度；本工程设计无具体要求，即按规范执行。表面温度的控
制可采取调整保温层的厚度。
混凝土测温采取在混凝土不同部位，埋设铜管，进行从浇筑到养护期全部过程的 跟踪和监测，随时了解内部的温度状况。有的放矢地采取相应技术措施，确保施工质
量。
3.筏板基础施工中重点、难点部位施工质量保证措施
(1)需加强养护、控制内外温差、延缓外部降温速度、减少混凝土收缩、减少外
界约束程度和改善配筋构造等工作。
(2)测温
A、采用人工测温技术，测温区设在整个筏基内，3组9个测温孔均匀布置，详 附图，表面测温在板面下50～100mm 处，孔内测温应在板面下700～900mm 外，并在
基坑大气中测温，记录环境温度。
B、测温频率
混凝土浇筑10小时后，即陆续开始测温工作，测温持续14天，其频率为：
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C、资料整理与测温结果分析
对每一测点观测时，分别记录环境温度(基坑内气温)、表面温度、中心温度。 根据原始记录，及时整理日报表，分别绘制最高温度和最低温度。可以从日报表中发
现最高温度、最低温度、测定温差控制是否理想，防止表面裂缝的产生。
(3)加强技术管理
施工前进行详细技术交底，认真检查现场的施工准备工作，明确各人的岗位和 责任。施工中严格按技术交底操作，落实岗位责任制，加强计量工作，定时检测混凝
土坍落度，及时处理施工中发现的问题，混凝土浇筑完毕后应及时养护。
(4)合理组织施工
施工时配备2班人员，每12 小时换一次班，减少交接班次数，避免因交接班频 繁而带来质量隐患。应用现代化管理手段贯穿于施工全过程，让先进技术与管理配套。 由于大体积混凝土须连续施工，多人参与，因此必须制定管理网络，明确岗位责任，
强化工序管理。
(5)采用切实可行的施工工艺
底板混凝土由北向南浇筑，不间断逐渐向前推进。浇筑上层混凝土前应先将下层混 凝土表面充分振捣，再浇筑上层混凝土。振捣上层混凝土时，振动棒应插入下层混凝 土至少5cm,  以便上、下层混凝土充分咬合形成整体，上、下混凝土的浇筑时间间隔 4小时。及时消除混凝土表面的泌水，避免混凝土表面产生大量浮浆，使混凝土不均 匀，影响筏板质量。随时用水准仪监控制浇筑成型的混凝土标高，确保整个筏基顶面
标高误差在±5mm 内。
5.3主体工程
5.3.1模板工程
1.结构施工模板、支撑系统材料的选用
本工程在结构施工中为了更好地确保砼工程内实、外光及几何尺寸，为实现合同
质量目标，经项目工程部讨论，决定本工程模板体系采用北京大钢模板体系，支撑体
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系以φ48钢管支撑体系。
2.各楼层的梁板模采用净面板作面板，50×80方木加固，φ48钢管搭架。
3.板模采用50×80方木平铺，间距距详专项方案，再上铺覆膜竹胶板形成楼板模板。 地下室周边挡墙、主楼内筒体采用木模板现场拼装。裙楼模板架考虑满铺，主楼模板
考虑四层。主楼在结构施工中，操作层外围护安全防护架采用全封闭滑架，每隔2
层增设一道固定悬挑式水平安全防护网，以利外墙的安全防护工作。
4.模板的拆除
(1)模板拆除的顺序，应遵循先支后拆，后支先拆，先非承重部位和后承重
部位以及自上而下的原则。拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。
(2)拆墙、梁板模板时，操作人员应站在安全处，待该片段模板全部拆除后，
方准将模板、配件、支架等运出堆放。
(3)拆下的模板等配件，严禁抛扔，要有人接应传递，按指定地点堆放。并
做到及时清理、维修和涂刷好脱模剂。
(4)拆模期限：侧面模板应在砼强度其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时
方可拆除；底模应在同条件养护的试件达到规定强度时方可拆除。
(4)模板的拆除必须经项目部通知监理工程师申报同意后方可拆除。
5.3.2钢筋工程
1.钢筋加工
整个现场结构钢筋施工采用场外加工制作，塔吊吊运半成品钢筋至工作面后， 人工绑扎成型的方法组织施工。钢筋进场后，首先要核对合格证是否与本批钢筋相符， 经外观检查验收合格的每批钢筋应按规范规定取样做机械性能试验，试验合格后方准
使用。严禁使用再生钢材及劣质产品。钢筋运至所需部位，采用人工绑扎成型并办理
隐验手续后方可支模。
2.钢筋连接
工程结构用钢筋的接头，应严格按照设计和规范的要求进行施工。受力钢筋直径 d≥22mm时宜采用机械连接。新Ⅲ级钢筋、以及直径≥22mm 的钢筋采用直螺纹机械连 接方式，另外Ⅱ级钢直径<22mm  的水平钢筋采用闪光对焊或单面搭接焊，竖向构件 中直径>14mm 的竖向钢筋采用电渣压力焊接长，直径≤14mm 的竖向钢筋采用绑扎搭
接。各种类型接头位置严格按设计和规范要求。
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框架柱、抗震墙暗柱内的竖向钢筋采用机械连接或等强对接，框架梁的通长负筋 以及纵向钢筋接长，优先采用对焊接头，其次采用双面搭接焊接头。焊接接头的质量 标准应符合现行《混凝土结构工程质量验收规范》。焊接接头焊工必须持证上岗，钢 筋正式焊接前应先进行试焊，试焊件经测试合格后，方可进行正式焊接工作。钢筋接
头的位置，同构件同区段内的钢筋接头的数量，必须符合设计规定和规范要求。
3.钢筋绑扎
(1)剪力墙钢筋绑扎
按图纸要求间距，计算好每根剪力墙箍筋数量，先将箍筋都套在下层伸出的待接
筋上，然后接长绑扎剪力墙钢筋。
在立好的剪力墙钢筋上用粉笔划出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由
上往下采用缠扣绑扎。
箍筋与主筋垂直，箍筋与主筋交点均要绑扎，箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱
子竖向交错布置。
按抗震要求，剪力墙箍筋端头应弯成135度，平直长度不小于10d(d 为箍筋直径)。
如箍筋采用90度搭接，搭接处应焊接，焊缝长度单面焊缝不小于10d。
剪力墙顶、梁柱交接等处，箍筋间距应按设计要求加密。
剪力墙筋保护层：砂浆保护层垫块设在柱子下、中、上部，以保证主筋保护层厚
度的正确。
(2)梁钢筋绑扎
首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距。
主筋穿好箍筋，按已画好的间距逐个分开→ 固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和 主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋
(架立筋与箍筋用套扣法绑扎)→再绑主筋。主次梁同时配合进行。
箍筋弯钩为135度，平直长度不小于10 箍筋直径，如果做成封闭箍时，单面焊
缝长度应不小于10d。
弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确，梁与柱交接处，梁钢筋锚入柱内长度应符合设
计要求。
主、次梁钢筋，要在主筋下垫好垫块，以保证主筋保护层的厚度。
梁的受拉钢筋直径等于或大于22mm 时，采用机械连接。小于22mm 可采用绑扎接
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头。
搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位 于构件最大弯矩处。受拉区域内I 级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，搭接处应在中心
和两端扎牢。
接头位置应相互错开，且符合规范中焊接、搭接接头占截面受力筋百分率要求。
梁主筋双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。
(3)板钢筋绑扎
清扫模板上锯末、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间 距。按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配
合安装。
钢筋有接头时，应按现行规范要求错开，其位置和搭接长度均要符合规范和设计
要求。钢筋搭接处，应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。
绑扎一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可隔 点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，
以确保上部钢筋的位置。
绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎，最后垫钢筋马凳。
在钢筋混凝土结构施工时应按建筑布置图中所示的位置及详图所示埋件要求预 埋好铁件。钢筋铁件绑扎预埋完毕后，经质量监督部门及建设单位现场代表和公司有
关部门检查验收后，方可浇筑混凝土。
5.3.3 混凝土工程
本工程全部使用商品混凝土，施工前，须对取样复验，复验合格后，方能使用。
1.剪力墙混凝土的浇筑
剪力墙混凝土浇筑前，底部应填以5～10cm 厚与混凝土配合比相同的砂浆或减半
石子混凝土。
浇筑时，布料设备的出口离模板内侧面不应小于50mm,  且不得向模板内侧面直
冲布料，也不得直冲钢筋骨架。
混凝土应分层浇筑振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm, 振捣棒不
得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。
剪力墙在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1～1.5h,  使其获得初步沉
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实，剪力墙有一定强度再继续浇筑梁板混凝土。
2.梁、板混凝土浇筑
有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑。肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应 由一端开始用“赶浆法”,即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时
再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延长，梁板混凝土浇筑连续向前推进。
浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可 用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长 木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用
振捣棒铺摊混凝土。
和板连成整体的大断面梁允许将梁单独浇筑，其施工缝应留在板底以下2～3cm 处。浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下二层 料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁 底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。浇筑梁板混凝土，不得在
同一处连续布料，应在2-3m 范围内水平移动布料，且宜垂直于模板布料。
梁柱结点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用同强度等级的细石混凝土浇筑，并
用小直径振捣棒振捣。
3.楼梯混凝土浇筑
楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝
土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。
4.混凝土养护
混凝土浇筑完毕后，覆盖塑料布浇水养护，浇水次数应能保持混凝土处于湿润状
态。
剪力墙、梁的立面，采取在混凝土表面涂刷养护剂进行养护、外包塑料布。
5.混凝土浇筑与振捣的一般要求：
浇筑混凝土时应分段分层连续进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密确
定， 一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。
使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗 漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30～40cm)。
振捣上一层时应插入下层5cm,  以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距，应能
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保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝 土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝
结条件确定， 一般超过2h 时，应按施工缝处理。
浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变 形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好
6.施工缝的留置与处理
(1)施工缝的留置
剪力墙的施工缝应留在基础顶面和楼板上平处；其他砼构件混凝土浇筑时，原则 上不留施工缝，如遇特殊情况可按现行规范规定要求留设垂直施工缝，施工缝应留在 次梁或板跨中的1/3跨度范围内，与板连成整体的大截面梁，施工缝留在板底面以下 20-30mm 处。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或 钢丝网挡牢。双向板、悬臂梁必须留施工缝时，其位置须经设计单位同意。楼梯的施 工缝应在每层第一梯段中间的三分之一跨度范围内，且与梯板垂直。基础与剪力墙留
有施工缝，设置在基础顶位置。
施工中若出现意外的停水、停电和机械故障等情况不能连续施工时，应采用发电 机供电继续施工，或人工搅拌，人工运输、人工振捣的方法，将施工缝留在设计或现
行施工规范允许的部位。
(2)施工缝的处理
后浇带位置待主体完成后浇筑，必须彻底清除残渣，并用压力水冲洗干净，充分 润湿后，刷高一级水泥浆一道，采用不原设计强度高一等级的无收缩水泥配置的混凝
土浇筑密实，并应加强养护。
施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2Mpa且不小于留置施工缝后48 小时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，应先将混凝土表面松动的石子和浮尘 等杂物清除干净，提前一天浇水充分湿润，浇筑混凝土前先注入30～50mm 厚与混凝
土内成份相同的水泥砂浆，接缝处的混凝土应仔细振捣密实。
5.3.4砌体工程
1.材料准备
(1)非承重空心砖、夹气混凝土砌块：必须满足设计要求和国家有关规范要求，
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GB13545-92《 烧结空心砖和空心砌块》,GB13544—2000《 烧结多孔砖》,GB5101—98 《烧结普通砖》,砖进场必须有质保书和验收批数量作试验，送检合格后方可进行使 用，使用规格：250×250×115mm。对进场的砌块材料应分类堆放整齐，挂牌标识，
并做好防雨措施。
(2)水泥：矿渣硅酸盐水泥，必须具有质保书和抽检报告(特别是安定性试验)
合格后方可使用，符合GB175-1999。
(3)砂：长江特细砂，细度模数大于0.7,含泥量小于3%,必须经抽检合格后
方可使用。
(4)增塑剂(砂浆王)
采用外购砂浆王，替代传统的石灰膏在满足砂浆和易性和强度的条件下，能使水 泥与砂充分结合，其耐久性比普通砂浆有明显提高，后期强度高，掺量为水泥重量的
2%。
2.拌制砂浆
(1)砌体采用M5 混合砂浆，搅拌前先进行配合比设计，配合比应用重量比，计 量精度为：水泥范围为2%,砂及掺合料为5%,采用机械拌制，搅拌时应严格称量，
投料顺序为砂 →水泥 →掺合料 →水。搅拌时间不少于1.5分钟。
(2)每楼层或250m 砌体的各强度等级的砂浆，应不少于一组(每组6块)试
块。
3.工艺流程
本工程框架内外填充墙均采用加气混凝土空心砌块，其施工工艺如下：

 (
预留、预埋、设拉结筋
弹线
  
找平
   
立皮数
    
排砖摞    挂线    拌制砂浆
   
砌砖或
砌块
   
验评
设构造柱或钢筋混凝土
)

砌筑施工要点
(1)基层清理
将砌筑墙部位的楼地面，剔除高出撂底面的凝结灰浆，并清扫干净。
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(2)弹线：砌筑前，应校核龙门板上的轴线，并弹出墙的中线和边线，以及门
洞、窗洞和墙面其它孔洞的洞口边线等。
(3)找平：墙砌筑前，应按设计标高，用砂浆或细石混凝土将墙基面找平。墙 体在第一步架砌筑完后，应在高出设计楼(地)面+50cm  的墙面上，弹出水平线，
以控制墙体细部(包括门窗、洞口、过梁、预留孔、预埋件等)的标高。
(4)立匹数杆：砖墙的匹数杆，应立于墙角、内外墙交接处、楼梯间及墙面变 化较多的部位，其间距不大于12mm,  当采用外脚手架操作时，匹数杆应设在里面，
当采用里脚手架砌筑时，匹数杆宜设在外面。
(5)排砖摞底：在砌筑前，均应根据图纸尺寸、门窗位置、砖的模数、灰缝宽 度，排砖基础要求以及选定的组砌方法编制排砖草图，进行排砖摞底，经试排合格后，
方能拉通线砌筑，作为向上施工的标准。
(6)挂线：厚度一砖及其以下的砌体墙应单面挂线，操作过程中，应经常检查
平线、线子、腰线砖、立线和斜线等，遇有偏差，及时纠正。
(7)砌筑：砌块墙的转角处，砌块应隔皮纵、横墙相互搭砌。砌到接近上层梁、
板时，应用普通页岩砖斜砌挤紧，砖倾斜度为60度左右，砂浆应饱满。
4.砌筑总质量要求
(1)横平竖直
为使砌体均匀受压，不产生剪切水平推力，砌体灰缝应保证横平竖直。
(2)砂浆饱满
为保障能够砌体均匀受力，要求水平灰缝砂浆饱满，厚薄均匀，灰缝厚度一般为 8～12mm, 砂浆饱满度不得低于80%。竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法，使其砂浆饱
满，但严禁用水冲浆灌缝。
(3)错缝砌筑
为提高砌体得整体性、稳定性和承载力，砌体排列得原则应遵循内外搭砌、上下
错缝得原则，避免出现连续得垂直通缝。错缝得长度一般不应小于60mm。
(4)接槎可靠
砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰 缝平直。填充墙，应与框架总预埋得拉结筋连接，隔墙和填充墙得顶面和上部结构接
触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。对留斜槎得，斜槎长度不应小于砌筑高度得2/3,拉
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结筋得数量为每12cm 墙厚放置一根直径6mm 得钢筋，间距沿墙高不得超过50mm, 伸 入两侧墙中每边均应小于500mm,  埋入长度从墙得留槎处算起，每边不小于500mm,
末端应有90°弯钩。
5.3.5屋面工程
1.水泥砂浆找平层
砂浆施工前，应先根据设计坡度和厚度拉线，用与找平层相同的砂浆做灰饼，灰 饼间距不得大于2m,  找平层的分隔缝留设与保温层的排气槽同。砂浆铺设应由远到 近，由高到低的程序进行，每格内应一次连续铺成，用2m 的方尺找平，要进行二次 压光，表面必须平整光滑。砂浆终凝后要覆盖浇水养护不得少于7天。所有突出屋面 的阴角施工找平层时均要抹成光滑的圆弧，圆弧半径不得小于150mm;  雨水斗部位 做成杯口形。找平层平整度的检验可用2m 直尺检查，面层与直尺间最大空隙不应大
于5mm,  空隙应平缓变化，每米长度内不应多于一处。
2.屋面防水卷材
(1)材料要求
材料进场后检查其出厂合格证并取样复试，严格控制防水卷材及配套的胶粘剂与
密封材料的各项指标，复验时有一项不合格，坚决要求退场。
(2)施工方法
对于突出屋面的管道、女儿墙及预留孔等节点，重点进行卷材补强和密封；
防水层卷材在混凝土墙部位的收头采取垫片钉子或金属压条将卷材固定在墙上，
用密封材料封严，再将卷材条用压条钉压作盖板，盖板与立墙间用密封材料封固。
防水层卷材在女儿墙部位的收头方式为：卷材端口上翻至女儿墙压顶下，固定固
定方法同上，外做防水砂浆保护。
屋面保温层设置在防水卷材上，为60厚发泡聚苯乙烯保温隔热板。保温板不应
缺棱掉角，材料的各项指标应符合设计及规范要求。
3.施工注意事项
(1)板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。
(2)找平层要留分格缝，缝宽20mm, 分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过
6m, 可防止屋面的收缩裂纹，分格缝可兼作屋面排气道。分格缝用防水油膏嵌实。
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(3)在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间 距15～18m,  并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡 度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中， 一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，
压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。
(4)在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥 浆一道，随刷随抹1:2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，
找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。
(5)将分格缝清扫干净,用皮老虎吹去浮灰，用防水油膏嵌缝，将缝挤密压实，
油膏面稍高出找平层2～3mm。
(6)待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，
无漏刷。
(7)防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水
加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出
250mm。
(8)防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进
行隐蔽。
5.4装修工程
本工程装饰工程的施工顺序，采用先顶棚后内墙面，先基层后面层，先上后下的
施工原则，以保持各工作面和各工序之间互不污染和影响，达到一个优良整体的装饰
效果。
5.4.1抹会工程
1.墙面抹会工程
(1)基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物，应针对隔离剂情况决 定用钢丝刷或者10%碱溶液刷洗干净。同时对墙面喷水润湿，对较光滑的墙面，要 派人凿毛刷界面处理剂或用喷、扫的方法将1:1的水泥浆分散均匀地喷扫到墙面上，
待结硬后才进行底层抹灰作业，以增强底层灰与墙体的附着力。
(2)“打巴出柱”:根据地面弹出的十字线作为基准线，并结合墙面平整、垂直程
度确定抹灰厚度，先在左右墙角上各作一个标准砂灰“巴”,然后用吊线锤垂直线做
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墙下角两个“巴”(注意位置在踢脚线上),再拉通线，每隔1.5m左右作“灰巴”。
待灰浆巴结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆巴之间作40mm 左右宽
的砂浆带(柱),以上下“巴子”为准，用尺方推平等待干凝。
(3)抹底层砂浆：首先拉毛或刷界面处理剂、再抹底层砂浆，用力适当，大致
进行找平，随手抹成粗糙表面。
(4)抹中层砂浆：待底层砂浆凝结后抹中层砂浆，砂浆抹上后应使用尺枋沿灰
浆筋刮平，并应用木砂板压实搓毛，以达到平整密实而又粗糙。
抹完后，应检查墙面平整度和阴阳角垂直度，并应及时进行修整。中层砂浆凝结
后，应适当喷水养护，保持墙面湿润。
(5)抹面层水泥砂灰：应在中层砂浆凝结后开始涂抹，罩面时用铁板压实，接着
用硬尺枋刮平，最后用搓砂板搓平。
应将面层抹成压光面，用铁板上下来回抹压照面，不显露痕迹。
(6)框架梁、墙如有突出墙面情况，抹灰时应先抹墙面，待墙面抹灰干燥后再抹 梁、短肢墙表面，并使梁短肢墙表面抹灰压在墙面的抹灰层，并使连接处的收缩裂缝
被梁、柱抹灰覆盖。
(7)砂浆墙面抹灰做完后，根据潮湿情况进行适当养护。
2. 天棚抹灰
(1)施工准备
A、对结构及基层表面进行质量检查，并检查预埋件及暗设管线是否符合设计要
求。
B、在墙面及梁侧面弹上水平标高墨线。连续梁底面应弹由前端至后端的通长墨
线。
C、根据室内高度和抹灰施工现场的具体情况，提前准备操作用的脚手架与抹灰
马橙， 一般距顶棚板底1.8m。
D、将表面凸出部分凿平，如有缺陷应凿到实处，用1:2水泥砂浆分层抹平。
E、抹灰前一天喷水湿润基层。
(2)操作工艺
A、基层处理：将板底凿毛，在喷水湿润。
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B、根据墙柱上弹出的水平墨线，在顶板下100mm 的四周墙面上弹出一条水平线，
作为顶板抹灰的水平面板控制线。
C、抹底层砂灰：在顶板混凝土湿润的情况下，刷界面处理剂，抹底层砂浆，应
在抹时用力挤压，并应随手抹成粗糙表面。
D、抹中层砂灰：待底层砂浆凝结后，即开始抹中层灰浆，厚度宜为6mm, 先从 顶棚角开始，上灰后应反复挤压，并应用刮尺赶平，然后用木砂板搓抹，使中层砂浆
表面粗糙。
E、抹面层砂灰：待中层灰凝结后，抹面灰层，不大于3mm, 如中层灰很干应先
喷水润湿，面层灰应压实、抹平，并用铁板收光。
(3)天棚抹灰施工要点：
A、砂浆抹灰层应待前一层抹灰层凝结后，方可涂抹后一层。
B、抹灰层的平均总厚度不得大于15cm。
C、抹灰线用的抹子，其线型、棱角等应符合设计要求，且应待顶棚的中层砂浆
抹完后进行。灰线抹灰应分遍成活，底层中层砂浆中宜掺入少量麻刀。罩面灰应分遍
连续涂抹，表面应赶平、修整、压光。
5.4.2涂料工程
1.作业条件
对涂料施工有影响的其它土建及水电安装工程均已施工完毕，并预先加以覆盖。
混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷，正常温度气候条件下， 一般
抹灰面龄期不得少于14d,  砼基层龄期不得少于一个月。
表面含水率要不大于10%。
2.施工工艺
表5- 2 施工工艺

	阶段
	工序名称

	基层清理
	清扫杂物，填补空洞，清扫

	水泥砂浆抹面
	水泥砂浆抹面

	第一遍涂料
	第一遍涂料

	第二遍涂料
	第二遍涂料
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	面层清理
	清扫面层飞贱的涂料及墙上污染


3.涂料面层施工
涂料若是高浓缩型，施工时可根据厂家要求进行稀释处理，然后倒入托盘，用刷 子蘸料涂刷，为了避免流挂，就少蘸勤蘸，并用毛刷顺滚涂方向将流坠的漆刷匀，第
一遍施工完毕后， 一般干燥6h 以上，才能进行下一道工序施工。
第二遍涂料应比第一遍稠，施工方法同第一遍，若遮盖差则需打磨后再刷一遍。
质量要求：
涂料的表面质量，绝对不允许有掉粉、起皮、漏刷、透底、反碱、咬底、流坠、 疙瘩，颜色、刷纹要一致，无砂眼，无明显的刷纹，装饰线、分色线平直(接5m 线
检查),其偏差不大于1mm,  外窗框洁净。
4.施工注意事项：
(1)涂料稀释方法，施工温度及使用方法等，应严格按使用说明书的规定执行。
(2)面层涂料成膜前应避免沾水，给排水管道处应作好防水措施。
(3)涂料施工后房间应自然通风，禁止人为烘烤，防止表面泛黄，开裂或起皮。
5.4.3楼地面工程
施工程序为：结构层清理→水泥浆结合层一道→ 1:2(体积)水泥砂浆面层铁板
赶光 →铁抹子压光(三遍),其施工要点如下：
1.基层应扫净，用水湿润。并根据水平线尺寸在四周及中间贴好灰饼，间距1.5m。
下水管及地漏口要堵好，避免流入砂浆。
2.铺灰时先在基层均匀扫素水泥浆(水灰比0.4～0.5)一遍，随扫随铺砂浆，用木
杠压实、刮平，木抹子搓揉压实使砂浆与基层粘贴密实。
3.面层如遇管道等产生局部过薄时，须采取防裂措施。
4.稍干，用铁抹子压光，分三遍成活。头遍提浆；拉平，将终凝时二遍压光，开始终 凝时进行第三遍压光，将抹纹压平、压实、压光交活。用抹光机压光时，砂浆应比手
工压光干硬底部稍干。
5.砂浆过稠，可略洒水，过稀撒干水泥砂(水泥：砂=1:1,体积比，砂须过3mm
筛，切忌撒干水泥),静置10～20min,  收水后压光，用木尺检查平整度。
6.面层压光1d 后用锯沫、砂或草袋覆盖，洒水养护7～10d, 每天洒水2～3次。
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5.4.4外墙面工程
本工程外墙面砖是本工程外墙装饰中的主要部分之一。施工质量的优劣，既与建 筑美观息息相关，又与建筑安全紧密联系。应主要解决块料粘结牢固、表面平整度、
空鼓裂缝、缝隙渗漏等质量缺陷。
1.选材：根据设计意图、建筑特点选择本工程外墙面砖，材料色质应有严格保证，既
有利于整体美观又便于分仓排版。
2.测量墙体垂直度，确定各层标高、墙面转折、墙体大角控制线。并作好定点标志，
形成外墙整体控制网格。
3.面砖施工在屋面断水后由上至下分仓进行，粘贴前按设计要求弹线分格和横竖试排，
施工中做到接缝均匀、清爽、顺直，为使建筑美观，应力图减少小于半砖的块料粘贴。
4.空鼓、粘结不牢、裂缝预防：抹灰前将基层清理干净，混凝土面应除去流坠及松动 颗粒，并加以钉麻处理；抹灰前一天应浇水湿润，并涂刷一道建筑胶水泥浆粘结层。 做完1:2水泥砂浆打底后贴一层网径为250、丝径2.8的镀锌钢丝，钢丝网点须点 焊于梁和柱上的箍筋。为检验粘结牢固，其程序必须按规范要求，随机抽样对面砖进
行抗拔实验，其强度应大于0.4Mpa.。
5.细部处理：女儿墙压顶、窗台等部位做3%的泄水坡度；窗口面的泄水坡上口缩进
窗框并抹出圆形；凡挑出墙面处和窗套顶部都须作滴水线，防止雨水浸入室内。
6.清理：面砖粘贴完后间隔一天用水泥浆嵌缝，并达到饱满、密实。然后用棉纱将面
砖与灰缝擦试干净。

5.4.5 塑 钢 窗门窗施工
1.施工准备：
(1)塑钢窗采用深灰色覆膜塑钢单框、透明玻璃。
(2)对组装好的门窗要检查门窗品种、规格等，并对其外形、平整度检查校正，
合格后方可安装。
(3)安装前，要检查门窗洞口尺寸与框四周空隙，空隙不够时，要先将洞口修 整好；空隙太大，则须经抹灰处理后安装。同时还应复核标高、预留洞口的基准线等，
确保安装位置准确。
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