住宅楼	项目工程

# 监理实施细则

编 制 人：

审	批：

工程监理有限责任公司年	月

# 一、	工程项目特点

（一）工程概况

工程名称： 住宅楼及商铺项目地址：

建设单位：勘察单位：设计单位：监理单位：施工单位：

工程规模：地下 2 层，地上 27~29 层；总建筑面积 43307.32㎡

（二）工程特点

1、建筑结构特点：3 栋住宅楼主体结构为框架-剪力墙结构（1#楼：29 层；2#、3#：27 层），框架和剪力墙抗震等级均为三级；基础采用筏板基础；地下两层，底板和外剪力墙结构抗渗等级为 P8，顶板结构抗渗等级为 P6。商铺为框架结构共三层。

2、建筑及节能特点：地下室防水等级为二级，底板和墙体防水采用钢筋抗渗砼结构自防水基础上，采用 2㎜厚贴必定 BAC 双面自粘防水卷材在底板和墙体外侧形成封闭防水层； 1#楼：29 层（建筑总高度 87M）；2#、3#楼：27 层（建筑总高度 82M）；内墙采用 200厚小型砼空心砌块，外墙采用 190 厚自隔热小砌块（孔内填充聚苯板）+抗裂砂浆+20EVB保温砂浆+涂料，外窗玻璃采用热反射镀膜 6㎜单层玻璃，屋面防水及节能主要做法：2

㎜厚贴必定 BAC 双面自粘防水卷材+满铺 0.5 厚聚乙烯薄膜一层，EVB 保温砂浆平铺。

# 二、监理工作细则

（一）工作依据

1、 本项目实施阶段的监理合同。

2、 建设单位提供项目完整的施工图及有关资料说明。

3、 建设单位和施工单位签订的承包合同。

4、 本项目有关的施工规范、标准和规定。

# （二）工作细则

按照合同要求，全面负责对工程的监督、管理和检查，协调各方的关系。

# 1、审查施工组织设计

- 要求施工单位于正式开工前，将本工程施工组织设计报送现场监理组。

- 收到施工组织设计后，总监理工程师组织有关专业工程师共同进行审议，将审

查结果以书面答复施工单位。

- 工程重点或关键部位的施工，应要求施工单位提出施工方案，经有关专业监理工程师审查认定后方可施工。

# 2、控制工程进度

- 要求施工单位根据施工合同要求，提出工程总进度计划，监理组对总进度是否满足规定的竣工日期进行审查，提出意见。

- 在总进度计划前提下，要求施工单位做出季度、月份工程各工种的具体计划与安排，并审查其可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。

- 现场监理组应建立工程监理日志制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和有关工程施工过程中必须记录的问题。

- 定期召开有关工程进度的协调会，对其中有关进度问题提出监理意见。

- 督促施工单位按月提出施工进度报表，交监理组审查认定，最后写出监理月报。

# 3、控制工程质量

- 各专业监理工程师应熟悉施工图及有关设计说明资料，了解设计要求，明确土建与设备、安装相关部位及工序之间的关系，审查图纸有无差错和表达不清楚的地方，对工程关键部位和施工难点做到心中有数，并做好图纸会审工作。

- 督促施工单位严格按照施工安装规范、验收标准、设计图纸进行施工，并经常深入现场检查施工质量和质量保证技术措施的落实。

- 各专业监理工程师对施工单位交验的有关施工质量报表，应进行核查或认定。对隐蔽工程未经监理工程师核查签字不能继续施工。

# 4、审查设计变更

- 对设计修改（包括施工、建设单位和监理组对设计的修改意见）请设计单位确定后提出修改通知，并须经监理工程师会签后交施工单位施工。

- 监理工程师会签有关各种设计变更，应侧重审查对工程质量、进度、投资是否有不利影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，必要时得出书面意见向建设单位反映。

# 5、监督检查施工安全防护措施

- 审查施工安装单位提出的安全技术措施方案并监督其实施，但施工安全防护有责任仍由施工单位承担。

- 施工过程的安全防护措施，应由施工单位负责定期检查，监理组配合监督。如

发现施工中存在重大不安全问题，可直接向施工单位提出停止施工意见，并写出书面监理意见，向建设单位反映。

# 6、审查主要建筑材料、主要设备的订货和核定其性能。

- 对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。“双控”的材料必须抽样试验。所有材料检验合格证均需监理工程师的验证，否则一律不准用于工程上。

- 监理工程师应检查工程上所采用的主要设备是否符合设计文件或标书规定的厂家、型号规格和标准。

# 7、投资控制

- 对施工单位所报月度完成工程量，监理应进行认真核实。

- 按照建设单位与施工单位签订的承包合同规定的工程付款办法，根据核实的完成工程数量，签发付款凭证。

- 对超出承包合同之外的设计修改、工地洽商。由施工单位做出预算，交监理组审查。

# 8、工程验收

- 现场监理组根据施工单位有关阶段的、分部工程的以及单位工程的竣工验收申请报告，负责组织初验。单位工程的正式验收仍由建设单位组织。

- 监理组接到施工单位有关竣工验收申请报告后，项目总监理工程师负责组织有关专业监理工程师进行初验，并将初验意见书面答复施工单位。对工程存在的质量问题和漏项工程限定处理期限和再次复验日期。

- 经初验全部合格后，由项目总监理工程师在相应的工程竣工报告单上签明认可的正式竣工日期，并向建设单位提出竣工报告。然后建设单位组织有关部门和人员参加进行正式验收工作。

- 项目总监理工程师应严格掌握阶段的或分部的工程验收，通过正式验收合格后，方可同意继续下阶段施工。单位工程正式竣工验收合格后方可办理移交手续。

# 9、组织工程质量事故的处理

- 监理工程师对工程质量事故，负责组织有关方面事故原因分析，并责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案。

- 责任方提出的质量事故处理方案，征得监理工程师意见后，由责任方对事故进行处理，监理工程师监督检查实施情况。

三、	监理工作的流程

施工阶段质量控制程序

审批开工申请、下达开工令

承包单位申报施工方案

承包单位申报材料合格证、复验单

加倍复试或换材料

监理审批

分部、分项工程施工

施工试验及监理取样

各分项、隐蔽工程自检填报工程报验单

监理工程师现场检查及审查试验报告

附：

①隐检单

②预检单

③质量保证资料

④分项工程质量验收记

签发工程检验认可书并在验收记录表上签

下一道工序施工

分部工程完成

填写分部工程报验承包单位

附：

分项（隐蔽）

工程报验单和分项工程质量验收认可书

现场检查监理工程师

内业资料检查监理工程师

检查结果

签发分部工程质量验收认可书监理工程师

施工阶段监理工作主程序

施工现场调查

熟悉图纸及有关资料，编制监理规划及实施细则

项目监理组进驻现场

送承包单位

使用报表通知

监理程序通知

监理工程师权限通知

监理人员名单通知

第一次工地会议

施工组织设计审批

签发开工指令

审批开工报告

组织竣工初验

实施监督与管理，督促承包商严格按规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求报算

检查施工现场的安全防护卫生设施

质量控制

投资控制

分包单位资质审查

图纸会审

整理合同文件、技术档案资料，编写竣工验收评估报告

进度控制

监理

分析查明原因实施返修返工

签发竣工移交证书，施工阶段监理总结

协助业主组织竣工验收

参与质检部门核定等级

审核工程量审核预算

审核签发工程付款单处理索赔

制台

上岗人员资格审核原材料预控

构配件预控设备预控

分项分部及单位工程质量控制及验收

参加质量事故分析

监督事故处理方案的执行

内

审核总进度计划

审核年、季、月施工进度计划

实际进度与计划进度对比分析

施工阶段进度控制程序

申报

否

监理工程师

审批施工总进度计划

承包单位

应附有：

编制材料设备采购计划，劳动力使用计划，施工机械使用计划

根据工期总目标编制施工总进度计划

申报

基本符合计划要求

继续施工承包单位

纠正进度计划偏离承包单位

签发严重偏离计划通知书

监理工程师

监理工程师

检查计划招待情况实际进度与计划进度对比分析

承包单位

按计划组织实施

监理工程师

审批年、季、月度计划

实现工期总目标

编制年、季、月度计划

承包单位

编制说明中应有：

- 上月实际完成工程量、工作量

- 当月（年）计划完成工程量、工作量

- 计划提前或拖后的原因分析

- 拟采取的对策

否

施工阶段投资控制程序

鉴定施工合同

业主、承包、监理三方

施工图纸会审

设计、承包、业主、监理四方

工程预付申请承包单位

施工图纸实施承包单位

材料设备采购

业主、监理、承包单位联合考查厂家材料、设备等

审核预付款申请

监理工程师

总监理工程师核准

设计变更及工程洽商申请承包单位

申报已完分项工程报验单承包单位

提出价差申请承包单位

否

否

审核认可申请监理工程师

审核计量监理工程师

审核申请监理工程师

索赔申请承包单位

鉴认付款证书总监理工程师

不成立

否

索赔审批

监理工程师 总监理工程师

监理单位

报送业主付款

否

报月支付申请承包单位

工程项目施工合格

确认工程量及工作量

确认可计量部位

确认计量项目合格

监理工程师审定

月工程款支付监理审核签认程序

修改重报

工程变更费用

技术洽商费用工程索赔费用其它各项费用

不同意

同意

建设单位审核

总监理工程师审核签发月支付证书

承包单位

建设单位签字支付

施工组织设计（方案）审批程序

修改补充

提出修改意见

项目总监

施工组织设计审批

项目总监主持，各专业监理工程师参加

监理组会审

各专业监理工程师

各专业监理工程师

向施工单位询问和落实主要问题

审

初

承包单位

施工组织设计申报

施工组织设计付诸实施

将批件返回承包单位并送建设单位

合格

格

格

隐蔽工程质量控制程序

不

合格

合

再次检查验收

合

整改后第三次申请

不合格

监理工程师

下令停产整顿或签发更换施工队伍的通知

监理工程师

第三次检查验收

承包单位

监理工程师

下达不合格项目通知限期整改

监理工程师

承包单位

整改后再次申请

监理工程师

专业监理工程师

下达监理通知并提出整改要求

施工现场检查验收

承包单位

承包单位自检合格，向监理单位申报《工程报验收单》并附隐检记录、质评表及有关资料

承包单位

承包单位进入下一道工序施工

隐蔽记录上签字认可监理工程师

监理工程师

验收轴线、标高

理工程师

熟悉图纸，审查施工方案监

监理工程师

钢筋工程隐蔽验收

钢筋工程自检合格承包单位

模板工程自检合格承包单位

验收结果

验收结果

监理工程师

模板工程验收

监理工程师

钢筋砼工程验收

承包单位

砼浇筑、养护、拆模、自检

监理工程师

签署砼浇筑令

监理工程师、承包单位

检查浇筑前的准备工作

钢筋砼工程质量控制主程序

不合格

承包单位

整	改

合格

不合格

承包单位

整	改

合格

钢筋砼工程中钢筋工程质量控制程序

熟悉结构施工图

承包单位、监理工程师

钢筋翻样承包单位

钢材进场检验

承包单位、监理工程师

检查焊工上岗证

检验结果

不合格

钢材退场换料承包单位

合格

进场、挂牌堆放承包单位

承包单位

钢筋绑扎

承包单位

绑扎前的准备：清理基层、划线

监理工程师

检查钢筋成形、焊接质量

承包单位

钢筋下料、加工

承包单位、监理工程师

焊

试

监理工程师

不合格

承包单位

焊接返工

钢筋焊接现场取样试验承包单位、监理工程师

试验结果

试验结果

钢筋绑扎、预埋件预留孔洞验收承包单位、监理工程师

监理工程师

签署隐蔽验收单

合格

合格

不合格

承包单位

返工或整改

不合格

合格

承包单位

整改

承包单位

测设轴线、标高、放样

包单位

基层处理、材料准备承

验收结果

轴线、标高验收监理工程师

验收结果

监理工程师

验收模板系统

支撑、模板的安装、校正及自检承包单位

钢筋砼工程中模板工程质量控制程序

不合格

合格

包单位

模板拆除、缺陷修补承

监理工程师

审查混凝土强度是否达到要求

承包单位

提出拆模申请

承包单位

浇筑混凝土

监理工程师

签署验收意见

承包单位

整改

钢筋砼工程中砼工程质量控制程序

无

提出缺陷修补方案

承包单位

混凝土缺陷修补

承包单位

监理工程师

进入下道工序施工

审查修补方案

监理工程师

承包单位

签署检验证明

原材料准备、检验

承包单位、监理工程师

承包单位、监理工程师

施工机具准备、检查

熟悉图纸、审查砼施工方案监理工程师

监理试验室复核性试验

砼配合比试配、审定承包单位、监理工程师

不合格

合格

制作试块

承包单位

监理工程师

浇筑、养护承包单位

监理工程师

签署混凝土浇筑令

承包单位

钢筋、模板验收

返工

有无缺陷

承包单位、监理工程师

混凝土质量检查

监理工程师

签署拆模通知

拆模申请承包单位

有

砖石工程质量控制程序

承包单位

弹平面位置线、立皮数杆

承包单位

包单位、监理工程师

承包单位、监理工程师

基层清理、浇水、找平

砂浆用水泥、砂、石灰膏等检验承

砖（石）进场验收

承包单位

技术交底

监理工程师

审查施工方案

监理工程师

熟悉施工图纸

砂浆砌筑质量跟踪控制监理工程师

砖（石）墙撂底、砌筑承包单位

监理工程师

墙体验收

承包单位

墙体自检

承包单位、监理工程师

预制构件、预埋铁件安装、检查

包单位、监理工程师

墙体拉结钢筋放置、检查承

基层原材料质量控制程序

料	源

重

选料源

自检复试承包单位

质量证明书

材料报验单承包单位

不合格

监理工程师抽检、认可

合格

材料进入施工现场使用

承包单位按规定批量自检并填写质检报告单

不合格

专业监理工程师审批

监理按抽检频

率和现场发现材料有问题时进行抽检

通知禁止使用

自费运出现场

合格

合格继续使用

门窗工程质量控制程序

清退换材料

修改

不合格

合格

修整

监理工程师

监理工程师

核验进场材料

审批施工方案

承包单位

进场材料自检和申请

申报施工方案承包单位

监理巡视检查

门窗工程施工

合格

包单位

自检、填报分项工程报验单承

监理工程师现场检验

下一道工序施工

监理工程师签发质量认可书

不合格

合格

装饰工程质量控制程序

不同意修改后重报

同意

不合格清退另进

合格

修整

监理工程师、承包单位

进场原材料检验

监理工程师

审批施工方案

承包单位

申报施工方案

不合格

合格

不合格

承包单位

按工序自检、填报验单

按装饰工程的内容及工艺要求，分工序施工

监理工程师签发质量认可书

监理工程师现场检验

下一道工序施工

合格

屋面工程质量控制程序

不同意，修改后重报

同意

原材料报验承包单位

监理工程师

审批施工方案

承包单位

申报施工方案

找平层施工

不合格返修

合格

不合格返修

承包单位

分工序自检、报验

防水层施工

保温层施工

监理工程师

核	验

应附：材料质量合格证、复试报告等

其它

面层施工

监理工程师签发质量认可书

监理工程师现场检验

不合格清退另进

合格

进行下一道工序施工

分包

防水工程质量控制程序

不合格另选

监理工程师审批

不合格另选材料

合格

修订工艺方案

合格

不合格

合格

修整

不合格

检查： 铺贴工艺接头接茬阴阳角 空鼓

其它

承包单位、监理工程师

外观、 质量复试单

进场防水材料检验

填报防水材料报验单承包单位（总包）

填报分包资审表承包单位（总包）

全面施工，承包单位自检

小面积试铺

承包单位（分包）

填报工程报验单

监理工程师抽检

进行下一道工序施工

监理工程师签发质量认可书

合格

地面与楼面工程质量控制程序

提出修改意见

监理工程师审核

申报楼面、地面施工方案承包单位

基层施工

自检后，填报基层报验单承包单位

监理工程师检验

面层施工

监理工程师签发认可书

自检后，填报面层报验单承包单位

监理工程师签发认可书

监理工程师检验

不合格

不合格

修改后

同意

返修

附：

各项材料合格证 各项材料复试报告自检评定表

合格

返修

附：

各项材料合格证 各项材料复试报告自检评定表

合格

评定楼面、地面分部工程质量

回填土工程质量控制程序

监理工程师审核

选土取样进行击实、液塑试验承包单位

不同意

承包单位进行碾压、夯实监理工程师巡视

返

工重新碾压夯实

不合格

监理按规定频率抽验

承包单位送报验单

承包单位自检、取样

压实度检测

过筛以最佳含水量按规定的厚度进行摊铺

进行下一道工序

专业监理工程师审批

取样重做试验

同意

合格

地基与基础工程质量控制程序

不合格

复查结果

复查轴线及标高监理工程师

承包单位返工

地基处理施工

口头通知 发备忘录 发监理通知

…………

现场抽样检查

不合格

专业监理工程师

监理工程师

现场检查

承包单位

填报地基处理质量验收签证

承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料

承包单位返工

监理工程师签字

复查结果

口头通知 发备忘录 发监理通知

填报基础分项工程质量验收签证承包单位

基础工程施工

现场抽样检查

不合格

专业监理工程师

监理工程师

现场检查

监理工程师签认

复查结果

承包单位返工

合格

存在问题

合格

承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料

存在问题

…………

合格

单位工程竣工验收程序

整改

施工承包单位

土建工程竣工、设备完成试车调试

各专业监理工程师组织初验

工程结算资料

质量签证文件

工程竣工技术文件资料（含竣工图）

施工承包单位提交

不合格

合格

不同意

同意

项目总监理工程师协助业主组织全面检查验收

业主、设计单位承包单位

质量监督站监理单位

质量监督站质量认证

质量监督站评定工程质量等级

项目总监理工程师签署工程验收证书

支付工程款差额

办理工程交接

使用、保修

监理工程师向建设单位及公司口头汇报

监理工程师现场调查必要时签发停工令

事故报告

事故详情分析初步处理意见

建设单位、设计、监理听取承包单位汇报

必要时请质量监督站参加

承包单位实施方案

设计提出处理方案

承包单位复工申请

监理、设计核查处理结果

进行下道工序施工

监理核发复工指令

工程事故处理程序

承包单位调查，摸底分析填写事故报告单

发生质量事故

监理工程师签认工地指示

监理督促实施

工程索赔处理程序

监理工程师审查

施工承包单位提出索赔意向申请

不成立

口头向总监理工程师汇报

附索赔依据和计算方法等资料

施工承包方正式提出书面“索赔申报表”

总监理工程师组织审查

有关监理人员参加研究、审查

监理与施工承包方不能取得一致

总监理工程师与施工承包方协商谈判

业主审定索赔建议书并签认

总监理工程师向业主提出同意索赔意见书

协商

三方不能取得一致

同意

总监理工程师书面批准“索赔审批表”，并三方签字

索赔生效

仲	裁

调解不成

四、 监理工作的控制要点

(一)土方工程

- 在挖放前.应做好地面排水和降低地下水位工作.

- 平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时.排水沟的方向的坡度不应该小于千分之二,

- 土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置.水平标高和边坡坡度.平面控制桩和水准控制点应采取可靠保护措施,定期复测和检查.土方不应堆在基坑边缘.

- 雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。

- 控土的边坡值应符合规范规定要求。

- 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。检查每层填筑厚度，含水量控制，压实程度。

（二）基坑工程

- 基坑（槽）进行开挖前，应根据支护结构形式，挖深，地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制度施工方案，环境保护措施，监测方案，经审批后方可施工。

- 土方工程开工前，应对排水措施进行设计，应经检查和试运转，一切正常时方可开始施工。

- 有关围护结构的施工质量验收按规范规定执行，验收合格后方可进行土方开挖。

- 土方开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑、先撑后控、分层开挖，严禁超控”的原则。

- 基坑（槽）开挖至设计标高后，应对坑底进行保护，经验槽合格后方可进行垫层施工。

| 基坑类别 | 围护结构墙顶位移监控 值(cm) | 围护结构墙体最大位移监 控值(cm) | 地面最大沉降监控值 (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级基坑 | 3 | 5 | 3 |
| 二级基坑 | 6 | 8 | 6 |
| 三级基坑 | 8 | 10 | 10 |

基坑（槽）土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如不设计指标时应按表现定执行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488003052062006044