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川气东送管道工程野三河悬索桥管道安装工程
施工方案
[bookmark: _Toc217733569][bookmark: _Toc217739072][bookmark: _Toc226516403]1.0  工程概况

[bookmark: _Toc217733570][bookmark: _Toc217739073][bookmark: _Toc226516404]1.1  工程简介
工程名称：川气东送管道工程野三河悬索桥管道跨越工程；
工程地点：湖北省恩施州建始与巴东交界处；
野山河跨越悬索桥为主跨240m单跨钢梁悬索桥，桥面宽4.5m，大桥全长332m。桥面上共设置三条检修通道，位于桥面的两边和中间，宽度均为0.5m,桥面两边安装钢结构防护栏，高1.6m，跨越采纳双管敷设，运用X70、Ф1016*21加强级防腐直缝管，管道设计压力10MPa,管道距离桥面高0.35m，两管道中心间距1.7m,管道在铸钢滚轮上敷设，采纳钢结构包箍固定，包箍与管道间采纳胶皮包覆爱护防腐层，包箍与桥面螺栓连接，外包铝泊爱护层。索桥最大设计承载力为永久荷载、可变荷载、试压荷载和施工荷载效应组合的1.5倍。
[bookmark: _Toc216329089][bookmark: _Toc216338901][bookmark: _Toc216339842][bookmark: _Toc217733571][bookmark: _Toc217739074][bookmark: _Toc226516405]1.2  施工地形及交通条件
野三河跨越处位于建始高坪镇的EJS95与巴东大支坪镇的EBD01之间。两岸施工场地狭窄、作业面小，跨越东南岸桥端为高陡边坡，地质以页岩为主，坡度达600，水平高度约18m，斜坡面长30m，现风锚墩缆绳已架设完毕，机械设备无法到达桥端作业面。作业条件相对较差，跨越西北岸地形比较平整，在锚锭东南侧原为桥梁施工单位的预制场，具备堆管条件，施工便道拓宽、平整后可直到主塔下面，吊车、运管车可干脆出入。施工两岸均可由G318国道进入施工现场，设备进出场、管材运输便利。东南岸有外接电源（变压器），可用于跨越焊接电源。
[bookmark: _Toc216329091][bookmark: _Toc216338903][bookmark: _Toc216339844][bookmark: _Toc217733572][bookmark: _Toc217739075][bookmark: _Toc226516406]1.3  工程特点、难点及承载分析
 特点
该跨越为目前全国最大的管道悬索桥，跨度大、桥面长，管径大，且双管敷设，上管、运管较为困难，特殊是桥外90°弯管安装难度较大。
 难点
施工场地狭窄，特殊东南岸桥端为高陡边坡，钢管及设备无法进入，出桥管线石方开挖不能用常规爆破方法，只能采纳风钻、风镐和静态爆破；
跨越位于峡谷地带，位于风口位置，高空焊接需加强防风、防雨措施，需加强管道焊接质量保证措施；
正值春季施工，天气多变气温较低，给高空运管、管道焊接增加了施工难度，特殊在大雾天气下进行施工，难度较大。
承载分析
⑴、依据图纸设计，野三河悬索桥吊索共计94根。每根吊索可承受10T重量，野三河悬索桥桥面可承受940T重量。
⑵、野三河悬索桥桥上荷载:
   1、桥面自重148T。
   2、管材规格Φ1016Χ21mm，桥长240m，管材重266T。
   3、支座共计98套，支座共重34T。
   4、管道充溢水，水重共计195T。
   5、吊索自重共计17T。
   6、桥栏杆自重共计10T。
野三河悬索桥须要承载共计670T的重量。
⑶、设计允许管线安装完毕进行单根水压试验时，形成偏载195T，而本次安装单根管线形成偏载133T，故从理论上可以满意设计要求，在此基础上，再实行肯定的应急措施并加强对桥梁进行监控，可以确保施工期间桥梁的平安。
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