# 第一部分工程概况

## 1、工程概述

该工程为南京市道路养护维修工程，位于南京市鼓楼区苏州路，道路起

点为苏州路广场，道路终点为宁海路，道路长度共	194.4 米，为了改善道路

通行能力及交通环境，提高道路使用质量和服务水平，急需对该道路进行维 修。本工程两侧为住户，且现有道路两侧电线杆、树木、地下管线较多，工 程施工时，需特别注意保护地下现有管线，施工时应不影响住户的基本生活， 路基施工时本着先地下后

地上施工。 施工期间采取封闭交通施工，根据项目 特点米取针对性的施工方案，保质保量完成本项目。

## 2、编制依据：

- 本合同段招标文件专用本。

- 工程现场考察情况。

- 我公司现有可投入工程的施工技术力量和机械设备。

- 有关技术规范

a、《市政工程施工质量验收规范》

b、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城 [2002]221 号) c、《市政工程质量等级评定规定》(建城[1992]68 号)

d、 《给水排水管道工程施工及验收规范》	GB50268-2008

## 3、编制原则

- 采用科学合理的施工方法和施工工艺及先进的机械设备。

- 调集我单位多年来一直参与市政道路工程建设，并取得优异成绩的管 理人员和技术人员组建工程项目经理部

- 树立创精品工程的经营理念，在施工中创一流水平。

# 第二部分施工部署及规划

为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标， 根据本工程特点，做好施工前准备工作，科学组织，精心安排、计划在先，保证 施工中各项工作的顺利开展。

1、组织机构：

为顺利完成本工程项目，我公司将成立项目经理部，该项目部具有丰富的市 政工程施工及管理经验。为更好地履行合同，保证工程质量及进度，项目经理部 设项目经理 1 名， 项目技术负责人 1 名，项目部下设各职能科室和施工队分工负 责各项工程的施工。本项目实行项目部、施工队二级管理。

项目部全权负责本工程项目的施工管理， 并全面履行合同条款，按期优质的 完成本项目的修建、维护和缺陷修复工作。项目部设项目经理、技术负责人组成 领导层。

2、设备、人员动员周期

项目经理部主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地后，与业主和监理办 理接洽的同时，详细勘察了解施工沿线情况尽快安排落实施工营地， 着手水、电、 路三通的准备工作，开始项目部驻地的建设准备工作。

同时，按照施工方案中工序的先后，组织相应的机械进入工地，包括路基施 工机械、测量试验设备等。做到“三通一平”，原材料试验及混凝土配合比设计与 施工机械、人员进场同步进行。

设备、人员动员周期 3 天，其主要工程设备和人员动员周期控制在 2 天之内。 其他施工设备及相应人员随工程进度和工作场面的展开陆续进场。

3、设备、人员、材料运到施工现场的方法

大型机械设备：装载机、平地机、自卸汽车直接开往施工现场；推土机、压 路机、摊

铺机、挖掘机等机械设备用托盘车运往施工现场。 其他小型设备采用汽 车运输。人员通过本单位汽车运输。

主要材料如水稳指定厂家购买，直接送货到料场。砂、砖等材料在定点料场 采购，自卸汽车运输至现场。

雨污水管线所用的管材采用定点厂家或指定厂家购买。  4、施工准备

  - 、技术准备

我公司人员、材料、设备等将按照标书中所编列的计划迅速进场， 并召开全 体施工人员动员大会，强化合同意识、增强法制观念，从而组成一支优质、高效、 文明的强有力的施工队伍入驻工地。经理部的管理人员、技术人员、试验、测量 人员到位后，召集会议部署下属各分队主要骨干人员进行交通管制的策划、	测量复核。组织技术人员熟悉施工图纸，学习合同文件，施工规范，详细勘察施工现 场，核对设计文件，组织图纸会审，办理技术交底，按此进行施工放样。按照施 工顺序搞好机械设

备进场，按各工程项目的开工时间安排所需机械设备数量，	以保证该项目的正常施工。

  - 、物资材料准备

在接到通知后，将按照招标文件的要求，及时组织机械设备进场和物资材料  的采购。

  - 、施工用水用电

施工用水取用就近居民用水，并备用洒水车，施工用电采取在工地设变压器 接地方电网，考虑施工的连续性，防止因停电造成停工，备发电机一组。

5、施工指导思想

  - 、坚持科学组织施工，组织强有力的项目部，强化公司的生产指挥协调 职能，利用现代化的管理手段，充分发挥企业人力、物力、机械设备的资源优势， 在确保工程质量达到合格的前提下，保工期，保安全，并努力降低成本，提高经 济效益。

  - 、 充分发挥公司的技术优势，保证完善的质量保证体系有效运行，强化 全员质量意识，积极推广应用新技术、新工艺、新材料。从材料化验检测、施工 劳力组合、机械设备配置、施工计划安排等各环节均要做到合理组织、科学调度、 精心施工，确保工程达到市级优良标准。

  - 、 严格执行施工现场的各项管理制度，坚持科学施工，坚持按施工程序 施工，提高环保意识，牢固树立用户第一，质量重于泰山的思想。贯彻质量终身 制原则，做到谁施工谁负责质量，保证文明施工，安全生产，保证达到市级安全 文明工地标准。

6 初步的工程进度计划安排如下：

（1） 施工准备：2018 年 3 月 1 日-2018 年 3 月 3 日

（2） 旧路拆除：2018 年 3 月 4 日-2018 年 3 月 4 日

（3） 管线施工：2018 年 3 月 5 日-2018 年 3 月 10 日

（4） 道路施工：2018 年 3 月 10 日-2018 年 3 月 31 日

（5） 人行道施工：2013 年 3 月 15 日-2013 年 3 月 20 日

# 第三部分各分部分项工程的主要施工方案

## 第一节旧路拆除及土方工程

1、旧路拆除施工方法

（1）测量放样

首先应在老路挖除前，将开挖老路路基横断面图报监理工程师批准， 按监理 工程师的要求放样，准确定出路基中线、宽度和坡角线，并做好标记。

- 挖除老路

挖除老路前应要求各有关管线部门提供地下管线情况，	并结合人工开挖勘察，

确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管 线。施工时应做好降尘处理，及时洒水，采用挖掘机开挖，并采用自卸汽车运弃 土场。当开挖至接近路床顶标高时，用压路机全断面进行碾压。测水准抄平后， 用人工配合平地机翻松找平，并调整横坡度，用	18	20T 压路机压实(视具体

情况适当洒水)，使其达到设计要求，并考虑因压实而产生的沉降量(由试验确 定)。路槽按设计的标高及坡度人工整修，机械碾压完毕经监理工程师检验认可 后，进行下道工序的施工。

## 2、路基挖方施工方法

  - 测量放样。首先应在路基开挖前，将开挖路基横断面图报监理工程师 批准监理工程师要求施工入样，准确定出路基中线。

  - 路基挖方采用挖掘机开挖，自卸车运输的施工方式。对于能用材料用 自卸车运至路基填筑地点，用于路基填筑及雨污水管沟的回填。

  - 开挖至接近路床顶标高时，用压路机进行碾压，并调整横坡度，达到 设计要求。结合实际做好施工现场的临时排水， 挖好排水沟，保证施工场地内无 积水。

  - 压实标准：路床顶面以下 30cm 的压实度，其压实度均应不小于 95% 自检达到规范要求后，报监理工程师验收。

## 3、路基填方施工方法

- 施工要点为：

本合同段路基填方作土，大中型挖掘机、推土机配合填筑，	15 吨自卸车运输，推土机推平，平地机整平，掁动压路机碾压。

- 铺筑试验段：用于路基填方的各种填料，在开工前，结合施工路段选

择试验段进行现场压实试验。现场压实应进行到能有效地使该种填料达到技术规 范规定的

压实度为止。试验时记录压实设备的类型、最佳组合方式、碾压遍数、 速度、工序、每层原材料的松铺厚度、材料的含水量及确定每层填料等，试验结 果报监理工程师批准后，即可作为该种填料施工时全部的依据。

- 具体施工要求及方法：

  - 场地清理及排水。对原地面进行清理及压实，修建临时排水沟。

  - 填前碾压。对已完成场地清理的路堤基底用 18/21T 光轮压路机进行填前 碾压，压实度不小于技术规范的规定。

  - 填方作业采用挖方利用土，或业主指定的取土场，自卸车运土到施工现

场，施工现场推土机配合平地机分层平行摊铺， 土方每层的松铺厚度依据试验段 选择的参数确定，但最大松铺厚度不得大于 30CM，保证边坡坡体得到充分压实。

  - 施工过程中，控制同一填土层尽量采用同种土壤，不同土壤填筑时，应分  段、分层，分别检测，不得混合填筑。

  - 分段接头不得处在同一个断面上，采用台阶式搭接，搭接长度不小于 2m。

  - 碾压时，按先边缘，后中间的顺序进行。注意纵横向碾压的接头必须重  叠。横向接头对振动压路机一般重叠 40	50cm，三轮压路机（20	25t, YZ-25）

一般重叠后轮的 1/2，前后相邻两区段的纵向接头处重叠 1	1.5m。碾压时做到 无漏压、无死角并确保碾压均匀。碾压时要采用轻型光轮压路机（ 8		12t）进行 预压。正式碾压

时，用振动压路机，第一遍静压，然后由弱到强。碾压时如土质 的含水量小于或大于最佳含水量的要撒水或晾晒才能进行压实。

土的，要将弹簧土清挖掉，用碎石砂换填后再继续压实。

压实时出现弹簧

- 高程控制。当填土接近设计高程时，要加强测量检查，从严掌握好最后的 一层填土，按“宁高勿低，宁刮勿补”的原则，计算好松铺厚度，采用轻型压路机 初压，以暴露潜在的不平整，再次整平后进行碾压。

- 整修成型。路基及各种土方工程基本完成后，对其外观进行整型，误差不 超过技

术规范规定。

## 第二节管道施工

管道施工程序：定位放线f 沟槽开挖f 管道基础f 管道吊装f 铺设管道f 检 查井砌筑一粗砂回填一土方回填

## 1、施工准备

- 组建工程测量专业小组，计 2 人，其中主测 1 人。施测应前进行技术交 底。

- 对所用仪器进行检查和校正。钢尺、水准尺进行检查、校核后方能投入  正常测量工作。

- 根据设计图纸及记录，做好测量放线前的计算工作。

## 2、施工测量

按照设计文件要求，在施工前组织测量人员设制高程控制点和轴线控制点， 并进行复测、复算。进行施工放样测量，定出管道中线及井位置并定出水准点作 为整个工程的控制点，井面标高应平路面。每次测量均要闭合，严格控制闭合误 差，并做好测量记录，报监理、业主代表检查、验收。

## 3、沟槽开挖

(1)

管线部门提供地下管线情况，

沟槽开挖前应要求各有关并结合人工开挖 勘察，

确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好 地下管线。

(2) 根据沟槽深度进行放坡开挖。开挖时人工配合机械开挖。沟槽开挖土方 调至填方区填土。在开挖前，沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工 员详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸 和中心位置，确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、 破坏或超挖，挖土至设计标高以上

20〜30cm 后用人工挖土和平整。开挖要保证 连续作业，分段开挖，每段 20m〜30m，以防

止土方塌方出现安全事故。沟槽开 挖完毕后必须有技术负责人验收后方可下道工序。

## 4、管道施工

- 管道基础

  - 一般管道基础采用 15cm 的中、粗砂，如沟槽底现状土层为中、粗砂等， 管道可直接坐落于天然土层上。

  - 测量中心轴线，标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶 标咼为管道基础的标咼。

- 管道铺设

人工配合机械按设计要求铺设砂垫层， 砂垫层检查合格后，人工挖管道接口 工作坑，对管工作坑每个接口设一个。管子铺设对中方法可采用边线法。 将边线 两端栓在槽壁的边桩上；对中时控制管子水平直径处外皮与边线间的距离为一常 数，则表明管道处于中心位置。

- 、管道连接

本工程污水为 PE 双壁波纹管、合流管为砼管接口形式为承插接口，接口处理按规范要求进行施工。

## 5、检查井的砌筑

  - 与检查井连接的所有管道端头，要经过凿毛处理并要清理干净，保证 管道与检查井井壁结合牢固。

  - 砂浆拌和均匀，保证砌筑砖含水量为 10〜15%砌体不得有竖向通缝， 必须为

上、下错缝，内外搭接。如井身不能一次砌完，在二次接高时，将原砖面 上的泥土杂物清理干净，然后用水清洗砖面并浸透。

  - 砖砌圆形检查井时，随时检测直径尺寸，砌筑检查井的内壁应用原浆 勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝并严实。

  - 检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐，当接入管径大于 300mm 时， 砌砖圈加

固。管子穿越井室壁或井底，留有 30〜50mm 的环缝，用油麻-水泥砂 浆，油麻-石棉水泥或粘土填塞并捣实。

  - 检查井用预制装配式构件施工时，企口座浆与竖缝灌浆应饱满，装配 后的砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动。

  - 检查井筑或安装至规定高程后，及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。

  - 雨季砌筑检查井，井身一次砌起。为防止漂管，在检查井的井室侧墙  底部预留进水孔，回填土前应封堵。

  - 井室砌筑

井室砌筑前必须对砌筑所用材料进行检验，并按现行质量标准进行检验或验 收，对合格产品进行标识，常温施工砖在使用前应浇水，以保持充分湿润，砌砖 前必须检查基础尺寸、高程及混凝土强度是否符合要求，方沟砌筑必须双面挂线， 立皮数杆，砌体按一顺一

丁砌法，上下错缝，内外搭接，砂浆饱满，墙体应尽量

同时砌筑，临时间断处应砌成踏步在。砌圆井时应随时掌握直径尺寸， 井室内的 踏步茬在安装前刷防锈漆，砌筑时砂浆埋固，井筒清水墙勾缝应深浅一致，凹入 为 3〜4 毫米， 墙面清扫干净。

流槽：检查井的流槽在井壁砌到管顶以下即行砌筑， 表面用砂浆分层压实抹 光。

踏步和脚窝：井室内的踏步和脚窝随砌随安，砂浆埋固安装踏步及脚窝，在 砂浆末达到规定强度前不得踩踏。

井室、井筒：井室、井筒内壁用原浆勾缝，井室抹面分层压实，外壁用砂浆  搓缝严实。盖板下的井室最上一层砖必须是丁砖。

预留支管：预留支管随检查井随砌随安。按高程、中心安装预留支管，管与  井壁衔接处应严密。预留管头用白灰砂浆砌实堵严。

检查井盖高程与路面同高。绿地中井盖应用混凝土包封高出绿地面	0.2m，

外露井筒需用砂浆抹面。

## 6、管线闭水试验

- 在污水管线完成如下工作后进行闭水试验：检查井及管道的外观质量及

量测检验均已合格；全部预留孔洞均封堵不得漏水；现场有满足闭水要求的水源 ； 不影响附近环境的排放水条件。串水前检查所有预留支管的管堵是否严密， 抹面 的强度是否符合要求，检查合格后，方可串水。注水过程中检查管堵、管道、井 身等处无漏水、渗水即进行闭水试验。

- 闭水试验时应邀请监理工程师进行检验，抽验段落由监理工程师指定，

闭水试验抽验长度不得少于管线总长度的 1/3。闭水试验在管道填土前进行，并 在管道满水后浸泡 1—2 昼夜再进行。试验的水位为试验段上游管内顶以上 2m，

闭水试验时对接口和管身的外观检查以无漏水、 间不少于 30min。

无严重渗水为合格，渗水量的测 定时

## 7、管道的土方回填土

（1）管沟的回填土质按要求进行，以两侧相对同时下土，水平方向均匀地 摊铺， 管道周围、管顶 500mm 以下处均使用人工回填夯实。在管顶以上 500mm 到设计标高可使用机械回填和夯实，要防止管道中心线的位移及管口受震而脱落。 检查井周围 500mm 作为特夯区，回填时，人工用木夯或铁夯仔细夯实，每层厚 度控制在 10cm 内。严禁回填建筑垃圾和腐质土，防止产生沉陷，管顶以上埋深 不小于设计埋深。雨后填土要测定土壤含水量，如超过规定不可回填。槽内有水 则须排除后，符合规定方可回填。回填密实度严格按回填土的压实度标准执行。

## 第三节车行道及人行道施工

1、水泥稳定碎石施工

施工工艺：下承层准备一施工放样一厂拌拌合、运输一摊铺整平一碾压成型一养 生。1.1、	下承层施工准备

对路基按规定进行验收，符合标准。复检路基的高程、宽度、纵横坡度、边 坡和平整度，没有松散材料和软弱地点，要进行彻底清扫，并适量洒水，保持下 承层湿润，符合水泥稳定碎石基层的铺筑要求。

  - 、	施工放样

采用全站仪进行恢复中线。直线段每 20 米设一桩，平曲线每 10 米设一桩。

在路面边缘外侧 0.5m 设指示桩，进行水平测量，在两侧指示桩上，根据试验段 求得准确的松铺系数用红漆做出标记，在指示桩红漆线拉上钢丝线。按路面结构 的设计宽度定好边线，每侧应超出设计宽度 30cm.

  - 、混合料拌合、运输

水泥稳定碎石采用稳定土厂拌设备拌和方法，拌和时配料根据试验确定的配 合比进行配料。拌和时混合料的含水量高于最佳含水量	0.5%- 1.0%以补偿后续

工序的水分损失，水泥剂量严格按照设计要求。拌和机生产的混合料确保均匀， 色泽一致，没有灰条、花团和花面，没有水泥及碎石的粗细颗粒“窝”，当发现有 没充分拌和的材料需重新拌和才能使用或把此料剔除堆于一旁。

拌和好的混合料尽快运至现场进行摊铺，运输车装载均匀。混合料组织	25

台 15t 自卸车运输。从第一次在拌和机内加水拌和到完成压实工作的时间控制为 3h，并应小于终凝时间 6h。车上的混合料加以覆盖塑料薄膜以防运输过程中水 分蒸发，保持装载高度均匀以防离析。

  - 、混合料摊铺与整形

水泥稳定碎石铺筑前应先在底基层表面洒水湿润，摊铺时混合料的含水量应 大于最佳含水量 0.5%	1.0%，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

混合料经试验室检测，质检员验收通过后，用 15t 自卸车运输至摊铺现场， 按设计

断面宽度卸料，依据高程测量计算出每个控制网格应倒的车数，	同时用装 载机配合推土机紧跟摊铺，根据拉出的钢丝线控制摊铺高程，施工中测量员随时 检测摊铺后的标高，出现异常马上采取补救措施。对摊铺后表面粗料集中的部位 人工找补，使表面均匀，多余废料不得抛弃路旁，应用小推车随时清出现场。

摊料后由平地机进行整平，测量员堆起高程控制台，洒上白灰，指导平地机 摊铺施工。水泥稳定碎石应在全宽度范围内一次摊铺， 若摊铺宽度不够，应用两 台摊铺机前后错开摊铺，保证前后铺料搭接处在水泥初凝前碾压成一个整体， 避 免纵向接缝。

  - 、混合料碾压

碾压是保证水稳石基层达到密实要求的关键工序，	要按照“先静压，后振动”、“先轻，后重”、“先慢，后快”、“先两侧，后中间”的原则。

混合料经摊铺和整形 50m 左右时即可开始碾压，作为一个碾压段。直线段由 边缘向中心碾压，每道碾压应与上道碾压相重叠	1/2 轮宽，先用 8T 压路机稳压

两遍, 碾压速度为 1.5-2km/h,然后用 12T 压路机振压 3-4 遍,碾压速度为 2.5-3km/h,最后用轻型压路机光面。压实后表面应平整、无轮迹或隆起、裂纹搓 板及起皮松散等现象。严禁压路机在完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车， 如必须调头，应在调头处覆盖 10cm 厚砂砾，以保证基层表面不受破坏。在雨水、 污水和检查井等不易碾压到位的部位，用小型机具充分压实。

  - 、	养生

碾压完毕，立即覆盖土工布开始保湿养生，同时进行压实度检查，	2 小时后

洒水车应用喷雾式喷头洒水，要注意喷头的角度，以避免对水泥稳定碎石产生冲 刷，造成局部坑槽。每天洒水量视天气而定，以保持基层表面湿润为度，养生期 不小于 7 天。

严格控制车辆在刚铺好的基层上行走，在养护路段及车辆进出地点应树立醒

目标志牌。仅为施工需要，车辆必须行走时，车速不得超过	15Km/h，不准急刹车，并应使车辆在基层全宽度上均匀行驶。

  - 、	接缝处理

同日施工的两工作段，应采用搭接。前一段铺筑后，留 5	8m 不进行碾压， 后一段施工时，应加水泥重新拌和，并于后一段共同碾压。

用摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，如因故中断时间超过	2h，应设置横向

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/496113212104010031