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一本施工组织设计的编制原则
依据国华公司“更平安、更牢靠、更先进、更经济、更环保、更规范”及“创一流电厂”的“六更一创”办电精神，本着“平安为天,质量为本”的原则，树立精品意识，落实宁海现场安健环目标，全面提高平安、质量和进度等各项管理水平，树立公司的良好形象.
    充分考虑现场的实际状况和施工支配工期，以及现场土建和安装工作存在交叉的状况，合理支配各专业的施工工序，合理交叉缩短工期，以确保业主提
[bookmark: _Toc76368094][bookmark: _Toc76368486][bookmark: _Toc76613977][bookmark: _Hlt76614166]1.1编制依据
· 浙江国华宁海发电厂烟气脱硫工程总承包合同；
· 浙江国华宁海发电厂烟气脱硫工程招投标文件及技术协议；
· 北京博奇电力科技有限公司《浙江国华宁海发电厂4×600MW机组烟气脱硫工程初步设计》；
· 浙江国华宁海发电厂管理制度；
· 国华电力公司管理文件Q/GHDL02-0105-2003《火电建设工程施工组织总设计编制和管理规定》
· 国电电源【2002】849号 《火力发电工程施工组织设计导则》；
· 电力工业部 《电力建设施工及验收技术规范》(系列标准最新版本)
· 电力工业部《火电施工质量检验及评定标准》(系列标准最新版本)
· 国电电源【2002】49号 《电力建设平安健康与环境管理工作规定》；
· 国电电源【2001】218号 《火电机组达标投产考核标准》
· 电力工业部电建【1996】159号 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》
· 其它与工程有关的国家标准
· 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；
· 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；
· 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002；
· 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002；
· 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；
· 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；
· 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；
· 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；
· 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50212-2002；
· 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；
· 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；
· 《建筑工程行业标准》（JGJ）；
· 《建筑机械运用平安技术规程》JGJ33-2001；
· 《电力建设施工及验收技术规范》（水工结构篇）SDJ280-90；
· 《火电施工质量检验及评定标准》（建筑工程篇）；
· 《电力建设工作规程》DL5009-1-92；
· 《工程测量规范》GB50026-93。
2、 [bookmark: _Toc81579100]工程概况
	主体工程由2004年11月27日到2005年12月31日，主要包括
石灰石卸料间、石灰石储仓、干式磨煤机房、石灰石粉仓、石膏仓和空压机房等。
烟道、吸取塔系统建（构）筑物：吸取塔基础、烟道支架基础、管道支架等。
废水处理系统建（构）筑物：废水处理车间等。
电气限制楼等
2.1主要建筑结构形式
2.1.1石膏仓工程:基础及筒壁接受钢筋混凝土结构,筒壁内径12m仓高25.1n，仓壁厚度350㎜,皮带机脱水间接受轻型钢结构。
2.1.2吸取塔基础接受钢筋混凝土圆形基础。
2.1.3废水处理车间为三层现浇混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、楼板，基础接受钢筋混凝土独立基础；
2.1.4电气限制楼为四层现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、楼板，基础接受钢筋混凝土灌注桩基础；
2.1.5循环泵房检修框架为单层现浇混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、屋面板、柱，基础接受钢筋混凝土基灌注基础；设备基础接受大块式基础；
2.1.6
空压机房为单层现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、屋面板、柱，基础接受钢筋混凝土灌注桩基础。
2．2土建工程主要工程量：
	序号
	建筑物名称
	结构型式
	建筑物描述
	地基处理
型式
	基础（承台）埋深m
	数量

	1
	空压机房
	地上：钢筋混凝土框架
	地上：长×宽×高＝7.5m*24m*5m
	桩基
	-1.7
	2

	2
	石灰石日粉仓
	钢筋混凝土基础
	地下：长×宽×高＝14.4m*8m*1.5m
	桩基
	-1.6
	2

	3
	废水处理车间
	钢筋混凝土框架
	地上：长×宽×高＝32.1m*8m*19.2m
	桩基
	-1.7
	1

	4
	吸取塔基础
	钢筋混凝土基础
	直径：19m
	桩基
	-2.3
	4

	5
	增压风机基础
	钢筋混凝土基础
	地下：长×宽×高＝8m*5m*3m
	桩基
	-2.6
	4

	6
	循环泵检修框架
	钢筋混凝土框架
	地上：长×宽×高＝20m*9.2m*10m
	桩基
	-1.7
	4

	7
	氧化风机及排出泵房
	钢筋混凝土框架
	地上：长×宽×高＝16.1m*6.5m*6m
	桩基
	-1.7
	8

	8
	电气限制楼
	钢筋混凝土框架
	地上：长×宽×高＝31m16m*12m
	桩基
	-1.7
	1

	9
	烟道支架
	钢支架
	钢筋混凝土基础
	桩基
	-1.7
	40

	10
	综合管架
	钢支架
	钢筋混凝土基础
	桩基
	-1.7
	260

	11
	室外各种管坑
	地下钢筋混凝土箱形、沟道
	内衬防腐材料
	桩基
	
	

	12
	石膏仓
	钢筋混凝土筒仓
	直径：12.7m
筒高：25.1m
	桩基
	-2.3
	2



2.3 场地条件和自然条件
2.3.1厂址概述
电厂位于象山港底部，在宁海县强蛟镇境内下月岙村，距宁海县城23公里，距宁波市约70公里。
2.3.2 气象条件
厂址所在区域属中亚热带季风气候，四季分明，气候温顺潮湿，气温年际变更小，湿度大，雨量足够，风向风速季节变更明显。台风是本地区主要的灾难性天气。气象要素特征值如下：
累年平均大气压：1013.4hPa
累年平均气温：16.4℃
极端最高气温：39.7℃ 
累年平均最高气温：21.0℃
极端最低气温：-9.6℃
累年平均最低气温：12.7℃
年最高气温高于等于35℃日数：6d
累年平均相对湿度：82％
累年最小相对湿度：5％
累年平均水汽压：17.3hPa
累年平均降水量：1715.5mm
最大一日降水量：355.7mm 
最长连续降水日数：17d
过程降水量：   749.2mm
累年平均蒸发量：1314.0mm
累年平均雾日数：16.6d
累年平均雷暴日数：42.6d
累年最大积雪深度：26cm 
累年平均风速：4.57 m/s
累年最大风速：26 m/s    风向：NW (1974.8.19)
五十年一遇离地十米特别钟平均风速：31.0m/s
全年主导风向：NW (15％)
2.3.3 工程地质
2.3.3.1 地形与地貌
厂址位于浙东南濒海丘陵区，所在地由滩地，山地和陆地三部分组成。场地上有团结塘大坝。
频率0.5% 高潮位(m): 6.30m。频率1% 高潮位(m): 6.05m。
频率1% 内涝水位位(m)：2.25m。
2.3.3.2 工程地质
厂区地层主要有第四系土层、侏罗系上统磨石山组e段（J3e
）的凝灰岩。第四系土层主要分布于海滩区，由全新统海积软土、上更新统冲海积粘性土及中更新统坡、洪积碎石类土组成。上侏罗统角砾凝灰岩（J3e-1）及碎屑凝灰岩（J3e-2）分布于丘陵区及海积平原的基底。
2.3.3.3地下水类型，深度及对混凝土侵蚀性
厂区场地地下水类型为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水，主要受大气降水和海水补给，以蒸发和径流的方式排泄。山坡地段仅在第四系土层及基岩裂隙中赋有少量的孔隙水和裂隙水。
山坡地段表层孔隙潜水及基岩裂隙水，依据岩土工程勘察规范标准Ⅱ类环境判定，山坡地段地下水对混凝土结构无腐蚀性，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。
陆域平地及海疆孔隙潜水，依据岩土工程勘察规范标准按Ⅱ类环境判定，地下水对混凝土结构有弱腐蚀性，在长期浸水与干湿交替条件下,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋分别具有弱腐蚀性与强腐蚀性，对钢结构具中等腐蚀性。
海滩海水，依据岩土工程勘察规范标准判定，海水对混凝土结构无腐蚀性，在长期浸水与干湿交替条件下海水对钢筋混凝土结构中的钢筋分别具有弱腐蚀性与强腐蚀性，对钢结构具中等腐蚀性。
依据《中国地振动参数区划图》（GB18306-2001），厂区50年超越概率10%的地振动峰值加速度为0.05g。
2.3.4运输
2.3.4.1公路
甬台温高速公路从宁海县城边上通过；梅象公路从厂址南侧通过，有宁电大道或乡级公路直达厂址，公路交通条件良好。
2.4工程特点
本工程施工场地开阔，单位工程数量较多，工作面不易全面铺开。所以要细心策划组织全方位的均衡流水施工，要求合理的支配施工程序、足够的作业人员、施工机具和原材料。劳动力、材料、机械设备投入量大且集中，必需合理协调好各方面关系。确保投入，合理支配交织搭接施工工序。同时，需细心策划、高效动作，才能确保合同工期目标。
三、质量目标
3.1质量方针
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