xx市城区智慧停车项目 实施方案

二〇xx年六月

目录

一、项目概况 	1

(一) 项目名称 	1

(二) 项目主管部门 	1

(三) 建设内容及规模 	1

(四) 项目总投资与资金筹措 	1

(五) 项目实施进度计划	2

二、风险分配基本框架 	2

(一) 风险分担框架 	2

(二) 重点风险分析 	2

(三) 风险控制(转移) 原则 	3

三、项目运作方式	3

(一) 本项目采用的运作方式 	3

(二) 项目实施机构 	4

(三) 第三方专业运营公司要求	5

(四) 第三方专业运营公司要求	5

四、交易结构 	6

(一) 项目交易结构 	6

(二) 定价机制 	6

(三) 调价机制 	10

(四) 收入组成 	12

(五) 回报方式 	12

(六) 激励相容机制 	13

(七) 运营	14

(八) 移交	14

(九) 退出机制 	15

五、合同体系组成	16

1、《授权文件》 	16

2、《公司章程》 	16

3、《经营协议》 	16

4、《经营合同》 	16

5、《履约合同》 	16

六、监管架构 	18

1、行业主管部门 	18

2、职能监管部门 	18

七、绩效评价 	20

(一) 管理目标 	20

(二) 绩效评价的具体要求 	20

八、项目招标 	25

(一) 招标政策 	25

(二) 工程建设(设备供应) 、第三方运营公司资格条件 	26

(三) 评标办法 	27

九、财务评价 	27

(1) 财务内部收益率(IRR) 	27

(2) 财务净现值(NPV) 	27

(3) 投资回收期(PT) 	28

十、建议 	28

# 一、项目概况

## (一) 项目名称

xx市城区智慧停车项目。

## (二) 项目主管部门

xx市城市管理和综合执法局。

## (三) 建设内容及规模

本项目拟对xx市城区范围内的约 10500 个道路停车泊位进行 智慧化改造以及建设全智能立体停车库，提供约 120 个车位。

## (四) 项目总投资与资金筹措

1 、投资估算

本项目预计总投资为 6108.74 万元。其中，道路智慧化改造工程 投资为 5220.93 万元，行政服务中心立体车库工程投资为 887.81 万元。

2 、资金来源和建设模式

本项目由xx市政府授权地方国企作为项目实施主体，由实施主 体依法依规负责统筹本项目的投融资、建设及运营，项目运营可考虑 通过公开招标遴选引入第三方专业团队实行专业化运营。

3 、项目资金筹措

项目资本金按照最低资本金比例出资，剩余资金自筹。

## (五) 项目实施进度计划

本项目工程建设周期约 24 个月，从 2021 年 8 月开展前期工作， 2022 年 9 月开始施工，2024 年 6 月竣工完成。其中，工程施工阶段

分两期进行：

1 、在 2022 年 12 月前，完成xx城区主干道路及繁华商业区域 约 3330 个车位改造，完成xx大数据智慧停车平台建设，项目启动 试运行，在xx进行智慧停车宣导及手机 APP 小程序应用的注册优 惠推广；

2 、在 2024 年 6 月前，完成剩余路段的约7170 个停车位改造以 及行政服务中心 120 个车位的立体车库建设。

# 二、风险分配基本框架

## (一) 风险分担框架

本项目的核心风险分担框架如下：

(1) 融资、设计、采购、建设、运营维护等风险主要由项目业 主承担；

(2) 法律法规、政策、城乡规划变更和征地拆迁风险等主要由 政府承担；

(3) 不可抗力风险、情势变更等由政府和项目业主合理共担。

## (二) 重点风险分析

本项目公共停车位移交、设备选型、APP 软件开发、车位数量、

位置、定价以及服务质量关乎项目的成功及后续运营的稳定、持续运 营，是本项目面临的最主要风险。

本项目采用ABO 模式，不涉及公共资产所有权的转让，政府委托 地方国有公司负责本项目投资建设及运营，项目运营期可考虑引入第 三方专业团队负责，可有效提高运营效率，降低运营成本，确保项目 智慧化建设能达到政府方的要求，项目风险总体可控。

## (三) 风险控制 (转移) 原则

本项目风险因素较多，为避免因风险导致项目实施遇阻，建议采 取如下风险控制：

对于项目业主不能很好管理的风险，可以考虑在不减损项目经济 价值前提下进行商业投保，将项目风险转嫁给第三方；

将风险与收益进行对等，如果地方国企在风险分配过程中主导承 担额外风险，则可提高与之匹配的收益率。

# 三、项目运作方式

## (一) 本项目采用的运作方式

项目具体运作模式的选择主要由具体项目的收费定价机制、项目 投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求、改扩建需求和期满处

置等因素决定。

本项目采用 ABO 模式—“授权 (Authorize ) -建设 (Build) -运 营 (Operate )”，xx市政府授权地方国企作为项目实施主体，由实施

主体依法依规负责统筹本项目的投融资、建设及运营，项目运营可考 虑通过公开招标遴选引入第三方专业团队实行专业化运营。

该模式具体运作方式为：通过授权方式确定地方国企后，由设立 的项目业主依法依规完成各公共停车场进行设备智能化升级，包括智 能化设计、融资、安装，并在租赁期内运营和管理，但不转移公共停 车场的所有权，同时整合停车大数据，搭建智能化技术支撑平台，提 供增值服务，并向政府支付一定的公有资源使用费，期满后无偿移交 给政府。

## (二) 项目实施机构

为确保本项目ABO 模式经营工作的顺利开展，建议由xx市人 民政府成立智慧停车 (ABO  ) 项目工作领导小组，由市分管领导为 组长，市府办、城市管理和综合执法局、发改局、财政局、交通运输 局、公安局 (交通警察大队)、资产办、 自然资源局、审计局、司法 局、市场监督管理局等部门组建，协调解决项目实施过程中出现的问 题。

根据上述政策精神及领导小组分工，xx市城市管理和综合执法 局作为本项目的主管部门机构，xx市资产管理委员会办公室作为政 府方出资代表管理部门，指定xx市地方国企作为项目实施机构，共 同负责项目的前期评估论证、实施方案编制、经营协议签订、项目组 织实施以及合作期满移交等工作。政府方出资代表由xx市资产管理 委员会办公室负责指导下属公司 (地方国企) 做好招标建设及运营工

作

。

## (三) 项目经营期

本项目运营期为 15 年。

## (四) 第三方专业运营公司要求

第三方专业运营公司的选择须根据国家的有关政策，以及其资金 实力、技术能力和业绩经验来选择。根据公共停车场智慧升级建设、 运营管理特点，为加快进度，建议采用公开招标方式，选择第三方专 业运营公司，需要设置一定的准入门槛。

第三方专业运营公司需具备停车场服务、停车场项目投资、停车 场建设工程、机动车公共停车场服务、道路自动收费停车泊位的建设、 经营和管理等能力。基于以上分析，现对第三方专业运营公司的基本 资格做如下建议：

1 、第三方专业运营公司需具有同类项目投资经验，以及智慧停 车项目建设、经营管理能力。

2 、项目对第三方专业运营公司要求较高，因此第三方专业运营 公司可采用联合体形式，发挥各自优势。

3 、本实施方案中对相关要求提出初步建议，对第三方专业运营 公司的最终资质要求应以招标文件或资格预审文件为准。

# 四、交易结构

## (一) 项目交易结构

根据项目实际情况和参与各方的利益诉求，本项目采用 ABO 运 行模式，具体如下：

(1) xx市城市管理和综合执法局作为本项目的主管部门机构， 负责统筹协调各个相关职能部门，负责项目前期工作 (调研、数据摸 排、实施方案等) 并监督项目实施；加强对项目的日常监督检查、运 营期绩效考核等。

(2) xx市资产管理委员会办公室作为政府方出资代表管理部 门，指定xx市地方国企作为项目实施机构。

(3) 项目业主组建后，负责组织本项目的投融资、设计、建设、 运营及移交等工作。

(4) 在经营协议期间，项目业主自负盈亏，可通过合规方式选 择第三方专业公司专业经营。项目业主每年按经营协议相关约定上缴 市政道路公共资源使用费。

(5) 项目经营期满，智慧停车项目相关资产无偿移交xx市政 府。

## (二) 定价机制

根据《广东省定价目录》(2018 年)、《江门市机动车停放服务收 费管理实施细则》(江发改费管〔2017〕1302 号) 等，具有自然垄断

经营和公益性特征的停车设施机动车停放服务收费实行政府定价或 政府指导价管理。

本项目收费标准 (道路临时停车服务收费和机械立体车库收费) 应按照国家相关法律、国家及地方相关法规、规章规定，由xx市发 改、交通运输及城管等相关政府部门，结合本项目实施方案测算收费 价格，履行规定定价程序后制定。本项目收费标准制定后，由制定价 格的部门于本项目经营协议签订生效后向消费者、项目业主公布。

目前xx市城区路内停车泊位未实行收费，在本项目实施后，收 费采用政府指导价。结合xx市智慧停车市场容量、消费接受能力等 实际情况和本次改造方案的要求，以及参考同类项目的江门市区、新 会区的收费标准情况，xx市道路临时停车服务收费标准建议按下表

收费试行 (具体以物价部门公布的收费标准为准)：

表 5-1 xx市道路临时停车收费标准 (试行)

| 路段/时间 | 首 3 小时 | 3 小时后 | 24 小时最高收费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类路段 | 3 元/小时 | 4 元/小时 | 20 元 |
| 二类路段 | 2 元/小时 | 3 元/小时 | 15 元 |
| 三类路段 | 1 元/小时 | 2 元/小时 | 10 元 |
| 备注: 1、路边停车收费时段为每天 8:00——20:00 (具体时间段可另行拟定) ; 2、首小时停车不超过 30 分钟(含)免费，超过 30 分钟不足 1 小时按 1 小时计费; 3、从第 2 小时起，每 30 分钟按小时标准折半计费，不足 30 分钟的按 30 分钟计 费 ; 4、路边停车收费以自然天 24 小时为一计费周期 ﹔ 5、免收费车辆。对实施救助的医院救护车辆、执行公务的军警车辆、市政工程 抢修车辆、救灾抢修车辆以及法律法规规定的免费车辆免收停车服务费; 6、考虑举行重大活动或节假日期间，免收停车费。 |  |  |  |

项目路段分类：

根据车位使用率、交通拥堵状况、重点管理区域、商业、住宅及

公共建筑分布情况等因素，划分一、二类路段。其中一类路段为城区 南北、东西贯通的主路。

1 、一类路段：

(1) 幸福片区：幸福路、人和西路、长镇路、人民西路、人民 东路、新城路、长清路、幕桥东路、祥苑北路、祥苑中路、祥苑南路、 幕涌东路、幕桥东与爱民垂直路、爱民路、东兴大道 (325 国道至苍 江桥路段)；

(2) 三江大道以东的宝源片区：三江大道、宝源中路、侨园路 (与三江大道交界处至三江桥路段)；

(3) 祥龙片区：祥龙中路 (与祥荻路交界处止)、祥荻路。

(4) 长沙片区：西郊路、文新路、沿江西路 (与幕沙路交界处 至潭江大桥路段)、长沙西路、长沙中路、长沙东路、光明东路 (慕 沙桥至苍江桥路段)、光明西路、曙光东路 (至新港路交界处)、曙光 西路、幕沙路 (长沙片区路段)、东兴中路；

(5) 新昌片区：新昌路、中山大道。

2 、二类路段：

(1) 幸福片区：中业新城北面路、东兴大道 (人民公园至 325 国道)、祥和路、广场南路、幕桥西路、长福路、科发路、义祠路、 新海西路、新海东路、人和东路、百汇市场一街(与新海东贯通路段)、 百汇市场三街 (国土资源局东侧道路)、百汇市场四街 (中国海关西 侧)、百汇市场五街 (华光路别墅区西侧)、人和东路支路 (人和东路 到新城市花园道路之间)、光华路 (新城市花园到丽江湾之间)、兴华

路、金都东路；

(2) 三江大道以东的宝源片区：东汇城北面路、宝源路、侨园 路 (黄金海岸至开侨中学)、新侨路、儒林路、宝堤东路；

(3) 祥龙片区：祥龙南路、祥龙北路、敬业路、明珠路；

(4) 长沙片区：凤阳路、卫民路、升平路、光明东路 (黄金水 岸至东方明珠路段)、虹桥路、港口路、沿江东、新港路、金华路、 东胜路、东郊路、建联街、开华路 (开华市场)；

(5) 新昌片区：潭江东路、新兴路、西宁路 (新市路与中山大 道交界)、中广路、新市路 (人丰购物广场)、潭江西路；

(6) 三埠街道办驻地道路：思明路、思堤路、新迳路

3 、本项目中无三类路段。

4 、行政服务中心立体车库 (120 泊位) 管辖权属于业主所有，

原则上不属于道路 (路内) 收费范畴，收费标准可参考同类项目及周 边物业收费情况，实行政府指导价或市场调节价，暂按以下收费预测 	(具体以物价部门公布的收费标准为准或以政府方代表与地方国企

协议确定的市场收费价格为准)：

表 5-2 本项目拟定车库临时停车收费标准

| 路段/时间 | 首 3 小时 | 3 小时后 | 24 小时最高收费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车库 | 4 元/小时 | 8 元/小时 | 40 元 |
| 备注： 1、路边停车收费时段为每天 8：00-20:00； 2、停车不超过 60 分钟 (含) 免费； 3、停车超过 30 分钟后，每 30 分钟按小时标准折半计费，不足 30 分钟的按 30 分钟计费； 4、路边停车收费以自然天 24 小时为一计费周期； |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508065003103006045