一. 工程概况	2

1.工程名称	2

2.工程项目概述	2

3.工程水文地质条件	2

4.工程场地周边环境条件	3

二.施工方案	3

1.采用大开挖部分	3

1.1基坑开挖	3

1.2基坑支护施工顺序	4

1.3沟槽内支护	4

1.3.1支护作业基本要求	4

1.3.2拆撑作业基本要求	5

1.3.3基坑内排水	5

2.采用钢板桩支护部分	5

2.1沟槽基坑支护施工顺序	6

2.2施工准备	6

2.3打支护桩	6

2.4打桩机械选择	7

2.5打桩方式的选择	7

2.6打桩施工中常见问题的分析及处理：	7

2.7打桩深度、开挖宽度的确定	7

三、基坑支护工程的现场监测	11

1基坑观测的内容	11

2基坑观测点的布置	11

3监测频率	11

4钢板桩的检验与矫正	12

4.1钢板桩检验	12

4.2钢板桩矫正	13

4.3钢板桩允许偏差	14

4.4钢板桩的支撑	15

四、基坑开挖中出现的问题及相应的应变措施	16

1开挖中可能出现的问题	16

2安全、稳定应变措施	17

3支 撑	17

五、污水管道安装	18

六、沟槽回填	18

七、钢板桩的拔除	19

1拔桩作业开始时的注意事项	19

2拔桩作业结束后的注意事项	20

八、机械设备及劳动力配置	20

1机械配置	20

2劳动力配置	21

九、施工进度计划	21

十、安全措施	22

# 一. 工程概况

## 1.工程名称

松白路光明新区段工程Ⅱ标-深基坑支护工程。

## 2.工程项目概述

本标段设计起点为K14+160，终点为K17+880，路线全长3.72km。本标段主要位于松白路光明新区段，主要将道路中央分隔带由原设计0.6m宽的中央防撞墙调整为3.0m宽的中央绿化带，原设计4.5～5.0m宽的人行道及自行车道加宽为2.5m自行车道+1.5m绿化带+4.0m人行道，同时将原设计局部路段的双向六车道加宽至双向八车道，以满足公交专用道的设置。Ⅱ标范围内污水管埋深大多在3m~7m范围内，污水管道埋深比较深，污水管径有：DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1201等，污水管埋深≤6m时，均采用增强型HDPE中空壁缠绕结构管，电热熔接口；污水管埋深＞6m时，采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管，接口采用橡胶圈接口。

## 3.工程水文地质条件

沿线未跨越大的地表水系，地下水主要补给来源是降水，水位受降水量的影响，在降水集中的季节，地表水补充地下水，水量相对丰富，局部地势较低地段地下水与地表水具较好的水利联系。地下水主要赋存在上部土层和基岩风化带中，分别属上部滞水～潜水类型、基岩裂隙水，具承压性。

沿线无明显大断裂构造与之相交，局部有小断裂带发育，成为地下水的良好通道，表现为涌水量大、分布集中且具承压性。构造裂隙水的复杂情况对桥梁工程影响较大。

根据原施工图设计现场钻探揭露和室内土工试验结果，路段内分布的地层从上而下为：人工填土层(Qml)、埋藏植物层(Qpd)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)、第四系上更新统统冲洪积层(Q3al+pl)、下伏基岩为三叠系砂质泥岩(T)、加里东期混合花岗岩(Mγ3)。

## 4.工程场地周边环境条件

本工程位于深圳市宝安区光明街道，交通便利。各施工点均有道路可通车，沿路红线内建筑及构筑物拆迁问题也在进行。

# 二.施工方案

## 1.采用大开挖部分

原设计该路段均为辅道软基换填段，换填深度为3.0m左右，故先挖除需换填的土方，然后整理场地。

## 1.1基坑开挖

基坑开挖采用PC201挖掘机进行土方开挖（对既有管线及设施的进行人工开挖），在施工区段，开挖方向由基坑的一端向另一端进行，视工程进度情况也可由坑中间开始向两端同时开挖，泥土由自卸汽车装车外运弃土。

在挖到距槽底50cm以内时，测量放线人员应配合抄出距槽底50cm水平线，在坑壁上钉水平标高木桩，间距为每3m钉一个，随时以木桩校核坑底标高，最后拉通线检查槽底标高，据此修整坑底，进行整平。防止错挖或超挖，基底高程允许偏差±20mm。若出现超挖，必须回填石屑，夯实至设计标高。

基坑挖宽按下式：        B=D+b×2

B——基坑底部宽度（mm）

D——管道外径（mm）

b——管道一侧工作面宽度（mm）

基坑土方开挖后，基底两侧挖排水明沟，于低洼处挖深设集水井，及时抽排基底积水，基坑顶部四周设截水沟，或用粘土筑成拦水坝，防止地表水流入基坑。严禁积水渗泡基底。

## 1.2基坑支护施工顺序

施工准备       开挖辅道上部换填土层土方       基坑开挖        支撑        管基施工        回填

# 1.3沟槽内支护

## 1.3.1支护作业基本要求

竖板、横撑、垫板、应相互贴紧靠牢。横撑支在水平垫板上，横撑端应与水平垫板套牢。考虑下步工序的方便，以安管时尽量不倒撑或少倒撑为原则，确定横撑支撑位置；

横撑应尽量使用支撑调节器， 采用水平密撑时，若一次挖至沟底再支撑有危险，可挖至一半先行初步支撑，见底后再行倒撑。

## 1.3.2拆撑作业基本要求

拆撑应注意安全，认真检查槽壁有无裂缝，发现沟壁有坍塌危险，可先还土，再用导链将支撑拉出。一般条件下可随填土随拆撑。

采用排水井排水的沟槽，可由两座排水井的分水岭向两端延伸拆除。

多层撑的沟槽，可按自下而上的顺序逐层拆除，待下层拆撑还土之后，再拆上层支撑。

对密撑与板桩，一般可先填土至下层横撑底面，再拆下面横撑，然后还土至半槽，拆除上层横撑，再将板桩拨出。

一次拆除水平撑板尚感危险时，应考虑倒撑，另外用横撑将上半槽撑好之后，再将原横撑与下半槽撑板拆除；下半槽还土后，再将上半槽支撑拆除。

## 1.3.3基坑内排水

基槽开挖时，槽底两侧同时做好排水边沟，并且每隔60m设一个集水井，并安放水泵抽排水。排水沟和集水井设在基础外轮廓线以外50cm，排水沟、集水井随基槽的挖深而加深，并保持基槽的干燥

## 2.采用钢板桩支护部分

开槽施工中的基坑边坡稳定是工程中的一个重点，施工过程中需保证车辆荷载对路基稳定影响最小，雨季施工应该有必要的防护措施，需采用基坑支护措施。

污水管一般采用大开挖埋设，开槽时应根据实际情况采取降水措施，保证干槽施工；为保证沟槽开挖边坡的稳定，拟采用沟槽边预先支护钢板桩的临时加固防护措施，确保沟槽边坡在施工过程中不致垮塌。

沟槽开挖采用分段开挖方式，长度一般为50m~100m，污水管沟槽开挖前进行测量定位，根据管位、管埋深在地面上定出沟槽开挖边线，而后进行钢板桩支护施工。

## 2.1沟槽基坑支护施工顺序

施工准备       开挖辅道上部换填土层土方       拉森钢板桩支护         支撑       管基施工       污水管安装

回填        拔除支护钢板桩

## 2.2施工准备

1、根据施工图纸测量放线，确定沟槽边线，在边线上每20m设基线桩，然后撒白灰线，作为管沟打支护桩之依据。

2、做好临建设施和安全、文明措施，作为施工时的用水、用电准备工作。

3、作好施工机械及设备的调试运转工作。

## 2.3打支护桩

由于受场地限制，且基坑地层以杂质土、淤泥层和粉质粘土层为主，土的摩擦力较小，透水性大，土质稳定性差，基坑开挖较深，不具备自然放坡条件，为确保开挖时基坑内施工作业的安全和对周围建、构筑物及市政设施的正常使用造成影响及危害，该基坑支护结构选择拉森钢板桩，它具有强度高，结合紧密，堵水性好，速度快等特点。

## 2.4打桩机械选择

根据工程规模、土质情况、作业能力，作业环境打拉森式钢板桩，采用振动冲击打桩机械，即采用PC201履带式挖土机带油压振动锤打桩。

## 2.5打桩方式的选择

打桩方式采用单桩打入法，施工简便、可不停地打、桩机行走路线短、速度快，但是容易倾斜，对此可在一根桩打入后，把它与前一根焊牢，既防止倾斜又避免被后打的桩带入土中。

## 2.6打桩施工中常见问题的分析及处理：

倾斜：板桩头部向打桩行进方向倾斜

共连：打板桩时和打入的邻桩一起下沉

原因分析：打桩行进方向板桩贯入阻力小，钢板桩倾斜弯曲使槽口阻力增加。

防止措施：

1）施工过程中用仪器随时检查、控制、纠正；

2）发生倾斜时，用钢丝绳拉住桩身，边拉边打，逐步纠正；

1）发生板桩倾斜及时纠正；

2）把发生共连的桩和已打好的桩一块或数块用角铁电焊临时固定。

## 2.7打桩深度、开挖宽度的确定

K0+114.7~K1+034.2

段污水管埋深基本为7m左右，辅道换填层开挖深度3m多，土方开挖完后的地面距管底为3m~4.5m，根据设计及施工经验暂定打桩深度为7.6m，钢板桩入土深度为3.1m，开挖宽度为2m；施工时可根据具体情况对桩长进行调整，拉森钢板桩选用Ⅲ型钢板桩，［32c槽钢做顶部支撑，特殊地段采用Ⅳ型钢板桩，开挖支护桩断面图如下：

管径与开挖宽度对应表

| D（mm） | 300~1000 | 1100 | 1201 | 1350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B（mm） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |

钢板桩尺寸（mm）

| 型 号 | b | h | t |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 420 | 440 | 22.0 |
| Ⅲ | 400 | 247 | 14.5 |
| Ⅱ | 400 | 201 | 10.5 |
| Ⅰ | 400 | 150 | 8.0 |

挖深H=3~4.5m顶部支撑钢板桩配置表

| H（m） | T（m） | 钢板桩型号 | 桩长（m） | 槽钢型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 3.1 | Ⅲ | 7.6 | ［32c |
| 4.0 | 2.8 | Ⅱ | 6.8 |  |
| 3.5 | 2.5 | Ⅱ | 6.0 | ［28c |
| 3.0 | 2.2 | Ⅰ | 5.5 |  |

# 三、基坑支护工程的现场监测

## 1基坑观测的内容

基坑监测是本工程施工中一个必不可少的环节，施工中应观测基坑的稳定性，周围建筑物的变形等。其中基坑的稳定观测包括基坑外围土体位移、沉降的观测。施工中要进行全面观测，施工前在基坑四周设置观测点，按照设计要求，每隔25m设置一个观测点，边施工边观测，保证基坑施工的安全。

## 2基坑观测点的布置

按照设计要求每隔约25m设置一个观测点，基坑南、北面各布1个观测点，东、西面各布每隔25m设置一个观测点，每面的观测点成直线布置。在基坑四角各布置2个观测控制点，施工过程中对控制点应加以保护。其他观测点布置根据现场情况而定。观测点的制作要求规范美观，并用水泥砂浆围筑，观测点做好后，必须严加保护，不得碰撞，拟采用砖块围筑，待须观测时再移开砖块。

## 3监测频率

基坑监测的频率要随土方开挖进度和基坑变化情况作调整，基坑监测点布设两天后开始读测原始值，且应不少于2次。当基坑开始挖土时，监测次数要增加，开挖以后每天测量一次，当基坑边坡位移出现突变量，增加到一天两次甚至两小时观测一次，当边坡位移趋于稳定时，测量间隔时间可延长至5～10天。基坑的监测时间为从基坑开挖至污水管道安装完成，观测结果务必全面、真实、整洁，并整理成册。

## 4钢板桩的检验与矫正

## 4.1钢板桩检验

用于基坑临时支护的钢板桩，使用前应进行外观检验，包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度和锁口形状等，必须符合钢板桩质量标准表的要求，否则在打桩前应予以矫正。

| 桩型 | 有效宽度b(%) | 端头矩形比（mm） | 厚度比（mm） |  |  |  | 平直度（%·L） |  |  |  | 重量（%） | 长度L | 表面 欠陷（%·δ） | 锁口（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 垂直向 |  | 平行向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <8m | 8~2m | 12~18m | >18m | <10m | >10m | <10m | >10m |  |  |  |  |
| U型 Z型 | ±2 -1~ | <2 | ±0.5 ±0.5 ± | ±0.6 ±0.6 ± | ±0.8 ±0.8 ± | ±1.2 ±1.2 ± | <0.015 < | <0.12 <0.12 < | <0.15 <0.15 < | <0.12 <0.12 < | ±4 ±4 ± | ≤±201mm | <4 <4 < | ±2 ±2 ± |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517020105101006024