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[bookmark: _Toc257388678][bookmark: _Toc257389139][bookmark: _Toc257388343]一. 工程概况
[bookmark: _Toc257388344][bookmark: _Toc257389140][bookmark: _Toc257368152][bookmark: _Toc257388679][bookmark: _Toc243809378][bookmark: _Toc257367901]1.工程名称
松白路光明新区段工程Ⅱ标-深基坑支护工程。
[bookmark: _Toc257389141][bookmark: _Toc257367902][bookmark: _Toc257368153][bookmark: _Toc243809379][bookmark: _Toc257388345][bookmark: _Toc257388680]2.工程项目概述
本标段设计起点为K14+160，终点为K17+880，路线全长3.72km。本标段主要位于松白路光明新区段，主要将道路中央分隔带由原设计0.6m宽的中央防撞墙调整为3.0m宽的中央绿化带，原设计4.5～5.0m宽的人行道及自行车道加宽为2.5m自行车道+1.5m绿化带+4.0m人行道，同时将原设计局部路段的双向六车道加宽至双向八车道，以满足公交专用道的设置。Ⅱ标范围内污水管埋深大多在3m~7m范围内，污水管道埋深比较深，污水管径有：DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1201等，污水管埋深≤6m时，均采用增强型HDPE中空壁缠绕结构管，电热熔接口；污水管埋深＞6m时，采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管，接口采用橡胶圈接口。
[bookmark: _Toc257388681][bookmark: _Toc257367903][bookmark: _Toc257388346][bookmark: _Toc243809380][bookmark: _Toc257368154][bookmark: _Toc257389142]3.工程水文地质条件
沿线未跨越大的地表水系，地下水主要补给来源是降水，水位受降水量的影响，在降水集中的季节，地表水补充地下水，水量相对丰富，局部地势较低地段地下水与地表水具较好的水利联系。地下水主要赋存在上部土层和基岩风化带中，分别属上部滞水～潜水类型、基岩裂隙水，具承压性。
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沿线无明显大断裂构造与之相交，局部有小断裂带发育，成为地下水的良好通道，表现为涌水量大、分布集中且具承压性。构造裂隙水的复杂情况对桥梁工程影响较大。
根据原施工图设计现场钻探揭露和室内土工试验结果，路段内分布的地层从上而下为：人工填土层(Qml)、埋藏植物层(Qpd)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)、第四系上更新统统冲洪积层(Q3al+pl)、下伏基岩为三叠系砂质泥岩(T)、加里东期混合花岗岩(Mγ3)。
[bookmark: _Toc257367904][bookmark: _Toc257388347][bookmark: _Toc257388682][bookmark: _Toc243809381][bookmark: _Toc257368155][bookmark: _Toc257389143]4.工程场地周边环境条件
本工程位于深圳市宝安区光明街道，交通便利。各施工点均有道路可通车，沿路红线内建筑及构筑物拆迁问题也在进行。
[bookmark: _Toc257388683][bookmark: _Toc257388348][bookmark: _Toc257389144]二.施工方案
[bookmark: _Toc257388349][bookmark: _Toc257389145][bookmark: _Toc257388684][bookmark: _Toc257367911][bookmark: _Toc257368161]1.采用大开挖部分
原设计该路段均为辅道软基换填段，换填深度为3.0m左右，故先挖除需换填的土方，然后整理场地。
[bookmark: _Toc257389146][bookmark: _Toc257388685][bookmark: _Toc257388350]1.1基坑开挖
基坑开挖采用PC201挖掘机进行土方开挖（对既有管线及设施的进行人工开挖），在施工区段，开挖方向由基坑的一端向另一端进行，视工程进度情况也可由坑中间开始向两端同时开挖，泥土由自卸汽车装车外运弃土。
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在挖到距槽底50cm以内时，测量放线人员应配合抄出距槽底50cm水平线，在坑壁上钉水平标高木桩，间距为每3m钉一个，随时以木桩校核坑底标高，最后拉通线检查槽底标高，据此修整坑底，进行整平。防止错挖或超挖，基底高程允许偏差±20mm。若出现超挖，必须回填石屑，夯实至设计标高。
基坑挖宽按下式：        B=D+b×2
            B——基坑底部宽度（mm）
            D——管道外径（mm）
            b——管道一侧工作面宽度（mm）
基坑土方开挖后，基底两侧挖排水明沟，于低洼处挖深设集水井，及时抽排基底积水，基坑顶部四周设截水沟，或用粘土筑成拦水坝，防止地表水流入基坑。严禁积水渗泡基底。
[bookmark: _Toc257367913][bookmark: _Toc257388351][bookmark: _Toc257388686][bookmark: _Toc257389147][bookmark: _Toc257368163]1.2基坑支护施工顺序    
施工准备       开挖辅道上部换填土层土方       基坑开挖        支撑        管基施工        回填
[bookmark: _Toc257368164][bookmark: _Toc257367914][bookmark: _Toc257388687][bookmark: _Toc257389148][bookmark: _Toc257388352]1.3沟槽内支护
[bookmark: _Toc257367915][bookmark: _Toc257368165][bookmark: _Toc257388688][bookmark: _Toc257388353][bookmark: _Toc257389149]1.3.1支护作业基本要求
竖板、横撑、垫板、应相互贴紧靠牢。横撑支在水平垫板上，横撑端应与水平垫板套牢。考虑下步工序的方便，以安管时尽量不倒撑或少倒撑为原则，确定横撑支撑位置；
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横撑应尽量使用支撑调节器， 采用水平密撑时，若一次挖至沟底再支撑有危险，可挖至一半先行初步支撑，见底后再行倒撑。
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[bookmark: _Toc257388354][bookmark: _Toc257389150][bookmark: _Toc257367916][bookmark: _Toc257368166][bookmark: _Toc257388689]1.3.2拆撑作业基本要求 
拆撑应注意安全，认真检查槽壁有无裂缝，发现沟壁有坍塌危险，可先还土，再用导链将支撑拉出。一般条件下可随填土随拆撑。
采用排水井排水的沟槽，可由两座排水井的分水岭向两端延伸拆除。
多层撑的沟槽，可按自下而上的顺序逐层拆除，待下层拆撑还土之后，再拆上层支撑。
对密撑与板桩，一般可先填土至下层横撑底面，再拆下面横撑，然后还土至半槽，拆除上层横撑，再将板桩拨出。 
一次拆除水平撑板尚感危险时，应考虑倒撑，另外用横撑将上半槽撑好之后，再将原横撑与下半槽撑板拆除；下半槽还土后，再将上半槽支撑拆除。
[bookmark: _Toc257388690][bookmark: _Toc257389151][bookmark: _Toc257367917][bookmark: _Toc257368167][bookmark: _Toc257388355]1.3.3基坑内排水
基槽开挖时，槽底两侧同时做好排水边沟，并且每隔60m设一个集水井，并安放水泵抽排水。排水沟和集水井设在基础外轮廓线以外50cm，排水沟、集水井随基槽的挖深而加深，并保持基槽的干燥
[bookmark: _Toc257389152][bookmark: _Toc257388356][bookmark: _Toc257388691]2.采用钢板桩支护部分
开槽施工中的基坑边坡稳定是工程中的一个重点，施工过程中需保证车辆荷载对路基稳定影响最小，雨季施工应该有必要的防护措施，需采用基坑支护措施。
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污水管一般采用大开挖埋设，开槽时应根据实际情况采取降水措施，保证干槽施工；为保证沟槽开挖边坡的稳定，拟采用沟槽边预先支护钢板桩的临时加固防护措施，确保沟槽边坡在施工过程中不致垮塌。
沟槽开挖采用分段开挖方式，长度一般为50m~100m，污水管沟槽开挖前进行测量定位，根据管位、管埋深在地面上定出沟槽开挖边线，而后进行钢板桩支护施工。
[bookmark: _Toc257389153][bookmark: _Toc257388692]2.1沟槽基坑支护施工顺序    
施工准备       开挖辅道上部换填土层土方       拉森钢板桩支护         支撑       管基施工       污水管安装  
回填        拔除支护钢板桩
[bookmark: _Toc257389154][bookmark: _Toc257388693][bookmark: _Toc257388357]2.2施工准备
1、根据施工图纸测量放线，确定沟槽边线，在边线上每20m设基线桩，然后撒白灰线，作为管沟打支护桩之依据。 
2、做好临建设施和安全、文明措施，作为施工时的用水、用电准备工作。
3、作好施工机械及设备的调试运转工作。
[bookmark: _Toc257389155][bookmark: _Toc257388358][bookmark: _Toc257388694]2.3打支护桩
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由于受场地限制，且基坑地层以杂质土、淤泥层和粉质粘土层为主，土的摩擦力较小，透水性大，土质稳定性差，基坑开挖较深，不具备自然放坡条件，为确保开挖时基坑内施工作业的安全和对周围建、构筑物及市政设施的正常使用造成影响及危害，该基坑支护结构选择拉森钢板桩，它具有强度高，结合紧密，堵水性好，速度快等特点。
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[bookmark: _Toc257388695][bookmark: _Toc257389156][bookmark: _Toc257388359]2.4打桩机械选择
根据工程规模、土质情况、作业能力，作业环境打拉森式钢板桩，采用振动冲击打桩机械，即采用PC201履带式挖土机带油压振动锤打桩。
[bookmark: _Toc257389157][bookmark: _Toc257388696][bookmark: _Toc257388360]2.5打桩方式的选择
打桩方式采用单桩打入法，施工简便、可不停地打、桩机行走路线短、速度快，但是容易倾斜，对此可在一根桩打入后，把它与前一根焊牢，既防止倾斜又避免被后打的桩带入土中。
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[bookmark: _Toc257388361][bookmark: _Toc257388697][bookmark: _Toc257389158]2.6打桩施工中常见问题的分析及处理：
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倾斜：板桩头部向打桩行进方向倾斜
共连：打板桩时和打入的邻桩一起下沉
原因分析：打桩行进方向板桩贯入阻力小，钢板桩倾斜弯曲使槽口阻力增加。
防止措施：
1）施工过程中用仪器随时检查、控制、纠正；
2）发生倾斜时，用钢丝绳拉住桩身，边拉边打，逐步纠正；
1）发生板桩倾斜及时纠正；
2）把发生共连的桩和已打好的桩一块或数块用角铁电焊临时固定。
[bookmark: _Toc257388362][bookmark: _Toc257388698][bookmark: _Toc257389159]2.7打桩深度、开挖宽度的确定
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    K0+114.7~K1+034.2
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段污水管埋深基本为7m左右，辅道换填层开挖深度3m多，土方开挖完后的地面距管底为3m~4.5m，根据设计及施工经验暂定打桩深度为7.6m，钢板桩入土深度为3.1m，开挖宽度为2m；施工时可根据具体情况对桩长进行调整，拉森钢板桩选用Ⅲ型钢板桩，［32c槽钢做顶部支撑，特殊地段采用Ⅳ型钢板桩，开挖支护桩断面图如下：
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管径与开挖宽度对应表

	D（mm）
	300~1000
	1100
	1201
	1350

	B（mm）
	2.0
	2.2
	2.3
	2.5






钢板桩尺寸（mm）

	型 号
	b
	h
	t

	Ⅳ
	420
	440
	22.0

	Ⅲ
	400
	247
	14.5

	Ⅱ
	400
	201
	10.5

	Ⅰ
	400
	150
	8.0
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挖深H=3~4.5m顶部支撑钢板桩配置表
	H（m）
	T（m）
	钢板桩型号
	桩长（m）
	槽钢型号

	4.5
	3.1
	Ⅲ
	7.6
	［32c

	4.0
	2.8
	Ⅱ
	6.8
	

	3.5
	2.5
	Ⅱ
	6.0
	［28c

	3.0
	2.2
	Ⅰ
	5.5
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[bookmark: _Toc257388363][bookmark: _Toc257389160][bookmark: _Toc257388699]三、基坑支护工程的现场监测
[bookmark: _Toc257389161][bookmark: _Toc257388700][bookmark: _Toc257388364]1基坑观测的内容
基坑监测是本工程施工中一个必不可少的环节，施工中应观测基坑的稳定性，周围建筑物的变形等。其中基坑的稳定观测包括基坑外围土体位移、沉降的观测。施工中要进行全面观测，施工前在基坑四周设置观测点，按照设计要求，每隔25m设置一个观测点，边施工边观测，保证基坑施工的安全。
[bookmark: _Toc257388701][bookmark: _Toc257389162][bookmark: _Toc257388365]2基坑观测点的布置
按照设计要求每隔约25m设置一个观测点，基坑南、北面各布1个观测点，东、西面各布每隔25m设置一个观测点，每面的观测点成直线布置。在基坑四角各布置2个观测控制点，施工过程中对控制点应加以保护。其他观测点布置根据现场情况而定。观测点的制作要求规范美观，并用水泥砂浆围筑，观测点做好后，必须严加保护，不得碰撞，拟采用砖块围筑，待须观测时再移开砖块。
[bookmark: _Toc257388702][bookmark: _Toc257388366][bookmark: _Toc257389163]3监测频率







基坑监测的频率要随土方开挖进度和基坑变化情况作调整，基坑监测点布设两天后开始读测原始值，且应不少于2次。当基坑开始挖土时，监测次数要增加，开挖以后每天测量一次，当基坑边坡位移出现突变量，增加到一天两次甚至两小时观测一次，当边坡位移趋于稳定时，测量间隔时间可延长至5～10天。基坑的监测时间为从基坑开挖至污水管道安装完成，观测结果务必全面、真实、整洁，并整理成册。
[bookmark: _Toc257388703][bookmark: _Toc257388367][bookmark: _Toc257389164]4钢板桩的检验与矫正
[bookmark: _Toc257388704][bookmark: _Toc257389165][bookmark: _Toc257388368]4.1钢板桩检验
用于基坑临时支护的钢板桩，使用前应进行外观检验，包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度和锁口形状等，必须符合钢板桩质量标准表的要求，否则在打桩前应予以矫正。

	桩型
	有效宽度b(%)
	端头矩形比（mm）
	厚度比（mm）
	平直度（%·L）
	重量（%）
	长度L
	表面
欠陷（%·δ）
	锁口（mm）

	
	
	
	
	垂直向
	平行向
	
	
	
	

	
	
	
	<8m
	8~2m
	12~18m
	>18m
	<10m
	>10m
	<10m
	>10m
	
	
	
	

	U型
Z型

	±2
-1~

	

<2

	±0.5
±0.5
±
	±0.6
±0.6
±
	±0.8
±0.8
±
	±1.2
±1.2
±
	<0.015
<
	<0.12
<0.12
<
	<0.15
<0.15
<
	<0.12
<0.12
<
	±4
±4
±
	≤±201mm

	<4
<4
<
	±2
±2
±





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517020105101006024
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