# 第一章	投标书编制综合说明

- 编制依据

  - 河畔雅苑建设部分停车位工程招标文件

  - 河畔雅苑建设部分停车位工程设计图纸。1.3《中华人民共和国建筑法》

  - 《建设工程质量管理条例》

  - 《建设工程安全生产管理条例》

  - 本单位技术、机械设备、资源等综合条件和以往的施工经验。

  - 公司ISO9001-2000 企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。2.运用规范

国家现行颁发的：

  - 《城镇道路工程施工及验收规范》（CJJI-2008）

  - 《市政道路工程施工质量验收规程》（DB13(J)55-2005）

  - 《给水排水管道工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）

  - 《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）

  - 《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97—87）

  - 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

  - 国家现行颁发的和上海市发布的有关建设工程管理的条例、法规、规定等。3.施工工期目标

施工工期为 30 日历天。

# 工程质量目标

符合国家施工验收规范规定的质量标准，一次验收合格 100%。

# 安全、文明施工

本公司在工程施工中，保证按建设部《建筑安全生产监督管理规定》、《上海市建设工程文明施工管理规定》及招标文件有关规定施工。

# 第二章	施工组织设计

一.工程概况

# 工程范围：

本工程为河畔雅苑建设部分停车位工程，主要包括汽车停车位场地和相关的雨水管线及侧石、窨井等配套附属工程。

# 工程概况

工程名称：河畔雅苑建设部分停车位工程

建设单位：上海市松江区人民政府岳阳街道办事处建设地点：河畔雅苑小区内

# 二.施工部署

- 施工部署原则

本工程施工部署原则：在各阶段中明确主导工序和重点环节，有针对性的制定相应的技术管理和施工等保证措施，落实专人跟踪管理，合理安排劳动力和施工设备的投入，在确保每道工序工程质量的前提下，立足抢时间，争速度， 科学的组织流水及交叉施工，严格控制关键工序的施工工期，确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。

# 施工顺序

  - 施工顺序

按照先主体后附属，先地下后地上的施工顺序进行施工。总体施工顺序如下：

施工准备→拆除工程→雨水管道施工→停车场场地施工→侧石施工→现场清

理→竣工验收

  - 施工阶段

根据工程特点，将本工程的施工分为二个施工阶段。地下施工阶段：施工包括土方挖填、雨水管道等的施工； 地上施工阶段：包括道渣垫层、混凝土面层的施工等。 3.施工机械的选择与部署

混凝土输送机械选用：商品混凝土采用混凝土罐车运输到工地进行浇筑。主要施工机械设备调配计划

| 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造年份 | 额定功率(kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆搅拌机 | HJ200 | 1 | 2007 | 1.5 | 自有 |
| 插入式振动棒 | ZR—70 | ３ | 2008 | 4kw | 自有 |
| 混凝土振动梁 | ZX—70 | ２ | 2012 | 4kw | 自有 |
| 挖掘机 | HD1250VII | 1 | 2010 | 1 m3 | 租赁 |
| 自卸汽车 | CQ19210/E | 2 | 2011 | 8t | 自有 |
| 蛙式打夯机 | HW-20A | ２ | 2008 | 2.2 | 自有 |
| 潜水泵 | QY25 | ２ | 2008 | 2.2 | 自有 |
| 翻斗车 |  | 1 | 2009 |  | 自有 |
| 压路机 | 8t/10t | 1 | 2010 |  | 自有 |
| 路面切缝机 |  | 1 | 2009 |  | 自有 |
| 交流弧焊机 | BX-330 | 1 | 2007 | 19KVA | 自有 |

# 劳动力调配计划

根据本工程特点：施工场地狭窄、工期紧、工程质量要求高，结合我公司的人、机、资源实力，基本能够满足本工程的施工需要。

  - 人员：

劳动力投入配备：如下表，平均每天施工为 15 人，施工高峰期达 20 人。

  - 人员配备：

| 工种 | 人数 | 计划进场时间 | 计划退场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普工 | 8 | 雨水管道、路面工程 | 竣工 |
| 泥水工 | 5 | 雨水管道、路面工程 | 竣工 |
| 模板工 | 5 | 路面工程 | 路面工程完成 |
| 电工 | 1 | 开工 | 竣工 |
| 机修工 | 1 | 开工 | 竣工 |
| 合计 5.施工准备 | 20 |  |  |

  - 施工组织准备

    - 管理层的组织：

我公司选配管理过类似工程、有丰富施工管理经验、且有优秀业绩的人员担任本工程的项目经理。建立反应快捷、效率高的施工管理部门。

    - 机械、物资的组织：

合理组织机械、物资是保证工程质量和进度的必要条件，一是周密的预先安排，二是严格的管理，三是提前对现场机械的保养、维护及维修。

    - 劳动力的组织：

按照劳动力配备计划组织施工人员分批进场，并签定劳务协议。按照既定的现场管理组织机构配足管理人员。对进场的施工人员进行有计划的入场教育。包括公司及项目部管理制度的学习、安全知识教育，基本施工规范的学习等。

  - 技术准备

    - 熟悉和审查施工图纸：

各技术人员抓紧熟悉图纸，检查施工图纸及各组成部分间有无矛盾和错误。

通过图纸自审、互审和会审形成图纸会审纪要，掌握拟建工程的特性及应重点注意的问题，给工程的全面施工创造条件。

    - 各项资料的调查分析：

开工前，派有关管理人员对该地区周边的技术经济条件等进行调查分析， 如三大材的价格、交通资源、建筑协作单位的施工能力等。

    - 预算员作好施工预算及分部工程工料分析。主要构配件及时统计计划，提出加工定货数量、规格及需用日期。

    - 按施工现场实际情况、以往施工经验及合同批准的施工组织设计， 制定专项施工方案及创优计划，组织技术交底。

  - 施工现场准备

施工现场准备工作包括：施工现场原有的道路、绿化、管线、设施和装置等破除、移植、恢复和加固保护工作；

施工现场临时围墙的施工，临时设施的建造，临时施工道路的浇筑；临时用水用电管网的布置和敷设。

  - 物资、设备供应准备

本工程的主材由我方供应，项目经理部将与业主密切配合，并严格按照ISO9001 质量体系中物资采购程序来操作，以保证进场材料的质量。无论甲供材料还是自购材料，必须严格按照物资验收程序，不合格物资严禁进场使用。三、施工现场布置

# 现场施工道路和围墙

按业主要求设置临时围栏，将施工区域进行全封闭，尽量减少对周边环境

的影响。

# 临时设施

办公设施和生活设施：根据工程实际情况，施工现场不设办公设施和生活设施。

# 临时用电、接水及排水布置

  - 临时用电布置：

本工程电源线由业主提供的电源引入，经装表计量后通到各用电位置。根据工程需要，设置若干配电箱。为便于管理，在现场四周布置外围照明灯。

  - 临时用水及消防布置：

施工用水由业主提供的水源接口引入，经装表计量后通到各用水点，在平面上沿施工道路布置主管。

在各个消防关键部位，安放一定数量的灭火器，定人照管，定期更换灭火剂，保证灭火器的完好。

  - 施工现场排水：

场地周边设置排水沟，并在转角处设置沉淀池。

场地道路二侧设置雨水沟，雨水通过明沟或雨水管排至沉淀池，经沉淀排入市政管道。

# 四、主要分部分项工程施工方案

- 施工测量

  - 根据建设单位现场提供的坐标点，采用全站仪，采用极坐标与直线测量法，先测设出停车场的四角坐标控制点，用小圆木桩（或钢钉）进行定位， 圆木桩（或钢钉）每隔 10M 设置一根，以控制直线与坡度的精确。

  - 当停车场的各个主控桩点的坐标轴线点确定后，根据设计图纸的停车

坪设计位置及地下管线埋设位置，先用小木桩设定，进而拉线，用石灰撒出灰线，作为工程竣工后的停车坪参考界线，会同设计、甲方、监理等有关人员根据现场实际情况，对部分停车坪和有关设施等进行位置调整。最终，根据调整方案及设计图纸，测定出停车坪和配套设施的坐标位置和控制标高。同时采用辅助控制桩（或钢钉点）把停车坪等桩点引出场边外进行设置，并做到设点准确，设桩牢固。对引外的桩点进行标记（包括坐标点和高程点），记录于施工笔记本上，注明桩号的移向和距离，以供存查。

  - 测量放线完毕，对所测定的各坐标点及点线，应反复校验，保证测量成果与所提供的坐标点和水准点的基本数据相吻合，保证测量成果的误差在规定范围内，且不超过 1cm。

  - 测设路面的高程控制点，采用 DSZ3 水准仪把高程点引设至本工程的红线范围内的周边场所上。可采用木桩砼基座进行设定，必要时可引设于附近的建（构）筑物上（引设的建、构筑物必须是稳定的），并形成完整的水准控制网，以便于施工过程的高程控制和经常复验。

  - 测量放线完成后，经复核无误，应通知工程监理单位进行单位工程定位复核及验收，并做好签证手续，验收前应编制测量成果报告书，内容包括施测方法，计算方法，操作规程，观测仪器设备等。

# 雨水管道工程

雨水管线工程施工时，拟采用流水作业施工法，即分为管沟土方开挖、基础压实、管道安装及检查井砌筑。

  - 挖沟槽

    - 施工放样

首先根据设计图纸放出雨水检查井的具体位置，并用木桩做好标记，做为

今后施工中排水管道位置复核的依据；然后放出雨水管线的位置。

    - 沟槽开挖

依据图纸进行实地测量后，计算出开糟宽度、放坡及开挖深度，并用白灰线做出明确标记以便于开挖。

全线雨水管线及检查井基坑的土方开挖均采用机械开挖，并预留基底 30cm 厚土用人工配合清槽，以保证持力层不被扰动。根据土质确定放坡大小，一般为 1：0.33。挖沟槽时，由管道的最低点向高点的顺序分段施工，以有利于地下水及雨水的排出；检查井挖基时应保证一次开挖成型，不得超挖。施工中做到尽快开挖。

  - 管基施工

基础开挖后，用人工清理浮土并防止地下水对基坑的浸泡，必要时挖集水坑进行排水。并用机械进行夯实，进行位置标高复核，现场监理检收后方可进行下步工序施工。

  - 雨水管道安装

    - 管道安装前，首先对基础上的泥土、灰尘清理干净。然后用经纬仪测放出管道的中心线和检查井的中心位置，并打木桩做好标记。

    - 雨水管采用双壁波纹管。管节进场后，检查管件及橡胶圈的质量， 并准备相应作业项目施工卡具。

    - 将插口上的橡胶圈沟槽、承口端面的工作面及橡胶圈用砂轮，砂纸， 大布清理干净，不得有土或其它杂物且承插表面不得有影响安装质量凸起物。

    - 将橡胶圈正确安装在橡胶沟槽中，不得扭曲。

    - 用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在插口处的橡胶圈和承口端表面 目，但不得将润滑剂涂到橡胶圈沟槽内；润滑剂可采用食用油，禁止使用黄油

或其它类做润滑剂。

    - 管道在组对前应在管道接头上挖一宽 400mm，深 100mm 工作坑。避免承插口处受管道的重量，接口安装后用垫层材料把操作坑回填好，使管道整体形成连续支撑。

    - 被连接的管线要找直，吊起对准成一直线，再用导线两侧面，均匀地将插口插入承口中的标线位置，安装用力时要均匀，尤其是管端进入第一密封圈时要特别注意。

    - 安装好的管线每天下班前要将管口封口堵好，防止尘土及异物进入。

    - 用塞尺顺承插口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。

    - 安装完经自检合格后应及时向监理工程师报检。

  - 检查井的砌筑

    - 管道安装完毕后，可进行砖彻检查井的砌筑，砖砌体必须砂浆饱满， 灰均匀，砖彻体不得有直缝，垂直度、平面尺寸应符合规范要求。井内外墙用1：2 防水砂浆抹面，厚 20mm。

    - 盖板安装要保证表面平整、光滑、无蜂窝麻面。堆放及运输时不得倒置。

    - 井盖安装时用 1：2 防水水泥沙浆浆处理，安装后的井盖与人行道路相平。

- 雨水检查井的土方回填：

  - 土方回填前应对分段管道做密水试验。各连接处接口、管道等无明显滴漏现象，否则应进行处理。

  - 土方回填应分层填筑，面层填筑厚度不大于 20cm。管道两侧采用轻型夯夯实，填至管顶不小于 50cm。然后用轻型压路机械分层填至路面。检查井

回填时，应先将盖板座浆盖好，在井墙和井筒周围同时回填。回填用土含水量应力最佳含水量，不得有大小 10cm 石块、垃圾等，回填土密度度应符合规范要求。

  - 回填土方时，如有地下水需做降水处理，并把浸泡泥浆清理后，用 10％ 的石灰土做处理。

# 土方工程

  - 土方填筑在基础处理、隐蔽工程和基坑清理等验收合格后才能进行。验收合格的填筑面要及时填筑，以防造成破坏。

  - 根据填筑部位的不同，采用不同的压实方法，确保填筑土方达到设计要求。

  - 土方填筑采用接近最佳含水量的土料，在料场严格控制上堤土料的含水量。当料场土料或利用方土料的含水量超出最佳含水量范围时，根据土料开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对土料含水量进行调整，调整方法如翻晒或加水等，使其含水量满足要求后，再进行填筑。

  - 分段填筑时，各段土层之间设立标志，以防漏压、欠压和过压，上、下层分段位置应错开。

  - 必须严格控制铺土厚度及土块粒径。机械压实每层不超过 30 cm，并控制土块粒径不超过 10cm；每层压实后经监理人验收合格后方可铺筑上层土料。

  - 如填土出现“弹簧”、层间中空，松土层或剪力破坏现象时，根据情况认真处理，并经监理人检验合格后，方可进行下一道工序。

  - 施工过程中保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行，并保护好观测设备标志完。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517166160033006044