# 高速公路标线补划及新增标志牌工程

施工组织设计

编制：

审核：

审批：

# 交通建设工程有限公司

二〇一九年六月一日

### 1、施工组织设计

施工组织设计

第一章	 施工组织设计编制说明第二章	工程概况

第三章	总体施工组织布置及规划

第四章	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）第五章	工期保证体系及保证措施

第六章	工程质量管理体系及保证措施第七章	安全生产管理体系及保证措施

第八章	文明施工管理和环境保护和水土保护措施第九章	项目风险预测与防范，事故应急预案

第十章	其他应说明的事项

第十一章 拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表第十二章 拟投入本标段的主要施工机械表

第十三章 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

### 2、施工组织设计图表

附表一	施工总体计划表附表二	工程管理曲线

附表三	施工总平面图附表四	劳动力计划表

# 第一章	施工组织编制说明

一、编制范围

本合同段为 高速公路标线补划及新增标志牌工程。二、编制依据

根据 高速管理开发有限公司结合相应施工技术规范：《公路工程质量检测 评定标准》、《公路交通安全设施施工技术规范》、《公路工程施工安全技术规程》、

《道路交通标志和标线》。三、编制原则

在组织施工时，根据施工的特点和以往积累的经验，遵循以下几项原则：

1、认真贯彻党和国家对基本建设的各项方针和政策。

2、严格遵守国家和合同规定的工程竣工及交付使用期限。

3、合理安排工程开展程序和施工程序。建筑施工的特点之一是产品的固定性，因而使建筑施工在同一场地上同时或者先后交叉进行。在编制施工组织设计的过程中必须合理安排施工程序。

4、在选择施工方案时，要积极采用新材料、新工艺和新技术，努力为新结构的推行创造条件；要注意结合工程特点和现场条件，使技术的先进适用性和经济合理性相结合，防止单纯追求先进而忽视经济效益的做法;还要符合施工验收规范，操作规程的要求和遵守有关防火、保安及环保等规定，确保工程质量和施工安全。施工方案的选择必须进行多方案比较，比较时应事实求是，在多个方案中选择最经济、最合理额；一切从实际出发，以数据来定方案，数据一定要准确，结论要有理、有力。

5、对于雨季施工工程，应落实季节性施工措施，以增加全年的施工天数，提高工程的连续性和均衡性。

四、质量目标

- 创出精品，杜绝次品。

- 各类原材料符合设计要求，合格率 100%。

- 分项工程检查合格率达到 100％，优良率 95％以上。

- 杜绝一切质量事故，消除隐患，严格控制各类事故的发生。五、安全目标

实现“四无、三消灭”安全生产目标。              “四无”是无因公伤亡事故、无交通死亡事故、无火灾、无重伤事故；“三

消灭”是消灭违章指挥、消灭违章作业、消灭惯性事故。

# 第二章 工程概况

高速是太原至澳门国家重点公路，本项目标志标线的实施对管制和引导交通起到重要作用。

# 第三章 总体施工组织布置及规划

### 一、总体施工组织布置

本工程为 高速公路范围内的标线,根据现场实际情况，尽量做到各道工序衔接，合理安排施工。在因地制宜和利于生产、快速安全、易于管理的原则指导下进行。各项工作抢前抓早，做好充分准备，对各个施工队伍上岗前，首先要明确各个施工队伍的责任范围，质量要求及施工段的重点部位。开工前公司严格按照组成该项目组织机构，各职能人员全部到位，并明确各自的工作任务和职责权限。做到每个工作环节有专人负责。

### 二、人员、材料、设备进场

1、人员配备

根据工程需要，我们配备一支技术、施工能力最强的施工队伍。

2、材料采购供应

材料采购供应首先满足业主要求。采购材料严格按规范要求进行相关试验，按计划采购，保证生产。

3、机械设备配备

保证按投标文件中配备的机械表调配施工机械。

### 四、总工期安排

本工程计划总工期为：

第一阶段	开工日期 2019 年 6 月 1 日，交工日期 2019 年 6 月 20 日

第二阶段	开工日期 2019 年 8 月 1 日，交工日期 2019 年 8 月 27 日，历时 47 天。

我单位保证按业主要求工期完成施工任务。具体开工日期以下达开工令为准。

该项目的工作内容热熔型涂料路面标线。分项工程进度计划如下：

第一阶段

施工准备工作	2019 年 06 月 1 日 —2011 年 06 月 10 日交通标线	2011 年 06 月 10 日—2019 年 06 月 17 日

| 其他及收尾工程 | 2019 | 年 06 月 17 日—2019 年 06 月 20 日 |
| --- | --- | --- |
| 第二阶段 |  |  |
| 施工准备工作 | 2019 | 年 08 月 1 日—2019 年 08 月 3 日 |
| 交通标线 | 2019 | 年 08 月 3 日—2019 年 08 月 24 日 |
| 其他及收尾工程 | 2019 | 年 08 月 24 日—2019 年 08 月 27 日 |

#### 五、质量要求

本合同段工程交工验收质量评定：满足部颁验收标准的合格工程。竣工验收质量评定：优良工程。

# 第四章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

### 一、路面交通标线的施工方案

(一) 概述

本合同段工程主要工作内容为热熔型涂料路面标线。

(二) 技术准备

1、现场交接桩，并进行全面复测，测量结果报请监理工程师批准，及时编制实施性施工组织设计。

2、完善合同段总体施工进度计划和施工工艺方案。

（三）设置原则

1、主线按双向四车道进行划线，车道边缘线宽度为 20cm，车道分界线宽度

15cm，车道边缘线为实线，车道分界线为 6m，划线空 9m 的“6-9”线，路面标线为热熔型的标线；

2、服务区出入口设置导流斑马线；

3、互通立交出口前和入口后重复设置路面导向箭头；

4、配合车道标志设置车距确认标线；

5、配合车道指示标志交错设置路面文字标记；

（四）具体的施工方案

  - 施工方法

- 划线前路面保持路面清洁干燥、无松散颗粒、灰尘、沥青或油污堆积，或其它有害物质，设置基准点。

- 在基准点设好后，用标线绳沿基准点摆放并固定。在保证每个基准点尺寸的情况下，使线型顺直平滑。而后用汽车沿标线绳匀速行驶，滴洒基准线，行车道部分的虚线和实线均以此基准线为准。

- 在基准线准线划定后，即可进行路面清扫工作，为保证标线施工质量、保证标线涂料与水泥混凝土路面的有效结合，在标线施工前必须用铁锹、扫把清扫路面，必要时用水冲洗，使路面干净无杂物，但须待路面干透以后方可施工。

- 在涂敷标线前，用手推底胶车，对标线涂敷处高压喷涂底胶，充分保证标线与路面的粘结力。在涂底胶的同时，将涂料加入热熔，使之充分熔化，以备涂敷。涂料的加温温度必须超过 180℃。

- 标线涂敷采用车载式划线机施工。涂料熔好后，将之放入划线机内准备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，使标线厚度达到设计要求。

- 车载式划线机沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

- 标线的喷涂施工安排在白天进行，雨天、尘埃大、风大时暂时停止施工。

- 喷涂标线时，在施工现场设置适当的警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通过，防止其将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

- 施工过程中随时自检，并配合监理部门抽检，标线宽度误差控制在±5mm内，纵向间距误差控制在±50mm 内，横向偏位误差控制在±30mm 内，使标线的各项指标均符合规范要求。

燥

干

开 放 通 车

施工框图

施 工 机 械 检 查 和 参 数 设 定

场

现

安 全 对 策

划 标 准 线

凊 扫 路 面

涂

喷

#### 二、重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施

为加快施工进度，按期完成施工任务，在确保工程质量和安全生产的前提下，特制订如下对特殊地段和质量通病地段的施工方法和质量保证措施：

（一）我们将根据工程实际情况，精心编制分部分项进度计划，组织流水施工；在工程施工过程中，加强各工种统一协调和密切配合工作，并根据工程施工进度，有计划地安排各种原材料，半成品及机械设备的进场时间，避免以某种材料脱节而延续工期；以计划工期为依据，及时检查工程进度情况，一旦发现未达到计划要求，立即分析原因，查出问题，并制订可靠的追赶措施，使计划能按时完成，确保工程如期竣工。

（二）加强与指挥部协调工作，及时提出不明之处，遇工程变更或其他技术 措施，均以施工联系单和签证手续为依据，施工前认真做好各项技术交底工作，严格按国家颁布的有关技术规范和其他有关规定施工和验收，并随时接受指挥部、监理单位和质量监督部门对本工程的质量监督和指导。

（三）标线施工

1、标线作业应在白天进行，当气候潮湿，灰尘过大或温度低于 4℃时，将暂停作业。

2、标线喷涂或涂或涂刷过程中，将放置适当、足够的用以保护过往车辆及标线施工人员的标志、警告信号及交通路标，防止车辆在未干的涂漆面上驶过。

## 第五章	工期保证体系及保证措施

### — 工期保证体系

#### (一)、工期安排原则

1、依据招标文件中给出的工程数量，结合我单位的技术、装备实力和类似工程的施工经验以及拟为本工程配备的机械设备、人员、资金等资源，运用科学的施工计划，统筹兼顾，合理进行工期安排。

2、在保证施工安全、工程质量的基础上，优化资源配置，充分发挥企业综合优势，确保在计划工期内保质保量的完成施工任务。

3、以组织流水施工，均衡生产为基本方法。

#### (二)、工程总工期

本工程计划总工期 47 日历天。第一阶段 开工日期 2019 年 6 月 1 日，

交工日期 2011 年 6 月 20 日	第二阶段	开工日期 2019 年 8 月 1 日，交工

日期 2011 年 8 月 27 日

我单位保证按指挥部要求工期完成施工任务。具体开工日期以下达的开工令为准。

#### （四）工期保证体系

工期保证体系见“工期保证体系框图”。

## 工期保证体系框图

工期 保 证 体 系

实 现 工期 目 标

质量合格

提高工作技能

改进组织管理工作

进度评比

技术岗位责任制

检查落实

设备到场

材料供应

人力资源

流水作业

平行作业

交叉作业

早开工

早上场

早安排

早准备

提高技术熟练程度和劳动效率

经理部的统一领导

项目法施工

（总体施工进度施工）

施工保证

技术保证

组织保证

### 二、 工期保证措施

（一）、工期保证措施

1、坚持一个“早”字，即早准备、早安排、早上场、早开工。

2、开工后，项目经理部立即按照投标时的工期承诺，编制具体、实施性的施工计划和总体施工方案。施工过程中，不断优化施工组织设计和工序施工方案，抓住关键工序，展开交叉、平行、流水作业。必要时增加投入，增加作业班次，在确保质量的前提下，确保分项、分部工程施工进度。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/525322310041011121