学生公寓工程施工组织设计
第一章综合说明
一、编制说明
本工程是我公司树立信誉的有一契机，我们的指导思想是：发挥自身优势，加强科学管理，配备充足机械，运用先进、成功的施工技术，确保合同类容全面按期完成，严格按《质量保证手册》、《程序文件》要求运作，确保到达质量管理目标。展建设新风采。
本施工组织设计浙江建设职业技术学院2号学生公寓设计图及其施工招标文件要求情况，建设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。
二、编制依据
1.合同文件和招标文件
2. 经批准的本工程初步设计文件，建设方的意见。
3. 规划部门提供的规划设计条件及红线图，建设方提供的《地质勘查报告》
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》〔JGJ134—2023〕
5. 民用建筑热工设计标准GB50176—93
6. 建筑玻璃应用建筑规程JGJ113—2023
7. 墙外保温技术规程JGJ144—2004
8. 《民用建筑设计通那么》GB50352—2005
9. 《建筑设计防火标准》GB50016—2006
10. 《说说建筑设计标准》JGJ36—2005
11. 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑局部
12. 《城市道路和建筑物无障碍设计标准》JGJ50—2001
13. 全国民用建筑工程设计技术措施—节能篇
14. 国家和地方政府其他相关节能设计、节能产品、节能材料设计
三、工程概况
  本工程为新建学校生活居住建筑，位于萧山高教园区，是浙江建设学院的学生公寓。
  工程名称：浙江建设职业技术学院——学生公寓
  建筑地点：萧山高教园区
  建设单位：浙江建设职业技术学院
  施工单位：浙江恒谊建设
  设计单位：浙江省建院设计研究院
  建筑性质：居住建筑
  设计使用年限：50年
〔一〕 工程设计情况
  本工程为框架结构，耐火等级二级，屋面防水等级二级，工程平安等级二级。单体占地面积740.52m²，总建筑面积4250.50m²，地上6层，建筑高度22.200m。坐西朝东，一层东侧有突出的门厅和值班室，室内±0.000，海高程6.5m。
  本工程是6度抗震防设的框架剪力墙结构，根底类型为筏板根底，强度等级为C30，标准层高3.6m，标高±0.000以上外墙，楼梯间墙采用MU10页岩多孔砖，砂浆采用M7.5混合砂浆。标高±0.000以上的内墙采用A5.0加气砌块，Mb5.0专用砂浆。
（2） 工程特点
 1.本工程位于宿舍区，需要考虑施工对学生日常的影响。

 2.本工程为框架结构，对主体结构的模板、混凝土的浇筑要求及为严格，要求模板的安放位置、制作工艺、标高的高度准确，混凝土浇筑密实。
 3.临近河道，需要考虑到阴雨天降水对施工进度的影响。
 4.安装种类齐全，除了给排水管道，照明系统外还有防雷等。
 5.主体结构施工，主体施工工程量大、工期十分紧张，各单位子工程将同时施工，因此主体结构是一个十分重要的分部工程。
 6.多工种、多专业的统筹协调是管理的重点和难点
第二章施工工程管理组织机构建制
一、施工准备
〔一〕工程管理人员准备
本工程属于学生生活建筑，急于投入使用，工期紧。因此如何使人、材、机在时间、空间上得到合理安排，以到达保、保量、平安、如期地完成施工任务，是这个工程施工的难点，为此采取以下措施：
    1.公司成立重点工程领导小组，由分公司经理任组长，每星期开一次生产调度会，及时解决进度、资金、质量、技术、平安等问题。
2.实行工程法施工，从工区抽调有力的技术骨干组成工程管理班子和施工班组。工程管理班子主要成员名单如下表。
       工程管理班子      表：1—1
	岗位
	姓名
	职称

	工程经理
	沈越峰
	高级工程师

	技术负责人
	林童童
	高级工程师

	土建施工员
	赵雪杰
	高级工程师

	材料员
	陈烨
	助理工程师

	水电施工员
	陈辉峰
	高级工程师



	质安员
	王蝶
	工程师


〔二〕施工现场及设备准备
（1） 调查研究有关的工程、水文地质资料和地下障碍物，清理地下障碍物。
（2） 定位放样，设置必要的测量标志，建立测量控制网。
（3） 开挖根底时，在基坑边设置井点降水，做好施工现场道路及明沟排水工作。
（4） 根据建设单位已经接好的水、电源，按根底和主体结构阶段的施工要求延伸水、电管线。
（5） 临时设施，主体施工阶段，即施工顶峰期，除了利用局部应于撤除，可暂缓撤除的旧房作临时设施外，还可利用已经建好的其他建筑做职工临时宿舍。
 临时设施一览表  表：1—2
	名称
	计算量
	结构形式
	建筑面积
	备注

	钢筋加工棚
	40人
	
	
	

	木工加工棚
	
	
	
	

	职工宿舍
	
	
	
	

	职工食堂
	
	
	
	·

	办公室
	
	
	
	

	拌和机棚
	
	
	
	

	厕所
	
	
	
	

	水泥散装库
	
	
	
	


（6） 
按地质资料、施工图，作好施工准备；根据施工进度及时调整相应的施工方案。
（7） 劳动力调度，各主要阶段的劳动力方案用量。如下表。
劳动力方案表     表1—3
	专业工种
	根底
	主体
	装修

	
	人数
	班组
	人数
	班组
	人数
	班组

	木工
	
	
	
	
	
	

	钢筋工
	
	
	
	
	
	

	泥工
	
	
	
	
	
	

	瓦工
	
	
	
	
	
	

	抹灰
	
	
	
	
	
	

	架子工
	
	
	
	
	
	

	土建电工
	
	
	
	
	
	

	油漆工
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


    分公司保证根本人员100人，各个技术岗位关建班组均派本公司人员负责，其余劳动力缺口，从江西和四川调入，老大合同已经签订。
（8） 主要施工机具，如下表。
              主要施工机械一览表     表1—4
	序号
	机具名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	反铲挖掘机
	W1-60、W2-200
	台
	1
	根底挖土



	2
	自卸汽车
	QD351或352
	辆
	另行组合
	根据弃土运距

	3
	水泥搅拌机
	JZC350
	台
	2
	

	5
	塔吊
	QTZ40C
	台
	1
	

	6
	钢筋对焊机
	UN100
	台
	1
	

	7
	钢筋调直机
	GT4-1A
	台
	1
	

	8
	钢筋切割机
	GQ40
	台
	1
	

	9
	交流电焊机
	轻型
	台
	2
	

	10
	插入式振动机
	
	台
	7
	V-48四台

	11
	平板式振动机
	
	台
	2
	

	12
	混凝土抹光机
	HZJ-40
	台
	1
	

	13
	手提式冲击钻
	BCSZ、SB4502
	台
	5
	

	14
	钢管
	Φ48
	t
	110
	挑脚手50t，平安网10t，支撑100t

	15
	人力车
	100kg
	辆
	20
	

	16
	平安网
	10*10cm目宽3m
	㎡
	2000
	

	17
	楼板模板
	早拆型
	㎡
	2400
	

	18
	平安维护
	宽幅编织布
	㎡
	2400
	

	19
	竹脚手架
	800*1200
	片
	2500
	

	20
	灰浆搅拌机
	UJZ-2003㎡/h
	台
	2
	

	21
	混凝土搅拌机
	350L
	台
	1
	

	22
	电渣压力焊
	14kw
	台
	1
	



（9） 材料供给方案表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第三章主要工程施工方法及技术措施
本工程施工阶段划分分：根底、主体、装饰、设备安装和调试工程四个阶段。
一、工程测量
1.根据测量顺序，请建设单位、监理单位共同复核坐标控制点及标高基准点，做好复核交接手续，以确保轴线、标高无误，然后根据自己的施工要求新设或以此为依据，进行轴线定位投放及标高控制。
2.本工程施工测量主要包括轴线定位、垂直度控制、标高控制和沉降观测。轴线定位采用DT102C激光经纬仪，垂直度控制采用激光铅垂仪，标高控制及沉降观测采用高精度水准仪。
3.根据建设单位提供的相对坐标控制点，采用极坐标计算方法定位轴线，在施工现场四周围墙上纵横向设置4组轴线控制布置点，同时不定期对控制点进行复测。
4.控制点的精确性会直接影响到整个工程的测量精度。控制点设置除要满足稳定、可靠、通视三个要求外，并要做好明显的标志和必要的保护措施。
5.根据本工程的施工需要，引测楼层的水平标高控制点，在施工现场场地内设置±
0.000基准标高点，做好保护措施，其位置应设置在不影响通视及无沉降的位置上，此基准点定期根据建设单位方提供的水准基准点复核并加以调整。
二、根底工程施工
本工程根底为钢筋混凝土筏型根底。
根底工程施工的流程顺序为：
测量放线→土方开挖工程→钎探→验槽→垫层混凝土→防水工程→筏基钢筋→筏基模板→筏基混凝土→根底柱、地下室混凝土墙及顶板施工→地下室外墙防水工程→根底土方回填
一土方开挖
1土方开挖的条件
1.1、场地内施工放线测量完毕，控制点均埋设并已通过建筑单位、监理及有权单位验收。
1.2、人员安排，机械配备、保养就序，卸土地点均已落实。
1.3、现场运输道路准备完成，经检查能满足重型车辆行驶要求。
1.4、照明、清扫等工作已安排就序。
2操作工艺
工艺流程：确定开挖顺序和坡度 →分段分层平均下挖 →修边和清底
2.1.开挖基坑时，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度，然后分段分层平均下挖。
2.2.开挖基坑，不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计地基标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在找平后，由人工挖出。
2.3.暂留土层：一般铲运机、挖土机挖土时，为20cm左右；挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时为30cm左右为宜。
2.4.在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土方运到机械挖到的地方，以便及时挖走。
2.5.修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处，找出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，确定槽宽标准。以此修整槽边，最后去除槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。
3 技术措施
3.1.土方开挖前，对施工作业人员进行技术平安交底，使施工作业人员对挖土顺序、范围、放坡坡度、、运土路线、充土地点、主要施工方法等细节做到心中有数。
3.2.土方开挖前，在工程施工区域设置测量控制网。在正式开挖之前，进行土方工程的测量定位放线，放出基坑挖土灰线和水准标志，复核无误前方可开挖。
3.3.挖土以机械挖土为主，人工为辅，基底200mm厚土体必须用人工开挖，测量工随时测量基底标高，挖土深底严禁超过设计标高，防止搅动开挖面以下的坑内土体；严禁超挖。
3.4.土方开挖时，为防止场地水渗入基坑，在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤的检查，发现问题及时处理。基坑开挖后如发现坑底土质与勘察报告不符，及时向业主、监理及设计单位反映。
4 地基钎探
4.1采用人工自由落锤打钎，钎长2.0m，直径为25，锤重10磅。
4.2根据设计根底平面图绘制出基坑钎探孔平面布置图。
4.3钎探的操作顺序：放钎点线→就位打钎→记录锤击数→拨钎→检查孔深→灌砂。
4.4认真记录并整理钎探记录，在钎探平面布置图上注明过硬与过软的孔号，并会同设计、地质勘察等部门进行分析处理。
5垫层混凝土施工
5.1在进行垫层混凝土浇筑时，首先要将控制标高引至基底，按设计标高用废钢筋头钉入基土在垫层四角设出垫层标高控制桩，然后用水准仪在基底横纵贴饼、冲筋。要求冲筋间距为1.8m，混凝土浇筑时用2.0m长的刮杠刮平，这样有利于控制垫层标高，保证根底筏基及柱插筋的位置符合设计要求。
5.2垫层混凝土浇筑时，为了缩短工期及降低工人劳动强度，全部采取集中搅拌泵送预拌混凝土，混凝土中掺早强减水剂。
5.3在垫层混凝土浇筑完毕12h内，要立即进行浇水或覆盖养护。在垫层混凝土含水率<9%时，便可进行筏基底板防水层施工。
6筏板根底施工
6.1在进行筏基底板防水层施工前，先在筏基外缘砌240砖墙作保护，砖墙内侧抹1:2水泥砂浆找平。
6.2待防水混凝土保护层强度到达设计强度80%以上时，进行工程筏基底板底网片钢筋绑扎，底网片钢筋绑扎完毕，进行柱及剪力墙插筋，最后绑扎底板上层网片钢筋及其它上层附加钢筋。
6.3筏基外侧模板采用新竹胶板，支设于防水保护墙外侧，用扣件式钢管支承体系牢固支设。剪力墙模板全部采用新型定型大模板扣件钢管支承体系。
6.4筏基水平施工缝留设于筏基底板顶上50cm挡土墙上，浇筑时沿地下室外围挡土墙每步水平施工缝内均通长埋设30cm宽镀锌钢板止水带。筏基竖向施工缝按图纸设计后浇带留设，后浇带模板采用快易收口钢板网外加木模板。
6.5底板混凝土浇筑时后浇带两侧均采取连续斜面分层浇筑，每层浇筑厚度为50cm，分层用插入式振捣器捣固密实，振捣时要加强混凝土搭接部位的振捣，切勿漏振，每层应在混凝土初凝前完成。以保证混凝土的整体性和强度，从而提高混凝土的抗裂性和抗渗性。
7根底柱施工
根底柱模板采用钢组合模板，施工缝设与地梁底50mm。模板支设时，要严格控制根底柱轴线尺寸，支承牢固后，在新旧混凝土接槎部位先浇20mm厚与混凝土同配合比无石混凝土，而后再进行混凝土浇筑。柱模板撤除时，要保证拆模时柱角混凝土不破坏时方可撤除，撤除后要将柱外表用草帘席进行包裹浇水养护。
二 土方回填土工程
室外回填土必须在根底结构验收完毕后进行。形成流水作业，缩短工期。
1.回填土回填前先报验监理及建设单位进行验坑，去除里面的垃圾等杂物。
2.回填土土料使用前应过筛，不得含有有机杂质，料径不得大于15mm，假设是灰土还不得含有未熟化生石灰块和过大的水分。成品后的回填土应拌和均匀，颜色一致。
3.施工时，应控制回填土含水量，检验方法是用手将回填土紧搌成团，两指轻捏即破为宜，如土料水分过多或不及时，应晾干或洒水湿润。

4.回填土回填采用分层分步夯实，分段施工。铺设厚度每层200-250mm，各层厚度应预先在基坑侧壁埋设控制桩。上下层回填土接槎做成斜坡状，接缝隔离不得小于500mm。夯打的遍数，根据设计回填土干容重现场试验确定。
5.夯实后的回填土，不得受水浸泡。回填土严禁受雨淋，如受淋，那么应将积水及松软回填土除去并补填夯实。受雨淋的回填土不再使用。
三、钢筋工程
1考前须知
1.1.由专业班组根据钢筋加工配料单，使用机械统一加工，分品种、型号、规格分别挂牌堆放。加工成型的钢筋应分类堆放，经过半成品检查合格后，统一领料，分部位、构件，吊运至现场由人工绑扎成型入模。
  1.2.钢筋外表应洁净，无损伤、油渍、锈污等，并在使用前去除干净，带颗粒状老锈的钢筋不得使用。
  1.3.钢筋现场绑扎之前要核对钢号、直径、形状、尺寸及数量。绑扎用22号镀锌铁丝。绑扎梁、柱箍筋应与受力筋垂直，且所有钢筋绑扎骨架外形尺寸偏差应符合现行建筑工程质量标准、标准的规定。
 1.4.框架柱、梁钢筋当有接头时，其接头应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积与受力钢筋总截面面积的比例应符合板墙类构件不超过25％，梁类构件不超过50％，柱类构件不超过50％。
  1.5.钢筋的搭接长度及保护层厚度均应符合设计要求。
  1.6.钢筋的搭接长度严格根据建筑物的抗震框架等级的搭接长度规定及按图纸和标准要求施工。
2 主体结构钢筋绑扎
主体结构每一施工段的钢筋绑扎安装顺序为：
检查、校正柱的竖向钢筋→竖向钢筋接长→柱钢箍绑扎→梁钢筋绑扎→板筋绑扎。
钢筋绑扎应严格按施工图进行，要做到横平竖直、整齐美观，数量间距都要严格符合图纸和标准的要求，绑扎形式复杂的结构部位时，应先考虑钢筋穿插就位顺序，以减少绑扎困难。要垫好垫块或撑筋，保证梁、柱、板的保护层厚度，并注意成品保护，特别是现浇板的钢筋。
3框架柱钢筋绑扎
框架柱钢筋绑扎：套柱墙箍筋→绑扎竖向钢筋筋→画箍筋间距线→绑箍筋→隐蔽验收
4 梁钢筋绑扎：
画主次梁箍筋间距 →放主次梁箍筋 →穿主梁底层纵筋及弯起筋 →穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→隐蔽验收
5 现浇板钢筋绑扎：
清理模板→模板上画线线→模板下受力筋→绑负弯矩筋→隐蔽验收
6 楼梯钢筋绑扎：
划位置线→绑楼梯梁筋→绑主筋→绑分布筋→绑负弯矩筋
四、模板工程
为保证结构的混凝土施工质量,主体结构施工模板采用全新的胶合板，木方〔5³10、10³10〕背楞，确保混凝土能够到达清水模板的效果。
一 柱模板安装工艺:
1.工艺流程：搭设安装架子→第一块模板安装→检查对角线垂直和位置→
安装柱箍→第二、三块柱模安装→全面检查校正→加固。
2.安装柱模板施工要点：
1〕将柱根部清理干净。
2〕使柱模板四面按弹出的柱控制线就位，使之垂直，对角线相等。
3〕板与板交接处用海绵胶带粘贴，防止漏浆。
4〕用10³10木方做内楞，定型柱箍固定，楔板到位，销铁插
5〕以第一层模板为基准，以同样方法组拼第二、三层，至到梁底。
6〕对模板的轴线、垂直偏差、对角线、扭曲进行全面检查，然后套柱箍，进行定型加固，斜撑支撑。
7〕本工程柱子截面尺寸大，为防止柱面鼓肚、涨模，采用Ф10螺杆对柱子中部双向对拉，沿柱高向间距不大于500mm。
二 梁模板安装工艺
1. 工艺流程：弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→安装梁底楞或梁卡具→安装梁底模板梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模→安装另一侧梁模→安装上下锁口楞、斜撑及对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连固。
2. 施工要点：
〔1〕在柱子混凝土面上弹出梁的轴线及水平标高线，并复核。
〔2〕安装梁模、支架前，在专用支柱下须铺设脚手板，并且楼层间的上下支在一条直线上。
〔3〕在底模支架上调整标高，符合设计要求后，拉线安装梁底模并找平。
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