# 施工进度计划及工期保证措施

## 1、施工进度计划

1.1、编制依据及原则

- 响应合同文件工期要求。

- 以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据；类似工程施工经验为参考。

- 合理安排施工工序。

- 根据现场的实际情况，进行分区组织流水施工。

- 充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合，最大限度减少施工作业的相互干扰。

- 体现我单位专业施工技术水平，是资源配置合理利用。1.2、施工总工期

1.2.1、总工期要求

总工期控制在 60 天内。1.2.2、总工期计划

综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划，制定本合同工期计划目标如下：

假定在 2012 年 5 月 1 日开工，用 20 天的时间完成护坡桩的施工，而冠梁、锚索、土方开挖密切配合护坡桩的施工，各工序交叉作业，以节省工期。

以上工期计划是根据前述原则，结合我单位能力制定，施工中我单位将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下，尽量提前。若有不可控力因素致使阶段工期滞后，将增加人力、物力投入，调整施工方案，加快后续工程进度以保证总工期。

  - 、施工进度计划横道图

    - 、施工横道图（详见附图）

    - 、关键线路

    - 、关键线路(1)施工关键线路

围护桩及冠梁(包括降水井)---土方开挖---锚索及喷射混凝土。

## 2、施工进度保证措施

  - 、工期总体保证措施

    - 、组织管理措施

我公司设立力量最强的项目指挥协调班子，负责对该项目的组织领导和重大问题协调，并迅速组建本合同现场项目经理部，按项目法组织施工。

- 项目部配备强有力的项目管理力量，选配懂管理、业务精、能力强、有才能、敢负责的干部担任项目部的项目经理，由项目经理挑选各专业骨干参加项目部的管理。

- 集中公司优势兵力，调集技术业务精、素质好的施工队伍，配备足够的各专业施工劳动力，加强分包管理、外协劳动力管理。

- 抓好施工中的统筹、控制和协调工作，把做好工序衔接和抓好各关键工序的进展作为施工管理的中心。

- 加强相关单位的配合和协调，处理好与周边单位和居民的关系，为施工创造良好的外部环境，减少外部因素对施工的影响，确保工期目标的顺利实现。

- 切实做好施工后期服务并兑现各种奖励政策，调动施工人员的积极性。2.1.2、资源保证措施

劳、材、机等资源配备充足、按期进场是工程按期开工的关键。对本工程所需各种资源我单位将积极进行调配和准备，及时落实。

- 材料供应落实

开工前，组织专业人员编制各类物资和半成品计划，专人负责落实采购验收工作，做到材料、半成品按时按质供应，杜绝由于物资供应而影响施工进度现象发生。主要材料储备量保证满足施工要求。

- 劳动力落实

安排技术能力高、有基坑施工经验的工人、管理人员投入施工，施工人员使用我单位的基本力量，全公司范围内统一调配，在专业工种和劳动力数量等方面，满足现场施工需要。

按施工进度计划和现场实际进度，控制劳动力进退场工作。现场工人安排作业要连续，工序搭接合理，并组织工人队组之间进行劳动竞赛。

- 机械设备落实

优先安排本工程需要的一切施工机械，力求提高施工机械化水平，减少劳动强度，加速施工进度。做好现场设备维修、保养，确保机械完好率和正常运转， 拟在现场设一个维修车间，重要机械配备整机或配件备用，以保证设备正常运转。

2.1.3、进度计划控制措施

施工进度控制以项目施工工期的总目标为据确定分目标，将目标层层分解、落实，从技术管理等方面采取措施，以保证分目标的实现来确保总目标。

- 现场技术控制

组织有丰富类似工程施工的技术骨干编制实施性施组及施工技术方案，施工方案应充分利用现有成熟工法，结合工程实际适时调整施工工艺和技术，不断提高生产效率；实施标准化管理，在施工中，做好技术交底、现场检测，确保正常施工，杜绝返工。

- 进度计划动态管理

采用信息化施工技术、计算机辅助管理技术等方法进行进度控制。利用PROJECT 软件进行施工进度计划的编排、调整，以关键工序为纲，点面结合， 优化施工程序，合理确定并控制好关键线路。

做好冬雨季施工的安排和管理，提前做好抵御灾害性天气的各种准备，抢晴天，战雨天，最大限度的减小天气变化对工期的影响。

积极做好节假日期间的工作安排，力保节假日其间施工正常进行。

  - 、关键工序工期保证措施

    - 、基坑支护施工工期保证措施

- 根据基坑围护桩的数量及进度，必要时增加钻机配备数量，保证基坑围护结构按期完成。

- 开挖前及时做好地下水和地表排水调查工作。

- 保证挖土机械、运输设备计划落实及相应人力资源落实，确保按计划完成施工任务。

- 合理安排运输通达，使场内交通通畅有序。2.2.2、基坑降水施工工期保证措施

保证降水井的施工质量。

  - 、不可控因素工期滞后补救措施

针对不可控因素导致的工期滞后，我司将从以下方面采取补救措施，以保证工期目标实现。

- 增加资源投入，提高施工进度

必要时增加人力、设备、材料等资源的投入，缩短辅助工序施工时间。

- 开展多作业面平行作业

支护结构在保证质量和安全的前提下，开展多工作面平行作业，使得各工序间能穿插作业，减小相互影响，加快循环作业时间。

- 做好成品保护，减少返修率

对完成的成品、半成品制定相应的保护措施，安排专人负责，保证成品、半成品质量，以保证顺利交验或进行下一道工序，防止因返工增加工期。

- 采取技术措施，改善施工环境

根据我单位的经验和优势，针对对施工进度造成影响的各种因素，采取可靠的措施为施工创造良好的条件，从而保证施工安全，提高施工进度。

# 机械及劳动力配置计划

## 1、机械设备配置计划

  - 、配置依据

(1)本工程的工程数量。(2)本工程总体施工布置。(3)施工工期要求。

(4)施工方法及工艺。

  - 、主要施工机械设备配置计划

    - 、主要机械设备配备表 主要机械设备配备见附表一。

## 2、劳动力资源配置计划

  - 、配置原则

- 管理层与作业层分开

本工程规模大，投入劳动力多，为便于组织管理，将参与本工程的项目部全体人员分为管理层和作业层，分别组织、统一管理。其中管理层包括项目班子和五部一室；作业队按照工序组建队、班、组，实施三班制 8 小时工作制度。

管理人员配备表 表 7-5

| 序号 | 岗位名称 | 项目部领导 | 工程部 | 人员配备 安质部 计财部 | 物设部 | 办公室 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 执行经理 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 项目工程师 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 质检工程师 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 5 | 安检工程师 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 6 | 测量工程师 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 7 | 材料员 |  |  |  | 2 |  | 2 |

- 按作业队组织施工

根据总体施工部署，本工程按作业队组织施工，每个作业队根据工作任务、

施工部署设置合理的班、组。各作业队相对独立开展工作，接受项目部的统一协调管理。

  - 、劳动力计划表

劳动力计划表见附表三。

  - 、劳动力保证措施

- 我单位对本工程的组织机构及管理模式进行了详细的规划，结合目前国际上流行的、先进的管理模式及组织结构，本工程将组织精干、高效、富有创造力的专业化管理机构及作业工区。

- 拟在本工程中任职的主要管理人员和施工人员均具有丰富的基坑及类似工程的施工经验。

- 公司领导负责对参建本工程的主要管理人员进行协调，确保参建人员及时到位。

- 我公司历来重视职工技能的培训工作，施工人员具有专业知识及专业技能的优势，均能胜任本职工作。

- 我公司历来重视职工的思想教育工作，激励员工发扬艰苦朴素、无私奉献的精神，确保参建人员到之能战，战之能胜。

## 3、主材供应计划

  - 、主材供应要保证施工的顺利进行，在进行下一道工序之前提前备好材料。

  - 、材料采购、供应的质量控制及保证措施

- 项目经理部成立物设部，专职从事材料的调查、采购、管理、发放及质量控制及施工周转材料的使用保证。

- 收集专项资金用于材料的采购工作，确保材料的供应，任何个人或组织均不得擅自挪用该资金。

- 由于丰富的市场调研、采购、管理、发放的专职人员从事材料管理及质量控制工作。

- 建立、健全材料的采购程序及质量把关程序，所有进场材料必须质量合格，并且各种手续齐全。

- 加强材料的进场试验工作，每一批材料进场必须自检合格后由监理工程师检查，并经抽检试验合格，否则不能使用。

- 加强材料的实地考察及市场询价工作，做到货比三家，选择有相应资质， 有良好信誉的厂家供应材料，争取最佳性价比。

- 大宗材料采购采取公开招标的方式，引入竞争机制，确保材料采购的质量及价格最优。

- 所有材料的采购必须签定合法的采购合同，材料的质量具有可追溯性。(9)现场材料建立专项档案，并建立现场铭牌，材料的种类、规格、时间、

使用部位等标清楚。

(10)现场材料专人管理，必须经工程技术人员的现场确认后方可使用。 (11)材料采购计划具有超前性，并经工程技术人员确认，防止材料采购的种

类、型号出现错误等现象。

- 加强材料采购的过程控制，完善物资管理制度，实行层层监控，防止不法现象发生。

- 掌握和追踪目前的材料动向和发展状况，提高材料的管理水平。

- 材料的采购有计划、有组织地进行，根据施工实际进度及相应施工进度计划进行材料采购工作。

- 合理进行材料库及材料堆放场的布置，材料分批进场，分期库存，库存量合理。

- 特殊材料的采购提前进行，考虑充足的时间，加强与材料供应商的联系， 确保材料的正常供应。

- 节假日其间的材料供应应提前做好充足准备，并多方考虑，以最不利情况进行采购工作确保材料库存量能满足节假日期间施工正常需要。

- 加强对材料供应单位节假日放假制度的了解，掌握他们在节假日其间的业务管理制度，随时保持联系，争取在节假日其间能正常进行材料供应，并做好应急准备，确保在非常规情况下仍能保证材料的正常供应。

## 4、施工用水、用电计划

  - 、施工用电计划

- 临电设计

临时用电的高峰期为降水施工时的用电，施工用电从业主提供的供电变压器接驳，再根据用电情况在现场布置配电箱。考虑到将来主体施工的需要，业主需要申请 6 台 315KVA 变压器。

- 电缆的敷设

现场电缆采用埋地敷设，电缆沿电缆沟埋地敷设，电缆埋设时用砂土回填， 上盖红砖抹砂浆。电缆过路必须穿钢管。

  - 、施工用水计划

- 临时用水方案的设计

施工用临时用水和生活区用水由市政上水管引进。引入现场后设置水表并进行计量。施工现场各预留用水点的支管均不单设阀门井，只在入户后的立管上设阀门控制。

- 临时用水的管材

室外给水管、生产用水采用镀锌钢管或软管；排水系统采用普通排水管。

- 临时用水系统的维护和管理

施工时应注意管路畅通，现场平面应及时清扫，保证干净，无积水。

# 基坑支护施工方案

## 1、支护桩施工方案

1.1、钻孔设备

本工程钻孔桩的施工采用长螺旋钻机成孔。1.2、施工工序及顺序

根据工期要求及地质情况确定施工程序：

钻机进坑组装检修--试运转--钻桩至设计标高--提钻泵送砼--安放钢筋笼

--成桩。

  - 、施工方法

- 确定准备施工的桩位号后，由技术人员按图纸找点，以露出圆状白点为准。依据固定点或其它准确的桩位点，按图示尺寸进行检查。点位偏差应符合规范要求(见后面附表)。桩位外放 100 mm。

- 钻机就位后，调整好钻杆的垂直度。使钻头尖与桩位点垂直对准，如发现钻尖离开点位要重新调整，重新稳点，直到达到钻头尖对准桩位为止。技术员确认后方可开钻施工。

- 成孔工序

①、首先将砼泵输送管、钻杆内的残渣清干净，为防止泵送砼过程中输送管路堵塞，应先在管路中打砂浆疏通管路。

②、开钻时钻头插入地面不小于 100mm ，钻机启动空转 10 秒后下钻，下钻速度要平稳。

③、钻进过程中应随时观察地下土层变化，是否符合地勘，如发现异常情况， 不良地质情况或地下障碍时要立即停止钻进，等待有关单位协商解决处理后方可继续施工。

④、钻机钻到设计孔底标高后，开始提钻 200-500mm 并泵送砼，边提钻边泵送砼，并始终保持灌注砼面超出钻头 1m～2m。

  - 、钢筋笼制作

- 钢筋采购

为确保材料质量，拟采用大厂家生产的钢筋。项目经理部的物资设备部提前收集钢筋的出厂合格证、生产企业资质等相关资料报送监理工程师备案。钢材运

到现场后，按要求进行原材料复试，填写试验委托单，复试合格后方可使用。同时钢筋进场后报监理验收，并做好进场、试验记录等台帐。

- 钢筋笼加工

事先将钢筋笼加工场地平整、硬化好。钢筋进场后保留炉牌，按规格分别堆放整齐。根据设计，计算螺旋筋用料长度、主筋分布段的长度，将所需钢筋调直后用切割机成批切好备用。由于切断待焊的主筋、加强筋、螺旋筋的规格尺寸不尽相同，注意分别摆放，防止错用。在钢筋圈制作台上制作加强筋并按要求焊接。将支撑架按 2～3m 的间距摆放在同一水平面上对准中心线，然后将画上主筋间距标记的加强筋按设计要求固定牢固，再将配好定长的主筋按照加强筋上画好的标记进行点焊。加强筋与主筋焊好或绑扎后，将螺旋筋按设计间距绕于其上，用绑扎丝绑扎并间隔点焊固定。

项次

项目

允许偏差（mm）

检验方法

1

主筋间距

±10

2

箍筋间距

±20

3

直径

±10

尺量检查

4

长度

±50

5

主筋保护层

±20

钢筋笼制作允许偏差

- 钢筋焊接采用对焊

钻孔桩钢筋采用对焊，钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18—96）有关规定执行。钢筋焊接前，根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。搭接焊的技术要求如下：

⑴钢筋焊接使用的焊条，HPB235 钢筋焊接采用 E43-系列型焊条，HRB335 及以上钢筋焊接采用 E50-系列型焊条。

⑵焊接成型时，焊接处无水锈、油渍，焊缝饱满，焊缝长度及高度必须符合有关规定。

⑶钢筋接头不设置在钢筋笼端部的箍筋加密区范围内。

⑷设置在同一构件内的受力钢筋焊接接头必须相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径 d 的 35 倍且不小于 500mm 区段内，同一根钢筋不得有两个

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528126062107006031