温州市瓯海大道西段快速路工程Ⅲ标

深

基

坑

专

项

施

工

方

案

编制：

审核：

浙江奔腾建设工程有限公司

温州市瓯海大道西段快速路工程Ⅲ标项目部

2010年5月7日

目  录

一、工程概况··········································3

1、深基坑概况·············································3

2、地质情况···············································4

3、平面位置···············································4

二、编制依据··········································4

三、施工计划··········································5

1、施工时间安排···········································5

2、资源投入情况···········································5

四、工艺方法··········································5

1、总体设想···············································5

2、施工流程···············································6

3、围堰施工···············································6

4、河边桥台开挖支护方法···································6

5、陆地基坑开挖支护方法···································7

6、钢板桩施工·············································7

7、土方开挖···············································8

8、基坑排水···············································9

9、砼结构物施工···········································9

10、钢板桩拔除············································9

五、设计计算··········································9

1、陆地基坑围护计算·······································15

2、河边基坑围护计算

······································18

六、安保措施··········································9

1、组织体系建设···········································9

2、沉降监测控制··········································10

3、安全文明措施··········································10

七、其它事项·········································11

1、其它辅助方法··········································11

2、沉木河桥0#台第四幅基坑································11

3、加强与水务部门、地方政府的联系沟通····················12

一、工程概况

1、深基坑概况

瓯海大道西段快速路工程Ш标段全长1061m（k4+124~k5+185）,主要为高架桥梁、地面桥和地面道路等，涉及深基坑的承台和桥台位于半塘河、沉木河、中横河等三座桥梁处。

沉木河桥桥台基底标高-1.30m，老河道标高为+1.5m，台后标高为+3.6m。基坑开挖深度4.9m；

中横河桥桥台基底标高-1.30m，老河道标高为+1.4m，台后标高为+3.4m。基坑开挖深度4.7m；

半塘河桥台基底标高-1.30m，位于旱地，台后标高为+5.2m。基坑开挖深度6.5m；

具体位置和开挖深度如下：

| 部位 | 结构物平面尺寸 | 开挖深度 | 数量 | 墩位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中横河桥 | 5.8×32.5 | 4.8m | 1 |  |
|  | 5.8×32.5 | 4.8m | 1 |  |
|  | 5.8×25(7.35) | 4.9m | 1 |  |
|  | 5.8×25(7.35) | 4.4m | 1 |  |
| 沉木河桥 | 5.8×12.35 | 4.9m | 1 | 0#台北侧（第一幅） |
|  | 5.8×13.70 | 4.9m | 1 | 0#台北侧（第二幅） |
|  | 5.8×12.70 | 4.6m | 1 | 0#台南侧（第三幅） |
|  | 5.8×12.35 | 4.6m | 1 | 0#台南侧（第四幅） |
|  | 5.8×12.35 | 4.8m | 1 | 3#台北侧（第一幅） |
|  | 5.8×13.70 | 4.8m | 1 | 3#台北侧（第二幅） |
|  | 5.8×12.70 | 4.9m | 1 | 3#台南侧（第三幅） |
|  | 5.8×12.35 | 4.9m | 1 | 3#台南侧（第四幅） |
| 半塘河桥 | 5.8×7.8 | 6.5m | 2 | 陆上开挖桥台 |
|  | 5.8×17.2 | 6.5m | 2 | 陆上开挖桥台 |
|  | 5.8×12.7 | 6.5m | 2 | 陆上开挖桥台 |
|  | 5.8×12.3 | 6.5m | 2 | 陆上开挖桥台 |
| 主线高架 | 5.2×8.2 | 6.5m | 2 | P62、P63墩承台 |
|  | 5.2×8.2 | 6.5m | 1 | P92墩承台 |

2、地质情况

根据地质报告分析，地基土主要由浅表部人工回填土、淤泥土组成。在基坑范围内土层性状及右上至下分述为：

（1）杂填土：杂色，松散~中密，力学性质较差。

（2）淤泥：灰色，饱和，流塑，含腐殖质，具高压缩性，下伏于地表粘土层之下，局部直接露于河床，层厚10.9~20.90m，层顶高程0.8~4.2m。粘聚力=10~12kpa，具有高含水量、高压塑性等特性。

因此桥台（承台）地基主要由淤泥组成，广泛分布在场地上，一般厚度在20~35m，该层土具有含水量大、高压缩性、强度底、透水性差等不良工程地质性质。

3、平面位置

详见附件1

二、编制依据

1、瓯海大道西段快速路工程Ⅲ标段施工图纸、地质勘察报告

2、瓯海大道西段快速路工程Ⅲ标段施工组织设计（总册）

3、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2019〕87号文

4、《简明施工计算手册》中国建筑工业出版社（第四版）

5、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2018

6、《钢结构设计规范》GB50017-2013

7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2012

8、《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2010

9、施工合同及招投标文件

10、其它有关的国家、部委、浙江省法律、法规、条例和通知等。

三、施工计划

1、施工时间安排

| 序 | 桥梁名称 | 具体墩号 | 部位 | 施工大概时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉木河桥 | 0#3#桥台 | 南侧第四幅 | 2010年5月初~~2010年6月底 |  |
| 2 | 沉木河桥 | 0#3#桥台 | 北侧第一幅 | 2010年6月初~~2010年7月中 |  |
| 3 | 中横河桥 | 0#3#桥台 | 北侧 | 2010年6月底~~2010年7月底 |  |
| 4 | 半塘河桥 | 0#~~3# | 南北两侧辅道桥 | 2010年7月~~2010年8月 | * |
| 5 | 沉木河桥 | 0#3#桥台 | 第二、三幅 | 2010年12月~~2011年1月 |  |
| 6 | 中横河桥 | 0#3#桥台 | 南侧 | 2011年2月~~2011年4月 |  |
| 7 | 主线高架 | 962~63 |  | 2011年3月~~2011年5月 |  |

| 8 | 主线高架 | P92 |  | 2011年3月~~2011年5月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 半塘河桥 | 0#~~3# | 第二、三幅 | 2011年4月~~2011年6月 | * |

备注： * 规划河道内

2、资源投入情况（除砼结构物施工外）

①材料：24#槽钢约120吨，6米长圆木600方，钢板材约20吨，钢丝绳若干。

②设备：PC201挖机贰台（带破碎镐头），长臂挖机壹台，电焊机40KWA贰台，全站仪壹套。

③人员：2个作业班组，共约20人。

四、工艺方法

1、总体设想

针对本合同段的工程特点，根据目前的实际情况，按“科学、经济、合理、便于操作”的原则，将所涉及深基坑分为两种类型，之一：现河道边的桥台；之二：陆地开挖的承台（桥台）。

对现河道边桥台拟采用的基坑支护方法：围堰封堵两侧河道，抽干积水；台后适当卸载放坡，并设一阶平台；基坑四周用挖机密插打设24#槽钢板桩，钢板桩顶部设围檩和一道横向钢支撑。

对陆地上开挖承台（桥台）的基坑支护主选方案为：四边卸载放坡至+3.0m左右，然后插打9米钢板桩（24#槽钢），设二道横向钢支撑。备选方案为：破除顶面硬结构层后插打12m钢板桩，设三道横向钢支撑。

2、施工流程

①现河道边的桥台（沉木河、中横河）开挖施工顺序：

施工准备→筑岛围堰→测量定位→基坑支护打钢板桩→挖土→钢板桩内支撑→排水→垫层→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→钢板桩拆除。

②陆地基坑（半塘河桥桥台、主线墩承台）开挖施工顺序：

施工准备→测量定位→基坑支护打钢板桩→挖土→钢板桩内支撑→排水→垫层→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→钢板桩拆除。

3、围堰施工

在现河道两侧红线外设两道围堰，详见附件2，采用双排圆木桩内填粘土法，桩长6~8米，采用长臂挖机插打，围堰宽1.5米，标高+3.3米，竹篱笆挡土，木桩间用钢筋拉结。

4、河边桥台开挖支护方法

对桥台+1.5m以上土方卸载后进行钢板桩基坑支护，支护的所有钢板桩采用24#槽钢，L=9m，槽钢按密排式布置呈环形布置（见支护图），钢板桩入土深度超6m。钢板桩插打完毕，在距离钢板桩顶0.8m处用双拼槽钢在钢板桩的内侧作一道环形联系梁加固并焊接，每隔3m 长度采用2根槽钢焊接成1根空心方形钢做横向支撑，四边角设角撑加固，南北向视工况加横向支撑，使之形成纵横交错的钢构整体。详见计算图示。

5、陆地基坑开挖支护方法

主选方案为先按1：1放坡大开挖和破除硬结构层至+3.0m处，然后设1.5m宽的平台，接着插打9米长的24#槽钢，密排布置成环形，钢板桩入土深度5米，基坑内设二道围檩和横向支撑，位置分别在桩顶以下60和180厘米处，结构采用2根槽钢双拼法，四边角设角撑加固，使之形成纵横交错的钢构整体。

备选方案为先破除硬结构层，接着插打12米的24#槽钢，密排布置成环形，钢板桩入土深度6米，基坑内设三道围檩和横向支撑，位置分别在桩顶以下50、201

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536022144122010030