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（一）、 简   介
1、工程名称：民新社区综合服务中心大楼
2、工程地点：深圳市民治街道民新社区民康路
3、建设单位：深圳市民治街道办事处
4、设计单位：广州智海建筑工程技术有限公司 
5、监理单位：深圳市宝安区建设工程监理公司
6、勘察单位： 深圳市协鹏工程勘察有限公司
7、施工单位：深圳市粤鹏建筑工程有限公司

（二）、  项目概况
本工程总建筑面积2493.96m2，其中地下建筑面积45.04m2、地上建筑面积2448.92m2，建筑基底面积558.62m2，建设用地面积1898.06m2，绿地面积335m2，各层功能如下：地下室为设备房，一层为社区健康服务中心，配电室；二层为会议室，社区警务办公室和社区工作站；三层为社区工作站；四层为社区居委会办公用房，老人之家；五层为大会议室，准备室。
本工程釆用静圧予制砼管桩, 室内标高±0.00相当于黄海标高67.2m, 其中10～14轴首层下面增加地下室设备房, 板底标高-3.3m. 现有自然地面标高(黄海) 约69.0m。
基础施工方法：先在原来自然地面先进行桩基础施工, 完成后再进行土方开挖施工.
[bookmark: _Toc141465733][bookmark: _Toc271061361][bookmark: _Toc271061835][bookmark: _Toc271597398][bookmark: _Toc271061651][bookmark: _Toc271491776][bookmark: _Toc271092999][bookmark: _Toc271595274][bookmark: _Toc271594815][bookmark: _Toc271595012][bookmark: _Toc271201568][bookmark: _Toc271748921][bookmark: _Toc271181033][bookmark: _Toc271327773][bookmark: _Toc134037601][bookmark: _Toc271062343][bookmark: _Toc271062709][bookmark: _Toc273178898][bookmark: _Toc273179097][bookmark: _Toc271062526]二.工程地质条件
（一）、场地位置及地形地貌
拟建场地位于深圳市宝安区民治街道民康路旁，原始地貌单元属燕山期花岗岩风化剥蚀台的坡洪积地段，场地地面较平整，用地红线面积约1000平方米。 
（二）、岩土层结构及其物理力学性质
1、人工填土层
素填土（1）：红褐，灰，黄褐色，稍湿，松散~稍密状，主要由第四纪坡残积砾质粘性土经人工回填而成，局部含碎石块及建筑垃圾，分为扰动的砾质粘性土堆填，岩芯呈散块状、土柱状；
2、第四纪坡洪积层

2-1含砂粘性土：土黄、黄褐、土红、红褐色，湿，可~硬塑状，主要为粘土矿物，次为粗砂，网纹状结构发育，刀切面粗糙，无摇振反应，稍具光泽，干强度中等，韧性中等，岩芯呈土柱状。
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2-2粘土：灰、黄褐、深灰、灰黄色，可塑状，泡水软化，主要由高岭石、伊利石等粘土矿物等组成，网纹状结构发育，刀切面光泽，无摇震反应，具光泽，干强度中等，韧性中等，岩芯呈土柱状。
2-3含粘性土砂：灰褐、深灰、黄褐色、饱和，松散~中密，主要成分为石英质中粗砂，次为粗砾砂，含20%左右的粘土，岩芯呈土柱状、局部呈散砂状。
3、第四纪残积层
砾质粘性土：黄褐、黄白、紫色、红褐色，湿，可~硬塑状，水泡软化、砂土分离，系下伏燕山期花岗岩风化残积而成，主要由高岭石、水云母、石英等矿物组成，刀切面粗糙，无摇振反应，稍有光泽，干强度高，韧性较高，岩芯呈土柱状。
4、燕山期花岗岩
拟建场地下伏岩石主体为燕山期花岗岩，矿物成分主要为石英、长石、云母，次为少量的暗色矿物、粘土矿物，全晶质粗粒花岗岩结构，块状构造，野外钻探揭露出两个风化岩带：
4-1全风化燕山期花岗岩：黄褐、红褐、褐色，坚硬状，尚可见残余结构、构造，岩石已风化成土状，泡水后手捏成团，与上下层位呈渐变关系，岩芯呈土柱状。
三、方案编制依据
3.1.本工程岩土工程地质勘察报告
3.2.本工程业主有关要求
3.3.本工程有关设计图纸
3.4.选用规范
1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012
2）《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97
3）《工程测量规范》GB50026-93
4）《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97

5）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011
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6）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
7）《建筑机械使用安全技术规程》	JGJ33-2011
8）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
9）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
[bookmark: _Toc271062527][bookmark: _Toc271595275][bookmark: _Toc271181034][bookmark: _Toc271595013][bookmark: _Toc271062344][bookmark: _Toc271597399][bookmark: _Toc271201569][bookmark: _Toc273178899][bookmark: _Toc271093000][bookmark: _Toc271327774][bookmark: _Toc271061652][bookmark: _Toc271062710][bookmark: _Toc271594816][bookmark: _Toc271491777][bookmark: _Toc271061362][bookmark: _Toc271061836][bookmark: _Toc271748922][bookmark: _Toc273179098]四、基坑土方开挖
（一）、作业条件
1、土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕，对己完成的管桩做好标志，防止机械或汽车碰坏。
2、 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格；并办完预检手续。
3、 夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。
4、在挖土方前，应做好地面排水和降低地下水位工作。
开挖有地下水位的基坑槽、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m，然后才能开挖。
5、施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。
6、 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。
7、土方施工前应进行挖、填方的平衡计算，综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等，做好土方平衡调配，减少重复挖运。
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8、土方工程施工，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施，定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘，并随时观测周围的环境变化。
9、雨季和冬季施工应遵守国家现行有关标准。
10、基坑开挖前，应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案，经审批后方可施工。
11、土方开挖的顺序、方法必须遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
12、在施工过程中基坑边堆置土方不应超过设计荷载，挖土方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。
13、基坑开挖至设计标高后，应对坑底进行保护，经验槽合格后，方可进行垫层施工。
14、基坑土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应规定执行。
（二）、技术准备
（1）.组织学习图纸，地勘，进行技术交底，施工技术交底，编制施工预算。
（2）.提出材料计划和技术资料。
（3）.对各工种进行培训，学习施工技术、规范、安全法规、安全技术规程、安全操作规程。
（4）.对新进工人进行安全教育。

（三）、机械准备
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挖掘机、碾压机、蛙式打夯机、潜水泵。
根据土质要求，合理选择放坡系数放坡。采用斗容量PC201型履带挖掘机一台配合自卸车8台进行基坑土方开挖以保证施工机械的连续作业，挖出土方全部外运至废旧场地内堆放。挖至设计深度以上201mm处停止挖土，最后采用人工挖土。
[bookmark: _Toc271201570][bookmark: _Toc271595014][bookmark: _Toc271597400][bookmark: _Toc271748923][bookmark: _Toc271594817][bookmark: _Toc271595276][bookmark: _Toc271491778][bookmark: _Toc271327775][bookmark: _Toc273178900][bookmark: _Toc273179099]1、挖土方施工方法 
A、开挖时根据基坑支护设计要求应分层进行。每层开挖厚度不超过2m,当土方开挖快接近基底标高时，在边坡上放出基底标高控制线，控制线采用红色油漆进行标注。挖掘机应使用平刮方式进行挖土，现场配合测量人员随时测量挖土的标高，避免土方超挖。 
B、基坑开挖完毕，应全面进行钎探，然后会同勘察、设计、业主、监理等有关部门进行验槽，在确定已达到设计标高及容许承载力，并办完隐检手续，签证齐全后方可进行基础施工。 
[bookmark: _Toc272442985][bookmark: _Toc270711280][bookmark: _Toc270699313][bookmark: _Toc270699406][bookmark: _Toc271201400][bookmark: _Toc271201343][bookmark: _Toc270699471][bookmark: _Toc270712217][bookmark: _Toc272443312][bookmark: _Toc270699636][bookmark: _Toc270712886][bookmark: _Toc270699359][bookmark: _Toc273179100][bookmark: _Toc273178901]2、基坑土方开挖方案
现有自然地面土方标高高于室内±0.00约1.8～2.0m,根据现场实际、图纸要求及地勘报告，挖土主要工艺:
1 1～10轴交A～D轴部分土方暂挖至-0.8m, 再用小型机械配合人工挖桩基承台土方.
2 10～14轴交于A～C轴为地下室设备房部位, 底板设计标高为-3.3m, 此范围土方开挖笫一次先挖至-0.8m;第二次再进行-3.3m部分基坑土方开挖.
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本工程采用机械大开挖方式进行土方施工。根据土质要求，合理选择放坡系数放坡。采用反铲履带挖掘机进行土方开挖，4台自卸车进行倒土运输。开挖地下深坑时，根据基坑情况可增设1台小型挖掘机。一次开挖到位，挖至设计深度以上201mm处停止挖土，最后采用人工清槽，土方全部外运至废旧场地内堆放.
地下室设备房即-3.3m部分, 靠碧水龙庭花园一面按设计变更要求，釆用护壁予制砼管桩, 桩长9m, 桩与桩的净空为80cm, 土方挖走后, 将原有土基修平压实, 在桩与桩的中间土层加钢丝用膨胀镙栓固定在两桩上保护,其余三面土方开挖釆用放坡，基坑壁放坡系数拟采用： 1：1放坡系数，并采取边坡支护。开挖后根据实际情况后作适当调整。按本工程基础尺寸，四周预留1000宽作为工作面。
工艺流程：放线→分层开挖→修边(坡)→基(槽)底整平→基(槽)底预留土层→基(槽)底找平。
基坑开挖完毕，应全面进行钎探，然后会同勘察、设计、业主、监理等有关部门进行验槽，在确定已达到设计标高及容许承载力，并办完隐检手续，签证齐全后方可进行基础施工。
操作要点：
（1）土方开挖至设计标高40-50cm时复核开挖位置，确定其正确后继续开挖至垫层顶标高时及时会同建设、设计、质监部门验槽；签字认定后及时浇筑垫层砼封闭；做到随挖随检，随验随浇，避免雨水、地表水浸泡土质发生变化。
（2）挖方的弃土或放土，应保证挖方边坡的稳定与排水，当土质良好时，应距槽沟边缘0.8m以外堆放，且高度不宜超过1.5m。
（3）土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时，工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成，并应切实制订雨季施工的安全技术措施。

（4）为减少对地基土的扰动，机械挖土应在基底标高以上保留 
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201mm左右，以后用人工挖平清底；如人工挖土后不能立即修筑基础或铺设管道时，也应保留180mm厚的土层暂时不挖。所有预留厚度应在基础施工前用人工挖除。
（5）挖至基坑（槽）底时，应及时会同甲方、监理和设计人进行验槽。以便对软弱夹层进行深挖与处理。
（6）控制避免基坑超挖：有水平标准严格控制基底的标桩，标桩间的距离≤3m，以防基底超挖。
（7）夜间施工时，施工现场应有足够照明设施，在危险地段设置明显的警示标志和护栏。
（8）土方开挖前，应对周围环境进行普查，清除安全隐患。对邻近设施在施工中进行沉降和位移观测。
（9）工上下深坑（槽）应预先搭设稳固安全的阶梯，避免上下时发生坠落。人员专用通道应在施工组织设计中确定，其攀登设施可视条件采用梯子或专门搭设，应符合高处作业规范中攀登做的要求。
（10）在雨季挖土方时，必须排水畅通，应注意边坡的稳定。下大雨时应暂停土方施工。
（11）施工中，施工员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡迹象，一旦发现，应该立即停止，待处理和加固后才能进行施工。
（12）所有施工机械应按规定进场经过有关部门组织验收确认合格，并有记录。
（13）机械挖土与人工挖土进行配合操作时，人员不得进入挖土机作业半径内，必须进入时，待挖土作业停止后，人员方可进行坑低清理、边坡找平等作业。

（14）挖土机作业位置的土质及支护条件，必须满足机械作业的荷载要求，机械应保持水平位置和足够的工作面。
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（15）挖土机司机属特种作业人员，应经专门培训考试合格持有操作证。
[bookmark: _Toc271201571][bookmark: _Toc271597401][bookmark: _Toc271595015][bookmark: _Toc271748924][bookmark: _Toc271595277][bookmark: _Toc271491779][bookmark: _Toc273179101][bookmark: _Toc273178902][bookmark: _Toc271327776][bookmark: _Toc271594818]3、土方回填 
A、材料及主要机具准备 
a、土：宜优先利用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质。使用前应过筛，其粒径不大于50mm，含水率应符合规定。 
b、主要机具有：蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子（孔径40～60mm）、木耙、铁锹（尖头与平头）、2m靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。
B、作业条件： 
a、 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实试验来确定。 
b、回填前应对基础、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。 
c、管沟的回填，应在完成上下水的管道安装和管沟墙间加固后，再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 
d、施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。如在基坑（槽）或管沟边坡上，每隔3m 钉上水平板；室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 
C、工艺流程： 
基坑( 槽) 底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收。
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a、填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；坑槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 
b、检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填
土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填上的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。 
c、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为201～250mm；人工打夯不大于201mm。每层铺摊后，随之耙平。 
d、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 
e、深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。 
f、基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪；较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方。 
g、 管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管项0.5m 以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料。 
h、回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。 
i修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537020125101006024
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