[image: ]第一篇 信号工程设计
信号工程设计一般按初步设计和施工设计两个阶段进展，即“两段设计”方式。有些工 程规模很小、方案明确，主要技术原则已经确定、投资较少的工程，也可将初步设计和施工 设计合为一个阶段进展，即承受“一段设计”方式。“两段设计”的程序示意图如以下图所示。图中的“竣工图”是施工单位依据施工状况对施工图纸进展必要的修改，形成竣工图纸，作 为修理单位日后维护信号设备的依据，也是“施工设计”的必要延长。

第一章 初步设计
第一节 初步设计的任务
初步设计的主要任务是选择和确定设计方案，提出设计的经济、工程概算技术指标及各种方案的比较指标，提出主要工程数量、材料设备和劳动力数量、用地面积等。初步设计提出的工程概算审批后，作为实行招标承包和投资包干的主要依据，也是考核设计技术经济合 理性和建设本钱的依据。
开展初步设计的依据是有关部门下达的设计任务书。
一、设计任务书
设计任务书是开展设计工作的重要依据。铁道部依据国家安排或自筹的投资安排全路基建工程，各铁路局依据铁道部安排的基建和大修投资按轻重缓急与铁道部协商提出建设项 目，确定投资安排，明确基建或大修打算。这种状况下，信号系统是作为协作线路上部建筑工程的一局部提出的，属于总体设计的一局部。有时为了提高铁路通过力量，信号工程也可作为主体工程提出。但无论是作为协作工程还是主体工程，都必需有铁道部或铁路局批复的设计任务书。设计任务书的主要内容如下：
1．设计范围
说明要求设计的具体车站、车场的名称。2．设计类型
建议承受车站联锁的标准图号、相邻区间承受的闭塞方式及设备类型。3．投资
明确投资数目，以便依据投资的掌握数目考虑设计方案。4．建设年限
明确信号工程建成及投产的时间。假设信号工程属协作站场工程时(建或扩建)，要明确站场线路工程完成的挨次及年限，以便考虑信号工程与线路工程之间的相互协作。
5. 牵引种类(内燃、电力)
非电力牵引区段，要明确将来承受电力牵引的打算，以便在设计中考虑将来与有关设备的结合设计和合理地预留设备。
6. 站场与线路状况
明确站场与线路在 5 年或 l0 年内是否有较大变动，有无线接轨的可能，以及有无预留股道或道岔，以便在设计中考虑预留信号设备的内容。
7. 利旧原则
对于营业线的改建工程要明确设计中对原有设备的利用原则。8．设计分工
明确协作信号设备的使用而设计的通信系统、供电系统、技术房屋、过渡信号等项协作工程的设计分工及要求。
9．技术及其他
对信号设计提出承受何种技术和其他要求，如信号楼的数量及掌握范围等建议。10．时间要求
要求设计文件提出的日期，鉴定文件日期以及施工的开、竣工日期。
二、初步设计应确定的设计原则
1. 设计范围
在说明站名、场名的前提下，要确定集中区的范围。假设有多楼掌握方案，还要进一步确定各楼掌握的集中区范围。
2. 信号楼数量及位置
一个车站原则上由一个信号楼集中掌握全站信号设备。而由数个车场组成的编组站和区



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/538016076100006026
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