# （建筑工程管理）便桥施工

# 组织设计

南京至高淳新通道高淳陆岸段便桥

(芦溪河便桥)

指导性施工组织设计

# 中交宁高新通道工程项目指挥部二 0 壹三年壹月

目录

#### 1 编制说明-4-

1.1 序言-4-

#### 1.2 编制依据-4- 2 工程简介-4-

  - 工程项目特征-4-

    - 工程结构-4-

    - 主要技术指标-4-

    - 工程数量-5-

#### 工程建设地点及环境特征-5-

    - 工程地质-5-

    - 水文条件-6-

#### 施工条件-6-

    - 水电设施-6-

    - 交通运输-6-

2.3.3 通讯-6-

#### 施工准备及施工总体布置-7-

  - 总体策划-7-

#### 质量管理方针和质量管理目标-7-

    - 项目部机构设置-7-

#### 具体布置-8-

    - 施工准备工作计划-8-

    - 施工进度计划-10-

    - 资源需求计划-10-

    - 施工平面图设计-12-

#### 施工方案综述-14-

  - 主要结构尺寸-14-

  - 总体施工方案-14-

  - 施工工艺流程-15- 5 施工方案-16-

#### 下部施工-16-

    - 桩基础施工-16-

    - 下横梁安装及桩顶处理-17-

#### 上部施工-17-

    - 主梁及分配梁安装-17-

#### 桥面板铺装及附属结构施工-18- 6 施工技术组织措施-18-

  - 质量保证措施-18-

    - 技术措施-18-

    - 管理措施-19-

#### 职业健康安全保证措施-22-

    - 建立安全保障体系-22-

    - 制定项目部安全危险源-23-

#### 狠抓安全法规、制度和安全作业指导书的落实-26-

    - 事故应急救援预案-26-

    - 主要项目的施工安全技术措施-29-

#### 进度保证措施-34-

    - 施工计划的保证-34-

    - 施工设备和材料的保证-35-

    - 人员的保证-35-

    - 组织保证措施-35-

#### 环境保护措施-36-

    - 环境因素确定-36-

    - 环境保护方针和目标-37-

    - 方案措施和设计-38-

#### 文明施工措施-40-

    - 现场施工管理-40-

    - 驻地环境和生活管理-42-

    - 项目领导文明准则-42-

    - 项目员工文明准则-42-

# 编制说明

### 序言

    - 本《实施性施工组织设计》根据承包人收到的业主签发的所有文件、图纸、资料编制。

    - 本设计中提出的施工方案、方法、计划是本项目施工的指南，实际施工能够分项开工方案为准，但无特殊情况分项开工方案应满足本设计。

    - 本设计应由监理工程师文件批准后正式生效。

### 编制依据

    - 施工承包合同书；

    - 《施工招标文件》；

    - 施工图设计；

    - 本工程所处的地形、地貌、气候、交通条件情况；

5）本单位的资源情况；

6)其它关联目录标准、行业标准、技术条件及验收方法等；

# 工程简介

### 工程项目特征

南京至高淳新通道工程是南京放射性主通道之壹，是南京至高淳快速联系通道，是区域综合运输走廊的重要组成部分，同时也是区域城镇发展轴的重要支撑。南京至高淳新通道的建设对统筹区域发展、促进南京均市圈及区域经济壹体化发展、完善区域路网结构作用显著。路线起于溧马高速公路的将军路互通，接将军大道南延线，向东南经金陵绿谷以南、溧塘水库以北，于铜山镇东侧、石湫影视基地北侧，路线和 243 省道 T 型交叉，随后和 243 省道共线向南前进，至石湫卫生院附近和 106 县道交叉，然后路线继续向南，于南京力天建材 XX 公司附近和 341 省道汇合，利用 341 省道走廊向南至明觉，和 341 省道分离后，路线折向东南， 于后王母塘和焦赞石水库间跨环山河，然后继续向南跨石臼湖，穿团结圩，接淳

芜高速高淳北互通，终于 239 省道。路线全长约 48km，其中高淳陆岸段(固城湖北路北延工程)路线全长约 8.224km。

### 工程结构

芦溪河钢便桥由钢管桩基础、装配式贝雷梁和钢桥面等组成，拟建芦溪河便桥全长 132m，和路线中心线夹角为 60。。净宽 4m，11 跨，跨径 12m。便桥行车道标高为＋11m。

### 主要技术指标

钢便桥的主要技术指标为： 桥面净宽：4.0m

桥面车道数：1 设计车速：5km/h 车辆荷载：50t

通航净空：芦溪河不通航

    - 工程数量

主桥工程数量见下表 2.1.3-1：

工程数量表（壹跨 12m 标准跨）表 2.1.3-1

| 项目 |  | 单位 | 上部结构 |  | 下部结构 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主梁 | 桥面系 | 钢管桩 | 钢横梁 | 联系梁 |  |
| 钢材 | 钢管 | t |  |  | 9.456 |  |  |  |
|  | 型钢 | t |  | 5.292 |  | 2.435 | 0.674 |  |
|  | Q235 钢板 | t |  | 9.42 |  |  |  |  |

|  | 其他钢材 | t |  | 0.552 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贝雷梁 | 贝雷片 | 片/t | 16/4.32 |  |  |  |  |  |
|  | 贝雷销 | 套/t | 16/0.048 |  |  |  |  |  |
|  | 45 支撑架 | 个/t | 8/0.168 |  |  |  |  |  |
|  | 支撑架螺栓 | 套/t | 32/0.032 |  |  |  |  |  |
|  | 加强弦杆 | 根/t | 32/2.56 |  |  |  |  |  |
|  | 弦杆螺栓 | 个/t | 64/0.128 |  |  |  |  |  |
|  | U 型螺栓 | 套/t |  | 26/0.041 |  |  |  |  |
| 总重（t） |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |

  - 工程建设地点及环境特征

## 工程地质

根据芦溪河河段钻勘情况，土质分层自上而下依次为淤泥：1m，粉质粘土夹粉土：1.5m，黏土：4m，粉质粘土 5.5m，其相对应的各桩侧极限摩阻力值分别取为：0Kpa，25Kpa，70Kpa，50Kpa。

桥位处地质情况最后列表如下：

芦溪河大桥桥位处工程地质情况表表 2.2.1-1

| 序号 | 名称 | 土层厚度(M) | 极限摩阻力(KPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⓒ | 淤泥 | 1 | 0 |
| ② | 粉质粘土夹粉土 | 1-1.5 | 25 |

| ③ | 黏土 | 2-4 | 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| ④ | 粉质黏土 | 5.5-7.4 | 50～75 |
| ⑤ | 粉土夹粉质粘土 | 9.2-9.7 | 45 |
| ⑥ | 强风化粉砂质泥岩 | 2.3-2.9 | 90 |
| ⑦ | 中风化粉砂质泥岩 | 5.5-20 | 130～490 |

## 水文条件

芦溪河河道基本顺直，根据设计资料提供的数据，河口宽约 148m，测时水面宽约 100m，测时水位 6.982m，设计洪水位 8.43m。

  - 施工条件

## 水电设施

桥位处电力供应拟采用发电机供应，施工和生活用水拟接自来水。

## 交通运输

施工设备和材料通过水路及公路运输到现场。

## 通讯

项目部及其所属安装有电话、传真，工地内部配备对讲机，主要管理技术人员配备手机；建立项目部局域网，配备专线，连接互联网，保证同业主、监理之

间信息的及时传递和有效沟通。

# 施工准备及施工总体布置

  - 总体策划

    - 质量管理方针和质量管理目标

质量目标不低于下列指标：

      - 质量管理方针和质量管理目标

- 管理方针：雕铸品牌工程，筑就现代文明

- 质量管理目标：

a.分项工程壹次验收合格率：100% b.单位工程交竣工验收优良率：100%

c.重大工程质量、安全、环境污染责任事故：0 案次d.工程履约率：100%

      - 工程进度目标

按合同工期，于合同工期前完成便桥及附属工程。

      - 安全目标：

- 杜绝工伤事故；

- 无中毒、火灾、火警事故；

- 杜绝重大车辆交通事故，减少壹般责任事故；

- 特种作业人员持合格证上岗率 100%，优良率 95%之上；

- 重大伤亡事故 0 案次。

      - 环境目标：按照业主及局(公司)贯标文件要求。

## 项目部机构设置

根据工程的特点和施工需要，组建精干高效的项目经理部。本项目经理部设经理 1 人，副经理 2 人，总工程师 1 人；设立相应的职能部门，包括质检部、工程部、合同部、资源部、财务核算部、综合事务办公室、试验室、测量队等职能部门，项目经理部机构设置见图 3.1.2-1。

财务合约部

技术负责人

技

设

备

便

### 具体布置

桥

##### 图 3.1.2-1 项目管理机构设置图

施

工

## 施工准备工作计划

      - 根据工程的具体特点及工程建设的实际要求，为了优质高效地按合同工期完成工程任务，接到中标通知书以后，抽调富有管理经验的管理和工程技术人员组建项目经理部，各职能部门负责人由局抽调有管理经验的人员担任，现场技术员、管理员、施工员均应有壹定施工经验，各作业队人员由业务精练，吃苦耐劳的人员组成。

      - 施工准备工作组织及时间安排。

      - 施工准备工作的所需人员、资金、设备和材料的数量及其来源，组织形式， 到达现场方法和组织运作的时间安排。

      - 技术准备和时间安排，包括施工过程中各项作业指导书和预防措施的编制计划，技术交底计划，图纸会审，设计交底、交桩、恢复定线计划等。

      - 项目所需施工现场工作环境和临建设施(承包人驻地建设、便道便桥、拌合场、构件预制场)，临时土地征用具体时间安排和计划。

      - 项目所需人员(包括劳务分包)的人才结构、数量、人员和作业队到场计划。人员可乘(交通工具，如火车、汽车)于合同要求的日期前到达施工现场，着手各项前期准备工作。

      - 项目所需主要材料。机械的数量、种类、规格及其来源(料场名称、位置)， 运到现场的方法以及到达现场后的储存或安装(或停放)场地安排。拌合设备台座

完成时间等。

      - 于机械设备配备上，将根据局(处、公司)各项目的生产情况于全局(处、公司)范围内调配，以满足本项目的需要。将调配到该项目使用的设备，由水路和公路直接运往工地，以满足施工的要求。

      - 材料方面：材料可就近采购或由外省市购入等，材料运输靠运输方式来解决。为能尽快形成生产能力，争取时间，前期准备工作中必须做好(如：平整好场地、盖好库房，修整好进场便道及地材堆放场地)，且解决好(如：生活、办公用房和电力设施等)。

      - 施工现场应有和工程相适应的场地，(如：库房、堆料场等)，用于产品的贮存和堆放，对贮存材料要做好(如：通风、防潮、防锈、防腐蚀)等工作，贮存材料应按物资品种、规格、性质、等分类堆放且标识，防止混杂而相互影响或降低质量性能。

      - 前期准备工作1)施工技术准备

首批技术人员进驻现场后，立即开始进行技术准备工作。技术准备分为内业技术准备和外业技术准备。

Ⓒ内业技术准备包括：

a.认真阅读、审核施工图纸和施工规范，编写审核方案； b.进行临时工程设施建设的具体设计；

c.编写实施性施工组织设计；

d.制定各种有针对性的保证措施(质量检验保证措施，安全施工保证制度)； e.结合工程特点，编写技术管理办法和实施细则；

f.准备施工资料；

g.根据招标合同文件要求，提供给业主或监理工程师的其它资料。

②外业技术准备主要包括：

- 导线点、水准点交接和复测；

- 组建实验室，取得临时资质，对现场详细调查，包括各种工程材料调查和合格性测试分析，且编写试验方案，报监理工程师审批；

- 技术交底：编制技术交流资料，进行技术交底； d.土地交接，记录遗留问题；

e.调查施工单位能够提供的施工段落、构造物、桥涵进度情况，路基贯通的受阻情况；

f.调查路基交接质量情况，未达到规范要求应及时通知监理工程师，不得于不合格路基上铺筑路面。

2)技术保证措施

编制切实可行的施工方案，采用先进的施工工艺，确定科学的施工方法，以优化的施工组织指导施工。运用先进的技术管理技术，拟定科学合理的施工进度计划目标，于施工中，不断优化季、月、旬施工计划。每分项工程开工前，由技术人员对各班组操作人员进行技术交底和操作要点交底，熟悉图纸，理解设计意图，做到心中有数，对每项工程制定详细的施工方案。于操作过程中，由质检工程师监督检查每道工序，先验收通过再进行下道工序。

### 施工进度计划

钢便桥的施工时间暂定为壹个月时间。

### 资源需求计划

根据沿线水、电、交通等情况，和当地管理部门取得联系或者通过业主和当地职能部门取得联系以提供便利条件。

### 劳动力安排及进度计划

为确保优质、安全、高效、按期完成本合同段工程，我单位根据本工程特点和施工经验，经测算，计划平均投入劳动力 40 人。

人员进场计划表表 3.2.3.1-1

| 工种 | 进场时间 |  | 人员合计 | 进场方式 | 进场地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年2 月 17 日 | 2013 年 2 月 20 日 |  |  |  |
| 技术人员 | 5 |  | 5 | 陆运 | 施工现场 |
| 管理人员 | 10 |  | 10 |  |  |
| 机电人员 | 2 |  | 2 |  |  |

| 电焊工 |  | 8 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重工 |  | 2 | 2 |  |  |
| 后勤人员 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 安检人员 |  | 1 | 1 |  |  |
| 测量人员 | 3 |  | 3 |  |  |
| 其他工人 |  | 12 | 12 |  |  |
| 合计 | 21 | 25 | 46 |  |  |

### 主要材料和周转材料需求计划

根据桥梁工程施工的需求，所需的主要材料和周转材料见下表所示：

主要材料和周转材料需求及进场计划表 3.2.3.2-1

| 名称 | 型号 | 单位 | 总量 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板 | A3 钢 | t | 50 | 2013.2 |
| 型钢 |  | t | 90 | 2013.2 |
| 其他钢材 |  | t | 1 | 2013.2 |
| 钢管桩 | Φ0.8m，δ=100mm | t | 95 | 2013.2 |
| 贝雷片 |  | 片/t | 176/48 | 2013.2 |
| 贝雷销 |  | 套/t | 176/0.528 | 2013.2 |
| 加强弦杆 |  | 根/t | 352/28.16 | 2013.2 |
| 弦杆螺栓 |  | 个/t | 704/1.408 | 2013.2 |

| 45 支撑架 |  | 个/t | 88/1.848 | 2013.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑架螺栓 |  | 套/t | 352/0.352 | 2013.2 |
| U 型螺栓 |  | 套/t | 286/0.451 | 2013.2 |
| 钢材总计 |  | t | 317 |  |
| C30 桥台砼 |  | M3 | 21 | 2013.2 |
| 桥台钢筋 |  | t | 0.6 | 2013.2 |
| 桥头引道填建 筑垃圾 |  | M3 | 2342 | 2013.2 |
| 桥头引道瓜子 片石调平层 | 5cm 厚 | M3 | 10.6 |  |
| 桥头引道砼面 层 | C15 | M3 | 31.8 |  |

### 机械设备需求及进场计划

依据本工程内容、数量、计划工期，壹切施工机械、设备均应按“充分满足工程需要且搭配合理”的原则，准时进场。机械设备的进场时间和方法如表 3.2.3.3-1 所示：

主要机械设备需求及进场计划表 3.2.3.3-1

| 机械名称 | 规格型号 | 吨位、功率 | 数量 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动锤 | DZ90 | 90KW | 1 | 2013.2 |
| 发电机组 |  | 250KW | 1 | 2013.2 |

| 履带吊 | QUY50 | 50t/108kW | 1 | 2013.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | QY25 | 25 | 1 | 2013.2 |
| 交流电焊机 | BX-400 | 20KW | 4 | 2013.2 |
| 半挂车 | 13m |  | 1 | 2013.2 |

### 本项目投入测量仪器计划

依据本工程内容、数量、计划工期，本项目投入试验设备和测量仪器均应按“充分满足工程需要且搭配合理”的原则，准时进场。试验设备、测量仪器的进场时间和方法如下表 3.2.3.4-1 所示：

主要试验、测量、质检仪器设备进场计划和方法表 3.2.3.4-1

| 序号 | 仪器设备名称 | 产地型号 | 数量 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、测量仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | 日本拓普康 | 1 |  |
| 2 | 水准仪 | DS3 | 2 |  |

## 施工平面图设计

##### 施工平面图说明

施工平面图说明及管理规划：根据工程量分布、工程结构特点及业主提供临时用地位置和面积，通过对现场详细认真的勘察，项目部按“布置合理、方便施工、安全可靠、少占耕地”的原则，对施工现场进行了详细规划布设。项目经理部必须进行结合施工条件，按照施工方案和施工进度计划的要求，认真进行施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。

##### 施工平面图

施工平面图宜根据不同施工阶段的需要，分别设计成阶段性施工平面图，且于阶段性进度目标开始实施前，通过施工协调会议确认后实施；同时根据需要需对生活区和生产区的场地布置进行细化，绘制出相应的生活区和生产区的场地布置图，见下图 3.2.4.2-1 所示：

##### 图 3.2.4.2-1 办公生活区平面布置图

项目经理部应严格按照审批的施工总平面图或关联的单位工程施工平面图划定的位置，布置施工项目的施工临时道路，供水，供电线路，施工材料制品堆场及仓库，土方及建筑垃圾，配电间，消火栓，现场的办公，生产和生活临时设施等。

于施工现场周边应设置临时围护设施工地的周边围护设施高度不应低于1.8m。临街脚手架，高压电览伸至街道的，均应设置安全隔离棚，危险品库附近应有明 显标志及围挡设施。

施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，场地不积水，不积泥浆，保持道路

干燥坚实.工地地面做硬化处理。

# 施工方案综述

## 主要结构尺寸

便桥为下承式结构形式，便桥净宽为 4m。设计荷载：轮式 50 吨。

便桥下部结构采Φ800*10mm 钢管桩 4 根，钢管桩横向间距为 4.45m，纵向间距为 2m。钢管桩、剪刀撑采用 14 槽钢交叉焊接，下部结构横梁采用俩组双拼 28b 槽钢。

上部结构主桁架采用 321 型装配式公路钢桥桁架，便桥设置 4 道桁架片，间距为 45cm。桥面系为钢结构桥面，桥面系横向分配梁采用双拼 28b 槽钢，间距 100cm

铺设，28 槽钢和贝雷片用 U 型螺栓连接，其上纵向间距 25cm 铺设 14a 工字钢，面板用 1.2cm 钢板（防滑钢板）满铺供车辆通行。

##### 图 4.1-1 便桥横断面图

便桥标高：

芦溪河便桥行车道标高为＋11.0m，便桥俩头通过引道和芦溪河俩侧大堤顺接。便桥不考虑设置纵坡。

## 总体施工方案

施工包括：沉桩、安装横梁、安装贝雷梁、安装桥面板等工序。

- 下部施工方案

下部结构的钢管桩采用振动锤打入的工艺，用吊机作起重设备，钢管桩之间的横梁及联系撑均吊装后焊接。

- 上部施工方案

上部结构贝雷梁先于岸上按 12m 壹跨组拼成俩片壹组，现场用吊机分组吊装就位，再对未联结的贝雷梁现场安装支撑架。贝雷梁上的型钢桥面板（分配梁） 由吊机逐片将桥面板吊装就位，最后于现场进行桥面板和贝雷梁之间的联结。桥面板完成后，再进行桥面附属设施安装。

## 施工工艺流程

#### 钢管桩加工测量放线

测量控制振动锤下沉钢管桩

#### 钢管桩桩间平联连接便桥下横梁安装

贝雷梁安装

#### 贝雷梁间斜撑、抗风拉杆安装纵、横分配型钢

桥面板铺装

栏杆、防滑条、照明等附属结构安装

## 测量控制

    - 平面及高程的的控制

便桥搭设前，利用业主交给我方的测量控制点用 GPS 进行静态测量，建立 GPS 控制网。于便桥搭设中用 GPS 移动站对便桥的桩位和高程进行放样，如果靠岸线近的也能够用全站仪进行放样。俩种方法的测量精度均能够达到 2cm，能够满足便桥的搭设要求。

## 便桥使用过程中的观测

使用过程中重点是沉降位移观测，沉降观测利用四等水准法对固定观测点进行观测。位移观测是采用 GPS 和全站仪配合的方法进行测量，即利用 GPS 静态测

量几个固定点，于固定点的基础上用全站仪测量其他观测点，这样既能满足要求， 也能加快观测进度。观测频率根据位移量的大小进行确定。

## 维修保养

由于便桥是主体工程施工的生命线，且且使用时间长达 2 年，使用频率高， 于整个施工过程中必须确保其质量和安全。

首先于使用过程中通过沉降位移观测，观测刚便桥的稳定性。

其次现场组织专职人员每周定期检查，主要检查工作为：桥面板是否变形翘曲、贝雷梁是否发生变形和移位、桩顶横梁和桩基联撑是否变形脱焊等。壹旦发现上述情况，立即组织人员、机械进行更换和加固，确保不影响主体施工。

# 施工方案

  - 下部施工

    - 桩基础施工

##### 钢管桩制作

卷制钢管桩的钢板,必须符合设计及规范要求。管节拼装定位应于专门台架上进行，管节对口应保持于同壹轴线上进行。管节管径差，椭圆度以及桩成品的外形尺寸必须满足规范要求。钢管桩焊缝质量应符合要求。

根据陆上 50t 履带吊车的起重性能，桩按要求长度加工成型，运至现场沉桩。

##### 沉入钢管桩

1、打入钢管桩需结合桥梁的位置，对钢便桥钢管桩精确定位；利用悬臂导向架精确定位，确保定位的准确无误，避免由于水上施工对定位的影响，实现全天候施工。钢管施工时采用全站仪定位，以保证钢管桩的施工精确度。

2、履带吊运钢管桩就位，且吊起 DZ90 振动锤振动下沉。打入钢管桩时，应

严格控制桩身的垂直度，确保钢管桩合理承载，沉桩以标高控制。沉桩偏差：桩位平面位置：±10cm；桩顶标高：±10cm；桩身垂直度：小于 1%。用水准仪测量控制钢管桩施打的高程（见下图）。

4、每排钢管桩下沉到位后，桩之间用[14 槽钢进行连接，以增加桩的稳定性。

5、施工电焊采用普通交流电焊机，该机效率高焊接质量好，焊缝变形小，能够全位置焊接，操作较方便，用人工手工（焊枪）焊接。

## 下横梁安装及桩顶处理

横梁型钢安装经测量放线后，直接嵌入钢管桩内，露出桩顶 15cm 左右，桩顶采用俩组双拼 28b 槽钢冠材将俩根桩柱连接成整体。于架设横向俩组双拼 28b 槽钢时，应先将钢管桩顶纵向开口，开口的宽度为能将俩组双拼 28b 槽钢槽钢纵向卡于钢管桩里，然后用辅板（1cm 厚铁板）焊接和钢管桩连接，以确保稳定性。

### 上部施工

    - 主梁及分配梁安装

贝雷架沿顺桥方向布置，采用 2 道单排单层贝雷架搭设。首先，于后场将贝雷架拼装成单排单层贝雷桁架梁，且运至施工现场。然后于主梁上放好贝雷桁架梁的位置线。利用履带吊将贝雷桁架梁吊装就位，其偏差不大于 5cm。注意贝雷架桁梁的支撑点部位如未位于贝雷片的端部节点时，每片贝雷片均要用双[10 的槽钢加强支点，以提高贝雷桁梁的的抗剪性能。每道贝雷梁之间采用 45#支撑架连接， 以增加贝雷梁的整体稳定性。贝雷梁安放好以后，将贝雷梁焊接固定于型钢主梁， 注意不能直接焊接贝雷片下弦杆，采用门式卡将贝雷片下弦杆固定于主梁上。

贝雷梁拼装完毕，其上铺设双拼 28b 横向分配梁，28b 和贝雷梁间采用Ф16 “U”型螺拴固定，每个节点 1 套螺栓。然后于横向分配梁上铺设［14 纵向分配梁， 间距 25cm，如遇和“U”型螺栓螺母冲突时，可适当调整其间距。

### 桥面板铺装及附属结构施工

桥面板铺设定后，即于上面焊接Φ12 钢筋防滑条，间距 60cm。

# 施工技术组织措施

### 质量保证措施

质量保证措施应按照零缺陷的管理要求以及满足顾客要求进行实施。针对项目管理层设定由项目部，到职能部门，到各个岗位的“自上而下”目标分解的管理单元细分程序，明确每壹个工作岗位所应达到的目标以及达到目标要求应遵循的标准和规范，然后“由下而上”，从岗位目标的完成开始，逐级累计为完成部门目标和项目总目标的预期成果提供保证。

    - 技术措施

      - 编制检验和试验计划，确定业主对材料、过程、半成品、成品和各单项指标的明显和隐含要求，之上对应这些指标所进行的检验，测量和试验方法、依据、频次。

- 原材料的检验和试验

为确保工程产品质量，对本工程的原材料建立有效的质量控制措施，确定投入使用的均为合格原材料，不合格的不投入使用。

原材料产品必须有齐全的质量保证书。该保证书由生产该产品的厂家出发， 其内容和实物产品吻合。特殊材料出具国家主管部门的生产许可证复印件，以备查考。

原材料入库后，按《技术规范》中的要求进行取样和检验。对于检验不合格的产品，可进行重新取样检测。

原材料试验方案应及时递交监理工程师检查。各种材料的具体检测要求和检测频率参考《技术规范》的有关说明。

      - 全面施工过程质量控制1)施工前的控制

Ⓒ项目经理部技术主管组织有关人员编制施工组织设计。

②编制施工总进度计划、劳动力计划、设备计划和材料计划。

③于施工组织设计中，详细制定各分项工程的施工工艺，提出本工程的质量控制点和相应的控制计划，对关键工序实行典型施工。

④组织有关人员详细阅读设计文件，透彻理解设计意图。

⑤于工程正式开工前 10 天，提供壹份完整的施工组织设计给业主、监理工程师审查。

⑥按照要求于开工前对水质和原材料、土源等按规定进行检验，送监理工程师审查确认。

⑦按照合同的要求，完备质量检验和施工中所使用的质量检验表格。

- 施工计划控制

由项目经理部各职能部门编制、落实、检查和督促每月生产计划执行情况。项目部每日召开调度会，每周召开壹次生产会，检查落实施工进度、工程质量、安全生产等工作，协调人、机、物，控制工程形象进度。项目部每周召开壹次质量例会，专题研究工程质量情况和改进措施。

- 设计变更控制

无论何种原因需作出设计变更时，必须经业主和监理工程师签认同意后方可施工，且将变更文件妥善保管，作为竣工验收的依据。

- 工序控制

Ⓒ施工过程中严格执行三检制度。

②按设计文件要求，对工序施工中的工艺和技术要点编制作业指导书(技术交底书)。

③每道工序前进行技术交底。

      - 针对质量通病，重要部位，关键、特殊工序制定预防措施和作业指导书。

## 管理措施

质量管理应通过细分质量管理单元、量化考核指标、统壹责权利，以岗位工作和现场工作为主线，以质量精细管理单元的工作绩效考核为模版，来达到实现总体目标的目的。

      - 建立质量保证体系

##### 图 6.1-1 质量保证体系框图

      - 体系分工职责

- 项目经理：为本工程质量第壹责任人。负责组建质量体系，授权总工程师负责质量管理日常工作，组织制定质量计划，主持每月的质量会议，奖优罚劣， 督促质量目标实现。

- 总工程师：代表项目经理对质量管理实施组织、领导和质量决策，贯彻落实上级、业主的质量制度、办法，主持编制施工组织设计、审定施工设计、组织

贯彻执行，领导质量、技术方面的工作，组织每月的工程质量检查评定，监管质量责任落实。

- 质检工程师：负责全面质量检验、分项工程质量检验评定，深入现场检查指导作业队质检员的工作。配合驻地监理工程师进行有关质量、试验检测、质量事故处理等方面工作，制止或处理违章操作、野蛮施工、使用不合格材料等现象， 有权进行质量否决。

- 中心试验室：负责各种原材料及半成品的物理力学性能试验和施工过程中的试验检测，进行各种混合料组成设计,测定的数据准确真实，记录齐全，按程序及时编制提交试验检测方案。

- 测量队：负责复测和控制测量、施工放样、控制标志桩的保护以及于建工程的平面位置和标高控制。重点工程专人负责、专人检查复核，确保平面位置和高程准确。

- 各施工队主任工程师负责本段所属作业队按规范和质量标准作业，正确贯彻设计意图，执行质量标准，进行质量检查。

- 作业队现场工程师负责本作业队按规范和质量标准进行作业，质检员负责进行工程质量自检，作好检验记录和评定工作，确保工程施工质量。

- 现场技术员负责本作业班组按规范和质量标准进行施工作业。(3)严格工艺规程

认真执行施工技术规范、技术标准及有关作业指导书，确定施工工艺和方法， 编制工程施工程序。各工程项目开工前进行详细技术交底，做到操作有工艺、施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/546114044102010100