房地产开发项目成本控制研究

# 摘　要

近年来，房地产企业受国家宏观政策调控、土地供应政策收紧、贷款门槛提高、建筑市场人机料价格大幅上涨引起工程造价上升，以及客户观望导致资金回笼滞后等多方因素的影响，企业效益逐年下降。原来管理粗放、利润丰厚的房地产传统管理模式已无法适应“新常态”环境继续发展。在企业外部条件不利的情况下，通过加强企业内部管理，精准定位市场，合理设计方案，采用经济优化可行的施工组织方案，减少成本支出，从而实现节流增效是企业生存和持续发展的必由之路。本论文以房地产A工程项目的成本管理为研究对象，通过研究分析A工程项目开发建设全过程中投资策划、规划设计、招标管理、工程施工、竣工结算五个阶段和财务管理方面存在的成本管理问题，探索总结了项目开发各个阶段和财务方面成本控制的改进措施。

关 键 词：房地产；成本管理；改进措施

论文类型：应用研究

# 目  录

摘　要	i

目  录	ii

1前言	1

2房地产项目成本管理概述	2

2.1房地产项目成本管理的内涵	2

2.2房地产项目成本管理的构成	2

2.2.1投资策划阶段的成本管理	2

2.2.2规划设计阶段的成本管理	2

2.2.3招标阶段的成本管理	3

2.2.4工程施工阶段的成本管理	3

2.2.5竣工结算和决算阶段成本管理	3

3A工程项目成本管理现状及问题分析	4

3.1A工程项目概况	4

3.2A工程项目成本管理现状	4

3.2.1项目成本管理情况	5

3.2.2项目成本管理相关制度	5

3.3A工程项目成本管理中存在的问题	6

3.3.1投资策划阶段缺乏精准成本控制目标	6

3.3.2设计阶段的成本管理形同虚设	6

3.3.3招投标阶段的成本管理缺乏有效控制	7

3.3.4施工阶段成本管理漏洞多无预警	8

3.3.5竣工结算不及时，无成本后评价	8

4 A工程项目成本管理的改进措施	10

4.1项目投资策划阶段成本管理的改进措施	10

4.1.1合理规划人力资源	10

4.1.2建立合理的目标成本制度	10

4.1.3做好市场调研和总图方案设计	11

4.1.4主导投资估算编制工作	11

4.2项目设计阶段成本管理的改进措施	12

4.2.1选择优质的设计单位	12

4.2.2根据功能定位，实现限额设计	12

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547120040026006034