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[bookmark: _Toc275127700]第一章 施工概况
一、工程概况
依据招标文件须知，中心预算专项资金农村饮水平安项目设计西昌市经久乡合营村、琅环乡琅环村、黄联关镇大德村、川兴镇新桥村、安静镇康宁村等5个村，46个组，新建集中供水站4处、城市管网延长2处，将解决9465人饮水困难问题。施工项目有土建施工部分、管网的选购	及安装，其中土建项目包括土方开挖、石方开挖、M10浆砌石块石（墙）、M20砂浆抹面、砼浇筑、钢筋制安、模板安装等项目；管网安装有输水管道安装、闸阀及水表安装及其它临时工程。
二、招标项目名称及招标人
项目名称：西昌市2010年农村饮水平安工程。
[bookmark: _Toc140464319]招标人：西昌市水务局。
三、资金来源及承包方式
资金来源：中心资金和地方配套。
承包方式：总价承包和单价承包相结合的方式。
四、合同项目及工作范围
（1）工程名称：西昌市2010年农村饮水平安工程
（2）建设地点：西昌市经久乡、琅环乡、黄联关镇、川兴镇、安静镇
（3）建材规模：新建集中供水站4处、城市管网延长2处。
（4）资金来源：中心资金和地方配套。
（5）质量要求：合格
（6）招标范围：PE管材管件选购	及施工安装。
（7）  合同项目：取水工程、制水区清水池及闸阀坑、制水区过滤池、配水管网安装、房屋建筑工程、输水、配水管道、其它工程等。
五、主要工程
土方开挖：833.71m3，石方开挖：1112.92m3，混凝土浇筑约954.37m3，钢筋制安16.114t，木模板安装约1950m2，M10浆砌石约29.42m3，M20砂浆抹面约001.71m2。
六、工期限制
招标文件规定的本部分限制性工期为：2010年10月开工，2010年12月完工，合同工期为80天。















[bookmark: _Toc275127701]其次章   编制依据
1、我公司在招标文件上以熟识图纸和对现场仔细勘察的基础上，以科学的看法写了本施工组织设计。
2、本工程施工组组织设计为本工程投标进行施工的刚领性文件，用以指导本工程的施工与管理，确保各项管理目标的实现，体现业主至上、用户第一，为业主供应满足的产品和服务的企业精神。
3、执行四川省水利厅有关文件、规定、方法、定额及费率标准。
4、本施工组织设计的编制依据：
1）西昌市2010年农村饮水平安工程招标文件。
2）西昌市经久乡、琅环乡、黄联关镇、川兴镇、安静镇的施工图纸。
3）国家、行业及地方有关的法律、法规、政策、法令。
4）国家及四川省颁布的有关预算定额、国家强制性技术质量标准、施工验收标准等
5）工艺标准及操作规程。
6）本厂的质量程序文件及管理制度。
7）水工混凝土施工规范
8）水工混凝土钢筋施工规范
9）水电水利工程模板施工规范
10）水电水利工程施工平安防护设施技术规范

在本次施工中，我方将会调入先进的管理人员和技术力气，投入先进的施工机械设备，对本工程实施标准化、规范化项目管理，我们针对本工程做出如下承诺：
1、 工程质量目标：
工程质量确保“合格”；一次交验合格率100%。
2、 工期目标：
支配日期为2010年10月，竣工日期为2010年12月，日历工期为80天（工期详细支配支配见支配网络图）。
平安标准：
杜绝人身重大伤亡事故和机械严峻损坏重大伤亡事故；轻伤事故频率限制在3 ％。以内，职工平安培训教化率达100 % ；特别工种培训率达100 ％。
4 、文明施工目标：
确保施工现场达到优良文明施工标准。严格执行环境爱护及有关建筑文明施工规定， 不污染环境，不影响其它正常的社会秩序
5 、技术档案：
施工过程及竣工后的工程技术档案资料达到真实、完整、齐全，符合现行地方施工技术资料技术规程要求的归档标准。
6 、信誉
合同履约率100%，顾客满足率100%，施工中主动听从和接受建设单位和质星平安监督间的胶督管理，主动维护周边环境，严格履行市场行为规范，保证在市场行为规范内施工。
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