赤峰市元宝山区元宝山镇木头沟村广民玄武岩矿 2023 年度矿山地质环境治理计划书

赤峰市禹诚玄武岩有限公司

二〇二三年三月

目  录

一、矿山基本情况	1

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

(一) 方案编制概况 	2

(二) 治理方案规划的近期治理工程内容	2

(三) 矿山地质环境治理方案执行情况 	3

三、本年度矿山生产计划	8

(一) 本年度的主要生产指标计划 	8

(二) 开采范围	8

四、矿山地质环境问题	9

(一) 矿山地质环境问题现状	9

(二) 矿山地质环境问题预测 	17

五、矿山地质环境防治工程 	19

(一) 矿山地质环境治理区的确定	19

(二) 矿山地质环境治理工程 	19

(三) 矿山地质环境监测工程 	20

六、经费估算	23

附  图

赤峰市元宝山区元宝山镇木头沟村广民玄武岩矿 2023 年度矿山地质环境治

理工程部署图                                         比例尺 1:2000

# 一、矿山基本情况

矿山基本信息表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 元宝山区元宝山镇木头沟村广民玄武岩矿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰市禹诚玄武岩有限公司 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| 采矿许可证号 | C1504002019067150148168 |  |  | 发证机关 |  |  | 赤峰市自然资源局 |  |
| 有效期限 | 2022年6月27日至2025年6月27日 |  |  | 发证日期 |  |  | 2022年6月23日 |  |
| 矿区地址 | 赤峰市元宝山区元宝山镇木头沟村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经119°11′06″~119°11′22″；北纬42°17′51″~42°18′07″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  |  | 生产规模 |  |  | 12×104m3 |  |
| 开采矿种 | 建筑用玄武岩 |  |  | 采矿方式 |  |  | 露天 |  |
| 矿区面积 | 0. 1172km2 |  |  | 生产现状 |  |  | 生产 |  |
| 建矿时间 | 2018年11月 |  |  | 设计生产能 力 |  |  | 12×104m3/年 |  |
| 设计服务年限 | 8.0 |  |  | 实际生产能 力 |  |  | 12×104m3/年 |  |
| 剩余服务年限 | 5.84年 |  |  | 开采深度 |  |  | 670m至610m标高 |  |
| 查明资源储量 | 98.98×104m3 |  |  | 剩余资源储 量 |  |  | 70.09×104m3 |  |
| 矿区范围 拐点坐标 | 2000 国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点 号 | X | Y |  | 点 号 | X |  | Y |
|  | 1 | 4685017.5200 | 40432816.0800 |  | 4 | 4685463.4700 |  | 40432908.4300 |
|  | 2 | 4685125.3100 | 40432801.8200 |  | 5 | 4685489.5400 |  | 40433105.5200 |
|  | 3 | 4685314.8600 | 40432912.8600 |  | 6 | 4685063.2500 |  | 40433161.9000 |
| 基金计提 |  |  |  | 基金使用 |  |  |  |  |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 联系人 |  | 手机号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 元宝山区元宝山镇木头沟村 | 邮 编 | 024070 |
| 固定电话 | 无 | E-mail |  |

# 二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## ( 一) 方案编制概况

2010 年 7 月由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市元宝山区广 民石渣厂碎石矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》，大方案于 2010 年 8 月评 审，规划的年限为 2011 年 1 月-2015 年 12 月，方案的适用年限为 5 年。  (以下 简称“原治理方案”)

2015 年 8 月由内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制的《赤峰市 元宝山区广民石渣厂碎石矿矿山地质环境分期治理方案》，分期方案于 2015 年 9 月评审，规划的年限为 2011 年 1 月 1 日-2014 年 7 月 31 日，方案的适用年限

为 3 年，备案文号：赤峰市矿治评[2015]012 号。  (以下简称“一分期治理方案”)

2018 年 9 月由内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制的《赤峰市 元宝山区广民石渣厂碎石矿矿山地质环境分期治理 (变更) 方案》，变更方案于 2018 年 9 月评审，审查文号：赤分治字[2018]变更 07 号。  (以下简称“一分期变 更方案”)

2019 年 03 月由江西核工业工程地质勘察院、内蒙古赤峰地质矿产勘查开发 有限责任公司和赤峰冠诚地质勘查有限责任公司联合编制的《内蒙古自治区赤峰 市元宝山区元宝山镇木头沟村广民玄武岩(建筑用)矿开发与治理综合方案》(以 下简称综合方案) ，综合方案于 2019 年 03 月评审。方案的首期治理年限 3 年 	(2019.7. 1-2022.6.30) ，现已过适用期，且矿山现状场地与方案设计的首期治理 工程存在较大差别，基本对矿山治理规划无指导意义，矿山拟对其进行修编。(以 下简称“新治理方案”)

2021 年 2 月，矿业权人自行编制的《元宝山区元宝山镇木头沟村广民玄武 岩矿 2021 年度矿山地质环境治理计划书》。 (以下简称“2021年度治理计划书”)

2022 年 1 月，矿业权人自行编制的《元宝山区元宝山镇木头沟村广民玄武 岩矿 2022 年度矿山地质环境治理计划书》。 (以下简称“2022 年度治理计划书”)

## (二) 治理方案规划的近期治理工程内容

1 、原治理方案

原治理方案首期治理内容为：对露天采场边坡、地下水、地形地貌景观和土

地植被进行监测 3 年。

2 、一分期变更方案设计主要工程为：

对露天采场进行石方清运、土方垫坡、种树；

对碎石加工厂 2 进行边坡整形、种植松树、土方整平、石方整理、覆土、种 树；

对表土存储场 2 进行土方清运、整平、种树；

对废弃宿舍开展拆除清理、石方清运、土方垫坡、种植松树等工作。 3 、新治理方案

新治理方案首期 3 年 (2019.7. 1-2022.6.30) 设计主要工程为：

对露天采场设立警示牌、设立网围栏、表土剥离、清理危岩体、削坡 (土方 垫坡) ；

对拟设表土存储场进行土方整平；

对拟设截洪沟撒播草籽；

对工业场地削坡、土方垫坡；

对矿区道路削坡、土方垫坡。

4 、2021 年度治理计划书设计主要工程为： 对露天采场东部边坡台阶种草。

5 、2022 年度治理计划书设计主要工程为： 对前期治理工程进行管护。

## (三) 矿山地质环境治理方案执行情况

1 、一分期变更方案执行情况

矿山按照一分期变更方案设计进行了治理。治理工程于 2018 年 12 月 4 日通 过了自然资源主管部门验收 (编号：181078) 。

照片 2-1    采场北西处碎石加工场 2 石方整理、覆土整平、种树

照片 2-2    露天采场清运、削坡、整平

照片 3-3    采场北西进行削坡、挂网

照片 2-4    废弃宿舍拆除清运、垫坡、整平、翻耕、种树

照片 2-5    表土堆放场 2 治理效果

照片 2-6    碎石加工场 2 治理效果

照片 2-7    监测点

2 、新治理方案首期执行情况

矿山已对露天采场设立的警示牌、网围栏，对表土剥离集中堆放，及时清理 危岩体；矿山未建设“拟设表土存储场”；对拟设截洪沟种草工程未实施；对工 业场地和矿区道路的削坡、土方垫坡工程均已实施。

3 、2021 年度治理计划书执行情况

矿山已对露天采场东部边坡台阶种树。

照片 2-8    露天采场东部边坡台阶种树

4 、2022 年度治理计划书设计主要工程为：

矿山已对前期治理工程进行管护，主要管护工程为补种补植、浇水。

5 、矿山自主治理情况

矿山 2021 年对废石堆场地进行了治理，对废石进行了整平，场地进行了覆

土，并恢复了植被。

6 、存在的问题

新治理方案的首期治理治理工程中的“拟设表土存储场种草”工程尚未实施。

新治理方案的首期治理年限3年 (2019.7. 1-2022.6.30) ，现已过适用期，且 矿山现状场地与方案设计的首期治理工程存在较大差别，基本对矿山治理规划无 指导意义，矿山需尽快对其进行修编。

矿山前期虽对地形地貌景观及土地资源进行了监测，但部分记录数据资料未 存档，后期应妥善保管。

# 三、本年度矿山生产计划

## ( 一) 本年度的主要生产指标计划

本年度矿山计划开采矿石量 12×104m3 ，无计划建设的新的生产单元。

## (二) 开采范围

本年度矿山计划在矿区范围内继续开采，开采标高 670-610m 。开采范围坐 标表见表 3- 1。

表 3-1    年度计划开采范围表

| 开采区 | 2000 国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
| 采场 | 1 | 4685156 | 40432890 | 5 | 4685196 | 40433025 |
|  | 2 | 4685276 | 40432929 | 6 | 4685206 | 40433013 |
|  | 3 | 4685290 | 40432998 | 7 | 4685195 | 40432972 |
|  | 4 | 4685201 | 40433061 | 8 | 4685154 | 40432937 |

图 3-1    本年度计划开采范围

# 四、矿山地质环境问题

## ( 一) 矿山地质环境问题现状

元宝山区元宝山镇木头沟村广民玄武岩矿现状已形成的单元为：露天采场、 工业场地、石料堆放场地、办公生活区、截洪沟、废渣堆及矿区道路。各单元按 照现状条件下各破坏单元从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观

影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。

图 4-1    矿业活动影响航片卫图

1 、露天采场

(1) 地质灾害现状

露天采场现状开采形成五个平台 (含剥离平台) ，台阶高度 3-8m ，边坡角 65o-80°，采场长 390m ，宽 270m，矿山采用露天开采。岩性为新近系中新统汉诺 坝组玄武岩，地质构造简单，现状调查边坡土体未见滑落、崩塌、泥石流等现象， 现状情况下露天采场地质灾害不发育。露天采场见照片 4- 1 。露天采坑东侧边坡

存在一处陡立岩质边坡，坡度约 75° ，坡面存在少量松动岩体 (见照片 4-2) 。

照片 4-1    露天采场

照片 4-2    露天采场 (东侧陡立岩质边坡)

(2) 含水层破坏现状

矿区的地下水类型主要为玄武岩裂隙水，根据综合治理方案，矿区内松散岩

类孔隙水水位标高为 609m，露天采场现状最低开采标高 610m，位于水位标高以 上，露天采场的建设对含水层结构未造成破坏。

(3) 地形地貌景观影响现状

露天采场现状开采边坡角约 65o-80° ，露天采场的开采与原有自然景观不协

调，现状破坏了原有地形地貌景观。

(4) 土地资源影响现状

露天采场损毁土地面积为 124769m2 ，根据土地利用现状图[K50G041083]、 [K50G041084] ，损毁的土地类型为旱地 22250m2 ，有林地 69696m2 ，其他林地 1367m2 ，其他草地 5901m2 ，m2 ，采矿用地 25555m2。

2 、工业场地

(1) 地质灾害现状

工业场地位于矿区南侧，主要由加工机械、石料及场地组成，石料边加工边

外卖，工业场地位于地势平缓地带，现状地质灾害不发育。工业场地见照片 4-2。

照片 4-2    工业场地

(2) 含水层破坏现状

工业场地仅是对地面的压占，不会对含水层结构造成破坏，工业场地的建设 对含水层无影响。

(3) 地形地貌景观现状

工业场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

(4) 土地资源影响现状

工 业 场 地 面 积 为 35331m2  ，  根 据 土 地 利 用 现 状 图 [K50G041083] 、 [K50G041084] ，工业场地占用土地类型为有林地 11548m2 ，其他草地 5018m2， 采矿用地 18745m2。

3 、石料堆放场地

(1) 地质灾害现状

石料堆放场地是作为以后存料的场地，场地现已有部分机械，场地已做路面

硬化，现状地质灾害不发育。石料堆放场地见照片 4-3。

照片 4-3    石料堆放场地

(2) 含水层破坏现状

石料堆放场地只是对地面的压占，不会对含水层结构造成破坏，石料堆放场 地的建设对含水层无影响。

(3) 地形地貌景观现状

石料堆放场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

(4) 土地资源影响现状

石料堆放场地面积为 45283m2 ， 根据土地利用现状 图[K50G041083] 、 [K50G041084] ， 占用土地类型为旱地 2427m2 ，有林地 42856m2。

4 、办公生活区

(1) 地质灾害现状

位于采矿许可证外北侧，由办公室、宿舍等组成，为砖瓦结构，位于地势低 缓地带，现状条件下地质灾害不发育。办公生活区见照片 4-4。

(2) 含水层破坏现状

办公生活区的建设未揭露含水层，少量生活废水定点排放，生活废水成分简

单，主要用于绿化，未影响含水层。

(3) 地形地貌景观现状

场地的建设破坏了原有地形地貌景观，办公生活区后缘存在一处切坡，切坡 长度 79m ，切坡高度 3-4m ，该切坡对地形地貌景观产生影响。见照片 4-5。

(4) 土地资源现状

办公生活区占用土地面积 10162m2 ，根据土地利用现状图[K50G041083]、 [K50G041084] ， 占用土地类型为有林地 10162m2。

照片 4-4    办公生活区

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568074004140006022