B-8-1  施工组织设计文字说明	5

1 编制依据及原则	5

1.1 编制依据	5

1.2 编制原则	5

2 工程概况	5

2.2 工程地质	6

2.3 工程概况	6

2.4 工程特点	7

3 施工总平面布置及管理	7

3.1 总平面布置图说明	7

3.2 临时住房工程	8

3.3 临时供水	8

3.4 临时供电	8

3.5 临时排水	8

3.6 临时照明	8

4 施工进度支配	9

4.1 工期支配总原则	9

4.2 总工期支配	9

4.3 施工打算工作支配	10

5 主要工程项目的施工方案、施工方法。	10

5.1 整体施工部署	10

5.2 主要工程项目的施工方案、施工方法	11

5.2.1 施工测量放线	11

5.2.1.1 测量打算	11

5.2.1.2 施工测量工作的基本准则	11

5.2.1.3 施工测量	12

5.2.1.4 测量的质量保证措施	12

5.2.2 土方工程	13

5.2.2.1 施工方案	13

5.2.2.2 施工方法	13

5.2.3 路基工程	14

5.2.3.1 路基施工	14

5.2.3.2 路床整修及碾压	15

5.2.3.3 路床、检测、评定	15

5.2.3.4 水泥稳定石粉渣结构层工程	16

5.2.4 路面工程	19

5.2.4.1 沥青混凝土路面工程	19

5.2.5 道路附属工程	31

5.2.5.1 路缘石（道牙）安装砌筑	31

5.2.5.2 雨水口	31

5.2.6 市政管道工程	32

工程概况	32

5.2.6.2 施工测量	32

5.2.6.3 沟槽开挖要点	33

5.2.6.4 沟槽回填应遵守的一般原则	33

5.2.6.5 安装排水管要求及施工方法	34

5.2.7 水泥砂浆抹带施工要点	37

5.2.7.1 抹带操作程序	37

5.2.7.2 镀锌铁丝网水泥砂浆抹带操作程序	37

5.2.7.3 各种不同类型管道抹带要求	37

5.2.7.4 抹带的养生及雨季施工要求	38

5.2.8 电气安装工程	38

5.2.8.1 电缆管线工程	38

5.2.8.2 照明工程	38

5.2.8.3 通信工程	39

5.2.9 钢筋混凝土工程	39

5.2.9.1 原材料质量限制	39

5.2.9.2 混凝土协作比设计	39

5.2.9.3 混凝土的拌合与运输	40

5.2.9.4 混凝土的浇筑与养护	40

5.2.9.5 钢筋加工	41

6 设备人员动员周期进场支配和设备、人员材料运到施工现场的方法	42

6.1 设备仪器	42

6.2 人员	42

6.3 材料	42

7 分项工程施工工艺及施工依次	46

7.1 主要分项工程施工工艺	46

7.2 各分项工程施工依次	46

8 确保工程质量和工期的措施	47

8.1 工程质量保证措施	47

8.1.1 质量检验措施	48

8.1.1.1 原材料质量检验	48

8.1.1.2 工序质量检验	48

8.1.1.3 竣工质量检验	50

8.2 工期保证措施	50

9 雨季施工措施	51

10 平安生产和环境爱护措施	52

10.1 平安生产保证措施	52

10.1.1 平安管理目标	52

10.1.2 平安生产措施	52

10.1.3 平安生产具体要求	53

10.1.4 平安用电组织组织措施	53

10.1.5 平安事故预防措施	54

10.2 环境爱护措施	54

11 文明施工措施	55

11.1 施工区域或文明施工措施	55

11.2 生活区域文明管理	56

B—8—2 施工进度总体支配表	57

B—8—3 限制性进度支配表	58

B—8—3—1 双代号进度网络图	58

B—8—3—2 施工进度支配横道图	59

B—8—3—3 资金、材料（钢材、水泥）优化柱状图	60

B—8—4 施工总平面图	62

B—8—4—1 施工总平布置面图	62

B—8—4—2 临时设施平布置面图	63

B—8—4—3 项目部办公允布置面图	64

B—8—5 主要分项工程施工工艺图	65

B—8—5—1 路面底基层、基层施工工艺框图	65

B—8—5—2 排水工程施工工艺框图	66

B—8—5—3 电力工程施工工艺框图	67

B—8—5—4 电信工程施工工艺框图	68

B—8—5—5 附属构筑物施工工艺框图	69

B—8—5—6 沥青路面施工工艺框图	70

B—8—6 质量保证体系	71

B—8—6—1 质量检查组织机构	71

B—8—6—2 主要测量、试验、质检设备	72

B—8—6—3 质量检查程序框图	73

# B-8-1  施工组织设计文字说明

## 1 编制依据及原则

### 1.1 编制依据

1 榆林市永济路道理改造工程N2同段桩（桩号：K0+0~K0+817.286）施工招标文件。

2 现场调查与踏勘资料。

3 榆林市永济路道路改造工程设计文件、图纸。

4 现行的机关、市政工程建设施工规范技术工程及监理规范。

5 与本工程有关的施工人员的综合施工管理水平，现有技术装备力气和多年来在同类工程中积累的施工阅历。

### 1.2 编制原则

1 细致贯彻党和国家对基本建设的各项方针政策，严格执行基本建设程序。

2 依据工程承包合同的要求，以确保履约为前提，结合工程及施工力气的实际状况，作好施工部署和施工方案的选定。

3 统筹全局，组织好施工协作，主动主动与拆迁单位协作，供应便利，协作管路拆迁。

4 合理支配施工依次，组织好平行流水及主体交叉作业。

5 质量第一，确保平安，对重点和关键部位的质量及平安制定有效措施。

6 主动采纳新技术、新工艺、新材料、新设备，提高劳动生产率。

7 科学地支配好人力、物力的综合平衡调配，作好季节性施工支配，力争全年均衡生产。

8 制定环保、环卫措施，削减环境污染和扰民，做好文明施工。

## 2 工程概况

2.1 地理位置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568117056137006040