# 养护工程作业方案

1. 投标人应按下列要点编制养护工程作业方案(文字要求精练、内容具有

针对性):

(1)养护工程的施工组织、现场布置

(2)劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划

(3)大中修养护工程的技术措施与保畅方案

a.   施工现场临时用电方案

b.对下列危险性较大的养护作业应当编制专项施工方案：

① 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖

② 滑坡与高边坡处理

③ 其它危险性较大的养护作业

(4)质量、安全保证体系

(5)环境保护措施

(6)其它应说明的事项

2.养护工程作业方案除使用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附

后。

附表一总体作业计划表

附表二施工总平面图

附表三劳动力计划表

附表四临时占地计划表

附表五  外供电力需求计划表

附表六合同用款估算表

第一章养护工程的施工组织、现场布置

1.1施工组织

一、指导方针

本工程施工质量、安全、施工进度乃至场容场貌的管理，对业主、承建人都

具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：

1.我公司“科学管理、创时代精品”是企业永恒的主题，以优质服务让顾

客满意是我们庄严承诺的方针。

2. 我公司愿用自身特有的优势，运用施工过类似工程所积存的施工经验、

先进技术为业主降低工程投资。本工程的经营宗旨是“保本、微利、求进展”。

3. 以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神与热忱周到的配合服务赢得业主的信任。我项目全体员工深信：“质量是企业的生命，安全是职

工的生命”、“今天的质量与服务，就是明天的市场”。

# 二、施工项目组织机构

如我公司有幸中标，则将在规定的时间内，组建“淳安县2017年村道公路大中修工程(大墅镇大岙线、大贯线)”项目经理部， 为了全面贯彻我司的质量方针与建设指导思想，实现对本工程的有效管理，使工程的内在质量与外观质量

与各项指标均达到有关要求，确保工程的顺利实施与如期完工，将组建强有力的

组织实施机构，成立以项目经理、项目总工牵头的项目经理部，选派综合素养高的项目经理任该工程项目经理，项目经理由我司法人任命与授权，实行项目经理负责制。同时派出精干的项目管理力量构成项目经理部，代表我司履行本工程施工承包合同，对工程的质量、进度、资金、安全文明及交通组织等进行直接有效的操纵。工程项目经理部由工程部、材设部、计划财务部、质量安全部与办公室

构成，施工组织机构图见下图。

项目组织机构图

一、项目机构要紧人员岗位职责

1. 项目经理岗位职责

1)全面负责组织项目工程的管理工作，确保质量、安全、工期、成本等指

标的实现，确保合同履约。

2)参与项目施工组织设计的编制与工程预结算的会审。

3)主持编制与组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工

程实物完成量。按公司月度收款计划收取工程进度款。

4)组织检查施工过程中的各类技术、质量、安全、成本等措施的实施工作。

5)合理统筹安排好项目的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、

社会治安综合治理、文明施工等的管理工作。

6)负责协调处理好项目与政府有关部门、公司各职能部门、建设单位、监

理单位、各分包单位与项目工程内部各岗位的协调配合工作。

7)负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或者不定期将工程现状上报公

司经理及有关职能部门，并将上级指令下达执行。

8)定期组织所属各专业人员进行业务培训，开QC小组活动。

9)工程完工后，及时组织班子成员进行工作总结，并形成书面材料。

2. 项目总工岗位职责

1)负责组织对项目的技术交底工作。

2)负责组织编制项目施工组织设计。

3)负责施工技术指导，对施工人员进行技术交底并作好交底记录。4)负责对施工的设计文件、规范、标准与技术资料进行有效操纵。

5)负责组织对各工序的质量监督与检查。

6)负责对现场的检验、测量与试验设备的管理工作。

7)负责项目的技术培训，积极开展QC小组活动。

8)负责交工档案资料的整理、绘制、组织档案验收。

9)负责对工程材料或者半成品质保资料的核查。

10)负责组织有关人员对施工中质量、技术问题进行分析与处理，不能处理

的及时向项目经理与上级主管部门报告。

3. 工程部岗位职责

1)负责工程施工策划、准备；参与施工方案的编制，图纸的会审交底。

2)严格遵守设计施工图及有关有效文件、国家现行规范，根据方案认真组

织实施。

3)负责及时对施工班组进行施工技术与安全生产作业交底及施工班组的工

资结算工作。

4)编制质量计划书，落实过程操纵，特别是关键工序与特殊工序要重点操

纵；按照规定进行检验与试验及其标识。

5)关于易发生错误的工序提出预防措施，关于已发生错误的工序提出纠正

措施并及时纠正。

6)负责填写技术文件资料与质量记录，施工日记，及时办理签证手续；配

合内业资料员做好技术档案资料工作。

7)组织协调做好现场安全文明施工。

8)根据分包合同约定与公司规定，及时准确计算外包工程量，并送项目预

算员审核。

9)根据工程进度情况准确及时编制材料计划。

10)负责技术规范、规程、标准图集、施工图、施工方案与相应各类技术资

料的收集整理、保管、传递、发放并保持其有效性。

11)参加施工设计交底与其他技术性会议，作好会议记录并整理会议纪要。

12)负责收集、复查、整理施工全过程各项手续、报告、签证等资料。

13)负责项目各类档案的收集、整理、移交。资料务必字迹清晰，内容齐

全、及时准确、编码完整，档案便于存取与查询。

4.质量安全部岗位职责

1)对项目的工程质量检查严格实行“三检制”。

2)检查、督促作业班组务必严格按规范、规程进行操作。

3)收集整理原始质量记录，及时实施工程质量的评定。

4)对出现不合格务必进行有效处置以达到合格要求，并对产生的原因进行

分析，提出预防措施。

5)对工程的检验、测量与试验设备应严格管理，定期检查并作好记录。当 发现检验、测量与试验设备偏离校准状态时，应立即指派专人对往常检验与试

验结果的有效性进行评定并处置。

6)发现重大质量隐患、问题、事故及时向项目经理与上级主管部门报告，

采取有效的纠正与预防措施。

7)严格督促现场按规定执行施工方案中的安全技术措施，进行安全文明施

工管理与检查职责。

8)负责项目安全管理台帐的建立与安全管理资料的收集整理。

9)实施对进场人员的安全文明生产的教育与安全技术交底。制止违章指挥、违章作业，遇有险情时，应责令即停止作业，撤出人员，并及时向项目经理汇

报。

10)对安全事故进行调查、分析，做到“四不放过“。

11)负责现场机械设备、外架、平台等的报验与标识，做好安全记录及有

关文件的编制、整理、存档，资料应真实、准确。

5. 材设部岗位职责

1)负责及时组织项目所需材料入场，合理规划堆放场地，做到堆码整齐，

场地清洁。

2)负责按施工图预算编制材料成本降低计划。

3)对施工各阶段的各类原材料、半成品进行必要的标识，以便识别与追溯。

4)负责所有材料、物资的验证、储存与保护的操纵，对出现的不合格品应

隔离，标识、记录、报告。

5)负责建立、健全材料入场记录与台帐，对材料耗用及时统计分析，为项

目操纵中间成本提供可靠根据。

6)按照规定完善收、发料制度，对施工过程中使用材料的搬运、贮存进行

有效操纵。

7)根据项目需要，合理安排运输车辆与场外工，作好开支记录并严格操纵。

8)负责外加工材料结算单的审核。

6. 办公室岗位职责

1)负责生产的后勤保障，工地宣传、环境保护，职工培训教育工作。负责

处理民事纠纷，协助项目经理开展工作。

7. 合同财务部岗位职责

1)负责项目财务往来，协助项目经理搞好资金操纵。负责合同管理，内业

工作的管理，计量支付，工程结算，负责档案归档

# 二、对项目机构及人员的基本要求

1.所有管理人员要求思想、业务素养过硬，全部持证上岗。

2. 组织机构人员已经落实并能保持相对稳固，满足施工技术管理的专业性、

连续性、 一致性。

3. 现场施工管理系统中所有人员，开工后全部到位到岗，凡是组织机构网

络图中所列各职能人员，均保持稳固，各尽职守。

# 三、施工组织机构高效运作保障措施

1. 公司法人代表授权项目经理处理施工现场一切事务。

2. 组织强有力的项目班子，由项目经理选用思想好、业务精、能力强、善

合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

3. 项目经理部加强同业主、质监站、设计院、监理单位的工程内部联系，

及时解决工程中的重点、难点问题，保证工程有条不紊地进行。

4. 加强对各施工作业队在工程质量、进度、安全及文明施工各方面的管理

及协调。

5. 项目经理部由专人负责施工期间与当地政府及各职能部门、工程周边企 事业单位及个人的联系与协调，取得各方懂得与支持，及时解决施工过程中出现

的问题，为项目经理部的高效运行制造良好的外部条件。

6. 建立健全项目经理、施工员、内业、材料、机械、质安等岗位责任制，定期对各专业进行考核。项目经理、业主或者监理认为不称职的管理人员及施工

班组立即更换。

7. 强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定期组织项目经理部

管理人员会议，检查工作质量。

8. 每周召开一次现场办公会，重点解决项目的资金、质量、进度等问题，

以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

9. 实行劳动用工管理，选用组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队

伍，树立连续作战的精神，确保工期按时完成。

10. 实施目标考核，公司针对本项目制定“工程项目管理责任目标考核与奖惩办法”,以推动项目整体管理水平的提高，激发全体管理人员的工作责任心与

积极性。

11. 项目经理部加强对项目职工进行素养教育，强化敬业精神，提高工作技能。鼓励参建人员艰难创业，同时提高其福利待遇，让他们以旺盛的精力积极投

入工程建设。

1.2现场布置

根据本合同段的地理位置、交通条件，结合工程规模及材料来源，综合考

虑经济性、合理性进行了施工总体平面布置。

(一)、项目经理部

为便于工地统一管理，我们项目部的选址在淳安县大墅镇境内民房数间，该处交通相对便利，生活用电、用水方便，便于项目部进行施工管理与现场质量操

纵。

项目部的生活、办公用房分开，一幢为办公用楼。项目部标准化建设：门前 场地进行硬化处理；设置围墙；围墙内设置停车场。周围种植绿化以美化办公、生活环境。厨房、卫生间等生活区域内均进行装修，做到无蝇、鼠，达到卫生标 准；做到防火、防盗；管理上严格按施工组织设计要求，层次分明，管理有序，

所有人员挂牌上岗，认真同意业主与监理人员的监督指导。

试验全部外委，位于我拌合场设有一个现场试验室，负责材料检验与工程质量的操纵试验，配置专人负责消防器材与对工地人员进行防火知识教育，在生产

与生活区布置有效的消防设施。

(二)、拌与场地的布置

本工程拌合场设置1个。

(三)、临时电力设施安排

根据现场安排，计划在一号拌与场地设置二台350KV·A 变压器一台，场内

架设临时架空电线杆，以提供拌合设备工程施工拌合用电。

第二章劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划

2.1劳动力计划

根据工程需要配备一支技术一流，施工能力强的施工队伍，从该项目工程接到中标通知书后立即组织施工管理人员先进驻现场，包含项目经理、项目总工、路基路面技术负责人、质量试验负责人、安全生产负责人等，然后在根据工程需

求分期进入施工现场(后附劳动力计划表)

2.2机械设备计划

我公司根据招标文件要求的规格型号并结合公司实际情况配备挖掘机、混 凝土搅拌机、插入式振动器、平板式振动器、压路机等施工所用机械设备与全 套质量检测设备，在接到中标通知书后机械设备直接从我单位调入施工现场(详

见拟投入本项目的要紧施工机械表)

2.3材料投入计划

材料质量是工程质量的根本，材料进场计划与组织是施工进度的基本保证。是施工管理的要紧构成部分，我们将从下列几个方面来做好材料的计划、组织

与保管。

①提早作好材料计划；按照实事求是、不弄虚作假、数量准确、留有余地、

统筹兼顾、具有应变性的编制原则作好采购计划。

②根据施工图与施工进度计划，提早编制好月、旬、周材料计划，以周保

旬，以旬保月，保证材料供应与施工进度同步。

③材料进场后，要认真检验材料的数量、质量、品种是否与计划一样。发

现不符合要求的一律不得入库验收。

④组织好货源，拓宽材料的进场渠道，保证有充足的货源，确保施工工

期。

⑤备料充足，严格按设计图纸要求进行要紧材料的准备。该工程用的要紧

筑路材料如下：

A.粗集料：沿线粗集料较为丰富，工程所需碎石，可就近使用或者到邻近

菜采石场购买，通过运输车将材料运至现场；

B.细集料：使用运输车运送到施工现场；

C.水泥：宜使用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥，

宜使用R32.5的强度等级；

D.钢筋、块石等其他材料可就近及其县市购买。开工前跟据施工进度安排

足量储备施工所需材料，以满足施工时材料用度需要，避免材料供应问题影响

工程进度，施工中根据进度及时调整材料的储备量；

2.4资金流量计划

根据招标文件要求投入本工程资金70万前期运营流淌资金，由公司财务进行直接管理，做到专款专用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格 按计划操纵进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出

调整，确保工期与投资目标。

说明：

①本项目的资金计划根据本方案的施工进度计划来计算使用的。

②本资金计划仅作为我公司为项目上的使用做准备的，不作为业主支付计

划，业主支付情况根据相应的施工合同及招标文件来确定的。

③实际的适用计划可根据工作量来调整的。

第三章大中修养护工程的技术措施与保畅方案

一、路基工程

A、路基清理

1、清理与掘除

(1)路基开工前，及时将工程断面图及开工报告报送监理工程师。

(2)清理作业时若发现图纸未示出的地下管道、缆线、文物古迹与其它结

构物，立即报告监理工程师并停止作业保护现场。

(3)路基开工前，应考虑排水系统的布设，防止在施工中线路外的水流入施工区内，并将线路内的水(包含地面积水、雨水、地下渗水)迅速排出路基，

保证施工顺利进行。

(4)对设计中拟定的纵横向排水系统，要随着路基的清理作业的开展，适时组织施工，保证雨季不积水，并及时安排边沟、边坡的修整与防护，确保边坡

稳固。

B、路基土石方挖填

1、路基土方开挖

(1)施工方法

①恢复定线，放出边线桩，对不一致路段采取不一致的施工方法。

②对较短的路堑使用横挖方法，路堑深度不大时，一次挖到设计标高；路堑

深度较大时，分成几个台阶进行开挖。

③对较长的路堑使用纵挖法，其路堑宽度、深度不大时，按横断面全宽纵向

分层开挖；对宽度、深度较大的路堑，使用通道式纵挖法开挖。

④对超长路堑，使用分段纵挖法开挖。

⑤路基土方开挖使用机械化施工方法：土方运距在100m左右，选用推土机

挖运；运距在500m 以内，使用拖式铲运机挖运；运距在1km以内，使用自行式

大型铲运机挖运；大体积的土方远运，宜用挖装机配合自卸汽车施工。

⑥路基开工前，应考虑排水系统的布设，防止在施工中线路外的水流入线内，并将线路内的水(包含地面积水、雨水、地下渗水)迅速排出路基，保证施工顺

利进行。

⑦对设计中拟定的纵横向排水系统，要随着路基的开挖，适时组织施工，保

证雨季不积水，并及时安排边沟、边坡的修整与防护，确保边坡稳固。

⑧路槽达到设计标高后，用平地机整平，刮出路拱，并预留压实量，最后用

压路压实，检查压实度。

(2)要紧机械设备：推土机，铲运机，挖土机，装载机，平地机，压路机，自

卸汽车。

2、土石混合料路堤填筑

(1)根据试验段试验成果按“四区段”“八流程”作业方法组织施工。四区段 是：填土→平整→碾压→检测。八流程是：施工准备→测量放线→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检测签证→路基表面→边坡修整。各区段流程单

独作业。

(2)做好施工调查，核对施工文件与图纸、施工放线，进行填料土试验，经试

验不合格填料禁止进场。

(3)土石混合材料最大粒径不得超过15cm, 材料粒径务必在料源处轧碎至符合规范要求，严禁运到填筑地段后用人工敲小。在路床顶面下列30 cm 的范围内

铺填适当级配的材料，材料最大粒径不得超过10cm。

(4)土石混合料路堤采取全断面分层水平填筑，分层厚度通常为30～40cm或  者经试验确定。土石混合料的摊铺使用推土机初平，人工辅助整平，施工时使石料大面向下，摆放平衡且紧密靠拢，所有缝隙填以小石块或者石屑。路基横向外侧1m范围内，用细料填筑，禁止大颗粒集中于坡侧，最后按图纸设计破率削坡，

以确保边坡稳固。

(5)土石混合料路堤使用重型振动压路机(静压20T以上)分层压实。压实时持续用小石块或者石屑填缝，直到压实顶面稳固，不再下沉(无轮迹),石块紧密，

表面平整为止，振动压路机行驶速度不超过2Km/h,压实遍数由现场试验确定。

(6)土石混合料路堤的压实度由压实遍数确定与操纵，压实完后及时报监理工

程师审批。

(7)路基按设计标高完成后，恢复中线、水平，将路基面整修到标准。路基整

型的质量标准按技术规范要求执行。

3、过渡段路基填筑的施工方法

(1)过渡段施工前务必进行地基勘探复查，核对设计，若发现设计与实际不符

时，及时与设计单位联系进行变更处理。对横向结构物两侧采取防排水措施。

(2)为保证路涵过渡段施工质量，过渡段路基两侧全部用级配砂砾填筑。

(3)操纵填筑厚度，每层填料虚铺厚度最大不超过20cm,确保碾压质量达到规范要求，对大型压路机无法碾压到的地段使用小型振动压路机进行碾压，压实遍数根据试验确定。小型振动压路机施工无法到达的局部死角地方，用人工操作的

柴油夯进行夯实。

(4)横向结构物顶部使用小型机械碾压，涵洞缺口填土时须对称均匀分层同步

填筑，以保证涵洞受力均匀。

(5)在留缺口处施工时，路堤接头应做成0.6×1.2米的台阶，且保证台阶密实。

3、下列危险性较大的养护作业应当编制专项施工方案

(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖

开挖深度超过2米时，其边缘上面作业同样应视为高处作业，要设置警告标志。要特别注意在靠近建筑物、设备基础、电杆及各类脚手架邻近挖土时，务必采取安全防护措施。开挖沟槽时，应根据土质情况进行边坡或者支护。挖掘深度超过1.5米，而且不加支撑时，应按照规定放破。假如因施工区域狭窄等原因不

能放坡，则应按照规定采取围壁措施。要注意固壁支撑的木料，不能有槽、朽、

断、裂现象。人力挖土方务必对锹、镐、锤等操作工具应随时检查，确保木柄结实，连接牢靠。操作人员之间务必保持足够安全距离，横向间距不小于2米，纵向间距不小于3米。开挖土方务必自上而下顺序放坡进行，严禁使用挖空底脚的

操作方法。

(2)滑坡与高边破处理

本工程开工前，对滑坡与高边坡处理工程施工可能存在的危险源进行辨识、评估，并采取操纵措施，有针对性的进行安全技术交底。建立施工安全重大危险 源的台账，加强重大危险源的监控管理并予以公告，在其部位悬挂安全警示标志。坡面随开挖下降及时进行清坡，按设计要求或者根据现场实际情况采取适当的措 施加支护，保证施工安全。作好防汛防水，关于边坡易风化崩解的土层，若开挖 面不能及时支护时，应预留保护层，在有条件支护时，再进行保护层开挖。需人 工开挖坡面覆盖层，应在开挖范围内，根据每人操纵2.5M的水平距离，作业人员系安全带，从高处分条带向下逐层依次清理，相邻5人之间最大高差不得大于

1.5M,所有人员之间最大高差不得大于3M。

(3)其它危险性较大的养护作业

高支模板工程、深度超过3M的沟槽、爆破拆除作业等易发生重大事故的部位，

每个环节都要采取操纵措施。

二、路面工程

2.1水泥混凝土路面施工

1、施工准备

施工前的准备工作包含选择混凝土拌与场地，材料准备及质量检查，混合

料配合比检验与调整，基层的检验与整修等项工作。

2、测量放样

首先根据设计图纸放出中心线及边线，设置胀缝、缩缝、曲线起迄占与纵坡转折点等桩位，同时根据放好的中心线及边线，在现场核对施工图纸的混凝

土分块线。放样时为了保证曲线地段中线内外侧车道混凝土块有较合理的划分，

务必保持横向分块线与路中心线垂直。对测量放样务必经常进行复核。包含在浇

捣混凝土过程中，要做到勤测、勤核、勤纠偏。

3、安设模板

基层检验合格后，即可安设模板。模板宜采作钢模，接头处应有牢固拼装配件，装拆应简易。模板高度应与混凝土面层板厚度相同。模板两侧铁钎打入基层固定。模板的顶面与混凝土板顶面齐平，并应与设计高程一致，模板底面应与基层顶面紧贴，局部低洼处要事先用水泥砂浆铺平并充分夯实。模板安装完毕后，宜再检查一次模板相接处的高差与模板内侧是否有错位与不平整等情况，高差大于3mm或者有错位与不平整的模板应拆去重新安装。假如正确，则在内侧面均匀

涂刷一薄层油或者沥青，以便拆模。

4、混凝土的拌与混凝土使用拌与站拌与，施工工地宜有备用的搅拌机与发电机组。拌制混凝土的供料系统应尽量使用配有电子秤的自动计量设备，在每天开始拌与前，应按混凝土配合比要求，对水泥、水与各类集料的用量准确调试后(特别应根据天气变化情况，测定砂石材料的含水量，以调整拌制时的实际用不量),输入到自动计量的操纵存储器中，经试拌检验无误，再正式拌与生产。 量配的精确度为：水与水泥：±1%;粗细集料：3%。外加剂应单独计量，精确度

为±2%。

5、混凝土的运输

混凝土使用自卸车进行运输，运输过程中使用篷布进行覆盖，自卸车车厢要求平整、光滑、严密、不漏浆，使用前后冲洗干净，要操纵从开始拌与到浇筑的时间满足规范要求，如超出规定的时间，则要求拌与过程中加入适量的缓凝剂，并根据运距、气温、风力等情况增加单位用水量，运到浇筑地点的混凝土，应具有符合要求的坍落度与均匀性，塌落度操纵为2-3cm,  如有离析现象，应进行第

二次搅拌。

6、砼的摊铺及钢筋网铺设

混凝土摊铺前，对基层表面要进行全面清扫并适当洒水，使表面湿润，洒水应均匀，不能有未洒到的地段或者过湿的地段。混凝土使用人工配合挖掘机及砼摊铺机摊铺，先摊铺18cm,人工放置钢筋网，再摊铺12cm混凝土。安放钢筋网片时，不得踩踏，待钢筋网片安装就位后，再安放角隅钢筋与加强钢筋，然后

再摊铺12cm混凝土；安放边缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土拌与物，拍

实至钢筋设置高度，然后安放边缘钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌与物压住。若因机械故障停机超过水泥初凝时间，则务必设置施工缝。混凝土的振捣使用排振振捣，振捣棒在每一处的持续时间，应以拌与物全面振动液化，表面不再冒气泡与泛水泥浆为限，不宜过振，也不宜少于30s。振捣棒的移动间距不大于400mm; 至模板边缘的距离不大于200mm。应避免碰撞模板、钢筋、传力杆与拉杆。靠近模板两侧用插入式振捣棒振捣边部，重叠不小于5-10cm,  严防漏振。振捣器在每一位置振捣的持续时间为混合料停止下沉，不再冒气泡为止。振捣器振捣后由

人工用铝合金杆刮平，并随时检查模板，如有下沉或者松动及时进行纠正。

7、表面整修

先用磨光机粗平、待混凝土表面无泌水时，再做第二次抹光机精平。粗抹时用包裹铁皮的铝合金杆对混凝土表面进行拉锯式搓刮，一边横向搓、一边纵向刮移。为避免模板不平或者模板接头错位给平整度带来的影响，横向搓刮后还应进行纵向搓刮(搓杆与模板平行搓刮)。搓刮前一定要将模板清理干净。每抹一遍，都得用6m直尺检查，反复多次检查直至平整度满足要求为止。精抹找补应用原浆，

不得另拌砂浆，更禁止撒水或者水泥粉。

8、接缝处理

纵缝：按设计图纸要求设置拉杆，纵缝的上部要用专用切缝机切成8cm深度的纵 槽，并在纵缝内填上填缝料；胀缝：整个胀缝设置为设计图纸示明的形式，浇筑 砼时，胀缝位置要准确，使传动杆能保持在正确的位置上，且与缝壁垂直；缩缝：切缝时间是否得当是操纵断板的关键，通常应在砼开始收缩未发现自由开裂之前用切割机进行割缝，切缝要顺直、无缺损；施工缝：每天工作结束或者浇筑工序中发生意外停工，要设置平接施工缝，施工缝的位置与胀缝或者缩缝位置要吻合，

与路面中心线要垂直。施工缝要按横胀缝的要求处理。

9、拆模与养生

拆模时间根据气温与混凝土强度增长情况确定，通常为18-36小时，拆模时不得破坏混凝土板的边角。混凝土表面修整完毕后，应进行养生，使用双层养生毯养

护，每天洒水保持混凝土表面经常处于湿润状态，养生期间禁止一切车辆通行。

10、割缝与嵌缝

及时对混凝土板进行割缝，缝深8cm,缝槽在混凝土养生期满后用设计材料或者

监理工程师批准的材料及时填缝，填缝前用空压机将缝槽中的杂物清除干净，保

持缝槽内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。

11、刻纹

将工作面清扫干净，等间距放样弹墨线，用刻纹机进行横向刻纹作业，要求线条

顺直，深度一致，不错位。

12、施工注意事项

①砼拌与站在投入生产前，先进行标定，施工中要经常校验拌与站计量精确度，

确保拌与计量精确度。

②钢筋位置要放置精确，数量准确。

③切缝：务必做到缝隙均匀、缝道顺直、切缝及时，严防因超出切割时间太长而

引起断板现象发生。

④刻纹：刻纹时要做到刻纹深度均匀，满足设计要求，纹理顺直，不能刻重纹、

漏刻等。

⑤填缝：灌填缝料时，要填灌饱满、无外溢、无漏填部位，做到干净整洁、工完

料净。

2.2排水沟施工方法

1. 施工前准备

①基槽开挖前，先进行施工放样，并报检合格。

②开挖后，浇筑前务必报请监理工程师检验，合格后方可施工。

③施工所用的砂、石子、水泥等原材料要符合要求。

2.施工方案

①施工放线：放出路基边沟与排水沟的位置中轴线，并测出相应标高，标出里程桩号及标高。用白灰或者线绳拉出沟的相应轮廓线，示出相应的开挖深

度。

②基槽开挖：根据相应的轮廓线，放好边沟沟底沟沿边线，利用人工配合

挖掘机开挖，自卸汽车运输，开挖至距设计尺寸10-15cm时，改以人工挖掘，人

工修整至设计尺寸。

③清底报验：基槽开挖完毕后，首先进行自检，互检，合格后，由项目部

报请现场监理工程师进行检验，在全部检验合格后，方准进行水沟的砼浇筑工

作。

④模板安装：模板安装时，要求模板表面光滑平顺、尺寸准确、接缝严密、无错台，具有足够的强度、稳固性。内模应认真涂刷脱模剂(1:3的柴机油),要求脱模剂涂刷均匀，既不聚成团状，也不成股下流为宜，以保证浇筑砼以后外观颜色一致。模板安装完毕后，对其平面位置、顶部高程、模板接缝、支撑加固、

模板线型等进行全面检查，报监理工程师签证合格后，方可进行下道工序施工。

⑤混凝土拌与：材料进场经检验合格后方可使用，砼严格按施工配合比配

制，保证足够的搅拌时间，砼的坍落度与易性等各项指标均需达到规范要求。

⑥混凝土运输、浇筑：砼运输使用自卸三轮车，用人工将砼注入模板内。振捣使用插入式振捣器，振捣过程中要求振点均匀，振捣时间以砼表面泛浆不再

下沉，模板侧边无气泡冒出为宜。

⑦混凝土养护：在混凝土浇筑后7-10天内，要始终保持混凝土表面的湿润。养生使用塑料薄膜包裹，每天保证浇水二次以上，天热时适当增加洒水次数，以

混凝土表面保持湿润状态为宜。

2.3挡土墙施工方法

1)挡土墙

(1)、挡土墙开挖时，务必进行必要的防护，保证施工的安全。墙基础直接置于天然地基上时，经工程师检验同意后，方可开始砌筑。当有渗透水时，务必

及时排除，以免基础在少浆初凝前遭水侵害。

(2)、墙基础在软弱土层，不能保证图纸要求的强度时，经工程师批准，使用加宽基础或者其它措施。浸水或者近河路基的挡土墙基础的设置深度，通常在

冲刷线下列不小于0.5m。

(3)、当墙基础设置在岩石的横坡上时，清除表面风化层，并做成台阶形，

台阶的高度比不得大于2:1,台阶宽度不小于0.5m。

(4)、沿墙长度方向地面有纵坡时，应沿纵向做成台阶。

(5)、砌筑基础的第一层时，当基底为基岩或者砼基础时，应将表面加以清扫与湿润，坐浆砌筑。砌筑工作中断后，再进行砌筑时，应将砌层表面加以清扫

与湿润。

(6)、砌体应分层座浆砌筑，砌筑上层时，不得振动下层。不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转与敲击石块，砌体砌筑完成后，进行勾缝，勾缝平顺。

(7)、砌体应砌成直线，每层大致找平，底层与基层应用较大的精选石块，

所有层次的铺砌都应使承重面与石块的天然面层平行。

(8)、墙基的开挖与回填应符合图纸与规范中挖基的要求。

(9)、墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔，应符合图纸规定或者工程

师的指示设置。

(10)、浆砌片石严格按照砌石规范的有关要求施工。砌缝宽度不大于30mm,

上下层竖缝错开距离不小于80mm。

混凝路面水泥土施工方案

2.4路面标线施工方法

1、标线材料的要求：

1.涂料性能：

(1)车辆行驶时，不管是白天或者黑夜都能由于光泽与色彩的反衬而清晰

地识别与认清标线。

(2)不管是沥青路面或者水泥混凝土路面，涂料务必保持与路面之间的紧

密粘合， 一定时期内不可能由于车辆与行人的来往通行而脱落。

(3)标线涂料应具有优良的耐久性，能经受长久的磨耗，不可能产生明显

修整

的裂缝。

(4)标线涂料应具有很好的防滑性能，车辆驶过标线时产生较小的噪音与

振动。

(5)标线涂料的原料容易获得，价格便宜，涂敷作业要安全、无毒、无污

染。

(6)反光标线涂料，应确保较好的反光性能，并在相当长的使用期间不可

能显著下降。

(7)保持路面标线颜色的均匀一致， 一定时期内不可能因气候、路面材料

等作用而变色。

2.施工性能：

(1)标线涂料应具有快干的特性，涂敷作业应尽量减少对交通的干扰。

(2)标线涂料应具有良好的施工性能，划出的标线边缘整齐、表面平整，

不可能产生涂料流淌，表面产生沟槽、气泡等缺陷。

(3)标线施工过程中，能较好地操纵表现厚度。

2、熔融型涂料施工方法

熔融型涂料施工工艺流程为：

材料的溶融

到达现场安全措施-

清扫路面

涂底漆涂敷

放样

完成

1.安全措施：到达现场以后，首先要考虑路面的宽度、交通量等因素，充分

运用标志、交通锥，路栏等安全设施，配备交通管理员，管理好行人与交通，尽

量防止事故的发生。

2.材料的熔融：溶解釜通常装载于车上，溶解釜配置有以LP气(液化石油  气)为燃料的煤气燃烧器与搅拌装置。应用这些设备将材料加热，搅拌，直到熔融，使之成为符合要求的涂料。涂料的溶解情况关于操作、粘接、修整都有影响。因此要给以足够的注意。以液化石油气为燃料的溶解，操纵容易，污染小，操作

简单，并可实现温度自动操纵，能够保证涂料熔化过程的稳固性。

材料熔融过程中应注意下列几点：

(1)温度管理要严格

A、避免长时间高温加热，防止涂料变色，热劣化。

B、根据涂漆量与粘度的要求调节火候与转速。

C、涂敷量少时，使用小火。

D、熔融涂料运距不宜过长。

第一锅溶解时(比如最早的一锅)要特别小心温度的操纵，注意安全。

(2)  要充分搅拌、混合、使涂料均匀。

(3)供给规定粘度的涂料。

(4)  补充新材料时，要注意新加入材料的熔融情况。

(5)  要注意加热次数，每锅材料尽可能只加热一次。一天作业将要结束时

要与负责人商量还需熔融材料的数量，尽量不使剩余涂料过多的留置到隔日。

(6)  涂料中含有大量空气，会突然沸腾引发事态，应注意。

(7)  溶解周围不要放置易燃物品(比如，轻油，易燃性底漆等)

3.路面的清扫：涂料与路面结合牢固的重要条件是保持接触面的干净。熔融

型公路涂料在施工中的重要操作之一就是清扫路面。路面上的灰尘、泥沙及水分是妨碍粘接的要紧因素。可根据不一致情况使用扫帚，板刷为煤气燃烧器完全清除。同时，如在旧标线上重新画线时，要检查旧标线的粘接情况，对旧标线中有

脱落、松动、裂缝的地方，要作认真处理，然后才能重新画线。

4.放样：首先要作好交通管理以确保放样操作安全。然后进行标线位置的量测，按设计图标明的位置与图形用测量用具与白粉在路面上作标记。放样完成后，

应该对标线图案所包含的管制意义能否正确表达，司机与行人能否准确辨认。

5.涂底漆：为提高路面与涂膜的粘接力，须在路面上先涂抹底漆(下涂剂)。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。底漆应根据不一致的路面材料选用

不一致的类型。

底漆的涂抹量过多或者不足都会降低路面与涂膜间的粘接力。根据路面状况与底漆特性，通常每平方米涂抹65-230g底漆为好。涂抹时，使用刷子、滚筒式喷洒机等，将底漆调至浓淡均匀后涂撒。底漆涂撒宽度应比标线放样宽度稍宽一些。底漆涂撒后，要养护。当底漆不粘车胎，也不粘附灰尘，沙土时，不可进行标线涂布作业。养护时间因大气温度、路面温度、湿度、风强度、底漆构成、涂

撒量、涂撒方法、路面吸水性等不一致而异。

涂底漆时，要认真，防止遗漏，特别是路面凹凸明显的地方，可在凹陷的地

方适当涂厚一点。

6.涂敷：涂敷作业是标线施工最关键的一步，应按操作程序严格把关。为防止画线车的贮料罐与流出口等出粘度变稠，可装保温装置，按涂敷量与气候等因

素妥善地操纵温度。

涂敷操作程序及注意事项：

(1)涂敷前应进行施工机械的检查，保证设备处于完好状态。预

先用油毛毡与白铁皮进行实地试画，检查色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布量等，

必要时还要进行参数调整。

(2)标线涂敷，应在底漆溶剂干燥后进行，在底漆还未干燥前就画标线，溶剂

会穿透未硬化的涂膜，造成气泡。

(3)为保证夜间的识别性，在标线涂敷的同时要撒布玻璃珠，经验说明玻璃珠的直径有一半埋入涂膜中反光效果最好。但要做到这一点不太容易。涂料温度高，玻璃珠撒布快，玻璃珠会沉入涂层中；涂料温度低，玻璃珠受到涂料温度、厚度、气候条件等的影响，因此在施工时要严格操纵撒布时间。注意撒布玻璃珠的装备

情况，与画线时的风力与风向(天然风及从画线车旁边通过车辆所引起的风)

对玻璃珠撒布的影响，应避免玻璃珠拥成堆。撒布要均匀、全面。通常最适当的 撒布量是宽15cm标线，每画100 cm长度时，撒布20-30g。玻璃珠撒布过多，使

白天的色调变坏，并产生高低不平，也亦使灰尘粘结而降低识别性。

(4)标线固化。涂膜的干燥从粘接性与修整来看，最好是自然冷却。不得不采取速冷时，应在涂敷后，略等片刻，用水浇洒。但是对尚未硬化的涂膜洒水，可能会使标线内部变形而造成与路面剥离，与在涂料面上产生麻点而使修整发生困

难。应尽量避免使用速冷固化法。

(5)画线车中的涂料要经常保持混合状况。

(6)有下列情况，最好延期施工：

刚铺筑的沥青路面易造成对标线的污染。

7.修整：画标线结束后，应根据实际完成情况，计测工作量。对不符合要求的标线进行修整，去除溢出与垂落的涂膜，检查厚度、尺寸、玻璃珠的撒布情况及划线的形状等。要修剔不合规格的标线，收集四处散落的玻璃珠，由于路面上的玻璃珠易使人与车辆滑行与跌倒，发生事故因此务必清扫干净。除此之外，务

必及时整理施工机械、工具、扫除施工残留物与拍照等。

3、标线施工方法

1.人力划线法

要紧造手推(或者人拉)施工的机具，通常使用料斗划线机具。该种划线车

本身不带动力，靠人推(或者拉)行走，由于划线车料斗底边开有槽口(1-3mm),

熔融的涂料从槽口流出使之压紧路面并形成涂膜。

人力推(拉)划线结构简单，易于使用，可作小回转，对交通妨碍极少，各类类型的标线图案都可施工，是熔融型公路涂料施工机械中要紧的一种。此机有手推式与手拉式两种，通常前者用于涂敷罗狭的标线，后者则用于阔幅的标线及

图案。

2.机械施工法

机械施工法通常是自行走式的。施工时需将涂料喷吐口与路面之间保持一定间距，然后将涂料进行喷涂，与人力划线相比，不受路面凹凸不平的影响。而能得一厚度均匀的涂膜，材料浪费少，玻璃珠的撒布也较均匀。同时施工能力强，操作人员的安全也可得到保障。其缺点则是不适合小型工程，如斑马线、进出口

标线、路面文字等。因机械调整需要时间，划线施工内容受到限制。

涂料施工机械大致可分为斗槽式与喷射式两种。可根据路面标线的种类、施工量、

施工场所等条件选择。上述两者的特征示于下表中：

| (人力)斗槽式机械 | (自行走)喷射式机械 |
| --- | --- |
| (1)能迅速地施工。 | (1)作业安全性高。 |
| (2)在交通量大的场所也能够进行施工。 | (2)有机动性，经济性好，适合大型施工工程 |
| (3)小型工程的施工也很经济。 | (3)与路面凹凸无关，均能获得同一涂膜厚度。 |
| (4)能够进行复寻图形的施工。 |  |

斗槽式及喷射式施工的优点

4、熔融型涂料使用注意事项

熔融涂料虽属非危险品，使用上也要注意下列事项：

1. 贮藏在室内，防止潮湿。

不要直接放在混凝土与泥地上，上面要铺衬板，涂料入置在衬板上。在施工

现场如不得不放在室外保管时，要加盖防雨布，使之不受雨淋，并尽快使用。

2. 避免长期存在气温容易上升的场所。不要放置在阳光直射的地主或者放

置在关闭不通风的仓库内，这种地方易成为高温的处所。

3. 避免长期存库，应遵循先入库先使用的原则，否则会引起原料的氧化。

4. 贮藏时应堆放整齐，防止堆料倾倒下来。

5. 通常都有指定的使用期限，要在使用期限内施工。

6. 使用操作场所所通风要良好。

7. 涂料倒进倒台出是不要使其受污染。

8. 操作是要穿戴防护手套，必要时需防尘面具。

9. 涂料粉末测进眼内时，或者粘附在皮肤上时，要快速地用水冲水冲洗干

净。

10.施工结束后要充分洗手、漱口。

11.涂料等粘附在工作时，要尽快将污辱地方擦掉。

a、施工现场临时用电方案

为了贯彻 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,习惯施工现场临时用电设计的要求，确保淳安县2017年村道公路大中修工程(大墅镇大岙线、 大贯线)这个项目的安全文明施工，根据现场实际情况，特编制本工程施工现场

的临时用电方案。

一、现场勘测

经现场实地勘测，本工程用电较为方便，沿线电力线路较为密集，工程用电可与电力部门进行协商，另外为了防止电力供应紧张造成的停电，配备了一台

200kw发电组。施工现场建筑材料、器具堆放位置、用电设备装置等布置详见施

工现场平面布置图。

二、施工临时用电布置

根据道路的长度与走向，每300-500m为一个施工段，每段端头或者端尾， 利用原路面放置车载发电机组。临时用电线路沿铺设管线的走向进行布置，电力线路的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。临时低压电路的铺设及电箱的安装，应充分考虑其容量与安全性。并选择受施工影响较小与相对安全地段使用直埋电缆方式，在穿过道路、门口或者上部有重载的地段，用加套管予以保护，对不一致阶段施工的分支线路尽可能分期计划，以便临时电缆

周转使用，也有利于施工用电安全。电气设备要设置过载自动保护装置。

三、施工用电安全措施

1. 持证上岗：安装、维修或者拆除临时用电工程务必有电工完成，电工务

必持证上岗；

2. 用电人员务必做到：

①应掌握用电安全基本知识与所有设备性能；

②使用设备前务必按规定穿戴好相应的劳动防护用品，并检查用电装置与

保护设施是否完好，严禁设备带病运转；

③停用的设备务必控闸断电，锁好开关箱，发现问题及时报告解决；

④负责保护所有用电设备的负荷线，保护零线与开关箱，完好无损：

⑤搬迁或者移动用电设备务必切断电源，在通常情况下不许带宅孥壤，带

电作业要设监护人：

⑥按规定定期对用电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好检查与维

修记录：

⑦应懂得触电急救常识与电器灭火常识；

3. 设置漏电保护器

旋工现场所有用电设备，除作接零外，务必在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前，水中的一切工作人员务必返回地面，接通电源后严禁一切工作人员下水作业，在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时，不能达到上述要求者，务必另行制订切实可行的安全

措施才能作业；

①架空线：架空线务必架设在专用电杆上，严禁捆设在树木及脚手架上，

但务必使用绝缘铜线或者铝线；

②开关箱：每台用电设备应有各自专用开关箱，务必实行“一机一闸一保”

制，严禁一闸多用：

③照明灯具、金属外壳务必作保护接零式或者接地，单相回路的照明开关

箱(板)内务必装设漏电保护器；

④电源电缆长的移动式用电设备，务必设专人执行，调整电缆(操作者务

必穿绝缘鞋，戴绝缘手套),严禁电缆浸水；

⑤分配电箱与开关箱的距离不超过30米，开关箱与其操纵的固定式用电设

备的水平距离不宜超过30米：

⑥夜间照明，电工跟班作业，漏电保护器灵活有效与用电荷载相匹配：

⑦使用手持电动工具(振动棒、振动器等)要戴绝缘手套，穿绝缘鞋；

⑧漏电保护器负荷侧(包含相线与工作零线)线路务必独立，不得与接地

装置相连接，不得与其他回路连接：

⑨运行中的漏电开关发生跳闸务必查明原因，才能重新合闸送电，发现漏

电开关损坏或者失灵务必立即更换；

⑩配电箱的引入电源线，禁止用插销连接，箱内电器要固定牢靠，配电箱内排列整齐，绝缘良好，接头规范，箱内不得有杂物，不得挂接其他临时用电设

备。

11动力电配电箱与照明配电箱应分别设置，如合配一箱，应分设并作标志；

12配电箱及内部盘面，使用铁板与优质绝缘材料制作，严禁用木配电箱及

木盘面；

13手持电动工具外壳，手负荷线、插头、开关等务必完好无损，使用前做

空载检查，正常后方可使用，并经常检查；

14送电顺序：总配电箱一分配电箱一开关箱：

15停电顺序：开关箱一分配电箱一总配电箱；

16配电箱管理使用归口责任管理，按使用者划分责任，其它务必懂电的基

本知识，出现，务必通知电工负责，其它人员不得安装维修。

四、临时用电责任制

实行临用电责任制，成立安全生产、文明施工质量管理小组。

1. 安全负责人

①安全施工现场安全的第一责任人，监督安全员做好逐层交底工怍：

②督促安全员排除安全事故隐患，按时召开安全会议，开展群众性的安全

活动。

2. 安全员

①对工程的安全用电进行监督检查：

②协助有关人员做好安全用电技术交底及三级验收制度的执行，每天巡视

安全情况，发现问题及时整改：

③定期与不定期组织有关人员进行安全检查，按时召开安全会议：

④做好安全用电的资料、记录、收集与归档工作。

五、临时用电安全要求

1. 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V  三

相四线制低压电力系统，务必符合下列规定：

①使用三级配电系统

②使用TN-S接零保护系统

③使用二级漏电保护系统

2. 临时用电组织设计及变更时，务必履行“编制、审核、批准”程序，有 电气工程术人员组织编制，经有关部门审核及具有法人资格企业的按术负责人批

准后实施；

3. 临时用电工程务必经编制、审核、批准部门与使用单位共同验收，合格

后方可投入使用；

4. 电缆线路

①电缆线路应使用埋地或者架空敷设，严禁沿地面明设，埋地深度应不小

于 06m.  并应避免机械损伤与介质腐蚀；

②电缆穿越建筑物、构造物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m

高度至地下02m处，务必加设防护套管；

③电缆接头应牢固可靠，并做绝缘包扎，保持绝缘强度不得承受拉力；

5. 配电箱及开关箱

①配电箱、开关箱应布置在于燥、通风及常温场所，安装应端装、牢固，

务必有防雨、防尘措施；

②总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作 时间应大于0.1S, 但其额定漏电动作电流与额定漏电动用时间的乘积不应大于

30mA.S;

③开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应小于30M,额定漏电动间应小 于0. 1s,   作时使用于潮湿或者腐蚀介质场所的漏电保护器应使用防溅性产品，

其额定漏电动作电流应小于15MA, 额定漏电动作时间应小于0.Ls。

④每台用电设各务必有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接操纵

2台及3台以上用电设备(含插座)。

⑤配电箱应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器，电源隔离开

关分断时应有明显可见分断点。

⑥配电箱或者配电线路集电维修或者定期检修时，应挂接地线，并应悬挂

“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电务必由专人负责。

⑦配电箱、开关箱的电源进线端严禁使用插头与插座做活动连接。

⑧配电箱、开关箱内的电器应可靠完好，不得使用破旧、不合格的电器。

⑨下列特殊场所使用安全特低电压照明器：

A.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或者灯具禹地面高底低

于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36v。

B.潮湿与易触及带电场所的照明，电源电压不得大于24v

C.特别潮湿场所、导电良好的地面、电源电压不得大于12V。

六、电气、设备的安全使用

1. 电气作业人员务必通过专业安全技术培训，考试合格后持证上岗。非电

工严禁进行电气作业。

2. 机电设备的机座务必稳固，转运的危险部位，应设可靠的安全防护装置。

3. 设备运行前务必检查机械、仪表、工具等，确认完好方可使用。

4.机电设备停电、停工时务必拉闸关机，按要求上锁。

5. 机电设备应做到定人操作，定人、定机、定期保养、检查。

6. 机电设备不准带病、超负荷运转，不准在运转时维修保养。

7. 工程竣工后，临时用电设备设施应及时按顺序切断电源后拆除，不得留

有隐患。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568121116023006046