桥面铺装施工

平安专项方案

复核：

审批：

目  录

一、编制目的	1

二、编制依据	1

三、适用范围	2

四、工程概况	2

五、组织机构及人员配置	3

1、桥面系及附属工程施工平安、技术人员安排表	3

2、桥面系及附属工程施工人员安排表	3

3、工程部平安领导组织机构及配置	4

六、主要机械设备	5

七、桥面系及附属工程施工	5

1、防撞墙及伸缩缝施工方法	5

〔1〕、防撞墙	5

〔2〕、桥梁伸缩缝安装	7

2、桥面水泥砼的铺装施工	9

施工方法	10

3、桥面排水施工	10

(1)、桥面排水系统施工	10

4、质量控制指标及检验频率和方法	11

(1)、质量控制	11

〔一〕伸缩缝安装控制	11

〔二〕砼防撞护栏浇筑实测工程	11

〔三〕桥面铺装实测工程	12

〔四〕防水层实测工程	13

〔五〕桥梁总体实测工程	14

5、工程质量保证措施	15

6、平安生产规程	16

7、平安、环保文明施工措施	19

〔1〕、平安保证措施	19

〔2〕、文明施工措施	20

〔3〕、环境保护措施	22

桥面铺装施工平安专项方案

# 一、编制目的

通过编制并实施本平安专项方案，能够有针对性的加强现场平安施工体系建设与管理工作，对高速公路第段墩柱、盖梁施工中存在的危险源有预测、有预警、有预防，确保事前防范充分，事故发生时能果断有效地应对，保证对各类事故的预防和处置能力。工程部有关科室和相关人员应依据本方案对墩柱、盖梁平安施工进行有效管理，最大程度地预防和减少平安事故及其造成的损害，实现以下四个目标：

〔1〕防止人员伤亡；

〔2〕防止或最大限度减少财产损失；

〔3〕防止或最大程度减轻环境污染或生态破坏；

〔4〕防止或最大限度减轻对公司的社会声誉和公众形象的负面影响。

# 二、编制依据

1〕高速公路工程招标文件；

2〕高速公路工程两阶段施工图设计；

3〕中华人民共和国国家有关部门公布的现行设计标准，施工技术规程，标准、平安、质量检验标准及验收方法；

4〕国家、行业及当地政府有关平安、环境保护、水土保持及地产资源管理等方面的规定和要求；

5〕我标段现有的技术装备、施工能力以及类似工程的施工经验、已经批准的实施性总体施工组织设计；

6〕现场实际情况。

# 三、适用范围

本平安专项方案适用于高速公路合同段桥面系及附属工程施工。

# 四、工程概况

# 五、组织机构及人员配置

具体安排如下：

## 1、桥面系及附属工程施工平安、技术人员安排表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 男 | 工程经理 | 工程负责人 |  |
| 2 |  | 男 | 工程总工 | 技术负责人 |  |
| 3 |  | 男 | 生产副经理 | 施工组织协调 |  |
| 4 |  | 男 | 质量管理科科长 | 质检负责人 |  |
| 5 |  | 男 | 平安副经理 | 平安负责人 |  |
| 6 |  | 男 | 测量队队长 | 测量负责人 |  |
| 7 |  | 男 | 试验室主任 | 试验负责人 |  |
| 8 |  | 男 | 工区技术主管 | 自检负责人 |  |
| 9 |  | 女 | 环保工程师 | 环保负责人 |  |

## 2、桥面系及附属工程施工人员安排表

| 序号 | 劳动力工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机修工 | 2 | 维修机械设备、车辆 |
| 2 | 模板工 | 8 | 加工、装拆模板 |
| 3 | 砼工 | 8 | 砼浇筑 |
| 4 | 钢筋工 | 16 | 钢筋制作与安装 |
| 5 | 机械工 | 2 | 搅拌机等机械操作 |
| 6 | 起重工 | 2 | 吊装机械设备、物资、材料堆放及装车等 |
| 7 | 电工 | 2 | 施工现场用电拉设 |
| 8 | 电焊工 | 3 | 施工过程〔钢筋〕焊接 |
| 9 | 杂工 | 2 | 综合各工种 |
| 10 | 材料员、平安员 | 4 | 材料、平安、卫生、文明施工 |
| 11 | 机械及运输司机 | 6 | 运输砼及其他 |
| 12 | 张拉压浆工 | 6 | 钢铰线预应力张拉及压浆 |
| 13 | 砼保养工 | 1 | 洒水保养桥面砼 |
| 14 | 合计 | 60 |  |

## 3、工程部平安领导组织机构及配置

工程经理

平安生产领导小组

总工程师

平安副经理

生产副经理

党支部

征迁协调部

工程技术部

物资部

方案合同部

质检部

财务部

综合办公室

平安部

# 六、主要机械设备

具体施工主要机械设备如下：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌站 | 3座 | 搅拌砼 |  |
| 2 | 砼运输车 | 112辆 | 运输砼 |  |
| 3 | 变压器 | 各1台 | 施工用电 |  |
| 4 | 发电机 | 1台 | 备用电源 |  |
| 5 | 平板振捣器 | 10台 | 振捣浇筑砼 |  |
| 6 | 振动棒 | 10条 | 浇筑砼 |  |
| 7 | 电焊机 | 2台 | 钢筋制作 |  |
| 8 | 钢筋切断机 | 1台 | 钢筋制作 |  |
| 9 | 钢筋弯曲机 | 2台 | 钢筋制作 |  |
| 10 | 吊车 | 1 | 吊装钢筋安装 |  |
| 11 | 电动葫芦 | 4台 | 模板安装 |  |
| 12 | 摊铺机 | 1 | 桥面铺装 |  |

# 七、桥面系及附属工程施工

## 1、防撞墙及伸缩缝施工方法

### 〔1〕、防撞墙

防撞墙采用现浇，用定形钢模板作外模，防撞墙钢筋与梁预留筋连接。

1、施工工艺流程图

见防撞墙施工工艺流程图

测量放线

钢筋安装

模板制作安装

砼 浇 注

拆   模

安装支撑预埋件

钢筋加工

养   护

验  收

防撞墙施工工艺流程图

2、主要施工方法

① 测量放线

预制梁吊装完成后，即可进行该跨的防撞墙施工，先放出桥面中心线，以桥面中心线为基准向两边放出防撞墙边线，用墨线弹到桥面上，然后实测防撞墙边线位桥面标高，确定模板安装高度。

② 钢筋制作安装

钢筋在加工场制作成型后运至现场，吊上桥面安装。绑扎时加混凝土垫块，以确保防撞墙两侧的混凝土保护层厚度，将墙体钢筋与桥面预留钢筋焊接，在伸缩缝位置和每一个墩中心处将纵向防撞墙切断，按设计要求将墙内外的管线，预埋件、排水设施搞好。

③ 模板制作

防撞墙模板采用特制定型钢模板，设计定型长度为2m一段，面板用 =5mm厚钢板制作，板后加钢肋以保证其钢度。模板内侧面要求磨光处理以保证光洁度，模板拼缝采用角钢打孔配合螺栓固定，保证模板接拼吻合无缝隙。顶部按图设圆顺撇角，模板线型要求顺滑、顺接。跨中设假缝处，在模板内侧加焊一条椭圆形钢条。总之，模板的设计制作要保证栏杆施工线型流畅、平整度和拼缝上质量到达上乘。模板进入工地前要严格验收才可交付使用。

④ 模板安装

在预制梁吊装施工完成后，根据防撞墙的线位在墙内侧桥面打两排20的膨胀螺栓，并在螺栓上安装两排1010cm木方，作为固定模板的受力点，内侧模下部设压方固定，施工时用间距1m角钢将模板顶与内排膨胀螺栓联锁，保证模板整体的稳固性。模板顶部和底部用间距50cm的角钢和16对拉螺杆组合，通过上紧螺母来保证组合模板尺寸。

模板安装前后，要反复测量，对模板的线型，拼缝拉线检查，保证顺直，防撞墙标高每隔5m复测一点。同时检查压方、支撑的牢固性，反复检查验收后才进行下一工序。

⑤ 混凝土浇筑

防撞墙混凝土采用引气剂减少气泡，在屡次试验后确定最正确配合比，以尽量减少成型后的防撞墙外表的气泡。

混凝土不分层浇筑，采用斜层法全断面一次完成。使用插入式振动棒振捣，先振捣墙体腰线以下部位，振捣密实后再振捣腰线以上部位，如此反复向前推进。当防撞墙顶部混凝土接近终凝时进行墙体顶面光面。

⑥ 拆模

防撞墙模板一般在混凝土强度到达要求后拆模。模板拆下后，应迅速清理干净，以便下次使用。

### 〔2〕、桥梁伸缩缝安装

〔1〕伸缩缝安装施工工序

清理伸缩缝预留槽→整理预埋钢筋→伸缩缝型钢吊放入槽→准确定位型钢面标高和纵横平整度→焊接伸缩缝型钢与预埋件→撤除型钢限位板→布设槽内钢筋网→安装梁端缝隙端模板→浇筑钢纤维砼→养生→安装伸缩缝橡胶条→完工。

〔2〕伸缩缝的安装主要从以下几个方面进行控制：

处理好因桥面板预制、安装引起的梁板端长度参差不齐的现象，使其满足图纸缝宽的要求；

伸缩缝放入槽内前，应对预留槽进行凿毛、清洗；

伸缩缝安装时，严格控制其顶面与预留槽两侧桥面铺装层外表在纵横方向的平整度，要求伸缩缝与桥面齐平，其高差不得大于2mm；

伸缩缝的中心线应力求与横梁中心线重合，最大偏差不得大于10mm；

确保伸缩缝的型钢或环形筋与预留槽内预埋锚固钢筋焊接牢固。槽内钢筋网布设严格按照 设计图纸施工；

安装伸缩缝时，应注意温度影响，并对伸缩缝宽度进行适当调节；

伸缩缝与槽内预埋锚固钢筋焊接后，应尽快解除限位板，使伸缩缝能够自由伸缩；

浇筑预留槽砼应充分振捣密实，并收浆抹面，使砼外表与桥面砼平整。

养生期控制在7～14天，养生期间禁止行车。

## 2、桥面水泥砼的铺装施工

桥面混凝土层采用三辊轴施工法。以下图为施工工艺流程图：

说明：

〔1〕浇注桥面铺装层砼前先去除结合面上的浮皮，在空心板梁顶面凿毛处理，并用高压水冲洗干净。

〔2〕用型钢安装桥面砼模板。

〔3〕用三轴机滚振、激振、提浆，待砼外表适宜时，用三米刮尺整平，刮板收浆抹面，以确保桥面铺装平整度。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568132121021006041