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[bookmark: _Toc169682800][bookmark: _Toc201468896][bookmark: _Toc124307705]桥面铺装施工平安专项方案
[bookmark: _Toc271292845][bookmark: _Toc281976354][bookmark: _Toc4863]一、编制目的
通过编制并实施本平安专项方案，能够有针对性的加强现场平安施工体系建设与管理工作，对高速公路第段墩柱、盖梁施工中存在的危险源有预测、有预警、有预防，确保事前防范充分，事故发生时能果断有效地应对，保证对各类事故的预防和处置能力。工程部有关科室和相关人员应依据本方案对墩柱、盖梁平安施工进行有效管理，最大程度地预防和减少平安事故及其造成的损害，实现以下四个目标：
   〔1〕防止人员伤亡；
   〔2〕防止或最大限度减少财产损失；
   〔3〕防止或最大程度减轻环境污染或生态破坏；
   〔4〕防止或最大限度减轻对公司的社会声誉和公众形象的负面影响。
[bookmark: _Toc271292846][bookmark: _Toc281976355][bookmark: _Toc11362]二、编制依据
1〕高速公路工程招标文件；
2〕高速公路工程两阶段施工图设计；
3〕中华人民共和国国家有关部门公布的现行设计标准，施工技术规程，标准、平安、质量检验标准及验收方法；
4〕国家、行业及当地政府有关平安、环境保护、水土保持及地产资源管理等方面的规定和要求；
5〕我标段现有的技术装备、施工能力以及类似工程的施工经验、已经批准的实施性总体施工组织设计；
6〕现场实际情况。
[bookmark: _Toc271292847][bookmark: _Toc281976356][bookmark: _Toc6885]三、适用范围
本平安专项方案适用于高速公路合同段桥面系及附属工程施工。
[bookmark: _Toc281976357][bookmark: _Toc17667][bookmark: _Toc227560517][bookmark: _Toc290968069]四、工程概况

[bookmark: _Toc1018]

[bookmark: _Toc13476][bookmark: _Toc178236376]五、组织机构及人员配置
具体安排如下：

[bookmark: _Toc28418]1、桥面系及附属工程施工平安、技术人员安排表
	序号
	姓名
	性别
	职务
	工作岗位
	备注

	1
	
	男
	工程经理
	工程负责人
	

	2
	
	男
	工程总工
	技术负责人
	

	3
	
	男
	生产副经理
	施工组织协调
	

	4
	
	男
	质量管理科科长
	质检负责人
	

	5
	
	男
	平安副经理
	平安负责人
	

	6
	
	男
	测量队队长
	测量负责人
	

	7
	
	男
	试验室主任
	试验负责人
	

	8
	
	男
	工区技术主管
	自检负责人
	

	9
	
	女
	环保工程师
	环保负责人
	



[bookmark: _Toc27290]2、桥面系及附属工程施工人员安排表

	序号
	劳动力工种
	人数
	备注

	1
	机修工
	2
	维修机械设备、车辆

	2
	模板工
	8
	加工、装拆模板

	3
	砼工
	8
	砼浇筑

	4
	钢筋工
	16
	钢筋制作与安装

	5
	机械工
	2
	搅拌机等机械操作

	6
	起重工
	2
	吊装机械设备、物资、材料堆放及装车等

	7
	电工
	2
	施工现场用电拉设

	8
	电焊工
	3
	施工过程〔钢筋〕焊接

	9
	杂工
	2
	综合各工种

	10
	材料员、平安员
	4
	材料、平安、卫生、文明施工

	11
	机械及运输司机
	6
	运输砼及其他

	12
	张拉压浆工
	6
	钢铰线预应力张拉及压浆

	13
	砼保养工
	1
	洒水保养桥面砼

	14
	合计
	60
	


[bookmark: _Toc12375]
[bookmark: _Toc25703]                    3、工程部平安领导组织机构及配置
 (
   工程经理
)                          
 (
平安生产领导小组
)
 (
总工程师
) (
平安副经理
) (
生产副经理
)
 (
党支部
)

 (
征迁协调部
) (
工程技术部
)
 (
物资部
) (
方案合同部
)

 (
质检部
) (
财务部
)

 (
综合办公室
)
 (
平安部
)
[bookmark: _Toc11056]六、主要机械设备
具体施工主要机械设备如下：
	序号
	名  称
	数  量
	用  途
	备注

	1
	搅拌站
	3座
	搅拌砼
	

	2
	砼运输车
	112辆
	运输砼
	

	3
	变压器
	各1台
	施工用电
	

	4
	发电机
	1台
	备用电源
	

	5
	平板振捣器
	10台
	振捣浇筑砼
	

	6
	振动棒
	10条
	浇筑砼
	

	7
	电焊机
	2台
	钢筋制作
	

	8
	钢筋切断机
	1台
	钢筋制作
	

	9
	钢筋弯曲机
	2台
	钢筋制作
	

	10
	吊车
	1
	吊装钢筋安装
	

	11
	电动葫芦
	4台
	模板安装
	

	12
	摊铺机
	1
	桥面铺装
	



[bookmark: _Toc13091]
[bookmark: _Toc3194]七、桥面系及附属工程施工
[bookmark: _Toc4384]1、防撞墙及伸缩缝施工方法
[bookmark: _Toc13579][bookmark: _Toc27981]〔1〕、防撞墙
防撞墙采用现浇，用定形钢模板作外模，防撞墙钢筋与梁预留筋连接。
1、施工工艺流程图
见防撞墙施工工艺流程图
 (
测量放线
钢筋安装
模板制作安装
砼 浇 注
拆   模
安装支撑预埋件
钢筋加工
养   护
验  收
防撞墙施工工艺流程
图
)
2、主要施工方法
① 测量放线

预制梁吊装完成后，即可进行该跨的防撞墙施工，先放出桥面中心线，以桥面中心线为基准向两边放出防撞墙边线，用墨线弹到桥面上，然后实测防撞墙边线位桥面标高，确定模板安装高度。
② 钢筋制作安装
钢筋在加工场制作成型后运至现场，吊上桥面安装。绑扎时加混凝土垫块，以确保防撞墙两侧的混凝土保护层厚度，将墙体钢筋与桥面预留钢筋焊接，在伸缩缝位置和每一个墩中心处将纵向防撞墙切断，按设计要求将墙内外的管线，预埋件、排水设施搞好。
③ 模板制作
防撞墙模板采用特制定型钢模板，设计定型长度为2m一段，面板用 =5mm厚钢板制作，板后加钢肋以保证其钢度。模板内侧面要求磨光处理以保证光洁度，模板拼缝采用角钢打孔配合螺栓固定，保证模板接拼吻合无缝隙。顶部按图设圆顺撇角，模板线型要求顺滑、顺接。跨中设假缝处，在模板内侧加焊一条椭圆形钢条。总之，模板的设计制作要保证栏杆施工线型流畅、平整度和拼缝上质量到达上乘。模板进入工地前要严格验收才可交付使用。
④ 模板安装
在预制梁吊装施工完成后，根据防撞墙的线位在墙内侧桥面打两排20的膨胀螺栓，并在螺栓上安装两排1010cm木方，作为固定模板的受力点，内侧模下部设压方固定，施工时用间距1m角钢将模板顶与内排膨胀螺栓联锁，保证模板整体的稳固性。模板顶部和底部用间距50cm的角钢和16对拉螺杆组合，通过上紧螺母来保证组合模板尺寸。
模板安装前后，要反复测量，对模板的线型，拼缝拉线检查，保证顺直，防撞墙标高每隔5m复测一点。同时检查压方、支撑的牢固性，反复检查验收后才进行下一工序。
⑤ 混凝土浇筑
防撞墙混凝土采用引气剂减少气泡，在屡次试验后确定最正确配合比，以尽量减少成型后的防撞墙外表的气泡。
混凝土不分层浇筑，采用斜层法全断面一次完成。使用插入式振动棒振捣，先振捣墙体腰线以下部位，振捣密实后再振捣腰线以上部位，如此反复向前推进。当防撞墙顶部混凝土接近终凝时进行墙体顶面光面。
⑥ 拆模
[bookmark: _Toc162252122]防撞墙模板一般在混凝土强度到达要求后拆模。模板拆下后，应迅速清理干净，以便下次使用。
[bookmark: _Toc6251][bookmark: _Toc12118]〔2〕、桥梁伸缩缝安装
〔1〕伸缩缝安装施工工序
清理伸缩缝预留槽→整理预埋钢筋→伸缩缝型钢吊放入槽→准确定位型钢面标高和纵横平整度→焊接伸缩缝型钢与预埋件→撤除型钢限位板→布设槽内钢筋网→安装梁端缝隙端模板→浇筑钢纤维砼→养生→安装伸缩缝橡胶条→完工。
〔2〕伸缩缝的安装主要从以下几个方面进行控制：
处理好因桥面板预制、安装引起的梁板端长度参差不齐的现象，使其满足图纸缝宽的要求；
伸缩缝放入槽内前，应对预留槽进行凿毛、清洗；
伸缩缝安装时，严格控制其顶面与预留槽两侧桥面铺装层外表在纵横方向的平整度，要求伸缩缝与桥面齐平，其高差不得大于2mm；
伸缩缝的中心线应力求与横梁中心线重合，最大偏差不得大于10mm；
确保伸缩缝的型钢或环形筋与预留槽内预埋锚固钢筋焊接牢固。槽内钢筋网布设严格按照 设计图纸施工；
安装伸缩缝时，应注意温度影响，并对伸缩缝宽度进行适当调节；
伸缩缝与槽内预埋锚固钢筋焊接后，应尽快解除限位板，使伸缩缝能够自由伸缩；
浇筑预留槽砼应充分振捣密实，并收浆抹面，使砼外表与桥面砼平整。
[bookmark: _Toc162252123]养生期控制在7～14天，养生期间禁止行车。
[bookmark: _Toc3510][bookmark: _Toc26302]2、桥面水泥砼的铺装施工
桥面混凝土层采用三辊轴施工法。以下图为施工工艺流程图：

说明：
〔1〕浇注桥面铺装层砼前先去除结合面上的浮皮，在空心板梁顶面凿毛处理，并用高压水冲洗干净。
〔2〕用型钢安装桥面砼模板。
〔3〕用三轴机滚振、激振、提浆，待砼外表适宜时，用三米刮尺整平，刮板收浆抹面，以确保桥面铺装平整度。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568132121021006041

image1.wmf
桥面清理

施工放样

桥面钢筋、模板安装及验收

砼施工配合比准备

后场进料

拌和站集中搅拌混合料

汽车运输砼混合料

混合料摊铺

振捣

三轴机滚振激振提浆

三米刮尺整平

刮板收浆抹面

抗滑处理

喷洒养护剂

拆模

洒水加盖薄膜养护


oleObject1.xls
土方路堤填筑

		土方路堤填筑施工工艺流程图

				编制填筑计划

				进行土工试验；压实度、干密度、含水量试验				放样及地面标高复测

								砍树挖根、清场地表土、排水、埋置盲沟				可利用种植土运至临时堆放场，不可利用弃土运至永久堆放处

				修筑实验路、工艺方法、压实控制、检验标准

				自检合格

								重新测量放样

				溶洞、溶槽处理

				水库、水塘、围堰、清淤				挖斜坡台阶

				换填土、砂砾				按设计图和监理指示处理不良地基

				检验合格		合格

								耕地填前翻松及压实						检验合格

												合格

								从挖方区或借土区运土分层铺填

				填料过干洒水、过湿晾晒

								每层平地机平整

								重型振动压路机振动压实

														自检压实度

														监理认可

								路槽顶面

				恢复中线、路床整修、检测标高、检测弯沉										检验合格

								工序交验





路基挖方

		路基挖方施工流程图

																		推土机助铲

										100-500m				推土机开挖				铲运机装运

														推土机开挖				装载机装料

														挖掘机开挖并装料								自卸汽车运输

				半挖半填推土机推送

																		装载机装料

								石方经爆破后						推土机推聚成堆

																		挖掘机装料

														平地机推平				压路机分层压实





深挖路段

		深挖路段开挖工艺框图

						测量放样地面标高复测

		可用种植临时堆场				砍树、挖根、场地清理、清除表土钻爆施工设计

		弃料永久堆场

										编制施工作业计划

						重新测量放样		合格

		修建作业道路										监理认可

						推土机、挖掘机械开挖土方分层分台面进行开挖

												校正中线、边坡

		开挖截水沟

												边坡修整

		分层填筑路堤

		多余方运弃土堆方及弃土堆整理				推土机、自卸车运土方

						挖至设计标高、检验中线边线

						开挖边沟、排水沟、处理地下水

		压实度检验

		弯沉值检验				路表整平、压实		合格				路床土质检验

		中线、标高、宽度检测

												换填土或砂砾石

		监理认可				合格		合格				监理认可

						分段验收准备铺底基层





路堑开炸

		石方路堑路段开炸施工工艺流程图

						测量放样地面标高复测						监理认可

		开挖作业道路从顶层开挖作业平台				砍树、挖根、场地清理、清除表土

								制定安全操作规程及放炮警戒措施				爆破施工组织设计（包括光面爆破）

								有关部门审批				监理工程师审批

						重新测量放样

						从路堑两端分台阶逐步向下开挖

						液压钻机钻孔、秒差电雷管群孔起爆						安全检查及警戒

						分层面、分台阶、逐层达台爆破

		石方自卸运至路堤填方

		多余石质石运至片石碎石加工场

		多余石方运至弃石堆堆放整齐				修整挖掘堆坡、处理危石						监理认可

												砌护面墙及防护

						路床整型：用小碎石平整压实						开挖边沟、排水沟及处理地下

										合格

						分段验收准备铺底基层





光面爆破

		预裂光面爆破工艺流程

								清表						施工测量

								详细放样

				打预裂孔				打主炮孔				打缓冲孔

								装药

								微差爆破

								挖运爆碴

								清理爆碴

								结束





锚杆

		锚杆施工工艺流程图

				坡面修整

				钻孔				拉拔试验

				安装锚杆

				清孔

				灌浆

				锚梁施工

				张拉锚杆

				封锚

				养护





锚索

		锚索施工工艺流程图

				锚固桩施工

				路基开挖

				钻孔				预留钻孔管道

				清孔

				锚索，锚具安装

				压浆				制水泥浆试件

				张拉锚索

				封锚，养护

				坡顶变形的观测

				交工验收





台背回填

		结构物基坑、台背锥坡回填施工工艺框图

				清理场地杂物

		每层重复作业						自检压实度

						合格		监理认可

				填至设计标高后，重型压路机全面压实

				交工交验		合格





挖孔桩

		挖孔桩基础施工工艺框图

						施工放样

		材料、设备准备				人工挖孔土石方

						护壁模板安装

						浇注护壁砼				砼配合比设计

		桩孔修整		不合格		桩孔检查验收

						合格

						钢筋安装				材质检验

		砼配合比设计				现浇桩基砼

						桩基砼养生





钻孔灌注桩

		钻孔灌注桩施工工艺框图

						搭设工作平台或平整场地

						桩位放样

		制作护筒				埋设护筒				检测桩位及护筒标高

						钻机就位

		优质膨润土或粘土				开钻造浆

		检查孔径及垂直度				钻进				泥浆循环

						填写钻孔记录

				终孔前检查孔底标高、孔径及垂直度

		检查泥浆各项指标				清孔换浆

		钢筋笼检查并填写记录				下放钢筋笼				钢筋笼制作

		导管水密实验				下放导管								材质检验

		检查沉淀厚度，必要时清孔				灌注水下砼				砼输送				砼拌制

						检测基桩质量				检测试件				制作试件





墩台身

		墩身、台身施工工艺框图

						准备工作

						测量放样

						墩身位置的承台砼凿毛

		钢筋制作检查				钢筋制作				钢筋材料检验

						墩身施工脚手架安装

						钢筋绑扎安装

		涂脱模剂				侧模安装				模板制作

						模板及保护层检查								材质检验

						砼浇筑				砼运输				砼拌制

				拆除模板和脚手架、砼养生										制作试件





盖梁

		盖梁施工工艺框图

						准备工作

						测量放样

		钢筋制作检查				钢筋制作				钢筋材料检验

						支架安装、底模铺设

						结构钢筋安装

		涂脱模剂				侧模安装				模板制作

						模板及保护层检查								材质检验

						砼浇筑				砼运输				砼拌制

		清孔道				砼养生				检测试件				制作试件





后张梁

		

						预制场地平整及处理

		材质检验				台座施工

		制作钢筋骨架				安装钢筋骨架				检查校正

						安装端模

		制作模板、安装振捣器				安装波纹管

		涂脱模剂				安装侧模板

		材质检验				绑扎顶板、翼板钢筋								材质检验

						浇筑砼				砼运输				砼拌制

		清孔道				砼养护				拆模				制作试件

		制束				穿预应力束

		准备张拉设备				预应力张拉				检测试件

		拌制水泥浆				压浆

		制作试件				封锚

		测定试件				出槽安装或存放				检测试件





箱梁安装

		

								安装梁底支座





连续刚构箱梁悬浇

		连续刚构箱梁悬浇段挂篮施工工艺框图

										测量放样

				挂篮制作						拼装挂篮				拼装前准备

										挂篮正确就位锚固

				模板制作						安装外侧模并调整标高

				钢筋制作						绑扎底板腹板钢筋

				制作预应力筋						安装波纹管及竖向预应力筋

										安装端模及内模并调整

										绑扎顶板钢筋、安装制孔管道								挂篮前移

		材质检验								测量检查填写检查证

		拌制砼				砼输送				浇筑砼						制作试件

		制作试件				清孔道				砼养生				拆端模

						拆内外模				穿预应力束						拌制水泥浆

						测定试件				张拉				观测

						封锚				压浆





箱梁边跨现浇

		连续刚构箱梁边跨现浇段施工工艺框图

						准备工作

		测量放样				振沉钢管立柱

						安装承重梁及分配梁

		测量检查				底模、侧模安装				模板制作

						支架预压				测量检查

						调整模板轴线、标高等

		管道准备				绑扎底板、腹板钢筋及预应力束管道				钢筋制作

		模板制作				支立内模板

		管道准备				绑扎顶板钢筋及预应力束管道				钢筋制作

														材质检验

						砼浇筑				砼输送				拌制砼

						砼养生								制作试件





主箱梁合拢

		连续刚构箱梁合拢段施工工艺框图

		挂篮悬臂施工完毕

		挂篮拆除				拆模

				安装合拢吊架和劲性骨架、绑扎钢筋、立模板

								测量高程

				张拉临时合拢束并锚固

				浇筑边跨合拢段砼				调整两侧配重

				按照设计要求撤除部分配重

				砼养生

				张拉边跨底板预应力束

				张拉边跨横向及竖向预应力束

				调整两侧配重

				安装边中跨合拢吊架和劲性骨架

				边中跨合拢段立模、绑扎钢筋

				张拉临时束





桥面铺装

		桥面施工工艺框图

		桥面清理

		施工放样

		桥面钢筋、模板安装及验收				砼施工配合比准备

		后场进料

		拌和站集中搅拌混合料

		汽车运输砼混合料

		混合料摊铺

		振捣

		三轴机滚振激振提浆

		三米刮尺整平

		刮板收浆抹面

		抗滑处理

		喷洒养护剂

		拆模

		洒水加盖薄膜养护





表6

		

		序号		工程项目		单位		数量				平均每生产率（数量，每周）		每生产单位施工时间（周）		生产单位总数（个）

		1		软基处理				134520				15444.32		8.7		1

		2		路基土石方工程				2098999				23030.49		91.1		1

		3		涵洞通道工程		m		1519.37				19.44		78.1		1

		4		排水防护工程				156486				1384.83		113.0		1

		5		沙子水库及铝炼厂分离立交桥、通道桥、沙子互通立交桥		座		7				0.09		78.4		1

		6		沙子Ⅰ、Ⅱ号大桥基础下构				11188				128.83		43.4		2

		7				片		128				3.66		35.0		1

		8		三岔河大桥基础下构				12669.7				194.92		65.0		1

		9				片		140				4.03		34.7		1

		10		新寨河特大桥基础下构				55106				978.79		56.3		1

		11				片		100				1.43		35.0		2

		12		新寨河特大桥主桥连续刚构				30240				696.45		43.4		1

		13		大桥桥面系及附属工程				6712				140.71		47.7		1





表3

		表3  工程管理曲线

		年度

						三						四						一		2		3		二		5		6		三		8		9		四						一		2		3		二		5		6		三		8		9		四

				100

				90

				80

				70

				60

				50

				40

				30

				20

				10



0    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100



表2

		

		年度

		季度		三				四						一						二						三						四						一						二						三						四

		月份		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		图例：
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路基土石方

涵洞工程

排水防护工程

沙子互通立交、分离立交桥、通道桥工程

沙子Ⅰ、Ⅱ号大桥基础下构

三岔河大桥基础下构

新寨河大桥基础下构

T梁预制安装

新寨河大桥连续刚构

大桥桥面系及附属




