南环-田庄台220kV线路工程

创优施工实施细那么

南环-田庄台220kV线路工程施工工程部

2012 年  03 月 16日

批准年 月 日

审核: 年 月 日

编写:年 月 日

目  录

1. 概述1

1.1编制目的1

1.2编制依据1

1.3工程概况及施工主要特点2

2．施工创优目标3

2.1 施工质量目标3

2.2 施工平安目标3

2.3 文明施工和环保3

2.4工期和投资目标4

2.5工程档案管理目标4

3．施工创优管理措施4

3.1 制度保证措施4

3.2 组织保证措施5

3.3技术保证措施6

3.4物资保证措施6

3.5 过程控制措施8

3.6 工程进度管理9

3.7开展质量攻关活动9

3.8强制性标准的贯彻实施9

3.9信息管理10

4．施工工艺及技术控制措施11

4.1施工工艺控制11

4.2 主要工序控制措施12

5．主要施工工艺质量要求、控制措施及成品效果要求〔例如〕14

5.1主要工序-铺设垫层16

5.2主要工序-钢筋绑扎16

5.3主要工序-根底支模16

5.4主要工序-根底立柱17

5.5主要工序-接地引下线17

5.6主要工序-根底回填17

5.7主要工序-铁塔组立18

5.8主要工序-杆塔工程18

5.9主要工序-高塔〔跨越塔〕18

5.10主要工序-架线19

5.11主要工序-架线牵张场布置19

5.12主要工序-导地线弧垂19

5.13主要工序-压接工艺20

5.14主要工艺-引流线安装工艺20

5.15主要工艺-连接管数量及位置20

5.16主要工艺-跨越架搭设21

5.17主要工艺-附件安装21

5.18主要工艺-间隔棒安装21

5.19主要工艺-线路防护22

5.20主要工艺-带电跨越电力线22

5.21主要工艺-新工艺应用22

1概述

## 1.1编制目的

通过对本工程创优目标的分解、责任主体及重点措施的明确，指导本工程施工管理及施工人员开展工程创优活动，最终实现工程创优目标。

依据本工程建设管理单位提出的“工程创优规划〞中要求的“工程零缺陷移交、确保达标投产、确保国家电网公司优质工程，争创国家优质工程〞的创优目标,根据工程特点和施工实际，编制本细那么。

本细那么对工程目标进行分解、制定实现目标的相应管理措施、技术控制措施，并对主要施工工艺质量要求及预期成品效果作了说明，以落实施工创优责任、理顺管理流程、标准工艺质量标准、指导管理人员及施工人员开展创优活动。

## 1.2编制依据

⑴ 本工程建设单位制定的“工程建设创优规划〞

⑵《国家电网公司输变电工程达标投产考核方法(2005版)》〔国家电网基建[2005]255号〕

⑶《国家电网公司输变电优质工程评选方法(2023版)》〔国家电网基建[2023]288号〕

⑷《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2023)；

⑸《110～500kV 架空电力线路施工及验收标准》(GB50233-2005)

⑹

《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》〔DL/T5168-2002〕

⑺《电力建设工程平安工作标准〔第2局部：架空电力线路〕》 DL5009.2-2004

⑻《电力建设工程施工技术管理导那么》【2003】153号

⑼《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》〔试行〕SDJ226-1987

⑽《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2006)

⑾《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》〔JGJ 52-2006〕

⑿《建筑地基根底工程施工质量验收标准》〔GB50202—2002〕

⒀《钢筋焊接及验收规程》〔JGJ 18-2003〕

⒁《建设工程施工现场供用电平安标准》〔GB50194-1993〕

⒂《电力建设平安健康与环境管理工作规定》〔2003.5〕

## 1.3工程概况及施工主要特点

本工程位于辽宁省盘锦市境内，从220kV南环变电站构架起至220kV田庄台变电站构架止。线路长度30.597km 。电压等级：220kV；

全线设计铁塔根底86基，其中直线塔64基，耐张塔及终端塔22基。

本工程主要杆塔型式：双回路鼓型塔、双回路干字型转角塔。主要根底型式：刚性台阶式根底和灌注桩根底。

导线采用2×LGJ-400/35型钢芯铝绞线，双回路架设，每相二根；地线全线采用双地线，2根均采用GJ-80型钢绞线架设

直线悬垂绝缘子采用单联悬垂绝缘子串采用120kN级复合绝缘子，重要交叉跨越采用双联。双联悬垂绝缘子串为双挂点悬挂

；耐张绝缘子串采用双联耐张绝缘子串采用120kN级瓷质绝缘子，进出线档绝缘子串采用单联耐张绝缘子串采用单联120kN级瓷质绝缘子串。

# 2．施工创优目标

依据本工程“创优规划〞确定的创优目标，针对工程施工特点、本单位技术力量及管理水平等进行必要的细化量化，编制质量、平安、文明施工与环保、工期与投资、档案管理分目标。

## 2.1 施工质量目标

2.1.1工程“零缺陷〞移交。

2.1.2按公司规定实现达标投产及创优目标。

2.1.3“标准工艺〞应用率到达公司要求。

2.1.4不发生以下及以上质量事件。

(1)设备在安装、调试期间，由于保管、操作不当，造成设备严重损坏需返厂进行返修处理，但不影响设备的正常使用和工程寿命。

(2)由于工艺过失、构件规格和加工问题，造成批量返工。

工程建设质量：分项工程合格率100%；分部工程优良率100%；单位工程优良率100%。

## 2.2 施工平安目标

2.2.1不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。

2.2.2不发生因工程建设引起的电网及设备事故。

2.2.3不发生一般施工机械设备损坏事故。

2.2.4不发生火灾事故。

2.2.5不发生环境污染事件。

2.2.6不发生负主要责任的一般交通事故。

2.2.7不发生对公司造成影响的平安事件。

## 2.3 文明施工和环保

严格按《国家电网公司输变电工程平安文明施工标准化工作规定〔试行〕》及建设管理单位的有关要求组织施工，实现“六化〞标准，环境保护符合国家法律、法规和地方政府的有关要求。

## 2.4工期和投资目标

依据合同工期要求，合理组织施工，严格关键工序控制，确保工程如期竣工,具备移交条件.。

根据工程进度，及时编制工程用款方案；根据工程现场实际施工情况，及时提出合理的变更申请，防止造成不必要的资源浪费。

## 2.5工程档案管理目标

所有施工记录、质量保证资料、质量关键控制环节的数码照片等工程档案与施工进度同步形成，归档及时，数据准确、真实可靠、完整齐全，满足合同及工程档案管理要求。

# 3．施工创优管理措施

## 3.1 制度保证措施

为了保证各种质量控制措施的落实，工程部应建立健全相关质量管理制度并认真落实。

为实现本工程创优目标，针对工程特点及管理要求，编制以下质量保证制度并在工程施工全过程认真落实，以保证各种质量控制措施的有效执行并取得预期效果：

⑴ 施工质量工作责任和奖惩制度；

⑵ 施工图会审及技术交底制度；

⑶ 原材料检验、试验，设备开箱、交接，及跟踪管理制度；

⑷ 施工质量检查、检验、不合格品纠正制度；

⑸ 隐蔽工程验收制度；

⑹ 设计变更及材料代用管理制度；

⑺ 计量器具管理制度；

⑻ 质量事故报告及处理制度；

⑼ 档案管理制度。

## 3.2 组织保证措施

完善工程创优组织保证体系，如成立领导小组及明确其工作职责、工作方案，人力资源准备，以及编制创优管理框图〔落实到具体人员〕。

成立工程创优领导小组

⑴ 本工程部成立创优领导小组

组 长： 曲韵明

副组长：王国庆

组 员： 崔冰、刘玉辉

⑵ 创优领导小组在工程开工前召开创优专题会议，明确各部门及岗位人员创优工作职责，布置施工创优相关工作方案；在施工过程中进行的创优专题检查不少于 2 次，及时纠正工作偏差，不断完善创优措施；及时协调影响工程创优的主要问题

⑶ 优化工程部人员配置，确保知识结构、工作经验、相关资格等满足工程创优要求。特种作业人员、质量检查控制人员必须经过相关培训，并经考核合格，持证上岗，确保其技能满足工程过程质量控制的要求。

组织机构

本工程的质量管理及创优组织机构框图〔略〕。

## 3.3技术保证措施

编制与工程创优相关的施工技术文件及落实措施，以及落实施工图审查及应用，新技术研究及应用等工作。

⑴ 工程技术人员到现场进行实地勘察，掌握现场地质情况以及地理环境，编制针对性的施工技术措施、平安环境保证措施、质量保证措施等施工作业指导文件。重要施工技术方案应经施工技术人员论证，内部履行审批手续后，报本工程监理部审核批准后实施。

⑵ 分部工程开工前，工程部须组织技术、质量、平安等部门，针对本工程特点,就相关作业文件和工作要求对施工人员进行详细交底。

⑶ 工程开工前，由工程总工组织本工程技术、质量、平安、设备等管理部门，对施工图进行认真审查，并提出修改意见，审查时应特别注意工序接口、及与现场实际情况的核对。施工中发现地质条件等与设计不符的情况，及时书面向监理反映。

⑷收集新技术、新工艺、新材料、新设备的信息，结合本工程特点，经严密的技术经济分析和必要的试验、试点，积极在本工程应用成熟的“四新技术〞，以优化施工工艺，提高工效，在技术方面为工程创优提供保证。如根据本线路穿越大面积苹果园，拟采用飞艇展放导引绳，采用绕牵法施工，减少对树木的破坏，保护环境。

## 3.4物资保证措施

根据施工需求，通过进场检查、检验、日常管理等手段，确保本工程所使用的机械设备、工器具性能和数量满足创优要求；制定工程原材料进场、试验、跟踪等全过程控制措施，确保用于工程的所有材料满足设计和标准的要求。

机具设备的管理

⑴ 所有施工检测工具〔经纬仪、游标卡尺、扭力搬手、磅称、卷尺等〕在进入本工地前，均应经法定检测单位鉴定合格并在有效期范围内使用，其精度必须符合相关规定要求。

⑵ 主要机具设备〔牵张机、汽车吊、卷扬机、电焊机、液压机等〕进入工地前，工程总工应组织技术、设备、平安部对其进行检查验收，进行必要的检验和试验，确保性能良好，标识清晰，完好率100%。

⑶ 特种设备必须经过检验鉴定，并附相关证明文件，以保证施工平安。

⑷ 应建立管理台帐，实施动态管理

材料管理

⑴ 原材料〔钢筋、砂石、水泥、水等〕在开工前，由质量部采样〔采样时按要求通知监理到场见证〕并且送到相应资质的试验单位进行检验，合格前方可使用。

⑵ 施工过程中，根据原材料用量，严格按照规定做相应批次的试验。

⑶ 甲供材料严格履行交接验收关，并按合同及有关要求接收并妥善保管：

① 按合同规定进行到货检验；依据合同进行妥善保管。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/576225132040010040