# 郑州至登封快速通道改建工程八标段

6%石灰土路床处理

# 专项施工方案

编制:

审核:

批准:

# 中国建筑股份有限公司 郑州至登封快速通道改建工程

八标段项目经理部二〇一四年四月十日

目 录

| 一、工程概况.................................................. | 4 |
| --- | --- |
| 二、编制依据.................................................. | 4 |
| 三、人员及机械设备配备........................................ | 4 |
| 1、主要人员进场情况： ..................................... | 4 |
| 2、主要机械配置情况 ....................................... | 5 |
| 四、工期安排.................................................. | 6 |
| 五、施工前准备： .............................................. | 6 |
| 1、技术准备............................................... | 6 |
| 2、场地准备............................................... | 7 |
| 3、人员准备............................................... | 7 |
| 4、工程材料准备........................................... | 8 |
| 5、现场准备............................................... | 8 |
| 6、确定回填材料........................................... | 8 |
| 六、施工方案.................................................. | 8 |
| 1、施工工艺流程........................................... | 8 |
| 2、路床处理范围确定 ....................................... | 9 |
| 3、施工方法.............................................. | 10 |
| 4、施工注意要点.......................................... | 13 |
| 七、雨季施工................................................. | 12 |
| 八、质量保证体系及质量保证措施 ............................... | 14 |

1、质量保证体系	14

2、质量保证措施	15

3、自检质量控制	17

九、安全、文明、环保措施	18

# 路床处理专项施工方案

一、工程概况

郑州至登封快速通道改建工程八标段起点桩号为K68+000，终点桩号为K73+615.802,全长 5.615km。本合同段路基形式包括路堤、路堑、半挖半填三种形式，主线路基长度 3.75km，其中路堑 2.49km， 路堤 1.26km。路基最大挖深 32m，最大填高 23m。路面宽度 26.0m。总计路基填方约 66 万方，挖方 72 万方。

本标段路床处理分为挖方段及填方段两种处理方式，其中挖方段路床处理方式为 40cm5%水泥土+40cm 碎石。填方段处理方式为 40cm6% 石灰土。

# 二、编制依据

1、《郑州至登封快速通道改建工程两阶段施工图设计》；

2、郑州至登封快速通道改建工程招标文件；

3、《公路路基施工技术规范》（JTG/F10-2006)

4、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）

5、实施性施工组织设计

# 三、人员及机械设备配备 1、主要人员进场情况：

主要人员进场情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职称 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邹煜 | 男 | 32 | 本科 | 高级工程师 | 作业组负责人 |
| 王河 | 男 | 30 | 本科 | 工程师 | 路基工程师 |
| 张震 | 男 | 30 | 本科 | 工程师 | 质检工程师 |
| 吕威威 | 男 | 31 | 本科 | 工程师 | 试验工程师 |
| 文亚洲 | 男 | 32 | 本科 | 工程师 | 测量工程师 |
| 秦保江 | 男 | 42 | 本科 | 工程师 | 机械工程师 |
| 王西超 | 男 | 27 | 本科 | 助理工程师 | 质检员 |
| 秦子安 | 男 | 28 | 本科 | 助理工程师 | 质检员 |
| 孙殿桂 | 男 | 26 | 本科 | 助理工程师 | 测量员 |
| 许涛 | 男 | 25 | 本科 | 助理工程师 | 测量员 |
| 陈东攀 | 男 | 26 | 本科 | 助理工程师 | 试验员 |

# 2、主要机械配置情况

路床处理施工机械配置表

序号

设备名称

规格型号

数量

技术状况

| 1 | 装载机 | ZL50F | 1 | 良好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 挖掘机 | PC-220 | 1 | 良好 |
| 4 | 推土机 | TY220 | 1 | 良好 |
| 5 | 震动压路机 | SD175 | 2 | 良好 |
| 6 | 后八轮自卸车 | DF | 8 | 良好 |
| 7 | 小型冲击夯 | HCR-90N | 2 | 良好 |
| 8 | 路拌机 | WBL22 | 2 | 良好 |
|  |  | WB210K |  |  |
| 9 | 平地机 | PY180 | 1 | 良好 |
| 10 | 洒水车 | EQ-140 | 1 | 良好 |

# 四、工期安排

填方段路床处理在路堤填筑成型、边坡修整完毕后进行，计划于 2014 年 4 月 9 日开始施工，随着路堤的填筑成型，于 2014 年 8 月份全部完成

# 五、施工前准备： 1、技术准备

- 组织工程技术人员熟悉研究技术文件和图纸中各项内容和要求，全面领会设计意图；对现场实地勘察，做好原始资料的进一步调

查分析，了解当地的自然条件，地方劳动力及材料状况，交通运输状况和可提供的施工用水用电状况；编制施工方案；对施工队伍进行工前培训和技术交底。

- 施工放样：路堤填至设计标高后要对路堤每 20m 中桩及边桩进行放样，定出高程并做好记录。

- 原材的控制：工程所用土体及石灰等材料开工之前我项目部试验室已通过验收，完成了开工材料的取样工作，原材试验结果合格。

- 试验段施工：在验收合格的路段上铺设石灰土路床处理试验段，以确定石灰土路床处理的松铺厚度、碾压时的最佳含水量、压实遍数、压实系数以及压实设备类型、最佳组合方式等技术指标，并做好机械组合、劳动力配备记录等。试验段合格后，由项目总工程师组织有关施工技术人员整理、分析试验资料，修正施工技术方案，将结果上报监理工程师审批，审批后作为大规模石灰土路床处理施工的控制依据。

# 2、场地准备

路床处理所用白灰要集中场地进行堆放，场地要做好排水工作， 白灰堆放时要做好“下垫上覆”，防止白灰产生扬尘污染。

# 3、人员准备

成立以项目经理为组长的施工领导小组，全面负责施工进度、质量和安全，项目总工为副组长，路基工程师为施工负责人，小组成员

包括质检工程师、测量工程师、试验工程师、安全工程师及相关工程技术人员。

# 4、工程材料准备

原材料在使用前按相应技术规范进行相关试验，符合要求的填料方可进行施工。

施工所用生石灰已消解完成，且过 10mm*10mm 筛子进行筛选。

# 5、现场准备

1、搞好施工现场三通一平、临时设施及现场消防、保安设施等工作。

2、现场原材料准备充足，并码放整齐、明确标识，原材料的质量证明资料必须齐全。

3、工程测量和工程试验工作达到开工条件，安装调试所有施工机具。

# 6、确定回填材料

根据设计图纸：填方段路床处理方案为40cm 厚 6%石灰土。分两层施工，每层 20cm。

# 六、施工方案

1、施工工艺流程

下承层的施工准备

施工放样

备料

摊铺土及含水量检测

整平及稳压

石灰的卸置和摊铺

不合格

拌合

不合格

检测石灰剂量

整形和碾压

合格

压实度检测

不合格

合格

养生

# 2、路床处理范围确定

见下图：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585224021024011102