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路床处理专项施工方案

一、工程概况

郑州至登封快速通道改建工程八标段起点桩号为K68+000，终点桩号为K73+615.802,全长 5.615km。本合同段路基形式包括路堤、路堑、半挖半填三种形式，主线路基长度 3.75km，其中路堑 2.49km， 路堤 1.26km。路基最大挖深 32m，最大填高 23m。路面宽度 26.0m。总计路基填方约 66 万方，挖方 72 万方。
本标段路床处理分为挖方段及填方段两种处理方式，其中挖方段路床处理方式为 40cm5%水泥土+40cm 碎石。填方段处理方式为 40cm6% 石灰土。
二、编制依据

1、《郑州至登封快速通道改建工程两阶段施工图设计》；

2、郑州至登封快速通道改建工程招标文件；

3、《公路路基施工技术规范》（JTG/F10-2006)

4、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）

5、实施性施工组织设计

三、人员及机械设备配备 1、主要人员进场情况：
[image: ]主要人员进场情况表



	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	职称
	职务

	邹煜
	男
	32
	本科
	高级工程师
	作业组负责人

	王河
	男
	30
	本科
	工程师
	路基工程师

	张震
	男
	30
	本科
	工程师
	质检工程师

	吕威威
	男
	31
	本科
	工程师
	试验工程师

	文亚洲
	男
	32
	本科
	工程师
	测量工程师

	秦保江
	男
	42
	本科
	工程师
	机械工程师

	王西超
	男
	27
	本科
	助理工程师
	质检员

	秦子安
	男
	28
	本科
	助理工程师
	质检员

	孙殿桂
	男
	26
	本科
	助理工程师
	测量员

	许涛
	男
	25
	本科
	助理工程师
	测量员

	陈东攀
	男
	26
	本科
	助理工程师
	试验员








2、主要机械配置情况

路床处理施工机械配置表

 (
序号
设备名称
规格型号
数量
技术状况
)


	1
	装载机
	ZL50F
	1
	良好

	2
	挖掘机
	PC-220
	1
	良好

	4
	推土机
	TY220
	1
	良好

	5
	震动压路机
	SD175
	2
	良好

	6
	后八轮自卸车
	DF
	8
	良好

	7
	小型冲击夯
	HCR-90N
	2
	良好

	
8
	
路拌机
	WBL22
	
2
	
良好

	
	
	WB210K
	
	

	9
	平地机
	PY180
	1
	良好

	10
	洒水车
	EQ-140
	1
	良好






[image: ]四、工期安排

填方段路床处理在路堤填筑成型、边坡修整完毕后进行，计划于 2014 年 4 月 9 日开始施工，随着路堤的填筑成型，于 2014 年 8 月份全部完成


五、施工前准备： 1、技术准备
(1) 组织工程技术人员熟悉研究技术文件和图纸中各项内容和要求，全面领会设计意图；对现场实地勘察，做好原始资料的进一步调

查分析，了解当地的自然条件，地方劳动力及材料状况，交通运输状况和可提供的施工用水用电状况；编制施工方案；对施工队伍进行工前培训和技术交底。
(1) 施工放样：路堤填至设计标高后要对路堤每 20m 中桩及边桩进行放样，定出高程并做好记录。
(2) 原材的控制：工程所用土体及石灰等材料开工之前我项目部试验室已通过验收，完成了开工材料的取样工作，原材试验结果合格。
(3) 试验段施工：在验收合格的路段上铺设石灰土路床处理试验段，以确定石灰土路床处理的松铺厚度、碾压时的最佳含水量、压实遍数、压实系数以及压实设备类型、最佳组合方式等技术指标，并做好机械组合、劳动力配备记录等。试验段合格后，由项目总工程师组织有关施工技术人员整理、分析试验资料，修正施工技术方案，将结果上报监理工程师审批，审批后作为大规模石灰土路床处理施工的控制依据。
2、场地准备

路床处理所用白灰要集中场地进行堆放，场地要做好排水工作， 白灰堆放时要做好“下垫上覆”，防止白灰产生扬尘污染。
3、人员准备

成立以项目经理为组长的施工领导小组，全面负责施工进度、质量和安全，项目总工为副组长，路基工程师为施工负责人，小组成员

包括质检工程师、测量工程师、试验工程师、安全工程师及相关工程技术人员。
4、工程材料准备

原材料在使用前按相应技术规范进行相关试验，符合要求的填料方可进行施工。
施工所用生石灰已消解完成，且过 10mm*10mm 筛子进行筛选。

5、现场准备

1、搞好施工现场三通一平、临时设施及现场消防、保安设施等工作。
2、现场原材料准备充足，并码放整齐、明确标识，原材料的质量证明资料必须齐全。
3、工程测量和工程试验工作达到开工条件，安装调试所有施工机具。
6、确定回填材料

根据设计图纸：填方段路床处理方案为40cm 厚 6%石灰土。分两层施工，每层 20cm。
六、施工方案

1、施工工艺流程


 (
下承层的施工准备
)

 (
施工放样
备料
摊铺土及含水量检测
整平及稳压
石灰的卸置和摊铺
不合格
拌合
不合格
检测石灰剂量
整形和碾压
合格
压实度检测
不合格
合格
养生
)





2、路床处理范围确定

见下图：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585224021024011102
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