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佳兆业君汇上品五期工程
砌体工程专项施工方案
— 、工程概况
[image: ]
本工程为成都佳兆业君汇上品五期工程，位于成都市双流县华阳镇二江寺村，场地地形平缓，地势起伏较小，地面高程为 473.0-475.0m。基地位于站华路以东，府河以南。南侧为已建住宅，西面为二类住宅用地。东面为办公用
地。交通便利，市政设施齐全。五期建筑面积约为 201391.33 平方，其中地上约为 147193.1.9 平方，2 栋 31 层高层（18# 19#楼），3 栋 33 层高层（21#、22#、23#楼），1 栋 3 层幼儿园（20#楼）,地下两层约 54198.23 平方。按住宅进行工程设计，建筑耐火等级为二级。本工程建筑结构安全等级为二级，地 震基本烈度按7 度设防。本工程基础为筏板基础，主体为框剪结构, 结构均为现浇混凝土，设计合理使用年限为 50 年。
本工程的非承重墙（隔墙及填充墙）为页岩空心砖；外墙为页岩多孔砖。
±0.000 以上余均为非承重内外墙采用页岩空心砖和多空砖。用 M5 混合砂浆砌筑。厨房、卫生间及客厅电视墙采用多孔砖，其他部位隔墙采用空心砖。
±0.000 以下采用设备房、电梯井用多孔砖，分区墙采用空心砖，用 M5 水泥砂浆砌筑。
 (
序号
楼层
部位
具体部位说明
规格
墙厚
1
地下室
内墙
电梯井道
、
设备房
多孔砖
100、200
)本工程页岩实心砖的规格为：240*100*53 ，195*95*53 ，200*115*53 多孔砖规格为：195*95*115  ，页岩空心砖的规格为：240*240*100  ，240*200*115。砌体材料分布表：
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	空心砖
	

	
阳台、管道井等
	
多孔砖
	
100

	厨房、卫生间、电梯井道，所有外
	

多孔砖
	

100、200

	墙
	
	

	填充墙、隔墙
	空心砖
	100、200、

	
阳台、管道井等
	
多孔砖砖
	
100、200






 (
2
地下室
内墙
分区隔墙
空心砖
100、200
厨房、卫生间、电
页岩多空
3
1 层
内墙
100、200
梯井道
砖
多孔砖、
4
1 层
内、外墙
填充墙、隔墙
100、200
其余零星
5
1 层
墙
局部内墙
6
标准层
和外墙
7
标准层
内墙
其余零星
8
标准层
墙
)该工程的建设主体：
建设单位：成都南兴银基房地产开发有限公司设计单位：四川远建建筑工程设计有限公司 勘察单位：中冶成都勘察研究总院有限公司 监理单位：四川省城市建设工程监理有限公司施工单位：江西建工第五建筑有限责任公司 质监单位：双流县质量安全监督站
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二、编制依据
[image: ]
1. 君汇上品五期工程施工图，图纸会审纪要及设计变更联系单； 2.《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）
3. 《框架轻质填充墙构造图集》（西南 05G701）
4. 《建筑工程质量检验评定标准》GB50205-2001
5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
6. 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011
7. 《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001（2002 版）
8. 《建筑工程冬期施工规程》JGJ14-97
9. 本工程施工组织设计10.本公司的施工工艺标准
三、施工部署
[image: ]

[image: ]（一）	管理体系及项目部组成1、项目部组成及人员名单
本工程建立以施工现场项目经理为首的工程项目部，配备项目部专职施工管
理人员，由项目经理统一指挥和调度。建立以班组为主的施工考核制度和奖罚制度，实施分项管理，落实生产岗位责任制，与经济密切挂钩。制定切实可行的施工方案和施工计划，加强原材料采购和保管工作，加强施工现场的设备管理。投入足够的劳动力，选择最优秀的班组，实施动态管理。
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项目经理：陈云建
技术负责人：李锦
项目副经理：熊寿喜
木工班组
架子班组
钢筋班组
砌体（砼）工班组
各操作班组成
图
一
员
项目部组成
)Word 格式


项目部管理管理人员组成如下：



















	施
工员
	施
工员
	施
工员
	质
量员
	材
料员
	安
全员
	安
全员

	：
	：
	：
	：
	：
	：
	：

	安
	林
	杨
	绕
	何
	李
	鲁

	永
	
	继
	
	天
	
	戴

	国
	成
	平
	璠
	强
	刚
	鑫






















项目经理：全面负责项目管理工作，为工程质量、安全第一责任人，落实安全设施投入等，负责资源调配及外围协商事宜；
项目副经理：协助项目经理项目管理工作，负责资源调配事宜；
技术负责人：组织编制专项施工方案，组织专项方案技术方案交底，并报公司技术部门组织论证解决相关技术问题；
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施工员：按本方案的要求、结合实际情况，负责墙体砌筑及养护的实施组织工作；
质量员：负责对墙体砌筑及养护等环节的质量检查、纠正、复验等工作，把好质量关、提出质量控制及纠偏措施等；

安全员（施工员）：落实安全交底工作，确保各施工因素处于安全受控状态， 加强安全巡检，及时纠正或制止不安全行为；项目部：组织编制专项施工方案， 并报请公司技术质安部组织论证解决相关技术问题、落实安全措施投入等，负责资源调配及外围协调事宜。
材料员：负责施工周转材料的组织及进行检验验收。

（二）	设备、劳动力组织

1、设备投入计划
 (
尺、皮数杆
)表一	主要施工机具计划表

	序 号
	名
	称
	数 量
	说
	明

	
1
	
施工电梯
	
3 台
	
垂直运输设备

	2
	砂浆搅拌机
	4 台
	拌制砌筑砂浆

	3
	磅秤
	1 台
	配合比称量用

	4
	瓦刀
	120 把
	铺灰用

	5
	手推车、吊篮、吊斗、砖笼
	—
	运输砖块、砂浆等材料

	
托线板、线锤、广线、钢尺、水平
6	—
	
砌筑找平及垂直用
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	7
	灰桶、大铲
	—	铲运及承放砂浆用

	8
	小撬棍、小木锤
	—	调整砖块位置用

	10
	喷水壶、扫帚、梯子、平台板
	—	其他辅助工具


[image: ]


[image: ]2、主要操作班组配置情况
本工程对该工程所投入劳动力原则：素质好、安全意识较强、有较高的技术素质，并有类似工程施工经验的人员。
 (
序号
工
种
投入人数
班组长
)表二	劳动力配置计划表





	1
	砌体工
	120
	2

	2
	普	工
	80
	2

	3
	砼	工
	60
	3

	4
	机械操作工
	20
	1

	5
	架子工
	40
	1

	6
	电	工
	4
	

	
	
	四、砖砌体施工方法
	

	
	
	（一）	施工准备
	


[image: ]

[image: ][image: ]1、技术准备
[image: ]
1.1 施工图纸已会审，砖砌体的施工方案已经编制，并经批准通过。
1.2 河砂，水泥送实验室检验，做好砌筑砂浆配合比；准备好砂浆试模(6块为一组)
完美整理
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1.1 钢筋混凝土主体结构已经完成，楼面已经清理。
1.2 楼面已放好轴线及砖砌体的外边线，弹出门窗洞口位置线，墙面上的水平标高已抄完成；并已经完成技术复核工作。
1.3 组织施工人员进行技术、质量、安全交底。
1.4 [image: ]放线尺寸的允许偏差值:

	长度 L、宽度 B（m
	）
	允许偏差（mm）

	L（ 或 B）≤30 30＜L（或 B）≤60
60＜L（或 B）≤90
	
	±5
±10
±15

	L（或 B）＞90
	
	±20



[image: ]2、材料准备
[image: ]
2.1 砌筑砂浆
a）水泥：采用 P.C 32.5 级硅酸盐水泥。b）砂：中细砂并不得含有有害物质。c）水：使用自来水。
2.2 砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，有出厂合格证及复试报告单。
2.3 钢筋必须具有出厂合格证，进场后要见证取样送检，经复试合格后方能使用。

[image: ]3、施工设施准备
[image: ]
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3.1 施工机械
机械设备：砂浆搅拌机及垂直运输机械等。
3.2 工具用具
大铲（瓦刀）、铁锨、手锤、钢凿、勾缝刀、灰板、筛子、手推车、砖夹、砖笼等。
3.3 检测装置
水准仪、钢卷尺、线锤、水平尺、皮数杆、磅秤、砂浆试模。

4、作业条件准备

4.1 对厨房、卫生间的导墙砼已经浇筑完成。
4.2 按设计标高要求制作皮数杆，皮数杆上标明门窗洞口位置，门窗过梁位置及斜砖高度。
4.3 砂浆、混凝土级配应由试验室做好试配，准备好砂浆、混凝土试模，材料准备到位。
4.4 施工现场安全防护措施已完成，并通过安全员的验收。
4.5 脚手架应随砌随搭设，运输通道通畅，各类机具应准备就绪。
（二）	施工工艺1、 施工工艺流程
本工艺流程见下图。
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施工准备


基层清理、找平

技术交底作业指导书




墙体放线


立皮数杆、排砖撂底钢筋制作拌制混
凝土、砂浆


布筋、砌筑

砌筑、扎筋、灌筑混凝土（抹砂浆）




检验批验收记录隐蔽工程验收记录分项工程验收记录


不符合
检查

符合



不符合项处置和再验收

[image: ]

工序结束




[image: ]砌体施工工艺流程图

（三）	操作要求


1、基层清理

砖砌体在砌筑前应对墙基层进行清理，将地基垫层（或楼面）上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净，并浇水使基层湿润。

完美整理
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2、找平
砌筑前应在基础面或楼面上有高低之处进行找平，对砂浆厚度大于20mm时用C15级细石混凝土找平。
3、墙体放线
根据楼层中的控制轴线，事先放出每一楼层墙体的轴线和门窗洞口的位置线。待施工放线完成后，经质量员验收合格后，方可进行墙体砌筑。
4、排砖撂底（摆砖）
1） 对±0.000以下实心砌体的内外墙顶层及最底下一皮砖砌筑时应排丁砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸。砌体宜采用一顺一丁、梅花丁砌法。
2） 对±0.000以上的空心砌块的最底下三皮砖应页岩实心砖砌筑，砌筑高度为200mm；空心砌块的在砌筑前应进行试摆砖。









图一  200 厚墙体底砌大样

5、砌筑
完美整理
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1) 立皮数杆：砌筑前先在砖砌体的两头立皮数杆。
2） 挂垂直立线：在砖墙的二头，较长墙面的中间，及构造柱马牙槎的外角处等部位都应挂垂直立线，垂直立线必须要用线垂吊垂直，如果一道墙上有几根垂直立线时，这几根垂直立线都必须在同一垂直面上。
3) 盘角：砌砖时要先在转角处及砖墙的两头根据垂直立线进行盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆上的砖皮数和标高，控制好灰缝厚度，使水平灰缝均匀一致。角盘好后要再复查一次，待平整和垂直全部符合要求后，再挂线砌墙。
4） 挂线：砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线；砌筑一砖半墙必须双面挂线。如果墙面较长几个人共使用一根通线，中间应设几个支点，挂线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺。
5） 砌砖及放置水平拉墙筋：砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。
砌筑时每隔500mm要放拉结筋：墙体拉结筋的位置、数量、间距均应按设计要求留置，不得错放、漏放。一般是：100墙放一根Ф6钢筋，200~240墙放二根Ф6钢筋。
由于本工程设计地震烈度为7度，所以拉结筋锚固在砖墙内长度≥ 700且大于墙长的1/5布置 ，末端弯90°弯钩。每层的拉结筋放置完成后要请监理工程师进行验收后方可上层砌砖。砌筑时要保证水平灰缝内放置的钢筋网片或拉结
筋上下至少各有2mm的砂浆保护层厚度，并按规定间距绑扎受力及分布钢筋。
完美整理
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为了保证墙面立缝垂直，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。
4） 留槎：该工程的墙砌体转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎， 斜槎长度不应小于墙体高度的2/3，斜槎必须平直、通顺。分段位置应在构造柱或门窗洞口处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎 加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根，其埋入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于70cm，未端应加90°弯钩。
6、构造要求

①墙体拉结筋

墙体与框架柱和剪力墙交接的部位，应留置拉结筋，沿墙高每 500mm 设2 根φ6.5 长度≥700mm 且≥1/5 墙长，末端设 90°弯钩。












完美整理
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图三 墙体拉筋连接详图


②构造柱

⑴构造柱截面尺寸为： 200×墙厚，在主体结构上构造柱的柱脚准确部位插筋、柱顶准确部位预先植筋，上下钢筋采用绑扎连接，钢筋搭接长度为 35d
（420 ㎜），箍筋设置：φ6.5@200，箍筋在楼层上下各 500 处和搭接范围内@100，配筋见大样。先砌墙，后浇柱，柱的混凝土强度等级± 0.00 以上采用C20；±0.00 以下采用 C25。
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图四 构造柱配筋大样

⑵构造柱设置原则：
a. 墙端部、L 形、十字形、T 字形交接处;
b. >2.1 米宽门窗洞口两侧;
c. 墙长大于 5 米及墙长超过 2 倍层高时间距 3～4 米处; d.带形窗窗下墙高大于 500mm 时间距>2.0m 处;
e.女儿墙转角和间距>2.0m 处;
f.阳台栏板墙转角和间距>2.0m 处； g.砌体电梯井四角;
h.女儿墙处的构造柱顶标高到女儿墙顶为止，窗间墙处的构造柱到窗间墙顶为止。
i. 局部构造柱处理大样详见下图。
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T型墙处理大样1	T型墙处理大样2
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卤 载 理大样1	L型培处程大胆
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图五 构造柱局部大样

⑶构造柱的模板支设与浇筑。


完美整理

[image: ]Word 格式

a. 构造柱模板用对拉螺杆固定，对拉螺杆间距 500mm；现浇门窗过梁、女儿墙压顶等水平构件模板对拉螺杆固定，对拉螺杆间距800mm，并在模板内下侧于墙体接触部位贴密封胶条。
b. 构造柱的浇筑应采取上下两层分部浇筑的方法，并采取可靠的振捣措施保证振捣密实，避免跑模漏浆。














图六 构造柱与水平系梁设置详图

③过梁
砌块内的洞口、窗洞或设备留孔，其洞顶边须设过梁，嵌入式电表箱或消防箱上须放置过梁。除图上另有注明外，均按照下述处理：钢筋混凝土过梁均选用相应洞口的矩形断面过梁，荷载等级为二级，过梁为现浇或者预制。墙体留洞
完美整理
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