＊＊＊＊施工组织设计

＊＊＊＊工程

施工组织设计

批准：

审核：

编制：

＊＊＊＊公司

二Ｏ一七年九月

目次

1工程概况	1

1.1工程性质和作用	1

1.2工程建筑和结构特征	1

1.3建设地点及环境、地质特征	2

1.4项目管理特点及总体要求	2

2施工部署	4

2.1项目管理目标	4

2.2项目管理机构	4

2.3项目计划安排	6

2.4项目管理总体安排	7

3施工方案	11

3.1测量控制及放线	11

3.2基础开挖及支护	11

3.3基础工程	12

3.4主体结构	16

3.5脚手架工程	30

3.6屋面工程	32

3.7装饰装修工程	34

3.8安装施工方案	37

3.9外墙保温工程	38

3.10安全文明施工	40

3.11季节性施工方案	40

3.12防扬尘措施	41

4施工准备工作计划	43

4.1施工组织准备	43

4.2施工技术准备	43

4.3施工现场准备	44

4.4施工队伍准备	44

4.5施工物资准备	44

4.6施工资金准备	45

5施工进度计划	46

5.1主要控制点计划	46

5.2施工总进度计划	46

6施工资源计划	49

6.1劳动力需求计划	49

6.2主要材料及周转材料需求计划	49

6.3施工机具需求计划	50

6.4检验、试验及测量设备需求计划	50

7施工总平面布置	52

7.1施工总平面图及说明	52

7.2施工总平面管理	52

8技术组织措施	54

8.1保证进度目标的措施	54

8.2保证质量目标的措施	55

8.3保证安全目标的措施	57

8.4绿色与文明施工措施	59

8.5季节施工的措施	63

8.6 消防保卫措施	63

9项目信息管理	66

9.1信息管理目标	66

9.2信息管理内容	66

9.3项目信息管理网络	66

9.4项目信息管理的硬件及软件	67

10交工资料汇编	68

10.1交工资料编制依据	68

10.2交工资料编制标准	68

10.3交工资料目录	69

11编制依据	71

# 1工程概况

## 1.1工程性质和作用

本工程为山东＊＊＊有限公司开发的乐陵市凤凰城住宅五期A3#、B7#、B8#、C33#、C34#、E20#、E21#、E22#楼。本工程拟建场地位于乐陵市高新技术开发区的核心位置，距离乐陵新规划中心1公里。由深圳市筑道建筑工程设计有限公司设计，青建集团股份公司总承包，山东海通建设监理有限公司监理，施工合同总额为102034016.34元，工程自2018年03月26日（以发包人或监理下达的开工令为准）开工，计划于2019年10月07日交付使用，工期总日历天数560天。

## 1.2工程建筑和结构特征

1.2.1工程建筑特点

本工程总建筑面积为75279.9m2,地上建筑面积为68683.04m2,地下建筑面积为6596.84m2;其中C33#、C34#、E20#为多层住宅建筑,A3#、B7#、B8#、E21#、E22#为二类高层住宅建筑。设计使用年限：50年。部分建筑数据见表1.2.1。

表1.2.1 五期住宅楼建筑数据

| 楼座 | 楼层数据 | 地上建筑面积（㎡） | 地下建筑面积（㎡） | 总建筑 面积（㎡） | 建筑高度(m) | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | 17+地下室 | 12594.02 | 741.01 | 13335.03 | 52.97 | 剪力墙 |
| B7/B8 | 11+地下室 | 10779.85 | 971.37 | 11751.22 | 32.2 |  |
| E21 | 11+地下室 | 10020.58 | 834.55 | 10855.14 | 32.2 |  |
| E22 | 11+地下室 | 10199.46 | 832.68 | 11032.15 | 32.2 |  |
| E20 | 6层+阁楼+地下室 | 3429.05 | 512.78 | 3941.83 | 20.33 | 砖混 |
| C33 | 6层+阁楼+地下室 | 5049.63 | 802.09 | 5851.72 | 21.14 |  |
| C34 | 6层+阁楼+地下室 | 5830.60 | 930.99 | 6761.59 | 21.14 |  |

1.2.2结构特征

本工程结构的设计使用年限：50年；建筑结构的安全等级：二级；地基基础设计等级为乙级,筏板基础。本工程砌体结构,必须先砌承重墙后浇柱梁板混凝土工序施工,砌体施工质量控制等级不应低于B级。结构抗震设防类别为7度，设计

基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组，建筑的场地类别为Ⅲ类，特征周期为0.65s，本工程所在的场地为抗震不利地段。

本工程结构形式：多层,砖混结构;二类高层,剪力墙结构。

1、混凝土强度等级：①高层：垫层C20，筏板基础、独立基础、剪力墙、柱、楼梯、梁、板为C30；构造柱、圈梁、过梁(独立浇筑)、后浇筑的设备基础为C25；②多层：垫层为C20沥青混凝土;基础、挡土墙、地下室构造柱、地下室顶梁板、地下室楼梯为C30；其余混凝土标号均为C25。地下室底板、外墙、水池外墙、有覆土地下室顶板、卫生间的防水等级为二级，采用防水混凝土，抗渗等级为P6，防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高一级(即提高0.2MPa)。。

2、钢筋：HRB400级抗震钢筋，型号直径分别为6、8、10、12、14、16、18、22mm。

3、楼层板厚：均为现浇钢筋混凝土楼板，厚度100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、160mm不等。

4、砌体:基础顶-5.680承重墙,M10混合砂浆砌筑MU10烧结河道淤泥砖;5.680以上承重墙及女儿墙,M7.5混合砂浆砌筑MU10烧结河道淤泥砖;-0.120标高以下且埋入土中承重墙,M10水泥砂浆砌筑MU15烧结河道淤泥普通砖;非承重墙(240厚),M5混合砂浆砌筑M5烧结河道淤泥砖;非承重墙(120厚),M5混合砂浆砌筑A3.5加气混凝土砌块；填充墙砌块：M5专用粘结砂浆砌筑A3.5加气混凝土砌块。

1.2.3安装工程

安装工程包括动力电气、给排水、暖通、通风等系统，主要包括电气导管的预埋、穿线、系统调试；给排水管道的安装调试；暖通系统的安装和调试；通风设备、风管安装调试。

## 1.3建设地点及环境、地质特征

1.3.1乐陵市属暖温带，半湿润，季风气候。四季分明，雨量集中。春季干旱多风，盛夏炎热多雨，秋季凉爽，冬季干冷,境内雨季从6月20日开始，8月31日结束，平均63天,境内春季多西南风，冬季多东北、西北风。年平均风速3.4米/秒。

1.3.2场区地形平坦，基础开挖难度小。根据地质勘探报告抗浮设计水位标高为8.50m，需做降水处理。地下水及地表水腐蚀性：在干湿交替情况下，对混凝土具有弱腐蚀性，对混凝土中的钢筋具有弱腐蚀性，在长期浸水的情况下，对混凝土微腐蚀性，对混凝土中的钢筋微腐蚀性。

## 1.4项目管理特点及总体要求

1.4.1施工条件及要求

1工程场区地形平坦，基础开挖难度小，部分基坑需做地基换填处理。

2结构平、立面造型多，建筑形式多样。

3实际施工时间短，工期要求紧张，含冬期、雨期施工。

4场区南侧为凤凰城小区一期、四期,均已交付使用,西侧为农村耕地,东侧为某河道,整个场区北侧市政道路留有两个出口。场区道路整体规划要求与平面的局限相互制约，平面合理规划短期实现困难。

1.4.2管理总体要求及管理深度

１根据集团要求，加强工程项目前期规划研究，做好施工队伍的选择和材料、机具、设备的准备等工作，真正做到技术领先、施工准备超前、样板领路，并贯穿于施工全过程。

2以项目规划大纲和施工组织设计为指导，不断的细化、调整施工计划和方案，并抓好贯彻、落实。

3安全生产、文明施工目标。杜绝重大安全事故，年度轻伤负伤频率控制在2‰以内，争创“德州市安全文明工地”。

4钢材、商品砼及专业重要物资供应：采用自行采购的方式。

5对项目实施的设计要求程度：施工按照建设单位提供的施工图进行。

6按照公司要求，全面计划、狠抓落实，在过程中加强动态管理，工程施工过程做好公司年度质量及安全计划。

7环境保护与绿色施工目标。按照ISO14000环境管理体系的要求，并依据建设部发布的《绿色施工导则》，做好现场的环境保护和绿色施工工作。主要内容包括：

(1)控制排污、噪音、有害气体、建筑垃圾、视觉污染，确保周围单位、居民及施工人员的正常生产和生活。

(2)降低施工现场生产、生活的能源消耗，减少工程材料、周转材料及施工、生活用水的消耗。

# 2施工部署

## 2.1项目管理目标

2.1.1工期总目标

开工日期为2018年03月26日，计划竣工日期为2019年10月07日。工期总日历天数560天。

安装：预留预埋适时穿插，配合甲直包单位做好各项准备工作。

室外厂区管网等配套工程由甲方直接发包，分别在住宅楼土建完成、在不影响安装的前提下可适时插入。

全部工程竣工验收时间：2019年10月07日

2.1.2质量目标：工程质量符合合格标准。

2.1.3安全文明生产目标：

杜绝伤亡、重伤事故，轻伤负伤频率＜2‰，按照集团“OHSMS18001职业安全健康管理体系”的要求，建立项目重大危险因素目标指标及管理方案，并采取可靠措施确保施工现场每位职工的安全与健康。

2.1.4绿色及文明施工目标。按照《绿色施工导则》和ISO14000管理体系要求组织施工，争创德州市安全文明工地。

2.1.5环境保护目标

在施工过程中按照ISO14001环境管理体系要求，树立全员环保意识，最大限度的减少人为环境污染，采取可靠的技术措施控制施工排污、施工噪音、建筑垃圾、视觉污染、自然灾害，确保周围单位及居民的正常生产、生活。使用环保型、节能型建筑材料，杜绝污染源如有毒气体、粉末颗粒、放射性物质等对室内工作、生活人员的危害。夜间进行结构、装修作业时，噪声限值为55db；夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

2.1.6新技术应用目标

结合本工程特点，将广泛采用“建设部重点实施技术”和“建筑业十项新技术”。其中包括：高性能混凝土技术，粗直径钢筋机械连接技术，安装工程应用技术 ，建筑节能和环保应用技术，建筑防水新技术，建筑企业管理信息化技术等。

## 2.2项目管理机构

2.2.1针对工程特点，实施全过程管理控制，项目部管理人员在工程项目管理中，贯彻“四控制、三管理、一协调”即进度、质量、成本、安全控制；现场、信息、合同管理及组织协调的规定，负责对建设单位、监理公司的工作联系，接受政府部门及社会监督部门的指导监督，负责图纸和技术资料的接收与实施，负责工程变更的处理，负责工程施工组织设计的细化编制和贯彻执行，负责召开技术会议和现场平面的规划管理，负责工程质量的检查和验收及关键部位的质量控制，负责工程施工安全、消防、保卫工作及措施的落实，负责工程的统计和工程进度款

的回收及划拨，负责各专业班组的协调管理工作。项目管理机构见图2.2.1。

项目经理

项目总工

施工员

质检员

安

全

员

资料员

材

料

员

预算员

图2.2.1项目管理组织机构

2.2.2主要管理岗位的职责如下：

1项目经理：受企业委托，代表企业实施项目管理。在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、协作单位、发包人、分包人和监理人员等的协调，解决项目中出现的问题。

2项目总工：负责项目工程技术管理工作，并对项目安全生产负有技术责任。

3施工员：参与施工方案的编制，按施工方案、技术要求和施工程序组织施工，制定专项工程的作业指导书和施工任务单，并负责指导实施和及时结算。

4质量员：执行国家颁发的关于建筑安装工程质量检评标准和规范，代表上级质检部门行使监督检查职权。

5安全员：执行国家、地方政府有关安全的法律、法规及集团、公司有关安全制度和规定。监督项目按照批准的施工方案和施工技术措施进行安全生产，确保安全工作的落实。

6资料员：根据工程进度对有关文件资料及时进行收集、整理和存档，按公

司质量体系程序文件的规定做好项目各种文件资料的整理工作，负责技术档案的移交工作。

7材料员：根据预算员提出的材料计划和施工过程不同阶段的需求，及时组织相关材料的进场，并参加进场材料的质量检查与验收。对所有进场的材料建立全面的材料台帐，保障材料供应。

2.2.3项目部统一调度，对工程质量、安全、工期全面负责，项目部通过工程例会，调度例会，对工程施工整个过程统筹安排，通过各项管理制度，调度检查等强有力措施进行全面的管理控制。做到：精心组织，精心施工，严密计划，科学管理。

## 2.3项目计划安排

2.3.1劳动力安排。项目工期紧 ，必须保证投入充足的劳动力。预计主体施工阶段每天平均劳力大概640人左右。施工全过程遵循施工计划，各工序合理搭接，密切配合以缩短工期。

图2.3.1各阶段主要劳动力需求量表

| 工种/每天人数 | 准备人数 | 基础 | 主体 | 装饰装修 | 施工后期与扫尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普工 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 木工 | 100 | 40 | 120 | 20 |  |
| 钢筋工 | 160 | 140 | 160 |  |  |
| 瓦工 | 190 | 140 | 190 | 120 | 45 |
| 抹灰工 | 140 |  |  | 140 |  |
| 架子工 | 70 |  | 70 |  |  |
| 水电工 | 50 |  | 50 | 40 | 20 |
| 专业安装工 | 40 |  |  | 40 |  |
| 合计 | 800 | 360 | 640 | 400 | 105 |

2.3.2劳务和专业分包安排

土建施工班组、安装专业由项目部精选专业性强的施工队伍，外墙保温、门窗安装等分包商由甲方指定劳务班组进场施工，接受项目部的统一管理。

2.3.3主体结构主要材料和周转工具使用计划

本工程包括我公司自供和业主提供的材料，所需材料均须按照施工进度计划的要求提前考察、确认并组织进场。业主供货的材料，在施工前提报计划，以便及时进货；需要业主批价的材料，在施工前办理完报价和批价手续，确定材料进场时间、数量及质量要求，及时组织进场。

2.3.4施工设备、机具计划

1、垂直及水平运输：本工程的垂直水平运输采用塔吊。塔吊总高度35米，臂长48米，主要负责基础、主体施工阶段钢筋、模板、安装管材及脚手架等周

转材料的垂直水平运输。住宅小区塔吊均在储藏室筏板施工前安装，待内外墙抹灰、屋面工程完成后，分别拆除。五期住宅小区设塔吊8台,型号为QTZ4808。

图2.3.3-1 五期住宅小区塔吊布置图

2、混凝土输送及钢筋加工机具：混凝土运输采用地泵和汽车泵。钢筋加工机具采用弯曲机、切断机、调直机，木材加工机械等小型机械。

表2.3.3-2主要施工机械设备表

| 序号 | 机具名称 | 规格型号 | 功率 （KVA） | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ4808 | 24.9KW | 11 | 2018年4月1日 |
| 2 | 插入式砼振动器 | ZN30 | 1.1KW | 10 | 2018年4月5日 |
| 3 | 平板震动机 |  | 1.5KW | 6 | 2018年4月5日 |
| 4 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3KW | 4 | 2018年4月10日 |
| 5 | 钢筋切断机 | CQ40 | 3KW | 4 | 2018年4月10日 |
| 6 | 钢筋调直机 | JT5-12 | 5.5KW | 4 | 2018年4月10日 |
| 7 | 圆盘锯 | MJ104 | 4KW | 4 | 2018年4月15日 |
| 8 | 电锯 | MJ104 |  | 4 | 2018年4月15日 |
| 9 | 电焊机 | 500型 | 20.6KW | 4 | 2018年4月1日 |
| 10 | 压刨机 | MB104 | 3KW | 3 | 2018年4月1日 |
| 11 | 汽车泵 |  |  | 3 | 2018年4月8日 |

## 2.4项目管理总体安排

2.4.1主要施工阶段的划分和时间安排：根据本工程特点和工期要求划分为3个施工阶段。

1土方开挖、钎探及验槽

1）主要内容：土方的开挖及外运，基坑降水，基坑钎探，基础换填；

2）工期安排：16天，2018年3月26日～2018年4月10日。

2基础及地下室阶段

1）主要内容：垫层、截桩、防水及防水保护层、地下室混凝土结构、安装预留预埋、回填土，各楼座进行流水施工；

2）工期安排：54天，2018年4月10日～2018年6月2日。

3主体结构阶段

1）主要内容：砌体结构、混凝土结构、二次结构、安装预留预埋等；

2）工期安排：331天，2018年5月24日～2019年4月19日。

4装饰装修阶段

1）主要内容：屋面工程、室内外抹灰、外墙保温及涂料、地暖及砼垫层、门窗安装；

2）工期安排：150天，2019年4月20日～2019年9月16日；

5安装工程

1）主要内容：给排水安装、强弱电安装、通风与空调、消防及设备安装；

2）工期安排：80天，2019年6月19日～2019年9月6日；

6综合调试、竣工验收阶段

1）主要内容：综合调试、竣工清理等。

2）工期安排：21天，2019年9月17日～2019年10月7日。

2.4.2 施工区段划分

根据本工程特点将本工程划分三个施工区段，分别为第一到第三区段，三个施工区段同时展开施工，具体划分见图2.4.2-1。

图2.4.2-1 施工区段划分图

2.4.3项目总体施工程序

本工程遵循“先地下后地上”、“先主体后装修”、“先土建后安装”的原则安排施工。

1基坑开挖及验槽：基础开挖→清槽→钎探、换填→基槽验收。土方开挖顺序见图2.4.3-1，每个区段自西向东开始每个楼座基坑的开挖。

图2.4.3-1 土方开挖顺序图

2地下室及基础：垫层施工→防水及保护层施工→筏板钢筋、墙柱钢筋预留预埋→验收→混凝土浇筑→养护→挡土墙、柱钢筋→内承重墙砌筑→模板→墙柱混凝土浇筑→顶板模板→顶板钢筋、预留预埋→顶板混凝土浇筑→养护→拆外模→外墙防水→外墙保护层→回填土；

3主体（以一个标准层为例）：剪力墙结构：下层混凝土浇筑完成→剪力墙柱体钢筋绑扎→验收剪力墙、柱钢筋→支设剪力墙、柱模板、顶板模板→顶板梁板钢筋绑扎→验收梁、板钢筋、模板→浇筑混凝土。砖混结构：下层混凝土浇筑完成→墙体砌筑→绑扎构造柱钢筋→验收构造柱钢筋→支设构造柱模板→浇筑构造柱混凝土→支设板底模板→绑扎梁、板钢筋→绑扎上一层构造柱钢筋→验收梁、板钢筋、模板→浇筑混凝土

4装饰装修

1）内装修：水电等专业暗管敷设→墙贴饼、冲筋→墙面抹灰→地面清理→厨房卫生间防水层→地暖管道敷设→楼地面砼垫层施工→内墙腻子→安门扇、铝合金窗、窗扇→电缆、电线穿线→开关、灯具安装→验收

2）外装修：檐口抹灰→墙面抹灰→拆除外架子→外墙保温→文化石

粘贴→雨水管安装→外墙涂料→门厅、散水

2.4.4施工阶段控制及工序穿插要点

1应充分利用时间、空间，组织平行流水施工和立体交叉作业，土建和安装互相配合，做好预留预埋工作。

2分段验收原则：隐蔽工程完成后及时报请验收，以便穿插砌体、安装等后续工序施工。

1）地上砌体在底板混凝土浇筑后主体墙砌筑。

2）各室内装饰安装施工区段的主体结构验收后，装饰、安装即可插入施工，其顺序为：安装→粗装修→精装修。

3）应先完成粗装修已交付安装及其他专业使用的部位有：厨房、卫生间等功能房以及需要精装修的部位。

4）主楼砌体结束并验收后，室外装饰即可插入施工。

5）由业主供货的材料、设备以及业主专业分包的安装等项目应按照施工进度计划的要求进场。

6）消防、弱电、暖通与通风等甲方直接发包项目设计方案应在主体施工前提供，以便确定其预留预埋位置。

7）管网接口处理

具备场地条件的室外管网应先开挖、铺设；管网接口应提前做好准备工作，并按进度计划的要求及时接入，以免影响综合调试。

# 3施工方案

## 3.1测量控制及放线

3.1.1定位放线：

1本工程施工测量工作的内容包括：围护结构放线、轴线测量、高程测量、轴线标高控制、验收工作等。楼轴线的竖向传递采用外部控制为主，多向复核控制，充分利用现有的测量设备，选用DJD2-1GJ电子经纬仪、DS3自动安平水准仪等高精度的测量仪器。测量精度要求：建筑物全高垂直度总偏差≤H/1000，且≤30mm；建筑物总标高允许偏差±30mm。

2进驻施工现场后，我方接手后根据施工图纸及工程测量方案的要求，测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、标高控制点，填写测量记录，报监理单位审核验收。

3.1.2标高测量：根据给定的BM点，在基坑外固定的电线杆上引测标高控制点，保护并注明其高程，作为施工用水准点。结合本工程的±0.00，算出差值，确定其相对标高，用红油漆做出明显标志。该点标高需经校核后报甲方、监理复核，无误后方可使用。

3.1.3测量校对：

1根据基坑中标高控制点，在基坑中设置基础垫层标高控制点，垫层浇筑过程中，应随时检查垫层顶标高，保证垫层标高正确无误。

2底板钢筋绑扎过程中及时将基坑壁上的标高控制点引测至工程内部，做为钢筋绑扎、模板架设及混凝土浇筑标高控制依据。底板混凝土浇筑完毕后及时将控制标高引测塔吊部位，做为标高向上引测的起点，应做好校核与传递。

3坡屋面根据檐口结构起脊标高，屋脊标高测好高程，弹好屋脊线找好坡度进行放线，施工过程中及时校队进行验线。

3.1.4测量精度主要保证措施

经纬仪工作状态应满足竖盘竖直，水平度盘水平；望远镜上下转动时，视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。

水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。

用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正，并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等等。

测角：采用三测回，测角中误差10秒。测距：采用往返测法，取平均值。每轴线之间的偏差在2mm。

所有测量计算值均应列表，并应有计算人、复核人签字。

在定点测量，应避免垂直角大于45度。

对易产生位移的控制点，使用前应进行校核。

避免因季节变化而引起的误差，对控制点进行校核，。

严格按照操作规程进行现场的测量定位和放样。

## 3.2基础开挖及支护

3.2.1该工程地基土方采取机械挖运的方法，施工时计划8台挖掘机，配16辆自

卸汽车同时进行挖运，每台挖掘机配6名壮工进行清理基槽。挖出的土方运至场区回填，剩余土方备作回填土。

3.2.2挖土标高控制

开挖时应避免坑底土层受扰动,可保留180-220mm厚的土层暂不挖去,待铺填垫层前再由人工挖至设计标高。基底挖至持力层时，基础垫层下应全部铺设≥30cm厚砂石垫层且落至持力层，当砂石垫层厚度>50cm时，在30cm沙石垫层下采用粉质粘土夯实。机械挖土至坑底时，由现场专职测量员用水平仪标高引测至坑底，然后随着挖机逐步向前推进，将水平仪置于坑底，每隔4～6m设置一标高控制点，纵横向组成标高控制网，以准确控制基坑坑底标高。

3.2.3根据岩土工程勘察报告本工程在基坑开挖前应先行采取基坑降水措施，宜采用管井降水，基坑施工时应确保地下水位位于基坑底下1.00m左右，施工期间做好地下水位的观测工作，基坑采用1:1的自然放坡的形式。

3.2.4机械挖掘后，人工进行清理边坡和基底。地基钎探工作完成后，基坑验收：基坑开挖完毕应由施工单位、设计单位、监理单位、建设单位、质量监督部门等有关人员共同到现场进行检查、鉴定验槽，核对地质资料，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合，有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象。经检查合格，填写基坑槽验收、隐蔽工程记录，及时办理交接手续。

## 3.3基础工程

3.3.1 基础及地下室施工内容。

1、E20、C33、C34：基底清理的同时，先完成基础换填部分的砂石级配的填充。基础采用平板式筏板基础，基础落在第2层粉质粘土（地基承载力特征值fak=100kpa,设计按90kpa考虑）或第4层粉质粘土（地基承载力特征值fak=90kpa,设计按90kpa考虑），基底挖至持力层时，基础垫层下应全部铺设≥30cm厚砂石垫层且落至持力层，当砂石垫层厚度>50cm时，在30cm沙石垫层下采用粉质粘土夯实,厚度≥50cm,压实系数不小于0.97。砂石垫层采用中粗砂,并应级配良好,夯实后的换填垫层地基承载力特征值≥100kpa,竣工验收应采用静载荷试验检验垫层承载力,且每个单体工程不宜少于3个点。主要工作内容及设计要求如下：

1）基础厚度0.45m，混凝土挡土墙厚250mm、内墙厚240mm，顶板厚为160mm，混凝土强度等级为：垫层C20；基础底板，柱，梁、板，墙均为C30P6。

2）基础阶段施工顺序，按照划分的三个施工区段（详见施工区段划分图2.4.2-1），每个施工区段根据基坑开挖的顺序展开流水作业施工。

3）每个施工段的流程：

土方开挖→基底清理→换填砂石垫层→垫层→找平层→底板防水卷材→保护层→筏板混凝土结构→外挡土墙、砌体结构、构造柱→顶板、梁混凝土结构→地下室侧墙防水卷材→挤塑板保护层→室内外回填土。

2、A3、B7、B8、E21、E22：

1）基坑开挖后，截桩工作应在工作面具备时即插入进行，截桩应按设计标高进行，要求截桩平整，不得损伤钢筋。

2）在桩施压完毕后立即往管内填灌C30微膨胀混凝土，长度不小于2.0m，桩顶内填芯混凝土浇灌前，应先将管内壁浮浆清除干净；可根据设计要求，采用

内壁涂刷水泥净浆、混凝土界面剂或采用微膨胀混凝土等措施，以提高填芯混凝土与管桩桩身混凝土的整体性。桩顶与承台连接按照图纸要求施工。

3）基底暴露后及时做垫层。为控制垫层标高，每2m×2m设置一个标高基准点。垫层采用商品混凝土，通过汽车泵浇捣。垫层浇捣前做好地基验槽工作和桩基验收工作。

4）施工期间如发现地质和桩位等与设计不符时，应立即通知有关单位研究解决。

3.3.2各分项的主要施工方法及控制要点如下：

1 土方开挖由项目部负责土方开挖标高和边坡控制，开挖坡度及基底预留清理土层厚度详见《土方开挖施工方案》，土方开挖完成后即进行人工基底清理。

2 底板垫层混凝土施工完成后，砌筑筏板240厚砖胎膜，侧面和底面抹灰找平完成后，即可铺一道4mm厚SBS改性沥青防水卷材，结构底板混凝土垫层部位卷材平面部分可采用空铺或点粘，卷材平面折向挡土墙立面处采用空铺法。底板砖模防水层完成后，在其外侧抹砂浆保护层，该部位留出与外墙搭接的防水卷材，在外墙防水层铺设前砌一皮砖作保护层，防水卷材施工完成后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层作为平面保护层。

3地下室外墙混凝土拆模完成后，防水卷材粘贴之前，首先剔除外墙止水螺杆上的橡胶止水圈，并用气割将止水螺杆外露部分切除，同时立即在切点部位刷防锈漆，并用防水砂浆将螺杆眼抹平。侧墙一道4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层粘贴采用实铺法，外墙防水完成后，即粘贴50厚挤塑聚苯板保护层，聚苯板粘贴采用点粘法，专业苯板粘结砂浆进行粘贴。防水施工完成并验收合格后进行回填土的施工。防水层施工要重点控制搭接和节点部位，并在防水层完成后及时进行保护层的施工。

4地下室外墙第一次浇筑上翻高度为0.5m，墙体中间止水带采用300mm×3mm止水钢板，筏板一次性浇筑完成；剩余部分构造柱、挡土墙和地下室梁板再分次分段浇筑完成。混凝土的水平及垂直运输根据现场情况采用汽车泵和塔吊。

5钢筋工程。地下室结构采用φ6～φ22㎜HRB400E级钢筋。

1）对钢筋原材料的要求

本工程使用钢筋均为三级抗震钢筋，所有进场钢筋必须要有出厂合格证，同时要经有效检测单位检验合格后才能用在工程之中。对应于本工程有抗震要求的框架结构纵向钢筋，检验结果尚应符合以下规定：

（1）钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25；

（2）钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%；

（3）钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

2）钢筋连接方式

本工程钢筋连接方式均采用绑扎搭接，并均按设计、施工规范要求的搭接倍数绑扎搭接。剪力墙、柱、梁的钢筋搭接接头位置、接头面积百分率均按照图纸设计、施工规范、图集的要求进行设置。

3）钢筋加工

（1）现场设置钢筋加工车间，所有钢筋全部在场内加工成型。并做好钢筋加工成品、半成品的保护。

（2）钢筋加工前应对原材料进行调直和除锈，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（3）钢筋应平直，无局部曲折。调直时应符合下列规定：采用冷拉方法调直钢筋时，钢筋的冷拉率不宜大于1% 。

（4）箍筋的末端应做成135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于10d。

（5）对特殊部位的异形钢筋在加工前要放样，做到加工准确无误。

4）钢筋绑扎

（1）本工程钢筋骨架成型采用现场人工绑扎。

（2）钢筋绑扎前应先熟悉施工图，核对钢筋下料单和料牌，核对半成品钢筋的品种、形状、尺寸和数量。

（3）绑扎复杂结构部位钢筋时，应先制定钢筋的穿插就位顺序，必要时画出节点大样图。

（4）钢筋绑扎完毕后要做隐蔽验收，验收合格后，方可进行下道工序的施工。

5）基础底板钢筋施工

（1）底层钢筋根据设计在垫层上弹出安装位置线，再按线铺设钢筋，施工前应明确上下关系，穿插关系，交叉点均用铅丝绑扎牢固。

（2）底板上、下层钢筋的架设：为保证基础底板上、下层钢筋的位置、间距准确，底板上、下层钢筋采用直径14mm、16mm钢筋加工制成的钢筋支架。上层钢筋用马凳筋支撑定位，梅花形布置，间距1000mm。下层钢筋用成品混凝土垫块支撑，间距1000mm，梅花形布置。马凳筋采用三角形支架与几字形支架两种，托住上排钢筋网片，保证人在上层钢筋网片上走动时钢筋网片无明显下沉。支架做法详见下图：

直径14mm

直径16mm

（3）基础底板钢筋绑扎完后，应根据墙柱平面位置预留墙柱插筋，插筋的规格、位置、数量及搭接长度要求均同该处柱墙底部配筋，插筋下部的埋置长度应满足结构钢筋最小锚固长度的要求。

6）柱钢筋施工

（1）柱钢筋应在混凝土面以上500mm范围内，绑扎两排水平筋或箍筋，并在梁、柱接头处焊接水平定位钢筋，以保证柱钢筋平直，不产生侧向位移。

（2）按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套入在下层伸出的钢筋上，待竖向钢筋连接完成后，按图纸要求的箍筋间距尺寸画好箍筋分档线，将已放好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，沿柱子竖筋交错布置，加密区部位暂时不绑（先套好），穿梁下筋上筋，梁筋就位后再绑扎加密区箍筋。

（3）柱主筋位置拉通线校正，同排、同轴线、同断面的同侧柱主筋必须在同一直线上，通过定位箍筋使主筋间距一致、位置准确。

（4）柱筋保护层厚度采用砂浆垫块控制，垫块绑在柱筋外皮上，间距为

1000mm，梅花形布置。

7）墙体钢筋施工

（1）在底板混凝土上弹出墙身及门窗预留洞口位置线，再次校正预埋墙筋，清理墙根垃圾及钢筋上的水泥浆。

（2）先绑2～4根竖筋，并画好横筋间距分隔线，然后在下部及顶部各绑两根横筋定位，并画好竖筋间距分隔线，先绑竖筋后绑横筋，横、竖向筋的间距及位置应符合设计要求。

（3）墙筋为双向受力钢筋，所有钢筋交叉点应逐点绑扎，其搭接长度及位置应符合设计图纸及施工规范要求。

（4）双排钢筋之间应设∽形拉接筋，以固定钢筋间距，设计无要求时，拉筋用直径6mm钢筋制作，间距0.6m，梅花型布置。

（5）在墙筋内外侧按设计要求用砂浆垫块卡好，间距@800mm，梅花型布置，以保证保护层的厚度。

8）楼板钢筋施工

（1）钢筋绑扎前应先清理模板上面的杂物，用墨线在模板上弹出主筋位置、分布筋间距、预留洞口、预埋件等位置并用色漆标注。按划好的间距，先摆放受力主筋，后放分布筋。

（2）在板钢筋的下面垫好保护层垫块，厚度同保护层厚度，间距1m，梅花形布置，钢筋搭接长度和搭接位置要符合设计要求。

（3）绑扎楼板钢筋时，钢筋交叉点应每点扎牢，以免网片歪斜变形。

6模板工程

地下室外墙为混凝土挡土墙结构，多层内墙为砖混承重墙,高层内墙为加气混凝土图砌块。地下室为1层，层高E20、A3为2.69m，C33、C34为2.73m，E21、E22为2.81m，B7、B8为2.79m。模板工程施工详见《青建(乐陵)凤凰城五期住宅模板工程施工方案》，严格按照集团推广的墙体养护工艺进行施工。

(1)对于主楼地下结构存在防水的部位，施工时采用240mm厚砖模，用以配合防水施工。砖模沿底板边线外延50进行砌筑，高度=底板厚+100。

(2)本工程地下室挡土墙厚度为250mm，墙体采用木板模板，φ48×3.5mm@450mm钢管做内竖楞，2×φ48×3.5mm@450mm钢管作为外横楞，φ14mm@450mm对拉螺栓穿墙布置，对于地下室外墙，螺杆上焊接50×50×3止水钢板，并设置橡胶防水圈。剪力墙模板加固详见图3.3.2-1。

图3.3.2-1  剪力墙模板加固图

7混凝土工程。按照设计要求，地下室底板、挡土墙、有覆土地下室顶板均采用防水混凝土。墙体混凝土采用覆盖保湿养护的方法，补偿收缩混凝土养护时间不得少于28d。

本工程地下室外墙水平施工缝设在基础底板面上500mm处，地下室外墙水平施工缝采用300×3mm钢板止水。

如遇特殊情况必须留设施工缝（无防水要求时），如沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内，施工缝的表面应与轴线或板面垂直，不得留斜槎。挡土墙不得设置垂直施工缝。

施工缝采用专用钢板网隔开或用模板成型。施工缝处继后施工时，应刷毛清理基层后先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应振实抹压，使新旧混凝土紧密结合。

## 3.4主体结构

3.4.1主要工作内容及设计要求：

E20、C33、C34地上部分均为六层+阁楼，砖混结构：A3、B7、B8、E21、E22地上部均为11层+机房层，剪力墙结构。

3.4.2钢筋、模板、混凝土、砌体的主要施工方法：

3.4.2.1钢筋工程

1、钢筋的进场

进场钢筋应有出厂合格证、试验报告结果，每捆钢筋应有标牌。对进场钢筋按规格、炉号分批（每批不超过60T）抽样做机械性能试验，合格后方可使用。同时必须具有产品准用证。

2、钢筋的储存

按施工平面图规定的位置清理、平整好钢筋堆放场地，准备好垫木，按绑扎顺序分类堆放钢筋，如有锈蚀需预先进行除锈处理。

3、钢筋的加工

1）对照图纸，准确放样并填写下料单。

核对图纸，配料单、料牌与实物在钢号、规格尺寸、形状、数量上是否一致，如有问题及时解决。

2）钢筋加工工艺流程：钢筋除锈→钢筋调直→钢筋切断→钢筋加工成型。

3）钢筋加工的要求：钢筋切断时，应根据钢筋配料单对不同下料长度的钢筋进行搭配，统筹安排，一般应先断长料后断短料，减少短头，降低损耗。钢筋切断时避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差。为此在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象，长度允许偏差±10mm。

4、钢筋的绑扎

一、柱筋的绑扎

1）工艺流程:柱筋位置校验→绑扎竖向受力筋→套柱箍→划箍筋间距标志→绑扎箍筋。

2）平面位置和垂直度应在绑扎前进行校正。柱筋接头位置按设计要求错开。绑扎口应相互成八字形。梁柱等截面时，柱筋布在梁筋的内侧。

二、墙体钢筋绑扎

1在底板混凝土上弹出墙身及门窗预留洞口位置线，再次校正预埋墙筋，清理墙根垃圾及钢筋上的水泥浆。

2先绑2～4根竖筋，并画好横筋间距分隔线，然后在下部及顶部各绑两根横筋定位，并画好竖筋间距分隔线，先绑竖筋后绑横筋，横、竖向筋的间距及位置应符合设计要求。

3墙筋为双向受力钢筋，所有钢筋交叉点应逐点绑扎，其搭接长度及位置应符合设计图纸及施工规范要求。

4双排钢筋之间应设∽形拉接筋，以固定钢筋间距，设计无要求时，拉筋用直径6mm钢筋制作，间距0.6m，梅花型布置。

5在墙筋内外侧按设计要求用砂浆垫块卡好，间距@800mm，梅花型布置，以保证保护层的厚度。

三、楼板筋的绑扎

施工程序:清理模板→模板上划线→绑扎下部受力钢筋→绑扎上层(负弯矩)钢筋。

楼板底部筋布设方法，原则上短跨向的钢筋在下。

双层网筋之间为保证上层筋的有效高度，采用设置通长型钢筋马凳，马凳用Φ12钢筋制作，马凳放置间距为500mm。板筋距墙、梁边50mm起线布筋。全部交叉点必须都扎牢。一面顺扣要交错着变换方向绑扎，网片面积较大时可用细一些的钢筋斜向拉结。两根钢筋的搭接处必须在搭接长度中绑扎三处，即在搭接段中心和两端共扎牢三点。

5、钢筋保护层及材料选用

钢筋保护层的厚度应满足设计要求。保护层垫块的布置：一般呈＠600(或4倍钢筋间距)，梅花型布置。

1）垫块：基础底板采用水泥砂浆垫块或成品水泥垫块。垫块为1：1水泥砂浆预制，尺寸分别为50mm×50mm×40mm，垫块强度必须达到设计强度的70％以上方可使用。

2）结构构件主筋混凝土保护层厚度：（注：除满足以下要求外，且要求保护层厚度≥受力钢筋直径）

(a).地上部分：室内保护层为一类环境，剪力墙、板：纵向受力钢筋15mm；梁：纵向受力钢筋20mm；柱：纵向受力钢筋20mm。

(b).卫生间,厨房梁板保护层为二类a环境，剪力墙、板:20mm;梁:25mm;柱:25mm。

(c).板、墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于板、墙中主要受力钢筋相应数值减10mm，且不应小于10mm。梁柱中箍筋及构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。

4）板两层钢筋之间、负弯矩钢筋处通长布置钢筋马凳，马登间距50cm。

6、钢筋绑扎完后，应重点检查以下几个方面：

1）根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确。

2）检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。

3）检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

4）检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。

5）检查钢筋是否清洁。

3.4.2.2模板工程

本工程E120、C33、C34为砖混结构，A3、B7、B8、E21、E22为剪力墙结构，为保证模板质量，本工程结构方柱、暗柱、剪力墙、梁板均采用木胶板模板，其

中A3、B7、B8、E21、E22楼外墙采用建筑节能与结构一体化技术，剪力墙及框架梁处采用FS外模板现浇混凝土复合保温体系。

本工程施工单体多、工期紧，多层每个楼座配设两套梁、板模板，B7、B8、E21、E22每个楼座配设四套梁、板模板，A3楼座配设五套梁、板模板。为了保证工程的质量和安全，根据本工程的特点及我公司的施工经验，选择木胶板木楞骨模板体系。

模板的支撑及加固系统采用48×φ3.5钢管及其配套附件(如扣件、山型卡、对拉螺栓)配合使用，要求模板及其支撑系统必须具有足够的强度，刚度和稳定性。

A3、B7、B8、E21、E22楼FS外模板现浇混凝土复合保温施工

- FS复合保温构造示意图

经工厂化预制，在现浇混凝土施工中起外模板作用的复合保温板称为FS复合保温外模板（简称FS外模板），其由保温层、粘结层、加强勒、保温过渡层、内(外)侧粘结加强层、连接件等部分构成。以FS复合保温外模板为永久性外模板，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层，通过连接件将FS复合保温外模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构系统，称为FS外模板复合保温体系。FS外模板复合保温体系构造见下图。

FS复合保温体系构造示意图

- 施工准备

1）材料准备

项目部技术组除按规定对相关作业班组进行技术交底外，在每一部位施工开始前，向作业负责人进行具体针对性的交底：注意事项、技术质量要求等，并定期对工人进行培训和考核，提高职工技术素质。材料的验收、存放和运输应符合有关要求，并分类挂牌存放。FS复合保温板成包平放；抹面胶浆和胶粘剂存放要注意防雨防潮；网格布、固定件也应防雨存放。

2）施工工具

台式电动切割器、电动搅拌器、壁纸刀、电动螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷或滚筒、粗砂纸、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。

3、墙柱部位施工方法

3.1施工流程:

墙柱钢筋验收、绑扎垫块→FS外模板排版→FS外模板裁割→钻孔→安装连接件或预埋件→起吊→立FS外模板→FS外模板临时固定→立内侧模板→穿对拉

螺栓→立模板竖向木方次楞→立水平双钢管主楞→调整FS外模板位置和垂直度→固定→浇筑混凝土。

3.2施工工法

3.2.1FS外模板排版

FS外模板排版的合理性对施工的难易和外墙的防裂具有重要影响。FS外模板的排版拼接应综合考虑两方面问题：

3.2.1.1尽量采用大规格整板，减少拼接。FS外模板的拼接处由于板的伸缩变形易开裂，因此拼缝处必须附加玻纤网格布并用抗裂砂浆找平。拼缝越多，需要处理的地方越多，由于人为因素产生问题的概率越大。通常情况下，采取的FS外模板的高度尺寸宜为楼层高度，避免竖向拼接 ，可以只进行横向拼接。一般情况下，FS外模板的长度不超过三米，能够满足普通楼层使用。若楼层高度大大超过三米，需要进行竖向拼接，拼接时不宜超过两块并应进行错缝，搭接长度不易少于板的1/3。

3.2.1.2考虑施工难度，FS外模板不易采用小规格尺寸。FS外模板自身的构造特点决定了施工时应尽量避免在FS板上开孔、打洞和固定物体。FS外模板不能像木模板一样，在工地事先拼接然后吊装，而应先逐块吊装安放后再拼接。当拼接越多时，起吊安装次数越多，安装和临时固定越困难。混凝土剪力墙、柱和梁布置示意图如下：

1剪力墙结构立面FS外模板拼接示意图

| 墙 柱 | 梁 | 梁 | 梁 | 墙 柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁 | 梁 | 梁 |  |

2结构立面FS外模板拼接示意图

3连接件布置图

3.2.2垫块绑扎

垫块应使用砂浆或混凝土垫块，梅花形布置，垫块间距宜为30cm-50cm，保证钢筋保护层厚度。不宜采用塑料卡垫块,主要原因是由于FS外模板的表面硬度不足，若用塑料卡则易陷入FS外模板内，难以保证保护层厚度。若采用塑料垫块，则垫块同FS外模板接触的部位应采用圆盘。

3.2.3安装连接件和受力预埋件

连接件是指加强FS外模板同现浇混凝土连接作用的专用连接件，通常为工程塑料锚栓和金属螺杆，必须设置。受力预埋件是指为建筑幕墙或其他附属构件做好安全有效的连接作用，预埋于现浇混凝土结构梁、柱和墙等部位的专用连接

件，根据情况设置。连接件在FS外模板中的设置每平方米不少于5个，应比较均匀设置，连接孔距FS外模板边缘不少于100mm为宜。连接件宜在FS外模板吊装前安装固定完毕。受力预埋件应经过计算确定尺寸，并应做防腐处理。由于受力预埋件一般尺寸较大，宜在FS外模板临时固定时安装，最终要与受力钢筋用锚丝绑扎 。

3.2.4FS外模板吊装和固定

FS外模板的尺寸一般为600×1200, 600×2400, 600×3000,现进场模板为600×2400, FS外模板厚度方向不是均匀的，吊装时，FS外模板砂浆厚度较大面应在下面。 FS外模板的强度足够，板在起吊时不断裂。为便于施工，应将多块板捆扎起吊至施工楼层。捆扎时应用木方放置在板边，保护FS外模板避免损坏。为最大程度减少热桥影响，连接件宜采用工程塑料锚栓。工程塑料锚栓的抗拉强度一般比较高，能够达到0.5KN以上。但单个工程塑料锚栓的抗弯强度和抗剪强度较低，难以承受FS外模板的自重产生的弯矩。因此，采用塑料锚栓时，不得将塑料锚栓作为吊装的固定件。

FS外模板起吊后安放于预定位置，先粗略定位。然后经过调整精确定位后，将连接件同墙柱梁钢筋用锚丝绑扎连接。等其他面的模板精确定位后，通过对拉螺栓将所有面模板牢固联系在一起。完成施工的FS模板禁止承担施工荷载。

3.2.5 FS外模板的外支撑

FS外模板的支撑由钢管或木方组成次楞，由钢管组成主楞，通过对拉螺栓或钢箍固定牢固，对拉螺栓适用于剪力墙的FS外模板拉结固定,纵横间距40cm左右即可。次楞木方的尺寸为50mm×80mm，次楞的中心间距不大于120mm.主楞采用Φ48×3.5mm的钢管作为主楞。主楞最下边距楼面不大于150mm,竖向间距宜为30cm-45cm,靠近上口可以大一些。FS外模板的拼缝处应用砂浆、胶带封闭或用海绵条塞紧，避免浇筑混凝土时漏浆。

- 梁、板部位施工方法

4.1施工流程

搭建楼板支撑钢管架→支撑木方→铺设梁侧面和楼板（不采暖地下室顶板）FS外模板→板缝封闭→绑扎板和梁钢筋→浇筑混凝土→支撑拆除。

4.2施工方法

4.2.1支撑木方

楼板的支撑木方为50mm×80mm，次楞的中心间距不大于120mm.

4.2.2铺设梁和楼板的FS外模板

FS外模板拼接时应尽量使用主规格尺寸，减少拼接缝隙。拼接时应进行错缝，搭接长度不少于1/3，应避免出现通缝 。FS外模板铺设时应适当垫高，使楼板起拱0.1%-0.5%。

梁的FS外模板的固定时，不宜采用对拉螺栓，应采用钢管通过脚手架等进行固定。

4.2.3板缝封闭

板缝应用水泥砂浆抹缝，不宜采用胶带密封。使用胶带虽然可以避免漏浆，但影响FS外模板同混凝土楼板的粘结。板之间用钢丝将连接件拉接，保证整体性，避免模板跑动。

4.2.4混凝土浇筑

浇筑前应小量洒水湿润FS模板。振动时不得直接振捣模板，避免破坏FS外模板，影响FS外模板同混凝土的粘结强度，以及保温效果。不可避免时，宜采用小型振动棒并尽量短时间接触，禁止长时间接触振捣。

- 材料性能及质量要求

5.1主控项目

5.1.1所有材料品种、质量、性能必须符合相关标准的要求。

检验方法：检查出厂合格证或进行复验报告。

5.1.2FS复合保温板必须与基层面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。粘贴面积符合要求。

检验方法：观察和用手推拉检查。

5.1.3聚合物砂浆与FS复合保温板必须粘结紧密，无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝。

检验方法：用小锤轻击和观察检查。

5.2FS复合保温外模板外观

5.2.1FS复合保温外模板的外观质量要求。产品表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷，例如缺棱、掉角、裂纹、变形等。

5.2.2复合保温模板的规格尺寸见表：

| FS复合保温模板的规格尺寸（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 保温层厚度 |
| 标准板 | 55、60 65、75 | 600 1200 | 1200 2400、3000 | 40、45 50、60 |
| 非标准板 | 按排版图制作 |  |  |  |

5.2.3FS复合保温外模板的尺寸允许偏差见下表：

| 尺寸允许偏差（mm） |  |
| --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 |
| 长度 | ±3 |
| 宽度 | ±2 |
| 厚度 | +2/-1 |
| 对角线差 | ≤5 |
| 板侧面平直度 | ≤L/750 |
| 板面平整度 | ≤2 |

5.2.4FS复合保温外模板安装允许偏差见下表：

| 项目 | 允许偏差（mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 轴线尺寸 | 5 | 钢卷尺检查 |
| 柱、墙、梁截面尺寸 | 4，-5 | 钢卷尺检查 |
| 层高垂直度 | 6 | 经纬仪或线坠检查 |
| 表面平整度 | 5 | 2米靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角垂直度 | 3 | 2米靠尺和塞尺检查 |

| 相邻模板表面高低差 | 2 | 钢卷尺检查 |
| --- | --- | --- |

木胶板模板施工

1、材料

①模板材选用规格为2440×1220×12木胶板大模板。

②支模用48×80木方、钢楞，支承均采用ф48×3.5的钢管，质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235－A级规定。

③扣件采用可锻铸铁制作，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定。

2、施工方法及工艺

1）标高及柱、梁位置的控制

标高控制：将本层楼板面高500标高线抄测在已砌筑完成的砖墙上。

柱、梁平面位置的控制：支模前在砼楼面上用墨线精确地放出柱、门洞边线及从边线出的200mm控制线，梁应放出中线和边线，依据此线支设模板。

2）模板的支设

（1）构造柱模板支设

①安装构造柱模板：柱模板拼接及柱模高度根据图纸要求进行，模板的截面尺寸应准确。柱模板内侧应洁净，刷好隔离剂。

②构造柱模内楞间距不大于200mm。柱箍间距要求：截面尺寸小于等于1000mm时，柱箍间距不大于400mm，每面设一道对拉螺栓，套ф16PVC塑料管。见图3.4.2-1构造柱模板支设图。

图3.4.2-1构造柱模板支设

③模板的校正：复核柱底模板位置后，先使柱底柱箍与满堂架连接，然后两面挂线，吊直柱模，将最上一道柱箍与满堂脚手架连接，再吊直线坠，加设中间支撑。柱模板垂直偏差应该不大于3mm。

框柱、暗柱模板

1采用钢管抱箍，沿竖向间距60cm一道。对于截面大于60cm的柱，中间加对拉螺杆一道，对于断面较大的柱，两端可考虑穿两根，采用直径14mm的对拉螺栓每边用双螺母固定。

2柱模板采用整体大片组装，这样可提高工效。

3立柱模时，按边框线立好后，要保证柱轴线及标高正确，四面固定模板要

牢固，防止位移、偏扭等。

4柱模底部应留清扫口。

（2）梁模的支设

梁模支设时，应先根据梁两端钢管支架上的标高控制点确定梁两端模板底部标高，中间拉线，梁跨度大于４m时，梁中间起拱1.5‰。砼浇筑时应注意同时起拱。

为减小梁底木胶板模板挠度，底模下加设通长钢管支撑，钢管间距不大于200mm。为防止梁底下部支承系统不稳，造成梁底模移位，梁下部支承系统应用剪刀撑加固。

（3）墙模板支设

1用12mm厚木胶板，要求拼接严密，板缝用胶带封闭，要求模板拼缝处不漏浆。

2用80mm×50mm木方作竖带，间距400毫米左右。

3用DN48双钢管作横带，竖向间距一般600mm左右，其中离上下端部20cm左右必须保证有一道横向钢管，在构件转角处必须将钢管扣紧封闭。

4内外墙模板之间用直径14mm的对拉螺栓拉紧竖、横向50cm左右设一道，螺栓两端双螺母固定。

（4）楼板模板的支设

楼板模板的支撑采用满堂钢管脚手架支撑，立柱间距为80－120cm，上层木楞（钢楞）200－300mm，下层木楞（钢楞）的间距为600－1200mm。胶合板的接缝要严密。

（5）楼梯模板

1）楼梯模板采用12mm厚竹脚板和50×100木方及Φ48mm钢管进行施工，踏步模采用50mm木板。

2)支设楼梯模板时，先支设上下休息平台及平台梁，然后按图纸尺寸支设斜板，待楼梯钢筋绑扎完毕后，再吊踏步模，楼梯踏步采用侧模固定牢固，无侧模的采用钢筋固定好，确保其位。为确保楼梯模的刚度，避免踏步面呈弧形，踏步模板在楼梯宽度方向加设两道锯齿木方。

（6）模板的拆除

现浇结构的模板及其支架拆除时，混凝土的强度应符合下列规定：

1）侧模在强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

2）底模在砼强度达到设计或规范规定后，方可拆模。竖向构件模板侧模的拆除一般以砼表面棱角不受破坏为原则，一般以2－3天为宜，混凝土强度以同条件龄期试块试压强度为依据，同时由技术负责人签发拆模通知书后方可拆除。

现浇结构拆模时所需混凝土强度如下表：

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | ＞2，≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁 | ≤8 | 75 |

|  | ＞8 | 100 |
| --- | --- | --- |
| 悬臂构件 |  | 100 |

3）模板拆除顺序：一般按先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重后拆承重的原则进行。

3、模板工程注意事项

1.模板支设前，应将模板内侧满涂一层砼隔离剂。

2.模板支设前应将墙柱内的拉圾清理干净，支模时，严禁有垃圾掉入墙柱内，必要时可在其根部留150×150的清扫口。

3.模板在支设前，必须加强对各预留、预埋件及预留洞口的检查，防止遗漏。

4.模板经验收合格后方可浇筑砼，在浇筑过程中要派专人看模，如发现异常应立即停止浇筑并及时处理。

5.模板隔离剂采用水质隔离剂，严禁采用废机油做隔离剂。

6、模板的几何尺寸要严格检查，不符合规定的必须立即调整，不调整不得浇混凝土，最终使混凝土尺寸偏差应达到验收标准，见表3.4.2-1。

表3.4.2-1模板施工验收标准

| 项 目 |  | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线 |
| 截面内 部尺寸 | 基 础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 柱墙梁 | +4,-5 | 钢尺检查 |
| 层高垂直度 | 不大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 大于5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |

3.4.2.3砼工程

本工程混凝土采用商品混凝土。

1、结构混凝土强度等级和配合比及粉煤灰、外加剂严格按照设计图纸要求使用。

2、混凝土浇注前，由商混厂家提供混凝土配合比通知单，商砼配合比应经总监签字认可。砼浇筑前由商品砼厂家提供各原材料检测报告、准用证、备案证、合格证及砼配比通知单，并报监理、甲方确认。

砼浇筑前的准备工作

1）验收模板及其支撑；

2)进行隐蔽部位验收；填好隐蔽验收记录；

3)检查砼浇筑设备。

3、混凝土的运输

为了确保商品混凝土的质量，项目部协同监理部安排管理人员到商品混凝土中心监督管理，严格控制混凝土各种原材料的质量以及配比、掺和料的数量、搅拌时间等，并在运输过程随机性的进行随车监控。商品混凝土进入现场后设专人检查混凝土的质量，包括：泌水率、坍落度等。同时加强泵送管理，严禁运送混凝土人员及现场操作人员向运输车内加水。

4、砼的浇筑和振捣

1）砼浇筑前应首先确定砼浇筑流向。

2）砼浇筑前应先将模板湿润，在构造柱模内先铺30mm厚与混凝土内浆液成分相同的水泥砂浆，后浇筑砼，边浇筑边振捣。

3）砼振捣选用50HZ高频振捣棒，振捣时应快插慢拔，在浇筑上层砼时振动棒应伸入下层砼不少于50mm，振捣棒插点的间距不得大于500mm，且不大于1.5倍的振动棒作用半径，振捣时间一般为20－30s，且隔20—30分钟后，进行二次复振。以砼表面不再沉落为原则。

4）砼浇至设计标高后，用2m木刮尺平仓找平，并将多余的水分清除。为提高砼的密实性，砼初凝前，再用平板振动器进行二次振捣，并用木拉板揉毛。砼表面收水终凝前，为避免砼表面出现收缩裂缝，再进行二次抹压。

5）主要施工方法

1柱混凝土的浇筑

（1）为保证结构良好的整体性，混凝土应连续浇筑，不留或少留施工缝。如必须间隙时，间隙时间应尽量缩短并应在上一层混凝土初凝前，将次层混凝土浇筑完。

（2）柱浇筑混凝土前底部应先填30mm厚与混凝土内浆液成分相同的水泥砂浆，柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器，每层厚度不大于50cm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。

2梁、板、楼梯混凝土的浇筑

（1）梁板采用一次浇筑方法，从一端分段依次向另一端推进，即沿次梁方向浇筑，施工缝留置在次梁板跨中1/3范围内。

（2）梁浇筑由一端开始用“赶浆法”浇捣，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底振实后再下二层料，用赶浆法保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁底及梁侧部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋。

（3）浇筑板混凝土的虚铺厚度略大于板厚，用插入式振捣器垂直浇筑方向来回振捣，混凝土振捣完毕，先用2m长刮尺，按设计标高随打随抹平，待混凝土沉实后，用木抹子进一步搓压提浆找平，搓抹两遍，在混凝土初凝前再抹压一遍，使其表面平整度控制在3mm之内。施工缝或有预埋件及插筋处用木抹子找平。

（4）楼梯混凝土浇筑自下而上进行，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。

4墙体混凝土的浇筑

（1）墙体混凝土浇筑前，先在底部均匀浇筑30mm厚与混凝土内浆液成分相同的水泥砂浆，并用铁锹入模，不准直接灌入模内。每层浇筑高度控制在50cm

左右，分层浇筑、振捣。墙体连续进行浇筑，间隔时间不超过2h。接槎处应加强振捣密实。浇筑过程中随时清理落地灰。

（2）墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3 区段。当采用平模时或留在内纵横墙的交界处，墙应留垂直缝。

（3）洞口浇筑时，使洞口两侧浇筑高度对称均匀，振动棒距洞边30cm以上，从两侧同时振捣，防止洞口变形。大洞口下部模板开出气孔，并补充混凝土及振捣。

（4）墙上口找平：混凝土剪力墙浇筑完毕后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按标高线将墙上表面混凝土找平。

5、试块制作：

现场留设标养及同条件试块作为检验砼强度的依据，试件应在浇筑地点随机抽取，取样与试块留置应符合下列规定:

1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼，取样不得少于一次.

2）每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时，取样不得少于一次.

3）当一次连续浇注超过1000m3时，同一配比的混凝土每200m3取样不得少于一组.

4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。

5）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试块的留置组数应根据实际需要规定。

6）重要结构部位同条件养护试件组数，不宜少于10组，且不应少于3组。

7）同条件砼试块在结构部位就地保管养护，标准养护试块在标准养护室内进行。

6、砼施工注意事项

1）砼浇筑前必须检查、验收钢筋模板及其支撑，提前落实天气象及各种资源供应情况等，并有签发的砼浇筑令方可施工。

2）在砼浇筑过程中应派专人看护钢筋、模板及其支撑系统，发现异常应立即停止浇筑并加固，整改后方可继续施工。

3）新浇砼在未达到1.2MPa以前，严禁工人作业及堆放施工机具及材料。浇筑砼顶板时，由于钢筋规格小，为保证钢筋位置正确及板的有效高度，砼浇筑前应采用钢筋马凳，上架设50厚挑板，作为工人的操作台。

4）施工时，要逐罐检查砼塌落度是否符合设计配合比要求，严禁随意加水。

5）浇筑防水砼时，浇筑应连续，严禁产生冷缝。

6）及时填写砼施工记录，数据要真实可靠。

7、砼养护

1）浇筑后12h内覆盖保湿养护，普通砼浇水养护时间不得少于7天。冬季混凝土采用塑料薄膜加草帘子覆盖（或草帘子表面缝制棉布）。

2）对于防水砼等特殊砼，水平构件要浇水养护，竖向构件在其表面涂刷薄膜养生液或加以塑料薄膜覆盖，养护时间不得少于14天。

8、冬期施工措施：

①气温低于-5°时不宜施工。

②添加防冻、减水剂。

③提高砼出机温度。

④及时覆盖并增加草帘子、毡毯覆盖层数。

9、标准养护室及试化验

1）为及时掌握材料性能，确保工程质量，我方将建立1处标准养护室，其装备

严格按照标准配置。

2）按要求进行试验分析的钢筋、水泥等，根据要求到甲方指定的专业实验室乐陵市建筑工程质量检测站进行实验分析。

3.4.2.4砌体工程

E20、C33、C34多层砖混：

1、材料要求

1）本工程砌筑材料：-0.120米标高以下且埋入土中的承重墙采用烧结河道淤泥普通砖，强度MU15；基础顶至5.680米标高承重墙采用烧结河道淤泥砖，强度MU10。混合砂浆强度：-0.120米标高以下采用M10水泥砂浆，基础顶至5.680米标高采用M10混合砂浆,5.680米标高以上采用M7.5混合砂浆。砖、砌块的品种、等级必须符合设计要求，并有出厂合格证。必须坚固、完整、煅烧良好、形状均匀一致，没有裂纹和其它问题，浸水24小时吸水率应小于百分之二十。

2）砂浆：对水泥砂浆及混合砂浆的配合比必须严格按照试验室出示的配合比执行。

3）其他材料：墙体拉结筋及预埋件等应符合要求。

4）外加剂（抗冻剂等）必须是有合格证和经复试合格的产品。

2、施工准备

1.砖墙砌筑前先根据墙身位置弹出轴线及边线，开始砌筑前进行摆，砖排出灰缝宽度，摆砖时要注意门窗位置，同时考虑砖墙的组砌方法，使各皮砖竖缝互相错开。且在同一墙面各部位的组砌方法保持一致。砖墙的最上一皮砖用丁砖砌筑，在拐角和丁字槎处，咬槎长度不小于1/4砖长。

2.砖砌体的灰缝横平竖直，厚度均匀，水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

3.砖墙与构造柱拉结按照设计要求施工，拉接筋端头弯钩外露出墙面5mm。构造柱处砌成马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进。

4.墙中的洞口、管道、沟槽、予埋件等在砌筑时留出或予埋，宽度超过30cm的洞口设置混凝土过梁。

5.为了加强和改善砌体砂浆的和易性，其配合比由试验调整。

3、施工要点

每层施工顺序：

放线→立皮数杆砌体砌筑→墙体拉结筋拉直→砌块砌筑。

1）砌砖时，按砖每皮高度制作皮数杆，并竖立于墙的两端，两相对皮数杆之间拉准线。一砖厚以上的墙要双面拉线，砖块依准线砌筑。

2)砌筑实心砖墙宜采用“三一”砌砖法，即“一铲灰、一块砖、揉一揉”的操作方法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。

3)砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10MM，但不小于8MM，也不大于12MM。水平灰缝的砂浆饱满度应不低于80%。

4)砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而必须留槎时，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3。

如留置斜槎确有困难时，除转角处，也可留直槎，但必须砌成阳槎，并加设拉结钢筋。拉结钢筋的数量为每半砖墙厚放置1根，直径6MM；间距沿墙高不超过500MM，埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不小于1M，其末端应有90°弯钩。抗震设防地区不得留直槎。

5)

隔墙（不承重的墙）与墙如不同时砌筑时，可于墙中引出阳槎，并于墙的灰缝中预埋拉结钢筋，其构造与上述相同，但每道不少于2根。

6)如纵横墙均为承重墙，在丁字交接处留槎，可在接槎处下部（约1/3接槎高）砌成斜槎，上部留成直槎，并加设拉结钢筋。

7)墙与构造柱应沿墙高每50CM设置2φ6水平拉结钢筋，每边伸入墙内不少于1M。砖墙应砌成马牙槎，每马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30CM。

8)隔墙与填充墙的顶面与一层结构的接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。

9)每层承重墙的最上一皮砖，在梁或梁垫的下面，砖墙的阶台水平面上以及挑檐、腰线等，应用丁砖砌筑。

10)宽度小于1M的窗间墙，应选用整砖砌筑。

4、砖砌体结构尺寸和位置的允许偏差如下表：

表3.4.2.4.4砌体结构尺寸和位置允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（MM） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌体厚度 | ±4 | 用尺量 |
| 2 | 基础顶面和楼面标高 | ±15 | 用水平仪、经纬仪复查或检查施工记录 |
| 3 | 轴线位移 | 5 |  |
| 4 | 墙面垂直度每层 | 5 | 用吊线法检查 用经纬仪或吊线尺量检查 |
| 5 | 表面平整 | 6 | 用2M长直尺塞尺 |
| 6 | 水平灰缝平直 | 7 | 灰缝上口处用10M长的线拉直并用尺检查 |

A3、B7、B8、E21、E22填充墙均使用蒸压加气混凝土砌块进行砌筑，砂浆为M5专用粘结砂浆。

1、作业条件

1在结构墙柱上弹好＋50cm标高水平线。

2弹好墙身门口位置线，在结构墙柱上和楼板面上弹好墙体外边线。

3砌筑前先用砂浆找平，超过20mm部位用细石混凝土找平后砌四皮标准砖。

4加气砼砌块砌筑前一天，应向砌筑面适量浇水，砌筑当天再浇一次，以水进入砌块面内8—10mm为宜。

5砌块出釜停放期不宜低于28天，龄期不足28天的砌块不得上墙砌筑，砌筑时应分层砌筑，每层砌筑高度不应超过1.5米。每日砌筑高度不宜大于2.8米。

2、操作工艺

1填充墙砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，砌筑采用合理砌筑法，用皮数杆控制灰缝厚度，一般为10±2mm。最下一层砌块的灰缝大于20mm时，应用细石混凝土找平，铺砌采用M5专用粘结砂浆满铺满挤砌筑，上下十字错缝，转角处相互咬砌搭接。

2 当填充墙与框架柱、剪力墙相连时，填充墙应沿框架柱、剪力墙全高每隔500mm~600mm设2￠6拉筋，拉筋伸入墙内的长度应全长贯通。

3填充墙接近梁板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔14天后，再将其用斜砌法补砌挤紧。

4门口过梁严格按图施工，预留孔洞均应按设计要求预留，不得事后剔凿。

圈梁与过梁重合时，分别按截面和配筋较大者设置。

5当200厚墙高度超过4m(120厚墙超过3m)时，在沿墙高度方向一半处(可结合洞口上方过梁)或每超过4m(120厚墙每超过3m)设置与两端柱墙连接，且沿墙贯通的水平系梁一道，水平系梁尺寸为墙宽X200，梁配筋构造按照图纸要求配置。电梯井道周边无混凝土墙时，楼层半高处亦设置此水平系梁一道。

6构造柱做法：在砌筑前，先根据设计图纸要求将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌成马牙槎，从柱脚开始先退后进，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300cm。砌体与构造柱之间应沿墙高每50cm设置2根直径6mm的水平拉接钢筋，每边伸入墙内不应少于1m。当墙长≥2.0倍层高或墙长超过5米时应在墙中设置构造柱，构造柱间距不大于4米。

7当墙顶部无梁或板时，则在墙顶设置压顶圈梁，截面为墙宽X250。在外墙窗台处，应设置沿窗台通长的水平现浇混凝土窗台板，此窗台板两端伸入填充墙体各500。当窗洞口距混凝土墙柱距离小于500时，应在墙柱相应位置预留钢筋(也可以植筋)，以便钢筋搭接或焊接。配筋构造按照图纸要求配置。

3、成品保护

1加气混凝土砌块在装运过程中必须轻装轻放，计算好各房间用量，分别码放整齐。

2搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门口角。

3落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。

## 3.5脚手架工程

1、落地式脚手架

1）工程概况：住宅楼单体均为地上6层+阁楼，最高高度为21.14m，故均采用双排落地式脚手架。

2）方案选择：

（1）待基础室内外回填土完成后，外脚手架由一层外地面开始外墙搭设落地式双排扣件式脚手架。外脚手架自主体结构开始至外墙抹灰结束拆除。

（2）剪刀撑：在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距不大于15m,每道剪刀撑宽度不小于4跨，且不小于6米，斜杆与地面的倾角在45-60度之间。

（3）联墙件：采用刚性连墙件，可充分利用结构柱和在板上的预埋件与两排架进行连接，并设明显标志。由ф48×3.5钢管预埋在楼层钢筋混凝土墙、板、暗柱内，锚入混凝土内长度为250mm，必须符合2步3跨要求（4.5х3.6m）且每层拉接，连墙件采用方形设置，并靠近主接点，偏离主接点的距离不应大于300mm，连墙件呈水平且垂直于墙面，与脚手架连接的一端可稍微下斜，但不容许上翘。连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

（4）扫地杆、安全平网、操作层挡脚板及内立杆与建筑物的距离应符合要求。

（5）脚手架基础要求：地基需经夯实后，加50mm木垫板、钢底座和纵横向扫地杆。

2、悬挑脚手架

高层住宅楼，外脚手架采用钢管悬挑分段搭设，从二层板面开始搭设型钢悬

挑架，一段搭设五层。

扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定，在设计荷载下使用不变形、不倾晃，满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。

1）材料质量要求

（1）外挑架采用18号工字钢，质量必须满足现行型钢技术规定。

（2）钢管采用φ48×3焊接钢管，质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS，3#镇静钢]，不得使用锈蚀严重（斑点、剥皮）、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件：其机械性能符合（GB-978-67）规定KT33-S技术标准。扣件的附件（T形螺栓、螺母、垫圈）采用材料符合《碳素结构钢》（GB700-79）中A3规定：

扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷，钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单，扣件与钢管的吻合面要接触良好，螺栓不得滑丝，夹紧钢管时，开口处最大距离小于6mm，必要时进行抗滑移试验。

（3）脚手板选用木板，规格为50mm×250mm×3000 mm，不得使用腐烂或破损严重的木板。

（4）安全网：栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网，安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。

2）扣件式钢管悬挑脚手架搭设

（1）杆件搭设顺序：按平面布置预留工字钢→布置立杆→纵向水平大横杆→扶手水平杆→剪刀撑

（2）脚手架搭设在建筑物的第二层，将工字型钢伸入楼层内用预埋件加以固定并外挑1.5米，距端头200mm处焊接300mm高、直径25mm的钢筋，将外架立杆套入钢筋内，用来固定脚手架的位置，并承受脚手架的重量。

（3）扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上，但不大于65N.m，扣件抗滑荷载7KN。

（4）拉杆不设接头，与楼层预埋件必须有交叉点。

（5）立杆纵向间距1.5m，横向间距1.0m，步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨，竖向每隔两步布置一根。

（6）要注意架体悬挑部分的水平及垂直度，防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。

（7）纵向水平杆设置于小横杆之上，在立杆的内侧，并采用十字扣件与立杆相扣。

（8）纵向水平杆采用对接扣件，接头不能在同跨内，相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时，应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m。架子的操作层设置18cm高挡脚板。

（9）每一主节点处必须设一根横向水平杆，并采用十字扣件扣在立柱上，每一个小横杆处的纵向杆必须使用十字扣件。

（10）脚手架自第一步架起每隔12米满铺一层脚手板。

（11）脚手架在两端头或直线距离不大于15m处设置剪刀撑，每道剪刀撑跨立杆3～5根。斜角与地面成45°～60°的夹角。所有扣件一律采用旋转扣件，并扣在立柱上。

（12）脚手架内立杆与建筑物的间距为300mm，故此处应用木板封闭。立面围护采用密目安全网，并用网绳与大横杆绑扎牢固。

（13）脚手架在搭设时，应高出施工层1.2m～1.8m。

（14）应在脚手架作业层下部设一道水平网防护层，防止作业层有人或物坠落。并应按照建筑物高度方向每隔两层设置一道水平防护网。

3）脚手架的验收

(1)架子搭设完毕，在投入使用前，应逐层由工程负责人（项目经理），架子班组和专职安检人员以及有关专业人员一起组织验收时，验收时，必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门参加，并填写验收单。

(2)验收时，要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准。架子的布置，立杆和大、小横杆间距。连墙点是否安全可靠，剪刀撑、斜撑是否符合要求。架子的安全防护必须有效，绑扎紧程度应符合要求。脚手板铺设应符合要求。

4）脚手架的拆除

（1）架子拆除时应划分作业区，周围设围栏或竖立警戒标志地面设有专人指挥，严禁非作业人员入内。

（2）拆除的高空作业人员，必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

（3）拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑，后拆小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清的原则进行，严禁上下同时进行拆除作业。

（4）拆立杆时，应先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆，斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

（5）连墙点应随拆除进度逐层拆除。

（6）拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个人有关的结扣时，应先通知另一方，以防坠落。

（7）拆下的材料应堆放成堆，并应按指定的地点，随拆随运，用塔吊吊运，严禁抛掷。运至地分类堆放，当天拆当天清。

（8）在拆除过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

5）脚手架安全管理

（1）脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格的专业架子工，上岗人员应定期体检，体检合格后才发上岗证。

（2）搭设脚手架的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

（3）由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护、日常检查维护的技术交底，让人人都知道，时刻注意遵守。

（4）架子上的施工人数，堆放材料要按设计要求控制，不得将结构施工荷载传递到架子上，不得将短小模板、钢筋、扣件放在架上，更不能将室内建筑垃圾倒到架上，不准在架上另设悬挂物体，严禁向架上或架外抛掷物品。

（5）安全网、脚手板要扎牢，不准随意拆动，如须拆动必须经技术负责人批准，由架子工负责处理。

（6）架子工及架上操作人员，每天上下班前要检查架子的支撑锚固点是否牢固，发现问题立即处理。架上施工荷载要均匀布置，不得集中一边，并不得超过设计荷载。特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力，如须落在架上，必须采取缓冲措施。

（7）架上所用的扣件必须定期保养巡查，如有毛病应立即更换。架子的附墙支撑要绑扣在结构物可靠处，不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。

（8）六级及以上大风或雷雨天气不准搭设或拆除外架，也不准在架上作业，其他按高层脚手架的操作规程执行。

## 3.6屋面工程

本工程屋面防水等级均为Ⅱ级，两道防水设防。

屋面分为水泥砂浆面层不上人屋面1、水泥砂浆面层不上人屋面2、保温坡屋面、细石混凝土面层上人屋面4种，细石混凝土面层上人屋面做法：1、40后C20细石混凝土随打随抹，内配￠4@200双向钢筋网，缝上铺防水卷材，宽200；2、干铺玻纤布一道；3、两道3+3厚SBS防水卷材2道；4、刷基层处理剂一道5、20厚1:3水泥砂浆；6、挤塑聚苯板（厚度详节能专篇）（抗挤压强度>200kPa）；7、刷基层处理剂一道;8、20厚1:3水泥砂浆找平层；9、1:8水泥珍珠岩找坡2%兼找平，最薄处40厚；10、现浇钢筋混凝土屋面板。保温坡屋面做法：1、彩色水泥瓦（喷涂烧结）；2、35厚C20细石混凝土找平，内配￠4@150焊接钢筋网片与预埋钢筋头绑牢；3、聚合物砂浆粘贴挤塑聚苯板保温层；4、2厚JS防水涂料（先做）和4厚SBS改性沥青防水卷材5、刷基层处理剂一道；6、20厚1:3水泥砂浆找平；7、素水泥浆一道；8、现浇钢筋混凝土屋面板，板内在檐口及屋脊部位预埋∅10钢筋一排间距1500。水泥砂浆面层不上人屋面1：1、20后1:2.5水泥砂浆抹平压光,1*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝；2、0.4厚聚乙烯膜一层；3、两道3+3厚SBS防水卷材；4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层；5、1:8水泥珍珠岩找坡2%兼找平，最薄处30厚；6、、现浇钢筋混凝土板。水泥砂浆面层不上人屋面2：1、20后1:2.5水泥砂浆抹平压光,1*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝；2、0.4厚聚乙烯膜一层；3、两道3+3厚SBS防水卷材；4、30厚C20细石混凝土找平；5、挤塑聚苯板（厚度详节能专篇）（抗挤压强度>200kPa）；6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层；7、1:8水泥珍珠岩找坡2%兼找平，最薄处30厚；8、现浇钢筋混凝土屋面板。

3.6.1施工要求

1）找平层的具体施工要求：

1找平层应粘贴牢固，没有松动、起翘、翻砂等现象，表面平整应满足规范要求。

2找平层的坡度应符合设计要求，一般天沟纵向坡度不小于1%，内部排水的水口周围做成半径约0.5m和坡度不小于5%的杯形洼坑。

3在女儿墙、伸缩缝、排气管道泛水、天沟、水落口、屋脊等，均应做成半径为10—15CM的园弧，并应检查泛水处的预埋件位置和数量。

4找平层应设置分格缝，缝宽为20mm，分格缝留设在预制板支承边的拼缝处，用小木条嵌填。

5找平层铺抹后，待砂浆稍收水后，用抹子压实抹平，终凝后轻轻取出小木条，完工后表面少踩踏。

6内部排水的水落口杯应牢固地固定在承重结构上，水落口的所有零件铁锈均应预先清除干净，并涂上防锈漆。水落口周围与竖向承口的连接处，应用沥青与纤维材料拌制的填料填塞。

7找平层铺设后需养护。

2）卷材防水层的铺贴要求

1卷材的铺贴应先铺贴排水比较集中的部位，按标高做到由低到高；坡向与

立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按流水方向搭接。

2铺贴方向：坡度在3%以内时，卷材平行于屋脊方向铺贴；坡度在3—15%时，卷材应采用垂直于屋脊方向铺贴。

3卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于100mm，短边搭接平屋面不小于100mm，坡屋面不应小于150mm，为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应弹出标准线。

4平行于屋脊的搭接缝，应顺流水方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝应顺主导风向搭接。

5卷材铺贴时边刷胶边向前铺贴，随即用刮板或滚压碾实，使卷材与基层粘结牢固。

6阴雨天不能施工，并忌在风沙天施工，施工温度一般在+5℃以上，故在卷材施工时应注意天气预报。

7按卷材铺贴要求在基层上均匀涂刷胶粘剂，边涂边铺卷材，并用滚子来回滚压，或用刮板横向往返刮平，以排出气泡，使卷材和基层很好的粘结在一起。

3）瓦屋面的施工要求

1水泥砂浆中防水剂的掺量应准确，并应用机械搅拌均匀，随拌随用。

2铺抹底层水泥砂浆防水层时应均匀连续，不得留施工缝。

3瓦铺砌前应浸水湿透；铺砌宜连续进行；缝内挤浆高度宜为块材厚度的1/2—1/3，当铺砌必须间断时，块材侧面的残浆应清除平净。

4瓦铺设后，在铺砌砂浆未达到规定强度前不得上人踩踏。

## 3.7装饰装修工程

本工程装饰项目将其分为室内和室外装饰两部分。总的施工程序为：室内室外同步，上下交叉施工；样板先行，大面积装饰在后。相对施工周期较长，需抓紧施工，及时为内装修提供施工条件。

3.7.1室内装饰

室内装饰包括：内墙抹灰、内墙腻子、天棚、门窗项目。

1内墙抹灰工程

施工程序：按照“先房间后走廊，先顶棚后墙、地面；先功能房、精装饰房间的粗装饰，后普通房间的粗装饰”的程序安排施工顺序。

1、准备工作

1）门窗框墙体中各种预埋件与墙体内部的各种管道安装完毕，并经检查合格。

2）抹灰前，砖、混凝土等基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净，并洒水湿润。

3）抹灰用的原材料必须经检测合格。

2、操作工艺

工艺流程：浇水湿润→找规矩做灰饼设置标筋→阳角做护角→抹底层中层灰→抹面层灰→清理。

1）找规矩、做灰饼应符合下列规定：

首先，按房间面积大小规方，如房间面积小，可用一间墙做基线，用方尺规

方即可，大面积墙面，在墙面上先弹出十字中心线，并按墙面基层平整度在地面上弹出墙角（包括墙面）中层抹灰的准线（规方）。然后在距墙面100MM处，用线垂吊直，弹出垂直线，以此直线为准，按地面上已弹出的墙角准线每隔1.5M做好标准灰饼。两面墙中抹灰面厚度，根据抹灰饼。

2）灰饼做好稍干后，用砂浆在上、中、下灰饼间标筋，厚度同灰饼厚度。

3）用1:2水泥砂浆在门窗洞口及室内阳角处做水泥砂浆护角。

4）分别用12厚1:3水泥砂浆打底扫毛和8厚1:2水泥砂浆磨面压光。在底灰7—8成干后抹面层，并用抹子压光。

5）待抹灰干时，满刮柔性耐水腻子分遍找平。

3、质量要求

1）各抹灰层之间及与基层间粘结牢固无空鼓。

2）表面光滑、洁净、颜色均匀，无抹纹、角线和灰线平直方正清晰美观。

3）实测允许偏差，符合有关规定。

2涂料工程

1、一般规定

1)涂料工程的等级和产品品种应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

2)工程衔接、层间室内抹灰和装修完成时，在明装电线施工前；在管道设备工程试压后施工，外墙涂料宜在门窗框安装完毕，屋面防水施工完毕和外墙面处理完毕后施工。

2、基层要求

1)涂料工程的基体或基层必须干燥，含水率控制：砼和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，不得大于8%；施涂水性和乳胶涂料时，不得大10%。

2)涂料工程涂抹的腻子，应坚实牢固，不得起皮和裂缝，腻子干燥后，应打磨光平，并将料末、砂料清理干净。

3、环境要求

1)涂料环境要清洁，通风良好。注意气侯条件变化，遇大风、雨、雾、太阳曝晒或寒冷天气室外不宜施工。

2)采用机械喷涂时，应将不喷涂的部位遮盖，以防污染。

4、材料质量要求

1)涂料工程所用涂料和半成品均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期，使用说明和产品合格证、准用证。

2)外墙涂料应使用具有耐碱和耐光性能的颜料。

3)涂料工程所用的腻子的朔性和易涂性应满足施工要求，干燥后应坚固，并按基层、底涂料和面涂料的性能配套使用。

5、涂面的基层处理

1)抹灰质量应符合《装饰工程施工及验收规范》有关规定。

2)抹灰面应平整，阴阳角及线用应密实、方正；缺棱少角处应用砂浆或聚合物砂浆补齐。

3)砂浆基层面的浮灰、浮土及其它玷污物应清除干净，表面裂缝及孔洞应用腻子补平。

4)若基层表面存在强度不足、粉化、起砂、脱落或酥松等缺陷，应进行必要的处理，使之符合强度和刚度的要求。

5)砂浆表面的碱度和含水率必须符合涂饰施工的要求。

3内墙面刮腻子

1、第一遍满刮腻子及打磨

当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其他物面。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整，注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清批干净。

2、第二遍满刮腻子及打磨

第二遍满刮腻子方法同头遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙竖刮，将墙面进一步刮满及打磨平整、光滑为止。

4门及内、外窗等。

门窗施工应与结构、抹灰、粉刷等施工密切配合，重点控制预埋件位置、门窗留口、堵缝防渗、间隙大小、五金配置、使用灵活等。

3.7.2室外装饰

土建室外装饰为外墙抹灰。

1施工程序：按照先上后下、立面分开的原则安排施工。

2主要分项施工方法：

1）施工顺序：基层处理→檐口抹灰→15厚1：3水泥砂浆墙面找平

2)施工工艺：

（1）在进行外墙面抹灰前，首先应对基体表面进行质量检查并对基体进行清理，润湿基层墙面。

（2）外墙面抹灰前，应在房屋、四角用经纬仪或线锤测定直线，沿垂直线作标志，贴灰饼，然后根据垂直线拉横向通线，贴灰饼，连通灰饼进行冲筋，作为抹中层砂浆平整度和垂直度的标准。

（3）对于砼基体，均应先刷丙烯酸胶水泥砂浆一遍并随刷随抹底层砂浆。填充墙与砼梁，柱交接处的抹灰均增设钢丝网。

（4）阴角部位的的施工须由外向内进行。施工时需用刮杠刮平，保证表面的平整度控制在4mm以内，窗口部位的压抹必须到位。各边角部位用力压实，并达到设计要求厚度。用大杠测补局部凹坑，用大杠搓平。阳角部位压实，按线角标准施工、门窗口必须抹压至企口根部。

（5）抹灰24h后，应浇水养护，养护时间不得少于7d，每天至少浇水两次。

3.7.3地面工程

本工程住宅楼地面为低温热水辐射采暖楼面。

1施工工序

基层清理→基层处理找平→50标高线抄平→地暖施工→拉控制线→浇筑混凝土地面→养护→成品保护→卫生间防水层

2施工要点

1）对地面基体表面应进行清理，表面残留的砂浆、尘土等应用钢丝刷刷洗干净，并用清水冲洗楼面。

2)调整地面预埋管线的高度，预留孔洞线盒的位置。

3)卫生间防水层施工：1、材料进场后需送检，送检合格后方可使用，2、卫生间1.5mm厚聚氨酯防水层要三遍成活，第二遍第三遍涂刷时要以前道涂刷完上人不粘脚为标准。卫生间四周墙面上返300高度需提前在墙面上弹好标高线。3、待聚氨酯防水层完成后，卫生间蓄2-3cm厚的蓄水层，24小时后会同监理检查是否有渗漏现象。若有渗漏及时进行修补。

3.7.4顶棚工程

本工程顶棚主要是刮腻子顶棚。

1、刮腻子顶棚

1）工艺流程

基层处理→填补缝隙、局部刮腻子→满刮第一遍腻子→第二遍满批腻子→打砂纸→清理验收

2）施工要点

基层处理：清刷基层表面的浮灰、疙，如有油污，用碱水清洗，并用清水洗掉墙面上的碱液。

填补缝隙、局部刮腻子：用水石膏将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平，腻子干燥后用砂子磨平。

满刮腻子：一般为二遍，刮腻子应横竖刮，并注意接茬和收头时腻子要刮净，每遍腻子干后应磨砂纸，将腻子磨平磨完后将浮尘清理干净。

3)质量标准

选用的腻子的品种、质量等级、颜色要符合设计和选定样品的要求和有关规定。同一房间的墙面应用相同的材料，并且批号相同。严禁起皮、掉粉、漏刷和透底。墙面无流坠、刷痕、滚筒印、麻点、污物等，与其它做法交接处清晰无相互污染，平整度符合验收标准。

施工细节详见后期《内墙抹灰施工方案》、《外墙抹灰施工方案》、《楼地面施工方案》。

## 3.8安装施工方案

本工程包括动力电气、给排水、暖通等系统，安装各专业系统齐全，设备先进，将能很好的保证保证的正常运行和管理。

由业主指定的专业分包单位，根据业主提供的施工图纸，在主体施工时配合预留预埋工作。

专业分包必须按总进度计划的要求在主体及装饰安装阶段及时进场施工。

3.8.1安装工程特点

本工程安装专业包含的系统多、要求高、工程量大。

1主要施工工序：

施工现场准备→预留、预埋→安装→试验、调试→竣工验收

3.8.2给排水工程

1给水系统：

本建筑用水由室外给水管直接供给，甲方提供入户水压0.34-0.4MPa；全部采用市政直接供给水系统；住宅每户设一套水表计量,水表设在室外水暖管井间,冷水给水管均选用优质PPR给水管，管材公称压力为1.0MPa，同质热熔连接；管道与金属管件及卫生器具的连接均采用丝扣连接。

工艺流程：安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗。

2排水系统及雨水系统:

污水系统±0.000以上排水采用重力流排放，屋面、露台雨水采用重力流排水系统，排入室外雨水检查井，雨水管、泄水管等设置详见建施。

工艺流程：预制加工→安装准备→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验

3.8.3建筑电气工程

380/220V配电系统、照明系统、电话、有线电视、宽带、访客对讲及防雷接地等系统。

1、配电系统电源引自本工程的变配电所，电压等级220/380V。

本工程所有用电负荷均为三级负荷，住宅户内用电电源进线采用YJY22-1KV型铜芯电力电缆埋地引入，低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统；入户处预留SC100的套管，具体电缆走线由电业部门确定。室内导线采用建筑屋内电缆采用YJY-0.6/1KV型电缆穿管或沿电缆梯架敷设。

2、本工程按三类防雷建筑物保护措施设计。

避雷带采用Ф10热镀锌圆钢沿图示部位暗敷设，屋面上的金属物体均应与避雷带可靠连接，凸出屋面的烟道、通风孔也应设避雷带保护，做法见L04D502-P33。利用建筑物的钢筋混凝土柱子作为引下线,上端与闪接器下端与基础接地网可靠连接，且连接部位不少于10处。

利用建筑物基础做自然接地体。

建筑物顶部和外墙上端闪接器必须与建筑物栏杆、管道、设备、太阳能热水器、门窗、支架等外露的金属物进行等电位连接。

3、接地及安全措施

本工程采用总等电位，局部等电位。电气竖井内垂直敷设1条40×4镀锌扁钢，镀锌扁钢下端应与接地网可靠连接，并在每层预留足够的接线子端。接地干线需每层与楼板钢筋作等电位联结。

灯具采用Ⅰ类时，应加一根接地线（PE），将灯具的外露可导电部分可靠接地。

电话系统、有线电视系统电缆引入端设过电压保护装置。

## 3.9外墙保温工程

根据节能设计要求，本期工程A3、B7、B8、E21、E22楼外墙采用建筑节能与结构一体化技术，填充墙采用270mm厚砂加气保温砌块墙，剪力墙及框架梁处采用FS外模板现浇混凝土复合保温体系；E20、C33、C34楼外墙保温采用110mm厚聚苯板。所有外墙保温材料燃烧性能均不低于B1级。外墙保温每层设置水平

防火隔离带，采用A级保温材料-岩棉板，沿窗上口位置设置，高度不小于300mm。屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度为500mm的A级保温材料-岩棉板设置水平防火隔离带。

FS外模板现浇混凝土复合保温体系构成（其他施工工艺等与前面模板相同）

3.9.1聚苯板保温系统构成

聚苯板保温体系：粘结砂浆——保温隔热层（聚苯乙烯泡沫板同时在相应部位安装岩棉防火隔离带）——耐碱网布——抗裂防护层——饰面层组成。其体系构造见图3.9.1-1。

图3.9.1-1聚苯板保温体系构造

3.9.2施工工艺：

基层墙面处理→吊垂直、套方、弹控制线→抹灰砂浆→粘贴聚苯板（平整度、垂直度验收）→5mm厚抹面胶浆（铺压耐碱网格布）→饰面砂浆或柔性腻子，喷涂外墙涂料。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588130001101006043